Об утверждении Комплексного плана содействия занятости лиц старше 50 лет (инициатива 50 +)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2013 года № 478

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план содействия занятости лиц старше 50 лет (инициатива 50 +) (далее – Комплексный план).


      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять меры по реализации Комплексного плана;

      2) представлять информацию о ходе реализации Комплексного плана в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан к 1 сентября 2013 года и 25 декабря 2013 года.


      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Комплексного плана к 20 сентября 2013 года и 20 января 2014 года.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 14 мая 2013 года № 478

Комплексный план содействия занятости лиц старше 50 лет

                        (инициатива 50 +)

Сноска. Комплексный план с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.10.2013 № 1065.

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы, млн. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Создание рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотреть вопрос по обеспечению содействия в занятости лиц старше 50 лет при реализации проектов в рамках приоритетных направлений Государственной программы форсированного индустриально– инновационного развития, в том числе направленных на широкое применение женского труда | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МСХ, МНГ, МТК, Акимы областей и городов Астаны и Алматы | май - декабрь 2013 года | Не требуются |
| 2 | Стимулировать развитие предпринимательства среди лиц старше 50 лет в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», в том числе по поддержке начинающих предпринимателей | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МРР, МЭБП | июнь 2013 года | Не требуются |
| 3 | Развивать надомный труд в личных подсобных хозяйствах через животноводство, растениеводство и переработку выпускаемой продукции, народные художественные промыслы и ремесла | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МСХ, Акимы областей | июнь 2013 года | Не требуются |
| 4 | Расширить возможности фермеров в возрасте старше 50 лет на основе обеспечения их постоянного доступа к финансовым услугам и услугам, связанным с использованием инфраструктуры, а также к более эффективным методам ведения сельского хозяйства и технологиям | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ, Акимы областей | июль 2013 года | Не требуются |
| Содействие в трудоустройстве |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработать региональные планы трудоустройства с использованием дистанционного труда, в том числе путем поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Региональные планы мероприятий | Акимы областей и городов Астаны и Алматы | июль 2013 года | Не требуются |
| 6 | Изучить международный опыт и внести предложения по квотированию рабочих мест для трудоустройства лиц старше 50 лет | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, Республиканские объединения работодателей и профсоюзов (по согласованию) Акимы областей и городов Астаны и Алматы | июнь 2013 года | Не требуются |
| 7 | Стимулировать прием на работу лиц старше 50 лет на социальные рабочие места | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, Акимы областей и городов Астаны и Алматы | июнь 2013 года | Не требуются |
| 8 | Представить информацию о непрерывном образовании через профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации лиц старше 50 лет, работающих: - в бюджетных учреждениях; - в государственных юридических лицах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН | январь 2014 года | Не требуются |
|  |  |  | местные исполнительные органы |  |  |
|  |  |  | центральные исполнительные органы |  |  |
| 9 | Рассмотреть вопрос о включении в генеральное, отраслевые, региональные соглашения, коллективные договоры положения: - по обеспечению трудоустройства, сохранению рабочих мест, создания достойных условий труда лицам старше 50 лет; - по принятию программ повышение квалификации и мобильности лиц старше 50 лет | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, Республиканские объединения работодателей и профсоюзов (по согласованию) Акимы областей и городов Астаны и Алматы | август 2013 года | Не требуются |
| 10 | Исключена постановлением Правительства РК от 08.10.2013 № 1065 |  |  |  |  |
| 11 | Рассмотреть вопрос привлечения неправительственных организаций и агентств по трудоустройству в целях обеспечения занятости лиц старше 50 лет | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН | ноябрь 2013 года | Не требуются |
| Гарантии для занятых лиц |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработать предложения по внесению изменений и дополнений в Трудовой кодекс и другие законодательные акты в части усиления гарантий, направленных на устранение дискриминации при трудоустройстве и сохранения занятости лиц в возрасте от 55 лет и до достижения пенсионного возраста | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН | апрель 2013 года | Не требуются |
| 13 | Обеспечить общественный контроль за соблюдением требований трудового законодательства в части недопущения дискриминации при приеме на работу и во время трудовой деятельности лиц старше 50 лет | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, Республиканские объединения профсоюзов (по согласованию) | 1 раз в полугодие | Не требуются |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан