Об утверждении Плана мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2013 года № 524

В целях обеспечения безопасности судоходства в казахстанском секторе Каспийского моря и на реке Урал и защиты экосистемы водоемов Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов (далее - План мероприятий).


      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

      2) представлять два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.


      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия сводную информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 28 мая 2013 года № 524

План мероприятий

по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Срок исполнения (реализации) | Предпола- гаемые расходы, млн.тенге | Источник финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение обозначения предупреждающими навигационными знаками места затонувших судов, представляющих угрозу безопасности мореплавания | информация в МТК | МО | октябрь 2013 года | 62,3 | республи- канский бюджет |
| 2. | Доведение до судовладельцев, в том числе государственных органов, имеющих суда, о затонувших судах с указанием координат мест затопления | извещение мореплава- телям | МО | октябрь 2013 года | не требуются | не требуется |
| 3. | Подготовка бюджетной заявки на исследование затонувших судов, в том числе на предмет определения стоимости и способа их подъема | бюджетная заявка | МТК | май 2013 года | не требуются | не требуется |
| 4. | Вынесение бюджетной заявки на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии | заключение РБК | МЭБП МТК | июнь - июль 2013 года | не требуются | не требуется |
| 5. | Организация работ по определению подрядчика для проведения исследования затонувших судов | договор | МТК | март 2014 года | не требуются | не требуется |
| 6. | Исследование по подъему затонувшего имущества, в том числе на предмет определения стоимости и способа его подъема | заключение | МТК | июль 2014 года | 126 | республи- канский бюджет |
| 7. | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации по подъему затонувших судов с сопровождающими ее материалами оценки воздействия на окружающую среду | государст- венная экологическая экспертиза | МООС | ноябрь 2014 года | не требуются | не требуется |
| 8. | Подготовка бюджетной заявки на подъем затонувших судов и вынесение на РБК | бюджетная заявка | МТК | февраль 2015 года | не требуются | не требуется |
| 9. | Организация места по утилизации затонувших судов, а также причала для стоянки задержанных и конфискованных судов | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Атырауской и Мангистауской областей | декабрь 2014 года | не требуются | не требуется |

Расшифровка аббревиатур:

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан