Об утверждении Дорожной карты по формированию перспективных национальных кластеров на базе специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий" на 2013 - 2018 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года № 631

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 года № 449 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по формированию перспективных национальных кластеров на базе специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» на 2013 – 2018 годы (далее – Дорожная карта).


      2. Местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять меры по реализации Дорожной карты;

      2) представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан два раза в год, к 5 января и 5 июля, по итогам полугодия.


      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты в Правительство Республики Казахстан по итогам полугодия два раза в год, к 20 января и 20 июля.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждена         

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 19 июня 2013 года № 631

Дорожная карта

          по формированию перспективных национальных кластеров

                 на базе специальной экономической зоны

           «Парк инновационных технологий» на 2013 - 2018 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Развитие кластеров и структурной деятельности СЭЗ «ПИТ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Передача управляющей компании в доверительное управление АО «НАТР» | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «НАТР» (по согласованию) | август 2013 года | не требуются |
| 2. | Передача ТОО «Технопарк «Алатау» в доверительное управление управляющей компании | информация в МИНТ | АО «НАТР» (по согласованию), управляющая компания (по согласованию) | сентябрь 2013 года | не требуются |
| 3. | Создание рабочей группы по развитию кластеров в СЭЗ «ПИТ» | приказ МИНТ | МИНТ, АО «НАТР» (по согласованию), управляющая компания (по согласованию) | август 2013 года | не требуются |
| 4. | Проведение заседания Попечительского совета СЭЗ «ПИТ» | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «НАТР» (по согласованию), управляющая компания (по согласованию) | ноябрь 2013 года | не требуются |
| 5. | Выработка предложений по стратегическому развитию научного кластера в СЭЗ «ПИТ» | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, управляющая компания (по согласованию), рабочая группа, АО «НАТР» (по согласованию) | ноябрь 2013 года | не требуются |
| 6. | Выработка предложений по стратегическому развитию кластера инфо-коммуникационных технологий в СЭЗ «ПИТ» | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, управляющая компания (по согласованию), рабочая группа, АО «НАТР» (по согласованию) | ноябрь 2013 года | не требуются |
| 7. | Выработка предложений по стратегическому развитию кластера энергоэффективных технологий в СЭЗ «ПИТ» | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, управляющая компания (по согласованию), рабочая группа, АО «НАТР» (по согласованию) | ноябрь 2013 года | не требуются |
| 8. | Проработка вопроса создания «Фонда поддержки развития СЭЗ «ПИТ» | предложения в Правительство Республики Казахстана | МИНТ, АО «НАТР» (по согласованию), управляющая компания (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| 9. | Выработка предложений по оптимизации и автоматизации процедур взаимодействия между управляющей компанией, компаниями-участниками, государственными органами, инвесторами и другими субъектами, действующими в СЭЗ «ПИТ» | информация в МИНТ | АО «НАТР» (по согласованию), управляющая компания (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| 10. | Выработка системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров | информация в МИНТ | управляющая компания (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию) | 2014 год | не требуются |
| 11. | Создание и развитие малых компаний на территории СЭЗ «ПИТ», ведущих деятельность по результатам решений рабочей группы по развитию кластеров в СЭЗ «ПИТ» | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «НАТР» (по согласованию), управляющая компания (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | не требуются |
| 12. | Совершенствование деятельности сектора исследований и разработок участников СЭЗ «ПИТ», включая сотрудничество в научно-технической сфере | информация в МИНТ | управляющая компания (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию) | 2013 - 2018 годы | не требуются |
| 13. | Выработка предложений по привлечению внешних инвестиций, ведущих ученых и экспертов по развитию стартапов и высокотехнологичных предприятий | информация в МИНТ | управляющая компания (по согласованию), АО «KAZNEX INVEST» (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию) | 2013 - 2018 годы | не требуются |
| 2. Развитие инфраструктуры СЭЗ «ПИТ» |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство второй очереди инфраструктуры СЭЗ «ПИТ» | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат города Алматы, АО «НАТР» (по согласованию), управляющая компания (по согласованию) | 2013 - 2015 годы | республи- канский бюджет |
| 15. | Проработка вопроса выделения земельного участка под строительство кластера инфо-коммуникационных технологий АО «Холдинг «Зерде» | информация в МИНТ | управляющая компания (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию), АО «Холдинг «Зерде» (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| 16. | Проработка вопроса строительства кластера инфо-коммуникационных технологий АО «Холдинг «Зерде» | информация в МИНТ | АО «Холдинг «Зерде» (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | не требуются |
| 17. | Проработка вопроса строительства ДАТА-Центра | информация в МИНТ | управляющая компания (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию), АО «Казахтелеком» (по согласованию) | 2014 год | не требуются |
| 18. | Проработка вопроса строительства комплекса научно-исследовательского центра АО «КИНГ» | информация в МИНТ | управляющая компания (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию), АО «КИНГ» (по согласованию) | 2014 год | не требуются |
| 19. | Проработка вопроса строительства административно-производственного комплекса ТОО «Технопарк «Алатау» | информация в МИНТ | АО «НАТР» (по согласованию) | 2015 год | не требуются |
| 20. | Передача построенных объектов инфраструктуры второй очереди СЭЗ «ПИТ» в рамках республиканского бюджета в доверительное управление управляющей компании | информация в МИНТ | АО «НАТР» (по согласованию) | І квартал 2016 года | не требуются |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АО – акционерное общество управляющая компания – акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью рабочая группа – рабочая группа по развитию кластеров в специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий»

      СЭЗ «ПИТ» – специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий»

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      АО «КИНГ» – акционерное общество «Казахстанский институт нефти и газа»

      АО «НАТР» – акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию»

      АО «KAZNEX INVEST» – акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST».

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан