О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 1273

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 29, ст. 225) следующие изменения:


      1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

      «3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, национальным холдингам, компаниям и организациям (по согласованию) представлять информацию о ходе выполнения Программы по утвержденной форме и Плана в уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

      4. Уполномоченному органу по государственному планированию представлять сводную информацию о ходе выполнения Программы и Плана в Правительство Республики Казахстан до 25 марта года, следующего за отчетным годом.»;


      2) План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение           

к постановлению Правительства

Республики Казахстан     

от 29 ноября 2013 года № 1273

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 14 апреля 2010 года № 302

План мероприятий Правительства Республики Казахстан

       по реализации Государственной программы форсированного

     индустриально-инновационного развития Республики Казахстан

                          на 2010 – 2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Форма завершения |  |  | Ответственные исполнители |  |  | Срок исполнения мероприятия |  |  |  | Необходимый объем финансирования (млн. тенге) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 1. Отраслевые программы развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать отраслевую программу по развитию нефтегазового сектора в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МНГ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 2 | Разработать отраслевую программу по развитию горно- металлургической отрасли в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 3 | Разработать отраслевую программу по развитию химической промышленности в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 4 | Разработать Программу развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы с перспективой развития до 2020 года |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 5 | Разработать отраслевую программу по развитию машиностроения в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 6 | Разработать отраслевую программу по развитию фармацевтической промышленности в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ (созыв), МЗ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 7 | Разработать отраслевую программу по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 8 | Разработать отраслевую программу по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МСХ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 9 | Разработать отраслевую программу по развитию легкой промышленности в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 10 | Разработать отраслевую программу по развитию перспективных направлений туристской индустрии РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МТС |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 11 | Разработать отраслевую программу по развитию космической деятельности в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | НКА |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 12 | Разработать отраслевую программу по развитию транспортной инфраструктуры в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МТК |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 13 | Разработать отраслевую программу по развитию информационных и коммуникационных технологий в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МСИ |  |  | 15 сентября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 14 | Разработать отраслевую программу по развитию электроэнергетики в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 15 | Разработать отраслевую программу по развитию минерально- сырьевого комплекса в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ (созыв), МНГ, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 16 | Разработать отраслевую программу регулирования рынка труда и обеспечения трудовыми ресурсами в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МТСЗН (созыв), МОН |  |  | 1 декабря 2011 года |  |  |  | - |  |
| 17 | Разработать отраслевую программу по развитию конкуренции в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | АЗК |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 18 | Разработать отраслевую программу по техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 19 | Разработать отраслевую программу по развитию казахстанского содержания в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 20 | Разработать отраслевую программу по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 21 | Разработать отраслевую программу по тарифной политике в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | АРЕМ |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 22 | Разработать отраслевую программу по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 22-1 | Разработать: Правила и условия предоставления государственной поддержки по выводу отечественной продукции на внешние рынки путем возмещения затрат экспортеров; перечень видов отечественной продукции, при экспорте которых возмещаются затраты экспортеров |  | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ |  |  | Октябрь 2010 года |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработать отраслевую программу по развитию торговли в РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МЭРТ |  |  | 1 октября 2010 года |  |  |  | - |  |
| 24 | Внести изменения в стратегические планы государственных органов на 2010 – 2014 в части включения индикаторов, утвержденных в государственной программе по форсированному индустриально- инновационному развитию РК на 2010 – 2014 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | Заинтересо- ванные государственные органы |  |  | Июнь 2010 года |  |  |  | - |  |
| 24-1 | Утвердить Программу по развитию государственно- частного партнерства в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы |  | Постановление Правительства РК |  |  | МЭРТ |  |  | июнь 2011 года |  |  |  | - |  |
| 2. Территориальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ развития регионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Разработать и согласовать проекты программ развития области, города республиканского значения, столицы с уполномоченным органом по государственному планированию, иными заинтересованными государственными органами и Администрацией Президента РК |  | Заключения |  |  |  | МЭРТ (созыв), МНГ, МСХ, МТК, МТСЗН, МОН, МИНТ, МЗ, АДСЖКХ, МФ, A3K, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  | Октябрь 2010 года |  | - |  |  |
| 26 |  | Внести на утверждение проекты программ развития области, города республиканского значения, столицы с упором на вопросы индустриальной политики |  | Решения маслихатов областей, города республиканского значения, столицы |  |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  | Декабрь 2010 года |  | - |  |  |
| 27 |  | Разработать программу «Дорожная карта бизнеса – 2020» |  | Постановление Правительства РК |  |  |  | МЭРТ |  | Апрель 2010 года |  | - |  |  |
| 28 |  | Разработать республиканскую Карту индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы и проводить актуализацию для включения новых проектов |  | Постановление Правительства РК |  |  |  | МИНТ (созыв), МЭРТ |  | Апрель 2010 года, актуализа- ция раз в полугодие |  | - |  |  |
| 29 |  | Разработать региональные карты индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы и проводить актуализацию для включения новых проектов |  | Решение акимов местных исполнительных органов |  |  |  | МИНТ (созыв), МЭРТ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  | Май 2010 года, актуализа- ция раз в полугодие |  | - |  |  |
| 30 |  | Обеспечить реализацию и ввод в эксплуатацию проектов, включенных в республиканскую Карту индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы |  | Акты ввода в эксплуатацию |  |  |  | Централь- ные и местные исполни- тельные органы, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласо- ванию) |  | Ежегодно |  | - |  |  |
| 31 |  | Обеспечить выход на проектную мощность проектов, включенных в республиканскую Карту индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы в соответствии с графиком освоения мощностей |  | Мониторинг выхода на проектную мощность |  |  |  | Централь- ные и местные исполни- тельные органы, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласо- ванию) |  | В соответст- вии с графиком реализации проекта |  | - |  |  |
| 32 |  | Обеспечить реализацию и ввод в эксплуатацию проектов, включенных в региональные карты индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы |  | Акты ввода в эксплуатацию |  |  |  | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  | Ежегодно |  | - |  |  |
| 33 |  | Обеспечить выход на проектную мощность проектов, включенных в региональные карты индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы в соответствии с графиком освоения мощностей |  | Мониторинг выхода на проектную мощность |  |  |  | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  | В соответст- вии с графиком реализации проекта |  |  |  |  |
| Рациональная территориальная организация экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Разработать регулярно актуализируемую Схему рационального размещения производственных мощностей РК до 2015 года |  | Постановление Правительства РК |  |  |  | МЭРТ |  | Апрель 2010 года, актуализа- ция раз в полугодие |  | - |  |  |
| 35 |  | Разработать Прогнозную схему территориально- пространственного развития Казахстана |  | Проект Указа Президента РК |  |  |  | МЭРТ |  | 1 декабря 2010 года |  | - |  |  |
| 36 |  | Разработать Генеральную схему организации территорий Республики Казахстан |  | Приказ МРР |  |  |  | МРР |  | Декабрь 2013 года |  | 2 800 530 |  |  |
| 3. Институциональные преобразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование нормативной правовой базы по реализации Госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Разработать проект закона РК «О государственной поддержке индустриально- инновационной деятельности» |  | Проект Закона РК |  |  |  | МИНТ |  | 3 квартал 2011 года |  | Не требуется |  |  |
| 38 |  | Внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан в части установления компетенции по разработке профессиональных стандартов |  | Проект закона РК |  |  |  | МТСЗН |  | Сентябрь 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 39 |  | Разработать проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования разрешительной системы» |  | Проект закона РК |  |  |  | МЭРТ |  | Июнь 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 40 |  | Разработать проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пересмотра компетенции Правительства Республики Казахстан и уполномоченных госорганов на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проверяемым субъектам» |  | Проект закона РК |  |  |  | МЭРТ |  | Июнь 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 41 |  | Разработать концепцию законопроекта о внесении изменений в Закон РК «О недрах и недропользовании» по вопросу наделения уполномоченного органа полномочиями по утверждению плана горных работ по добыче полезных ископаемых |  | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  |  | МИНТ |  | Июнь 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 42 |  | Разработать концепцию законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК в части предоставления мест для производственной практики в организациях и внутри- производственного обучения персонала (непосредственно на рабочем месте) с последующим присвоением квалификации |  | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, МЭРТ, МФ |  | Июнь 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 43 |  | Разработать концепцию законопроекта о внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам банкротства |  | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  |  | МФ (созыв), МЮ, МТСЗН, АФН |  | Июнь 2011 года |  | Не требуется |  |  |
| 44 |  | Разработать концепцию законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам конкуренции |  | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  |  | АЗК (созыв), заинтересо- ванные государ- ственные органы |  | Июнь 2011 года |  | Не требуется |  |  |
| 45 |  | Разработать концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования и метрологии» |  | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  |  | МИНТ |  | Июнь 2011 года |  | Не требуется |  |  |
| 46 |  | Разработать концепцию законопроекта о внесении изменений в Налоговый Кодекс в части отнесения на вычеты по корпоративному подоходному налогу в размере 150 % затрат на НИОКР |  | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  |  | МФ (созыв), МОН |  | Июль 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 47 |  | Разработать концепцию законопроекта РК «О специальных экономических зонах» в новой редакции |  | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  |  | МИНТ |  | Май 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 48 |  | Разработать проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об инвестициях» |  | Проект закона РК |  |  |  | МИНТ |  | Сентябрь 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 49 |  | Разработать концепцию законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики» |  | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  |  | МИНТ |  | Июль 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| Организационные изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Расширить перечень инструментов финансовой и нефинансовой поддержки АО «НУХ «КазАгро» в целях стимулирования развития агропромышленного комплекса |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МСХ (созыв), МФ, МЭРТ, АО "НУХ "КазАгро" (по согласо- ванию) |  | Сентябрь 2010 года |  | Не требуется |  |  |
| 51 |  | Разработать стратегию развития АО «ФНБ «Самрук-Казына» с учетом стратегических и программных документов РК |  | Постановление Правительства РК |  |  |  | МЭРТ (созыв), МФ, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию) |  | Сентябрь 2010 года |  | - |  |  |
| 52 |  | Разработать стратегии развития национального управляющего холдинга, национальных холдингов и национальных компаний, в том числе СПК с учетом стратегических и программных документов РК |  | Информация в МИНТ |  |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ, МСХ, МОН, МФ, МНГ, МК, МСИ, МТК, НКА, национа- льные управляю- щие холдинги, национальные холдин- ги и национальные компании (по согласо- ванию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  | Сентябрь 2010 года |  | - |  |  |
| 53 |  | Разработать планы развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний, в том числе СПК с учетом стратегических и программных документов РК |  | Информация в МИНТ |  |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ, МФ, МСХ, МОН, МНГ, МСИ, МТК, НКА, национа- льные холдин- ги и национа- льные компании (по согласо- ванию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  | Декабрь 2010 года |  | - |  |  |
| 54 |  | Разработать показатели мониторинга и оценки долга национальных управляющих холдингов и их дочерних компаний, и ограничения по их заимствованию |  | Приказ МЭРТ |  |  |  | МЭРТ (созыв), МФ, АФН, НБ (по согласо- ванию), АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласо- ванию) |  | 4 квартал 2010 года |  | - |  |  |
| 55 |  | Структурировать деятельность АО «Национальный инновационный фонд», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», АО «Корпорация развития и поддержки экспорта», АО «Казахстанская контрактная корпорация» с фокусированием на потребности бизнеса |  | Информация в МИНТ |  |  |  | МИНТ |  | Декабрь 2010 года |  | - |  |  |
| 56 |  | Создать институт индустриального развития |  | Постановление Правительства РК |  |  |  | МИНТ |  | Май 2010 года |  | 100 |  |  |
| 57 |  | Наделить АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» функциями экспортно-кредитного агентства |  | Изменения и дополнения в Устав АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиции" |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) |  | Декабрь 2010 года |  | 1500 |  |  |
| 58 |  | Возложить ответственность за вопросы реализации политики индустриализации (в рамках штатной численности) на первого заместителя акима соответствующей административно- территориальной единицы |  | Постановления местных исполнительных органов |  |  |  | Акимы областей, городов Астаны и Алматы |  | Июнь 2010 года |  | - |  |  |
| 4. Управление эффективностью реализации Госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Разработать методическое пособие по формированию отраслевых программ |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ |  | Май 2010 года |  | - |  |  |
| 60 |  | Разработать методические пособия по разработке программ развития территорий |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ, заинтере- сованные государ- ственные органы |  | Апрель 2010 года |  |  |  |  |
| 61 |  | Обеспечить статистической информацией по показателям Государственной программы по форсированному индустриально- инновационному развитию на 2010 – 2014 годы |  | Статистический бюллетень |  |  |  | АС |  | Ежеквартально, к 15 числу месяца следующего за отчетным периодом |  | - |  |  |
| 62 |  | Мониторинг Государственной программы по форсированному индустриально- инновационному развитию на 2010 – 2014 годы |  | Отчет в Правительство РК по утвержденной форме |  |  |  | МЭБП (созыв), МИНТ |  | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | - |  |  |
| 63 |  | Мониторинг отраслевых программ |  | Отчет по утвержденной форме |  |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП |  | Два раза в год, к 5 января и к 5 июля по итогам полугодия |  | - |  |  |
| 64 |  | Мониторинг программ развития территорий в части индустриально- инновационного развития |  | Отчет по утвержденной форме |  |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП |  | Два раза в год, к 5 января и к 5 июля по итогам полугодия |  | - |  |  |
| Нефтегазовый сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Строительство на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе: комплекса по производству ароматических углеводородов с проектной мощностью бензола – 133 тыс. тонн в год, параксилола – 496 тыс. тонн в год. Срок реализации проекта: 2010 – 2014 годы; комплекса по глубокой переработке нефти. Срок реализации проекта: 2011 – 2016 годы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 66 |  | Модернизация и реконструкция Шымкентского нефтеперерабатываю- щего завода (Южно-Казахстанская область) мощностью по переработке нефти – до 6,0 млн. тн/год. Срок реализации проекта: 2011 – 2016 годы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 67 |  | Модернизация и реконструкция Павлодарского нефтехимического завода (Павлодарская область) мощностью по первичной переработке нефти – до 7,5 млн. тонн/год. Срок реализации проекта: 2011 – 2016 годы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 68 |  | Строительство интегрированного газохимического комплекса по производству базовой нефтехимической продукции мощностью 1,3 млн. тонн продукции в год, предусматривающего переработку углеводородного газа Тенгизского месторождения (Атырауская область). Срок реализации проекта: 2009 – 2016 годы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ (созыв), ТОО «ОХК» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 69 |  | Строительство битумного завода на базе Актауского завода пластических масс (переработка тяжелой Каражанбасской нефти) мощностью не менее 400 тыс. тонн дорожных битумов в год, соответствующих климатическим условиям Казахстана (Мангистауская область). Срок реализации проекта: 2010 – 2013 годы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| Для увеличения местного содержания в закупках нефтегазовых компаний предполагаются следующие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Создание новых производств национальными компаниями нефтегазовой сферы совместно с отечественными предприятиями машиностроения, обеспечивающие увеличение доли местного содержания в закупках посредством прямого участия во вновь создаваемых производствах или гарантирования долгосрочного заказа продукции, выпускаемой отечественными товаропроизводителями |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ (созыв), МИНТ, АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию), АО «НК «Казгео- логия» (по согласо- ванию), АО «Казахс- тан Инжини- ринг» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 71 |  | Проработка вопроса содействия в создании комплекса объектов по производству востребованной продукции (технопарки) АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Тенгизшевройл», Компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» и другими крупными недропользователями, по примеру созданного Аксайского индустриального парка, созданного при поддержке Компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МНГ (созыв), МИНТ, АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию), ТОО «PSA» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 72 |  | Обеспечение включения в условия контрактов с недропользователями обязательное обеспечение нефтью отечественных НПЗ |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 73 |  | Заключение меморандумов с крупными нефтегазовыми предприятиями, направленных на увеличение уровня переработки сырья и закупок у отечественных товаропроизводителей |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 74 |  | Поэтапный ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой- Шымкент» в целях обеспечения газом южных регионов страны и исключения зависимости от импортного газа |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НК «КМГ» и заемные средства** |  |  |
| Формирование сервисной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Создание сервисной инфраструктуры, призванной удовлетворить спрос нефтегазовой промышленности в высококвалифицирован- ных кадровых и научно- исследовательских ресурсах, а также в технических, управленческих и коммерческих услугах |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МНГ, МТСЗН, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Обеспечение кадрами нефтегазовой отрасли путем подготовки специалистов высшего, технического и профессионального образования за счет средств нефтегазовых компаний |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МНГ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Горно-металлургическая отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Строительство нового ферросплавного завода в городе Актобе (цех № 4) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Актюбинс- кой области, АО «ТНК «Казхром» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | Заемные средства** |  |  |
| 78 |  | Обеспечение увеличения выпуска медного концентрата на 85 тыс. тонн в год (Восточно- Казахстанская область) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахс- танской области, ТОО «Kazakhmys Aktogay» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 79 |  | Создание не менее 3-х высокотехнологичных малотоннажных производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью на индустриальной зоне в Карагандинской области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Караган- динской области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные и заемные средства** |  |  |
| 80 |  | Реализация проекта по строительству Костанайского прокатного завода мощностью до 450 тыс. тонн мелкосортного проката в год |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Костанай- ской области, АО «Eвраз Каспиан Сталь» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | Заемные средства** |  |  |
| 81 |  | Строительство завода по производству металлизованного продукта, мощностью - 1,8 млн. тонн металлизированных брикетов/год в городе Рудный Костанайской области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Костанай- ской области, АО «ССГПО» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 82 |  | Создание индустриальной зоны для размещения производств по переработке алюминия в Павлодарской области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Павлодар- ской области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 83 |  | Реализация проекта по строительству аффинажного завода мощностью 25 тонн в год в городе Астане |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат города Астана, АО «Тау-Кен Самрук» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | Заемные средства** |  |  |
| 84 |  | Создание в сфере производства металлургической продукции высоких переделов 25 малых и средних предприятий в Восточно- Казахстанской, Западно-Казахстанской Карагандинской, Актюбинской и Павлодарской областях |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акиматы Восточно- Казахста- нской, Западно- Казахста- нской, Караган- динской, Актюбинс- кой и Павлодар- ской областей |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные и заемные средства** |  |  |
| 85 |  | Увеличение пропускной способности железной дороги на станциях: Аксу-2 (Павлодарская область), Дон (Хромтау, Актюбинская область), Жинишке (Актюбинская область) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК (созыв), АО « НК «КТЖ» (по согласо- ванию), акиматы Актюбинс- кой и Павлодар- ской областей, ТОО «ENRC» (по согласо- ванию), АО «Аксуский ферросп- лавный завод» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 86 |  | Внедрение системы прохождения производственной практики на производственных предприятиях |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, МИНТ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Урегулирование вопроса по наделению Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан полномочиями на утверждение плана горных работ по добыче твердых полезных ископаемых |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МНГ |  | Декабрь 2013 год |  | Не требуется |  |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Проработка вопроса о создании установок для проведения опытно-промышленных испытаний новых технологий переработки минерального и техногенного сырья с получением новых материалов с заданными свойствами при Центре металлургии и высоких технологий в Восточно- Казахстанской области |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахстан- ской области, РГП «Национа- льный центр по комплекс- ной пере- работке минераль- ного сырья РК» Комитета промышленности МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 89 |  | Проведение системного мониторинга предприятий, анализа и контроля процессов формирования добавленной стоимости продукции металлургии и металлообработки |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Создание привлекательных условий для прямых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Обеспечение приоритетного права отечественным производителям на поставку металлопродукции для реализации проектов с участием государства |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Nadloc» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 91 |  | Представление отчета о результатах мониторинга по закупу товаров, работ и услуг предприятий отрасли недропользователями, национальными компаниями и государственными органами |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию), АО «Nadloc» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 92 |  | Разработка мер для стимулирования реализации металлов на внутреннем рынке в целях получения продукции высоких переделов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Оказание содействия отечественным компаниям с ограниченной ресурсной базой в приобретении горнорудных активов за рубежом |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МИД |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Организация производства минеральных удобрений в Жамбылской области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Жамбылс- кой области, ТОО «Еврохим- удобре- ние» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «Еврохим- удобрение» |  |  |
| 95 |  | Реализация проекта строительства сернокислотного цеха (Акмолинская область) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Акмолинс- кой области, ТОО «ОХК» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | Частные инвестиции ТОО «ОХК» |  |  |
| 96 |  | Строительство сернокислотного цеха (Жамбылская область) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Жамбылс- кой области, ТОО «КазФос- фат» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | Частные инвестиции ТОО «КазФосфат» |  |  |
| 97 |  | Проработка вопроса организации производства азотно-фосфорных удобрений (месторождения Ушбас и Герес в Южно-Казахстанской области) |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | Акимат Южно- Казахста- нской области, ТОО «Казахс- танские минераль- ные ресурсы» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ТОО «Казахстанс- кие минеральные ресурсы» |  |  |
| 98 |  | Обеспечение производства каустической соды по мембранному методу 30 тыс. тонн в год и прочей продукции – хлора, гипохлорита натрия (Павлодарская область) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Павлодар- ской области, ТОО «Каустик» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ТОО «Каустик» |  |  |
| Обеспечение инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Проработка вопроса по обеспечению энергетической инфраструктурой проекта строительства завода по производству комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Жамбылс- кой области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 100 |  | Проработка вопроса по обеспечению транспортной инфраструктурой проектов строительства завода по производству комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области, завода по производству азотно-фосфорных удобрений в Южно-Казахстанской области |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МТК, акиматы Жамбылс- кой и Южно- Казахс- танской областей |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Проработка вопроса создания специализированной инжиниринговой компании в сфере химического производства, деятельность которой будет направлена на подготовку не менее 30 квалифицированных инженеров из числа казахстанских специалистов, внедрение современных методик и международных стандартов по проектированию производств, увеличение местного содержания в инжиниринговых услугах в отрасли не менее чем до 40 %, формирование системы научно-инжиниринго- вого сопровождения деятельности предприятий отрасли |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Создание привлекательных условий для прямых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Проработка вопроса по льготному кредитованию инвестиционных проектов, предприятий малого и среднего бизнеса по производству химической продукции |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, МЭБП, АО «ФНБ «Самрук Казына» (по согласо- ванию), ТОО «ОХК» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 103 |  | Проработка вопроса по увеличению объемов субсидирования сельскохозяйственных производителей в целях стимулирования потребления минеральных удобрений отечественного производства |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Торговая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Осуществление финансовой и сервисной поддержки химических предприятий- экспортеров по продвижению производимой продукции |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, АО «Национа- льное Агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 105 |  | Проработка вопроса по упрощению процедуры получения лицензии на экспорт химической продукции, уменьшению срока выдачи согласований в согласующих государственных органах |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, заинтере- сованные государс- твенные органы, АО «Национа- льное Агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 106 |  | Проработка вопроса получения специального разрешения на хождение цистерн для перевозки желтого фосфора по территории стран Европейского Союза (далее – ЕС) на период 2011 – 2018 годы (в связи с их запретом в странах ЕС с 2011 года) |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, МЭБП, АО «Национальное Агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (по согласованию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Подготовка кадров для химической отрасли в организациях технического и профессионального и высшего образования |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МИНТ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 108 |  | Внедрение системы прохождения производственной практики на производственных предприятиях |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, МИНТ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Проработка вопроса по проведению поисковых работ по месторождениям сырья для химической промышленности |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Атомная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Проведение комплекса поисковых и разведочных работ с целью расширения сырьевой базы урана в Казахстане |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 111 |  | Ввод в эксплуатацию новых добычных комплексов, расширение существующих производственных мощностей |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НАК «Казатомпром» |  |  |
| 112 |  | Обеспечение АО «НАК «Казатомпром» плановых объемов добычи урана |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НАК «Казатомпром» |  |  |
| 113 |  | Получение гарантированного доступа к услугам по обогащению урана в объеме 2,5 млн. ЕРР в год путем приобретения ЗАО «ЦОУ» доли участия в действующем разделительном предприятии РФ |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НАК «Казатомпром» |  |  |
| Снятие административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих вопросы лицензирования деятельности в атомной промышленности |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Подготовка кадров в вузах РК, переподготовка и повышение квалификации специалистов для атомной промышленности |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Машиностроение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Модернизация действующих предприятий с целью создания гибких производств по расширению выпускаемого ассортимента и освоения новых видов машиностроительной продукции |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «ФНБ «Самрук- Казына» и заемные средства** |  |  |
| 117 |  | Организация крупных сборочных производств с увеличением уровня локализации через освоение производства деталей и комплектующих |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «ФНБ «Самрук- Казына» и заемные средства** |  |  |
| 118 |  | Создание новых современных предприятий по производству машиностроительной продукции с высокой добавленной стоимостью и развитию сервисных услуг (инжиниринга) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «ФНБ «Самрук- Казына» и заемные средства** |  |  |
| 119 |  | Увеличение местного содержания в сборочном производстве вертолетов с учетом экономической целесообразности |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МО (созыв), МИНТ, МТК, МРР, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НК «Казахстан инжиниринг» и заемные средства** |  |  |
| 120 |  | Реализация программных мер, направленных на решение существующих проблем и создание реального потенциала для значительного увеличения доли местного содержания в государственном оборонном заказе республики с учетом экономической целесообразности и объема потребности в конкретном виде продукции |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МО (созыв), МИНТ, МЭБП, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 121 |  | Определение основных направлений развития предприятий оборонно- промышленного комплекса Казахстана в соответствии с наиболее перспективными потребностями в товарах военного назначения военной организации государства |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МО (созыв), МИНТ, МЭБП, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 122 |  | Разработка мер по увеличению экспорта казахстанской продукции военного назначения |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МО (созыв), АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 123 |  | Обеспечение взаимодействия государства и оборонного комплекса, направленного на увеличение количества и качества НИОКР в сфере оборонного производства |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МО (созыв), АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 124 |  | Создание сервис-центров основных производителей и поставщиков сельхозтехники |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 125 |  | Обеспечение производства вагонов-зерновозов в Северо-Казахстанской области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МТК, МСХ, АО «ЗИКСТО» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции АО «ЗИКСТО» |  |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки Обеспечение инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Проработка вопроса организации инфраструктуры для развития судостроения в Каспийском регионе |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МО (созыв), МНГ, МТК, МИНТ, МЭБП, МРР, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию), акиматы Атыраус- кой и Мангис- тауской областей |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Подготовка кадров для машиностроительной отрасли в организациях технического и профессионального и высшего образования |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МИНТ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 128 |  | Внедрение системы прохождения производственной практики на производственных предприятиях |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, МИНТ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Создание привлекательных условий для прямых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Производство продукции специального и двойного назначения на территории СЭЗ «Астана – жаңа кала» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МО (созыв), МИНТ, МЭБП, МРР, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции АО «НК «Казахстан инжиниринг» |  |  |
| Фармацевтическая промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Расширение производственных мощностей в АО «Химфарм» в городе Шымкент |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Южно- Казахс- танской области, АО «Химфарм» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Химфарм» и заемные средства** |  |  |
| 131 |  | Приведение производственной базы завода медицинских препаратов (город Павлодар) в соответствие с правилами надлежащей производственной практики, а также запуск новых линий по производству ампул, вакцин, сывороток и антибиотиков |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Павло- дарской области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 132 |  | Модернизация и реконструкция фармацевтического завода «ФК «Ромат» в городе Павлодар Павлодарской области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Павло- дарской области, ТОО «ФК «Ромат» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «ФК «Ромат» и заемные средства** |  |  |
| 133 |  | Реализация проекта реконструкции медицинского завода «ФК «Ромат» в городе Семей в Восточно-Казахстанс- кой области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахс- танской области, ТОО «ФК «Ромат» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «ФК «Ромат» и заемные средства** |  |  |
| 134 |  | Увеличение выпуска шприцев, налаживание производства систем для вливания инфузионных растворов и контейнеров для медицинских отходов на заводе медицинских изделий |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акиматы Павло- дарской и Атыраус- кой областей |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 135 |  | Организация строительства нового завода, отвечающего требованиям GMP, в городе Алматы по выпуску инъекционных растворов, таблеток, капсул, «мягких» лекарственных форм и сиропов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат города Алматы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| 136 |  | Организация строительства нового завода, отвечающего требованиям GMP, в Алматинской области по выпуску таблеток, капсул и флаконов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Алматинс- кой области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| Строительная индустрия и производство строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Доведение к 2014 году в цементном производстве выпуска цемента до 7 млн. тонн/год на действующих и новых предприятиях, строительство цементных терминалов, проведение технического перевооружения действующих цементных заводов и сокращение степени износа основных средств до 30 % |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акиматы Мангис- тауской области и города Астаны |  | 15 февраля 2014 года |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| 138 |  | Организация строительства цементного завода по «сухому способу» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Мангис- тауской области |  | 15 февраля 2014 года |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | Внедрение системы прохождения производственной практики на производственных предприятиях по специальностям горно-металлургичес- кой отрасли |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 140 |  | Подготовка кадров для строительной отрасли в организациях технического и профессионального и высшего образования |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 141 |  | Проработка вопроса по созданию колледжей мирового уровня по специализации «Профильные школы архитектуры и строительства» в городах Астане и Алматы |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Совершенствование технического регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Осуществление реформирования системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), АО «Каз НИИСА» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 143 |  | Разработка новой сметно-нормативной базы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 144 |  | Создание Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан путем реструктуризации и формирования единой системы государственного градостроительного кадастра и ведение информационной системы ГГК республиканского уровня |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 145 |  | Создание головного специализированного государственного предприятия «Республиканский центр государственного градостроительного кадастра» и его территориальных подразделений в ведении уполномоченного органа |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 146 |  | Внести предложение по внесению изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по усилению ответственности и соблюдению стандартов и технических регламентов в области строительства (в том числе промышленного, дорожного строительства и строительства прочей инфраструктуры) с целью повышения безопасности и сроков использования инфраструктуры, снижения объемов необходимых ремонтных работ |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МРР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Обеспечение развития научных исследований, направленных на разработку новых технологий в области жилищного строительства |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Создание привлекательных условий для прямых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Обеспечение разработки серии типовых проектов для многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства с использованием энергоэффективных материалов и технологий на основе строительных материалов, изделий и конструкций, производимых комбинатами индустриального строительства |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 149 |  | Осуществление деятельности по недопущению необоснованного (цена, качество) применения импортных строительных материалов, изделий и конструкций, а также соблюдению технических регламентов путем недопущения включения в сводную ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования иностранного производства, если их производство осуществляется в Казахстане |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Выработка предложений по изменению системы лицензирования в сфере архитектуры, градостроительства и строительства с учетом международного опыта |  |  | Предложения в МЭБП |  | МРР |  |  |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  |  | Не требуется |
| 151 |  | Выработка предложений по сокращению и оптимизации лицензируемых видов деятельности, в том числе разделение на подвиды в зависимости от технической сложности объекта строительства, опыта работы и наличия собственного капитала лицензиата |  |  | Предложения в МЭБП |  | МРР |  |  |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  |  | Не требуется |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки. Стимулирование инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Осуществить субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 153 |  | Осуществить субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 154 |  | Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 155 |  | Осуществить субсидирование на выращивание овощей в закрытом грунте |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | 15 февраля 2015 года |  | * |  |  |
| 156 |  | Осуществить субсидирование закладки плодово-ягодных культур и винограда |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 157 |  | Осуществить субсидирование затрат на экспертизу качества хлопка-волокна и хлопка сырца |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 158 |  | Осуществить субсидирование страховых выплат при страховании в растениеводстве |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 159 |  | Осуществить субсидирование стоимости услуг по подаче воды СХТП |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 160 |  | Осуществить субсидирование оригинальных и элитных семян |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 161 |  | Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 162 |  | Осуществить субсидирование развития племенного животноводства |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 163 |  | Осуществить субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья (сахарной свеклы) для производства белого сахара |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | 15 февраля 2015 года |  | * |  |  |
| 164 |  | Осуществить субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья для производства сухого молока, сливочного масла и сыров |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | 15 февраля 2015 года |  | * |  |  |
| 165 |  | Возместить ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 166 |  | Реализовать мероприятия по гарантированию и страхованию займов субъектов АПК перед финансовыми институтами |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | 15 февраля 2015 года |  | * |  |  |
| 167 |  | Осуществить субсидирование затрат, понесенных субъектами АПК при инвестиционных вложениях на развитие приоритетных направлений АПК |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | 15 февраля 2015 года |  | * |  |  |
| 168 |  | Разработать меры по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 169 |  | Осуществить научное обеспечение АПК, в том числе: |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 170 |  | программно-целевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 171 |  | грантовое финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 172 |  | базовое финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Выработка предложений по увеличению государственного образовательного заказа на подготовку докторов PhD, магистров и бакалавров в соответствии с потребностями аграрной отрасли, а также специалистов с техническим и профессиональным образованием сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 174 |  | Подготовка кадров для АПК в организациях технического и профессионального и высшего образования |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МСХ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Инфраструктурное и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Обеспечить фитосанитарную безопасность |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 176 |  | Осуществить субсидирование затрат сельхозтоваро- производителей по стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | 15 февраля 2015 года |  | * |  |  |
| 177 |  | Провести диагностические исследования заболеваний животных на особо опасные инфекции с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 178 |  | Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 179 |  | Провести референтные исследования по ветеринарии |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 180 |  | Обеспечить своевременное выявление, локализацию и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 181 |  | Провести процедуры идентификации сельскохозяйственных животных |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | 15 февраля 2015 года |  | * |  |  |
| 182 |  | Осуществить развитие систем государственного контроля и надзора и оказания государственных услуг для субъектов АПК |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | Развитие подотрасли по производству шерстяных изделий, для модернизации предприятий по первичной обработке шерсти, а также создание шерстяного кластера для организации полного технологического цикла по переработке шерсти |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МСХ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| 184 |  | Организация полного технологического цикла производства кардно- и гребенной хлопчатобумажной пряжи, тканей и готовых текстильных изделий, крашения и отделки пряжи и тканей, а также готовых швейных изделий на территории СЭЗ «Оңтүстiк» (Южно-Казахстанская область) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Южно- Казахс- танской области, СЭЗ «Оңтүс- тік» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции СЭЗ «Оңтүстік» |  |  |
| 185 |  | Развитие кожевенной и обувной подотрасли для организации глубокой переработки шкур сельскохозяйственных животных и выпуска конкурентоспособной товарной кожи, шубно-меховых изделий и обуви |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| 186 |  | Модернизация предприятий швейной подотрасли |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| 187 |  | Реконструкция и модернизация кожевенного производства в Восточно- Казахстанской области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахс- танской области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| 188 |  | Организация современного текстильного производства в СЭЗ «Оңтүстiк», Южно-Казахстанская область |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Южно- Казахс- танской области, СЭЗ «Оңтүс- тік» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции СЭЗ «Оңтүстік» |  |  |
| 189 |  | Организация производства по выпуску гигроскопичной ваты и целлюлозы в Южно-Казахстанской области |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Южно- Казахс- танской области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | Обеспечение кадрами легкой промышленности за счет подготовки специалистов технического и профессионального и высшего образования |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МОН, МТСЗН, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Туристская отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | Строительство туристско- развлекательного комплекса в границах СЭЗ «Бурабай» Акмолинской области направленного на оказание услуг в области оздоровления, культурно- познавательного, экологического, делового, спортивного и других видов туризма, развлечения, организации питания, предоставления гостиничных, экскурсионных, информационных и транспортных услуг |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Акмолинс- кой области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| Инфраструктурное и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Утверждение типового проекта строительства объектов придорожной инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» акиматами Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей |  | Утверждение типовых проектов, Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, акиматы Актюбинс- кой, Кызылор- динской, Южно- Казахс- танской, Жамбылс- кой и Алматинс- кой областей |  | 15 февраля 2014 года |  | * |  |  |
| 193 |  | Проработка вопроса перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба на территории государственного национального природного парка «Бурабай» |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, акимат Акмолинс- кой области, АО «Каз ТрансОйл Сервис» (по согласо- ванию) |  | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |  |
| 194 |  | Строительство гольф-клуба на территории государственного национального природного парка «Бурабай» (в случае положительного решения по переводу земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба) |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, акимат Акмолинс- кой области, АО «Каз ТрансОйл Сервис» (по согласо- ванию) |  | Июнь 2014 года |  | Частные инвестиции АО «КазТрансОйл Сервис» |  |  |
| 195 |  | Строительство горнолыжных курортов близ города Алматы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, акиматы Алматинс- кой области и города Алматы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |  |
| 196 |  | Проработка вопроса по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны в Акмолинской области |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, МТК, МФ, акимат Акмолинс- кой области |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 197 |  | Проработка вопроса по развитию курортной зоны Кендерли в Мангистауской области |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Мангис- тауской области |  | 1 декабря 2014 года |  | Не требуется |  |  |
| 198 |  | Проработка вопроса по реализации проектов мастер-плана кластерной программы развития туризма в Восточно- Казахстанской области |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахс- танской области |  | 1 декабря 2014 года |  | Не требуется |  |  |
| Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Проработка вопроса создания законодательных условий для укрупнения туристских операторов |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АЗК |  | 1 декабря 2014 года |  | Не требуется |  |  |
| Создание привлекательных условий для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | Упрощение административных формальностей для развития въездного и внутреннего туризма |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР |  | 1 декабря 2014 года |  | Не требуется |  |  |
| 201 |  | Развитие экотуризма |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Информационные и коммуникационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | Выделение земельных грантов (натурные гранты) для проектов по строительству дата-центров |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 203 |  | Государственное финансирование социальных проектов в казахстанском сегменте сети Интернет |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МКИ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Космическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | Поддержание штатной эксплуатации спутника связи и вещания «KazSat-2» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | НКА |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 205 |  | Создание и запуск спутника связи и вещания «KazSat-3» |  | Акт окончательной приемки КА «KazSat-3» |  |  |  | НКА |  | 1 декабря 2014 года |  | * |  |  |
| 206 |  | Создание резервного наземного комплекса управления КА и системы мониторинга связи (РНКУ) |  | Акт ввода в эксплуатацию РНКУ |  |  |  | НКА |  | 1 декабря 2013 года |  | * |  |  |
| 207 |  | Создание сборочно-испытатель- ного комплекса космических аппаратов (СбИК КА) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | НКА |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 208 |  | Создание космической системы дистанционного зондирования земли (КС ДЗЗ) |  | Акт ввода в эксплуатацию КС ДЗЗ |  |  |  | НКА |  | 1 декабря 2014 год |  | * |  |  |
| 209 |  | Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан (СВСН) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | НКА |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 210 |  | Проработка вопроса о расширении участия Республики Казахстан в коммерческом использовании ракетоносителя «Днепр» |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | НКА |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 211 |  | Проработка вопроса о создании космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | НКА |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | Разработка национальных стандартов в области космической деятельности |  | Разработанные национальные стандарты, Информация в МЭБП |  |  |  | НКА |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 213 |  | Разработка и внедрение нормативных документов (методик, эколого-гигиенических нормативов ПДК продуктов трансформации КРТ) по комплексной оценке состояния экосистем территорий, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности |  | Утвержденные методики и нормативы ПДК продуктов трансформации КРТ, Информация в МЭБП |  |  |  | НКА |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Возобновляемые источники энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | Реализация проектов по строительству первых ВЭС в Акмолинской, Жамбылской областях, Джунгарских воротах и Шелекском коридоре в Алматинской области. Предполагаемая установленная мощность ветроустановок на первом этапе составит 50 – 100 МВт |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, акиматы Акмолинс- кой, Алматинс- кой, Жамбылс- кой областей, АО «Самрук Энерго» (по согласо- ванию), Корпора- ция «Шеврон Мунайгаз Инк.» (по согласо- ванию), ТОО «Green Energy Almaty» (по согласо- ванию), ТОО «Ак Куат» (по согласо- ванию), ТОО «Vista Interna- tional» (по согласо- ванию), ТОО «Central Asia Green Power» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук Энерго, Корпорации «Шеврон Мунайгаз Инк.», ТОО «Green Energy Almaty», ТОО «Ак Куат», ТОО «Vista International , ТОО «Central Asia Green Power» и заемные средства ** |  |  |
| 215 |  | Строительство ветропарков установленной мощностью 125 МВт с выработкой электрической энергии 400 млн. кВт.ч |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, местные исполни- тельные оргнаы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |  |
| 216 |  | Разработка и реализация проектов строительства малых ГЭС в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях с планируемым введением в эксплуатацию малых ГЭС мощностью свыше 50 МВт, с намечаемой выработкой электрической энергии – 150 млн. кВт.ч |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, акиматы Алматинс- кой, Жамбылс- кой, Южно- Казахс- танской областей, АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НАК «Казатомпром» и заемные средства** |  |  |
| 217 |  | Урегулирование вопроса поддержки использования возобновляемых источников энергии |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, местные исполни- тельные органы, АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | Не требуется |  |  |
| 218 |  | Утвердить План мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 – 2020 годы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, местные исполни- тельные органы, АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | Не требуется |  |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  | Поддержка возобновляемых источников энергии, в том числе: резервирование земельных участков для строительства объектов возобновляемых источников энергии в соответствии с законодательством РК; обязательства энергопередающих организаций по покупке электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии; освобождение возобновляемых источников энергии от платы за транспорт электроэнергии по сетям |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОСВР (созыв), МЭБП, местные исполни- тельные органы, АО «KEGOC» (по согласо- ванию), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Ключевые меры поддержки развития приоритетных секторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Обеспечение согласованной макроэкономической политики, включая денежно-кредитную и фискальную политики принятием ежегодных совместных заявлений Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической политики |  | Предложения в МЭБП для включения в совместное заявление Правительства РК и Национального банка РК |  |  |  | МЭБП (созыв), НБ (по согласо- ванию), заинтере- сованные государс- твенные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 221 |  | Обеспечение низкого уровня инфляции, поддерживающийся в комплексе с мерами антиинфляционной политики Правительства Республики Казахстан (уровень годовой инфляции в 2010 – 2014 годах в пределах 5,0 – 8,0 % (декабрь к декабрю предыдущего года) |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | НБ (по согласо- ванию) (созыв), МЭБП |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 222 |  | Принятие мер, направленных на выравнивание конкурентных условий для банков второго уровня и ограничение доли иностранных банков в банковской системе |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | НБ (по согласо- ванию) (созыв), МЭБП, МФ, АЗК |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 223 |  | Поддержка макроэкономической устойчивости, диверсификации экономики и обеспечение ежегодного фиксированного гарантированного трансферта в республиканский бюджет |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МФ, НБ (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 224 |  | Корректировка размера фиксированного значения гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сторону уменьшения или увеличения до 15 % в зависимости от ситуации в экономике |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МФ, НБ (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Обеспечение энергетической инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  | Реализация проекта Атырауская ТЭЦ. Мощность 75 МВт |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Атыраус- кая ТЭЦ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Атырауская ТЭЦ» |  |  |
| 226 |  | Реализация проекта Уральская ГТЭС. Мощность 54 МВт |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), ТОО «Уральс- кая ГТЭС» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «Уральская ГТЭС» |  |  |
| 227 |  | Реализация проекта Балхашская ТЭС. Мощность I-модуля 1320 МВ |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), АО «БТЭС» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», АО «БТЭС», заемные средства**и * |  |  |
| 228 |  | Реализация проекта Мойнакская ГЭС. Мощность 300 МВт |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), АО «Мойнакс- кая ГЭС» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», АО «Мойнакская ГЭС» и заемные средства** |  |  |
| 229 |  | Реализация проекта ГТЭС на месторождении «Акшабулак» Мощность проекта 87 МВт |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), ТОО «Криталл Менедж- мент» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «Криталл Менеджмент» |  |  |
| 230 |  | Реализация проекта Экибастузская ГРЭС-2 (строительство блока № 3) Мощность 600 – 660 МВт |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), АО «Станция Экибаст- узская ГРЭС 2» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», АО «Станция Экибастузская ГРЭС 2» и заемные средства** |  |  |
| 231 |  | Реализация проекта Экибастузская ГРЭС-1 (восстановление блока № 8). Мощность 500 МВт |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), ТОО «Экибаст- узская ГРЭС-1» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», ТОО «Экибаст- узская ГРЭС-1» |  |  |
| 232 |  | Восстановление энергоблока № 2 Аксуской ГРЭС. Мощность 325 МВт |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Евроа- зиатская энергети- ческая корпора- ция» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Евроазиатс- кая энергетичес- кая корпорация» |  |  |
| 233 |  | Модернизация Шардаринской ГЭС |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), АО «Шардари- нская ГЭС» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», АО «Шардаринская ГЭС» и заемные средства** |  |  |
| 234 |  | Выдача мощности Мойнакской ГЭС |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «KEGOC» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «KEGOC», заемные средства** и * |  |  |
| 235 |  | Строительство подстанции 500 кВ «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линиями 500, 220 кВ |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «KEGOC» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «KEGOC», заемные средства** и * |  |  |
| 236 |  | Модернизация национальной электрической сети Казахстана, II этап |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «KEGOC» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «KEGOC» и заемные средства** |  |  |
| 237 |  | Представление отчета по итогам строительства трансформаторных подстанций в городе Алматы и Алматинской области для «Азиады – 2011» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 238 |  | Реализация проекта «Транзит 500 кВ Север-Восток-Юг»: |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «KEGOC» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |
|  |  | 1) I этап «Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз–Семей–Усть- Каменогорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I этап - Собственные средства АО «KEGOC»; |  |  |
|  |  | 2) II этап «Строительство ВЛ 500 кВ Семей–Актогай– Талдыкорган–Алма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II этап - Собственные средства АО «KEGOC» и заемные средства** |  |  |
| Обеспечение транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  | Реконструкция около 3,9 тыс. км и ремонт 5,6 тыс. км автодорог республиканского значения |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно, 15 июля и 1 февраля |  | * |  |  |
|  |  | Реконструкция и ремонт 11,5 тыс. км автодорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 240 |  | Реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос, пассажирских и грузовых терминалов в аэропортах республики |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), МО, местные исполни- тельные органы, собствен- ники аэропор- тов (по согласо- ванию) |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |  |
| 241 |  | Развитие портовой и сервисной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализация проекта расширения порта Актау в северном направлении |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), АО «НК «АММТП» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | Собственные средства «НК «АММТП» и заемные средства** |  |  |
|  |  | доведение количества торгового флота до 11 единиц, в том числе 9 танкеров и 2 сухогрузных судов |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), АО «КМГ» (по согласо- ванию), АО «НМСК «Казмор- транс- флот» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | Заемные средства** |  |  |
| 242 |  | Реализация следующих проектов в автодорожной отрасли: реконструкция участков автомобильных дорог основных транзитных коридоров: |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  |  |  |  |
|  |  | «Западная Европа – Западный Китай» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «Омск – Павлодар – Майкапшагай» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «Актау – граница Туркменистана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «Щучинск – Кокшетау – Петропавловск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «граница Российской Федерации – Уральск – Актобе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «Астана – Костанай – Челябинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «Астана – Ерейментау – Шидерты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 243 |  | Реконструкция участков автомобильных дорог республиканского значения: |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), местные исполни- тельные органы, концес- сионеры |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  |  |  |  |
|  |  | «Алматы – Усть-Каменогорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «Ушарал – Достык» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | «Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 244 |  | Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), МЭБП, МФ |  | Декабрь 2013 года |  | * |  |  |
| 245 |  | Строительство железных дорог протяженностью 1200 километров «Бейнеу – Жезказган» и «Аркалык – Шубарколь» |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), МЭБП, АО «НК «КТЖ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |  |
| 246 |  | Реконструкция и модернизация Усть-Каменогорского, Бухтарминского и Шульбинского шлюзов |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), МЭБП, РГК «Восточно -Казахс- танское ПВП» МТК |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 оды |  | * |  |  |
| 247 |  | Обновление и модернизация государственного технического речного флота в количестве 19 единиц |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), МЭБП, РГК «Восточно -Казахс- танское ПВП» МТК |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |  |
| 248 |  | Развитие транспортно- логистических центров в регионах Казахстана |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК (созыв), АО «НК «КТЖ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НК «КТЖ» |  |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | Проведение научных прикладных исследований в автодорожной отрасли в части прогнозирования ресурса железобетонных пролетных строений автодорожных мостов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Стимулирование инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | Привлечение на казахстанский рынок железнодорожных пассажирских перевозок стратегических инвесторов из числа квалифицированных международных пассажирских операторов на условиях государственно- частного партнерства |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 251 |  | Либерализация рынка железнодорожной отрасли и реформа государственного регулирования в соответствии с целевой моделью железнодорожной отрасли |  | Информация в МЭБП |  |  |  | АРЕМ (созыв), АЗК, МТК |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 252 |  | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
|  |  | Субсидирование регулярных внутренних и международных авиаперевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| Техническое регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  | Обеспечение 11 аэропортов категорией Международной организации гражданской авиации (ИКАО) |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК (созыв), МО, местные исполни- тельные органы, собствен- ники аэропор- тов (по согласо- ванию) |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |  |
| 254 |  | Обеспечение внедрения автоматизированных систем взвешивания автотранспортных средств в движении |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК |  | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |  |
| 255 |  | Внедрение системы менеджмента и качества в соответствии с международными стандартами ИСО 9001:2000, ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 за счет собственных средств предприятий |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК (созыв), подведом- ственные предприя- тия транс- портно- коммуни- кацион- ного комплекса (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства подведомстве- нных предприятий транспортно- коммуникацио- нного комплекса |  |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  | Удовлетворение потребности в кадрах по специальностям транспорта и коммуникаций за счет их обучения в учебных заведениях ТиПО и вузах |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК (созыв), МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 257 |  | Осуществление филиалами АО «НК «КТЖ» (учебные центры работников железнодорожного транспорта в городах Актобе, Караганде, Павлодаре, Таразе) профессионального обучения рабочих по 75 квалификациям и профессиям, связанным с обеспечением безопасности движения поездов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТК (созыв), АО «НК «КТЖ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Обеспечение инфокоммуникациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  | Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МТК |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| Развитие минерально-сырьевого комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу разведки дефицитных видов минерального сырья (внесение изменений в отраслевое законодательство, классификацию и категоризацию запасов полезных ископаемых, стадийность геологоразведочных работ и другие), а также совершенствование инфраструктуры геологической отрасли, предусмотренных Концепцией развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МФ, АО «НК «Казгео- логия» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 260 |  | Активное привлечение АО «НК «Казгеология» к решению задачи развития минерально-сырьевой базы страны |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НК «Казгео- логия» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 261 |  | Разработка мер по повышению эффективности использования минерального сырья Республики Казахстан совместно с АО «НГК «Тау-Кен Самрук» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  | Подготовка кадров для развития минерально-сырьевого сектора в организациях технического, профессионального и высшего образования |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 263 |  | Проведение анализа потребности в кадрах по конкретным специальностям на предстоящий период, с учетом прогнозов спроса и предложений регионов, включая этапы строительства и эксплуатации и формирование на этой основе государственного образовательного заказа на все необходимые для реализации проектов профессии и специальности (в т.ч. штучная, эксклюзивная подготовка) |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МТСЗН, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 264 |  | Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов Республики Казахстан на пятилетний период |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТСЗН (созыв), МЭБП, МСХ, МОН, МРР, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 265 |  | Создание качественно новой системы информирования населения о состоянии спроса и предложения на рынке труда и расширение сети информационно- консультационных услуг |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТСЗН (созыв), МОН, МСХ, МНГ, МТК, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  | Сокращение количества разрешительных документов и процедур и утверждение их исчерпывающего перечня на законодательном уровне |  | Проект Закона РК в Мажилис Парламента РК |  |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государс- твенные органы |  | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |  |
| 267 |  | Проработка вопроса введения ответственности предпринимателей за представление недостоверной информации при подаче уведомления о начале деятельности и декларировании соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государс- твенные органы |  | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |  |
| 268 |  | Упрощение процедур открытия и закрытия предприятий |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МЮ (созыв), МРР, МФ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 269 |  | Упрощение процедур регулирования внешнеэкономической деятельности |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МЭБП (созыв), МРР, МФ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Внедрение централизованной системы публичного анализа регуляторного воздействия действующих, вновь вводимых норм законов и инструментов регулирования экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | Проработка вопроса полной автоматизации системы управления рисками в контрольной и надзорной деятельности государственных органов, за исключением контроля и надзора, связанного с соблюдением требований финансового законодательства Республики Казахстан, а также контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государс- твенные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 271 |  | Проработка вопросов использования альтернативных механизмов контроля и обеспечения безопасности (страхование ответственности, персональные финансовые гарантии, общественный контроль) и усиления государственных гарантий защиты законных прав субъектов частного предпринимательства, в том числе за счет регламентации порядка проведения внеплановых проверок бизнеса и иных форм контроля |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государс- твенные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 272 |  | Проработка вопроса по внедрению электронной базы данных «Реестр субъектов частного предпринимательства» |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные гос. органы |  | 1 декабря 2014 год |  | Не требуется |  |  |
| Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  | Представление отчета по итогам определения перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий для дальнейшего их сокращения |  | Информация в МЭБП |  |  |  | АЗК (созыв), АРЕМ, МЭБП заинтере- сованные государс- твенные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 274 |  | Упорядочение деятельности государственных предприятий, ТОО и АО с участием государства путем усиления антимонопольного контроля и передача непрофильных активов деятельности в частный сектор |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | АЗК (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Техническое регулирование и создание инфраструктуры качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  | Разработка и принятие национальных и межгосударственных стандартов, основанных на передовых международных стандартах, необходимых для выпуска продукции в рамках конкретных производств |  | Стандарты, Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 276 |  | Организация полноценного функционирования Единого государственного фонда нормативных технических документов и его пополнение документами международных организаций |  | Единый государственный фонд нормативных технических документов |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 277 |  | Организация мероприятий по пропаганде внедрения стандартов систем менеджмента и повышения качества продукции, разработке механизма осуществления субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса при внедрении стандартов систем менеджмента |  | Семинары, Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 278 |  | Возобновление практики указания соответствия товаров, работ, услуг требованиям национальных стандартов и неправительственных стандартов, а также использования государственных закупочных спецификаций на инновационную продукцию (при наличии) |  | Информация в Правительство |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 279 |  | Модернизация национальной эталонной базы для метрологического обеспечения отраслей и подтверждения эквивалентности эталонной базы на международном уровне |  | Модернизация и дооснащение, Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 280 |  | Создание законодательных мер по стимулированию трансферта технологий путем использования стандартов в нормативно-правовых актах республики |  | Информация в Правительство |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 281 |  | Создание условий для производства и выпуска в обращение инновационной продукции и добровольного подтверждения соответствия |  | Информация в Правительство |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 282 |  | Совершенствование системы финансирования разработки национальных стандартов, предусматривающей активное участие бизнеса в работах по стандартизации |  | Информация в Правительство |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 283 |  | Участие казахстанских технических комитетов по стандартизации (далее – ТК) в работе международных и межгосударственных технических комитетов по стандартизации |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  | Обеспечить прохождение субъектами государственного энергетического реестра обязательного энергоаудита |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | ** |  |  |
| 285 |  | Обеспечить внедрение системы энергоменеджмента субъектами государственного энергетического реестра |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ |  | 15 февраля 2015 года |  | ** |  |  |
| 286 |  | Заключение добровольных соглашений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между уполномоченным органом, местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы и субъектом Государственного энергетического реестра, потребляющим энергетические ресурсы в объеме сто тысяч и более тонн условного топлива в год |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | 15 февраля 2015 года |  | Не требуется |  |  |
| 287 |  | Проведение энергетического обследования зданий и разработка соответствующих энергосберегающих мероприятий для жилищно-коммунального хозяйства и бюджетного сектора |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), МИНТ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 288 |  | Оснащение зданий автоматизированными системами регулирования теплопотребления для уменьшения теплопотребления зданий |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), МИНТ, местные исполнительные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 289 |  | Внедрение системы энергоменеджмента ИСО 50001 на коммунальных предприятиях |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | ** |  |  |
| 290 |  | Внедрение системы энергосервисных договоров и компаний как инструмента финансирования мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы |  | 15 февраля 2015 года |  | Не требуется |  |  |
| 291 |  | Подготовка отечественных специалистов в сфере энергосбережения |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН (созыв), МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 292 |  | Пропаганда энергосбережения среди населения |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АРЕМ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  | Обеспечить изменение структуры финансирования науки в следующих пропорциях: фундаментальные исследования – 20%, прикладные исследования – 30%, ОКР – 50% |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 294 |  | Создание единой научной сети между ВУЗами, НИИ и научными центрами, а также обеспечение равных условий конкурса для претендентов на получение грантов |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 295 |  | Создание сети национальных лабораторий, инжиниринговых, проектно-конструк- торских бюро на базе АОО «Nazarbayev University» и существующих крупных университетов Казахстана |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 296 |  | Создание новых отечественных тест-систем на основе использования геномных технологий для диагностики социально значимых болезней |  | Получение патентов, передача разработки для внедрения в МЗ РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 297 |  | Строительство биофармацевтического завода для выпуска биопрепаратов по GMP стандарту |  | Информация в МИНТ РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 298 |  | Создание коллекции микроорганизмов и биотехнологических производств по выпуску заквасок, пищевого белка, аминокислот, ферментов, биоконсервантов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 299 |  | Выведение высокопродуктивных, конкурентоспособных сортов растений для нужд сельского хозяйства |  | Получение патентов, передача разработок для внедрения в МСХ РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 300 |  | Разработка экологически чистых биологических методов защиты растений от вредителей и болезней |  | Передача разработок для внедрения в МСХ РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 301 |  | Создание консорциумов штаммов микроорганизмов для использования в целях биоремедиации загрязненных нефтепродуктами почвенных и водных экосистем |  | Передача разработок для внедрения в МНГ РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 302 |  | Разработка способов фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами и пестицидами на основе использования растений- гипераккумуляторов |  | Передача разработок для внедрения в МСХ РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 303 |  | Разработка технологии получения и внедрения клеточного препарата для лечения ожогов |  | Передача разработок для внедрения в МЗ РК |  |  |  | МОН |  | Декабрь 2014 года |  | * |  |  |
| 304 |  | Внедрение не менее 8 критических технологий к 2015 году: |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
|  |  | 1) по направлению критических технологий «Клеточная и геномная селекция»: технология создания и внедрения сорта картофеля методами клеточной селекции; технология создания и внедрения двух сортов яровой мягкой пшеницы методами клеточной селекции |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
|  |  | 2) по направлению критических технологий «Технология создания био- и лекарственных препаратов»: технология производства биопрепаратов- нефтедеструкторов; разработка технологии изготовления вакцины «Kazfluvac» против птичьего гриппа А/Н5N1 на основе отечественного штамма; разработка технологии изготовления вакцины «Refluvac» против свиного гриппа А/Н1N1 на основе отечественного штамма; разработка отечественной технологии изготовления вакцины против туберкулеза; |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
|  |  | 3) по направлению критических технологий «Клеточная и молекулярная инженерия»: технология получения и внедрения клеточного препарата для лечения ожогов; |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
|  |  | 4) по направлению критических технологий «Методы обеспечения биобезопасности продукции»: выпуск биопрепаратов в соответствии с правилами GMP |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Инновационная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  | Выделение инновационных грантов, в том числе на условиях софинансирования |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 306 |  | Проектное финансирование по поддержке инновационной деятельности |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 307 |  | Предоставление услуг технологического бизнес инкубирования в рамках деятельности технопарков |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 308 |  | Актуализация заключенных технологических соглашений с крупными национальными компаниями и недропользователями с описанием технологических ориентиров на среднесрочную перспективу |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 309 |  | Развитие системы коммерциализации отечественных технологий и локализации перспективных зарубежных технологий |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 310 |  | Развитие деятельности венчурных фондов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 311 |  | Развитие сети отраслевых конструкторских бюро |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 312 |  | Развитие существующих и новых технопарков |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 313 |  | Развитие центров трансферта технологий или центров технологического сотрудничества в формате двухсторонних центров или односторонних представительств в мировых центрах инноваций на базе национального института развития в области технологического развития |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 314 |  | Обеспечение дальнейшего развития СЭЗ «Парк инновационных технологий» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), акимат города Алматы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 315 |  | Проработка механизма расходования 1 % совокупного годового дохода недропользователей по контрактной деятельности на научно-исследова- тельские и опытно-конструкторс- кие работы, целевого фонда СЭЗ «Парк инновационных технологий», а также развитие элементов индустриально- инновационной инфраструктуры |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), МФ, МЭБП, МНГ, заинтере- сованные государ- ственные органы, АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Декабрь 2014 года |  | Не требуется |  |  |
| 316 |  | Формирование реестра инновационных проектов |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | * |  |  |
| 317 |  | Обеспечение развития критических технологий, определенных по итогам технологического прогнозирования |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 318 |  | Реализация комплексной пропаганды, включающей в себя разработку PR-стратегии, проведение конкурсов среди молодежи и работников предприятий, бизнесменов, семинаров, выставок, конгрессов и других мероприятий, формирующих у населения благоприятное мнение об инновациях и инноваторах |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) |  | 15 февраля 2014 года |  | * |  |  |
| Тарифная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  | Внесение изменений в Правила утверждения нормативных технических потерь, технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 4 августа 2006 года № 191-ОД, в части упрощения процедур предоставления заявки (электронный формат), исключения проведения публичных слушаний, исключения необходимости парафирования каждого листа заявки |  | Приказ Агентства |  |  |  | АРЕМ |  | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |  |
| 320 |  | Внесение изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» в части применения новых подходов по определению расходов заработной платы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, производства, передачи тепловой энергии |  | Приказ Агентства |  |  |  | АРЕМ |  | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |  |
| 321 |  | Внесение изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 27 января 2003 года № 17-ОД «Об утверждении Инструкции по расчету ставки прибыли (чистого дохода) на регулируемую базу задействованных активов для субъектов естественной монополии, оказывающих услуги водоснабжения и (или) водоотведения и субъектов естественной монополии энергетического сектора» в части внедрения новых механизмов тарифообразования на воду |  | Приказ Агентства |  |  |  | АРЕМ |  | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |  |
| Привлечение инвестиций и развитие специальных экономических зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  | Проведение проектных работ и строительство инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов: |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МНГ, местные исполни- тельные органы, АО «ФНБ «Самрук Казына» (по согласо- ванию), АО НК «ҚТЖ» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |
|  |  | СЭЗ «Парк инновационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | Зоны № 3 и № 1 СЭЗ «Морпорт Актау» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | СЭЗ «Павлодар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 323 |  | Привлечение международных профессиональных управляющих для управления управляющими компаниями СЭЗ, которые должны обеспечить качественный рывок в привлечении инвестиции и развитии СЭЗ |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы, АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 324 |  | Проработка вопроса расширения территории действующих СЭЗ и создания новых СЭЗ |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 325 |  | Обеспечить создание химического кластера на базе СЭЗ «Павлодар» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 326 |  | Проработка вопроса применения механизма государственно- частного партнерства при создании и функционировании индустриальных зон |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), МЭБП местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 327 |  | Строительство инженерной инфраструктуры индустриальных зон в регионах страны |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), МИНТ, местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 328 |  | Проведение строительно-монтажных работ по объектам транспортной и инженерной инфраструктуры индустриальной зоны в Алатауском районе города Алматы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), МИНТ, акимат города Алматы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  | Предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области развития индустриальных зон |  | Предложения в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Карта индустриализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  | Обеспечить в установленные сроки ввод в эксплуатацию проектов Карты индустриализации |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, местные исполни- тельные органы |  | Раз в полугодие к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом |  | Не требуется |  |  |
| 331 |  | Обеспечить освоение плановой мощности введенными проектами Карты индустриализации |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, местные исполни- тельные органы |  | Раз в полугодие к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом |  | Не требуется |  |  |
| Торговая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  | Разработка соответствующих международных документов, создающие правовую основу ЕЭП |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 333 |  | Заключение соглашений о преференциальной торговле с третьими странами и объединениями стран |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МИНТ, заинтере- сованные государ- ственные органы, АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 334 |  | Создание комплексной и агрессивной системы продвижения экспорта, в т.ч. путем разработки и принятия Национальной экспортной стратегии Республики Казахстан |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), Заинтере- сованные государ- ственные органы, АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 335 |  | Оказание информационной и экспертной поддержки экспортерам |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 336 |  | Предоставление финансовой поддержки экспортерам путем возмещения затрат по продвижению отечественных несырьевых (обработанных) товаров, услуг на внешние рынки |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 337 |  | Содействие экспортерам в доступе к каналам дистрибуции на целевых рынках |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Повышение эффективности внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  | Создание биржевой торговой инфраструктуры |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МФ |  | Ноябрь 2013 года |  | * |  |  |
| 339 |  | Совершенствование крупных современных и средних форматов торговли |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МФ |  | Ноябрь 2013 года |  | Не требуется |  |  |
| 340 |  | Развитие безналичной электронной системы оплаты платежей, коммунальных услуг, товаров и др. |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МФ |  | Ноябрь 2013 года |  | Не требуется |  |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  | Внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области развития экспорта |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП, МФ, АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) |  | Декабрь 2014 года |  | Не требуется |  |  |
| Инструменты финансовой поддержки Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  | Проработать вопрос капитализации АО «Банк Развития Казахстана» |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МФ, АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «Банк Развития Казахс- тана» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  | Внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере управления стрессовыми активами |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МЭБП |  | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 344 |  | Внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в целях улучшения инвестиционной привлекательности Республики Казахстан и развития рынка прямых инвестиций |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МЭБП |  | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 345 |  | Внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере проектного финансирования |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МЭБП |  | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| Формирование центров экономического роста на основе рациональной территориальной организации экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  | Принять меры по созданию зон опережающего роста через приоритетное развитие агломераций с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Актау |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 347 |  | Принять меры по концентрации новых высокотехнологичных, инновационных производств в формируемых агломерациях с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Актау и тяготеющих к ним территориях, обладающих необходимым научно-техническим и образовательным потенциалом, коммуникационной инфраструктурой |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МРР (созыв), МИНТ, МСХ, МНГ, МТК, МОН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 348 |  | Проведение мониторинга реализации Генеральной схемы Республики Казахстан, актуализации информационных данных при обновлении источника информации. Осуществление внесения изменений в проектные предложения и основные положения каждые пять лет, корректировки генеральной схемы – каждые десять лет |  | Актуализированная аналитическая система ГСОТ РК |  |  |  | МРР (созыв), МЭБП, заинтере- сованные государ- ственные органы, местные исполни- тельные органы |  | 1 декабря 2014 года |  | * |  |  |
| 349 |  | Принять меры по содействию концентрации населения в долгосрочных центрах экономического роста |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МРР (созыв), МТК, МЭБП, МТСЗН |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| Обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в развитии приоритетных секторов экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  | Представление отчета по мониторингу реализации мер, предусмотренных в отраслевой программе по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МИНТ (созыв), МНГ, МФ, нацио- нальные управляю- щие холдинги (по согласо- ванию), нацио- нальные холдинги (по согласо- ванию) и национа- льные компании (по согласо- ванию), местные исполни- тельные органы |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 351 |  | Эффективное регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства, подготовка кадров и повышение квалификации работников, обеспечение экологической устойчивости, создание единой коммуникационной стратегии, направленной на прозрачность и открытость информации о деятельности АО «ФНБ «Самрук – Казына» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МТСЗН (созыв), МОН, МЭБП, МТК, МОСВР |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 352 |  | Проработать вопрос предоставления АО «Банк Развития Казахстана» льготных бюджетных займов в срок и в соответствующем объеме на основании бюджетной заявки АО «Банк Развития Казахстана» с целью снижения ставок вознаграждения АО «Банк Развития Казахстана» как основного оператора поддержки крупных инвестиционных проектов |  | Предложения в Правительство РК |  |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП, МФ, АО «Банк Развития Казахс- тана» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 353 |  | Стимулирование развития АПК путем расширения инструментов финансовой и нефинансовой поддержки |  | Информация в МЭБП |  |  |  | АО «НУХ «КазАгро» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |  |
| 354 |  | Введение прозрачной отчетности задолженности национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний для предотвращения концентрации рисков в квазигосударственном секторе и «перегрева» от долговых нагрузок, в том числе путем ограничения уровня их заимствования |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МФ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласо- ванию), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
|  |  |  |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МФ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласо- ванию), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию) |  | о состоянии долга, обслужи- вании долга, а также о планируе- мых заимство- ваниях ДАО АО «НУХ «КазАгро» раз в полугодие – до 25 января 2014 года 25 июля 2014 года |  | Не требуется |  |  |
|  |  |  |  | Информация в МЭБП |  |  |  | Заинтере- сованные субъекты квази- государ- ственного сектора (по согласо- ванию) |  | по обеспече- нию своевреме- нного и полного выполнения долговых обязатель- ств субъектов квазигосу- дарствен- ного сектора перед внешними заимода- телями. Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 355 |  | Осуществление проверок расчетов доли местного содержания в закупках в целях стимулирования повышения данных показателей на ежемесячной основе |  | Информация в МЭБП по расчету доли местного содержания в закупках |  |  |  | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) |  | до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | Не требуется |  |  |
| 356 |  | Обеспечение вывода ключевых показателей эффективности (KPI) АО «ФНБ «Самрук-Казына» по достижению плановых показателей местного содержания в закупках по итогам года на основании мониторинга местного содержания в закупках, а также анализа проведенных проверок |  | Информация в МЭБП |  |  |  | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 357 |  | Принятие национальными управляющими холдингами, национальными холдингами и национальными компаниями мер по: 1) интеграции бизнес-активности, поддержке отраслевой и межотраслевой кооперации и продвижению экспорта; 2) сервисной поддержке предприятий, включающей услуги по трансферту технологий, поддержке инноваций, консалтингу, инжинирингу, обучению и повышению квалификации кадров |  | Информация в Правительство РК |  |  |  | МЭБП (созыв), МИНТ, МОН, нацио- нальные управляю- щие холдинги (по согласо- ванию), нацио- нальные холдинги (по согласо- ванию) и нацио- нальные компании (по согласо- ванию) |  | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |  |
| 358 |  | Организация сбытовой и заготовительной кооперации; поддержка рынка и товаропроизводителей путем закупок сырья, продовольствия; экспорт и продвижении на внешних рынках продукции казахстанских производителей под «зонтичными» брэндами, включая консолидацию мелких партий, сертификацию и другие операции структур АО «НУХ «КазАгро» |  | Информация в МЭБП |  |  |  | МСХ (созыв), АО «НУХ «КазАгро» (по согласо- ванию) |  | 30 декабря 2014 года |  | * |  |  |
| 359 |  | Внести изменения в отраслевые программы и стратегические планы государственных органов в части приведения в соответствие с Указом Президента РК от 1 августа 2013 года № 607 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально- инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» |  | Проекты Указов Президента РК, постановлений Правительства РК |  |  |  | Заинтере- сованные государ- ственные органы |  | Ноябрь 2013 года |  | * |  |  |

Примечание:

* объемы финансирования будут уточняться исходя из сумм, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на соответствующие годы;

** источник финансирования и займа будут уточняться по мере поступления заявок по реализации проектов

расшифровка аббревиатур:

РК – Республика Казахстан

МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МО – Министерство обороны Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

НКА – Национальное космическое агентство Республики Казахстан

НК – национальная компания

АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

АРЕМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

АС – Агентство Республики Казахстан по статистике

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

АО – акционерное общество

АДСЖКХ – Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан

ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью

ФНБ – Фонд национального благосостояния

НУХ – Национальный управляющий холдинг

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НАТР – Национальное агентство технологического развития

СПК – Социально-предпринимательские корпорации

ФРП – Фонд развития предпринимательства

МВК – Межведомственная комиссия

ЕРР – единица работы разделения

ЗАО «ЦОУ» – закрытое акционерное общество «Центр по обогащению урана»

АО «КазНИИСА» - акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»

СХТП - Селхоз товаропроизводители

ГСОТ – Генеральная схема организации территории

АПК – агропромышленный комплекс

СБИК – сборочно-испытательный комплекс

КС ДЗЗ – космическая система дистанционного зондирования земли

ЕЭП – Единое экономическое пространство

ВУЗ – высшее учебное заведение

НИИ – Научно-исследовательский институт

ВЭС – ветроэлектростанция

ГЭС – гидроэлектростанция

ГТЭС – газотурбинная электростанция

ГГК – Государственный градостроительный кадастр

ТЭС – тепловая электростанция

РГК «Восточно-Казахстанское ПВП» МТК – Республиканское государственное казенное «Восточно-Казахстанское предприятие водных путей» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

РГП – Республиканское государственное предприятие

РФ – Российская Федерация

ДАО – дочернее акционерное общество

СВСН – система высокоточной спутниковой навигации

ТиПО – техническое и профессиональное образование

ПДК – предельно допустимая концентрация

КРТ – Космическая ракетная техника

НЭС – Национальная электрическая сеть

ИСО – (International Organization for Standardization, ISO) - международная организация, занимающаяся выпуском стандартов

СЕМ – субъект естетственных монополий

АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан тeмip жолы»

АОО – автономная организация образования

ВЛ – высоковольтная линия

ОХК – объединенная химическая компания

НАК – национальная атомная компания

ЗИКСТО – завод им Куйбышева 100 лет

АММТП – Актауский международный морской торговый порт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан