Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 - 2016 годы (II этап)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2014 года № 476

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечения притока туристов в Акмолинскую область Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 - 2016 годы (II этап) (далее - План).


      2. Центральным, местным исполнительным органам и другим организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) ежегодно, по итогам полугодия, к 1 января и 1 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.


      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден       

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 12 мая 2014 года № 476

План

развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области

на 2014 - 2016 годы (II этап)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Форма завершения | Ответ- ственные испол- нители |  | Срок испол- нения | Расходы всего (млн. тенге) | в том числе по годам |  |  |  | Источник финанси- рования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| I. Меры по развитию туристского потенциала Щучинско-Боровской курортной зоны (далее - ЩБКЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проработка вопроса обеспечения оплаты сумм платы за использование особо охраняемых природных территорий до посещения Государственного национального природного парка «Бурабай» (включая механизм соответствующего контроля) |  | Акт приема передачи | УДП МЭБП МОСВР НБ |  | июль 2014 года | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 2. | Внесение предложений по льготному кредитованию проектов индустрии туризма в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ МРР АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (по согласован ию), НПП РК (по согласованию) |  | июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 3. | Подготовка предложений по развитию экологического туризма ЩБКЗ |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ МОСВР УДП акимат Акмолинской области |  | июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 4. | Проработка вопроса перевода земель площадью 33,0 га, предоставленной в долгосрочное землепользование АО «КазТрансОйлСервис», из земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР УДП МРР акимат Акмолинской области АО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию) |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 5. | Внесение предложений по выделению средств на компенсацию по сносу и изъятию земельных участков и частных домостроений в п. Бурабай для расширения и развития туристского потенциала, создания новых развлекательных комплексов, оказания сервисных услуг, высвобождения новых площадок для привлечения инвесторов |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Акмолинской области МРР МЭБП |  | июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 6. | Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое |  | Акт приемки госкомиссии | УДП |  | 2014- 2016 годы | 4 357,9 | 102,3 | 2 000,0 | 2 255,6 |  | РБ |  |
| 7. | Благоустройство туристских маршрутов в районе озера Боровое (велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы с объектами проката и общественного питания) |  | Акт приемки госкомиссии | УДП |  | 2014- 2016 годы | 1816,3 | 913,8 | 536,2 | 366,3 |  | РБ |  |
| 8. | Строительство парка отдыха и поселке Бурабай (с крытым аквапарком и зоной активного отдыха) |  | Акт приемки госкомиссии | УДП |  | 2014- 2016 годы | 5 786,3 | 71,0 | 2 003,7 | 3711,6 |  | РБ |  |
| 9. | Благоустройство туристского маршрута со строительством велосипедной, пешеходной дорожки от озера Щучье до смотровой площадки «Ракушка» |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | УДП |  | 2015 год | 2 2,3 | 0,0 | 22,3 | 0,0 |  | РБ |  |
| 10. | Внесение предложений по строительству зданий лесничеств и кордонов в ГНПП «Бурабай» |  | Положительное экономическое заключение уполно- моченного государст- венного органа | УДП |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 11. | Корректировка Комплексного проекта градостроительного планирования и развития территории Бурабайского административного района с учетом разработанного Системного плана развития Боровской курортной зоны |  | Решение сессии маслихата Акмолинской области | Акимат Акмолинской области |  | 2014- 2015 годы | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  | МБ |  |
|  | Итого: (11 мероприятий) |  |  |  |  |  | 12024,8 | 1 114,1 | 4 577,2 | 6333,5 |  |  |  |
| 2. Меры по решению экологических проблем ЩБКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны» |  | ПСД, положительное заключение ГЭ | МОСВР |  | Июль 2014 года | 33,6 | 33,6 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 13. | Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) |  | Положительное заключение ГЭ | МОСВР |  | 2014- 2016 годы | 5966,4 | 1966,4 | 2000,0 | 2000,0 |  | РБ |  |
| 14. | Проведение научного исследования по комплексному решению вопроса повышения объема (уровня) и качества воды озер Щучинско-Боровской курортной зоны |  | Отчет по научно- исследовательской работы | МОСВР |  | 2014 год | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 15. | Внесение предложений по строительству служебного здания в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 16. | Оснащение лаборатории аналитическими приборами с использованием безреагентной технологии |  | Акт приема передачи | МОСВР |  | 2014- 2015 годы | 290,4 | 61,8 | 228,6 | 0,0 |  | РБ |  |
| 17. | Внесение предложений по приобретению дополнительных 4 стационарных постов по контролю за загрязнением атмосферного воздуха с автоматическими газоанализаторами |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 18. | Приобретение мобильной эколаборатории |  | Акт приема передачи | МОСВР |  | 2014 год | 49,9 | 49.9 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 19. | Обеспечение лаборатории комплектом GPS/GSNN оборудованием |  | Акт приема передачи | МОСВР |  | 2014 год | 8,0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |  | РБ |  |
| 20. | Модернизация существующих 4 пунктов наблюдений (обеспечение их современными газоанализаторами) |  | Акт приема передачи | МОСВР |  | 2014 год | 179,9 | 179,9 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 21. | Оснащение лаборатории моторной лодкой с электрическим двигателем и прицепом для регулярного отбора проб воды |  | Акт приема передачи | МОСВР |  | 2014 год | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 22. | Выделение земельного участка 0,65 га для расширения метеорологической станции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье |  | Решение аки мата о выделении земельного участка | Акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 23. | Внесение предложений по строительству полигона твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода в городе Щучинск (разработка ТЭО, ПСД) |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР МИНТ акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 24. | Строительство инженерных сетей по северному берегу озер Большое и Малое Чебачье от поселка Бурабай до поселка Акылбай |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | УДП |  | 2015 год | 28,6 | 0,0 | 28,6 | 0,0 |  | РБ |  |
| 25. | Строительство канализационных очистных сооружений поселка Бурабай |  | Акт приемки госкомис- сии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014- 2015 годы | 1603,0 | 1103,0 | 500,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 26. | Строительство котельной (20 гкал/час) и сетей теплоснабжения (10,5 км) в поселке Бурабай |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 1 857,1 | 1 857,1 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 27. | Разработка ПСД с ГЭ строительства внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди города Щучинск (93,08 км) |  | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 28. | Разработка ПСД с ГЭ реконструкции и строительства магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) города Щучинск |  | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 29. | Разработка ПСД с ГЭ строительства водопровода город Щучинск - село Катарколь-14 ДОЦов |  | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 30. | Разработка ПСД и ГЭ на строительство ливневой канализации поселка Бурабай |  | ПСД положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 31. | Разработка ПСД и ГЭ реконструкции сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км) |  | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 32. | Разработка ПСД и ГЭ строительства водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье |  | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 33. | Разработка ПСД с ГЭ на строительство Катаркольского канализационного коллектора |  | ПСД положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 34. | Разработка ПСД с ГЭ строительства сетей и объектов водоотведения села Катарколь |  | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 35. | Разработка ПСД и ГЭ строительства внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск (99 км) |  | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 36. | Разработка ТЭО строительства центральной котельной города Щучинск на 95 гкал/час со строительством тепловых сетей 50 км |  | Заключение ГЭ, Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |  | РБ |  |
| 37. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди (93,08 км) г. Щучинск |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015-2016 годы | 750,0 | 0,0 | 350,0 | 400,0 |  | РБ |  |
| 38. | Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) г. Щучинск |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015-2016 годы | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |  | РБ |  |
| 39. | Реконструкция сетей водоотведения третьей очереди коллектора и КНС поселка Бурабай |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015- 2016 годы | 680,0 | 0,0 | 330,0 | 350.0 |  | РБ |  |
| 40. | Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км) |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015-2016 годы | 2200,0 | 0,0 | 500,0 | 1700,0 |  | РБ |  |
| 41. | Строительство водопровода г. Щучинск - село Катарколь-14 ДОЦов |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015-2016 годы | 700,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 |  | РБ |  |
| 42. | Строительство водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015-2016 годы | 1500,0 | 0,0 | 300,0 | 1200,0 |  | РБ |  |
| 43. | Строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015 -2016 годы | 1200,0 | 0,0 | 400,0 | 800,0 |  | РБ |  |
| 44. | Строительство Катаркольского канализационного коллектора |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015-2016 годы | 1600,0 | 0,0 | 600,0 | 1000,0 |  | РБ |  |
| 45. | Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск (99 км) |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015 -2016 годы | 2300,0 | 0,0 | 500,0 | 1800,0 |  | РБ |  |
| 46. | Строительство ливневой канализации поселка Бурабай |  | Акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015 -2016 годы | 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  | РБ |  |
| 47. | Строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км) |  | Заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии | МРР акимат Акмолинской области |  | 2015 -2016 годы | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  | РБ |  |
| 48. | Разработка ПСД на строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км) |  | Положительное заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии | Акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  | МБ |  |
| 49. | Разработка проекта детальной планировки города Щучинск на площади 1 733 га |  | Постановление акимата Акмолинской области | Акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 |  | МБ |  |
| 50. | Внесении предложений по проведению инвентаризации участков землепользователей (г. Щучинск 2456 га, п. Бурабай 512 га) с уточнением их границ, согласно утвержденным градостроительным документам, для реализации Системного плана развития Боровской курортной зоны |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Акмолинской области, МРР МИНТ |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 51. | Внесение предложений по проведению оценки недвижимости и сносу малоэтажного жилья, а также изъятию земельных участков вдоль реки Кылшакты на территории площадью 23,5 га |  | Информация в МРР | Акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 52. | Внесение предложений по переводу земель особо охраняемых природных территорий ГНПП «Бурабай» для строительства и функционирования объектов туризма на территории ЩБКЗ и по расширению земель особо охраняемых природных территорий |  | Постановление Правительства Республики Казахстан | УДП МОСВР МИНТ МРР акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
|  | Итого: (41 мероприятий) |  |  |  |  |  | 22 952,6 | 5 565,4 | 6 937,2 | 10 450 |  |  |  |
| 3. Меры по развитию транспортно-логистической и телекоммуникационной инфраструктуры ЩБКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (1,2, 3-я очередь) |  | Акт приемки госкомиссии | МТК акимат Акмолинской области |  | 2014 -2015 годы | 997,7 | 680,0 | 317,7 | 0,0 |  | РБ |  |
| 54. | Разработка ПИР реконструкции дороги Щучинск - Зеренда (80 км) |  | Положительное заключение ГЭ | МТК акимат Акмолинской области |  | 2014-2016 годы | 7 880, 2 | 300,0 | 4 000,0 | 3 580,2 |  | РБ |  |
| 55. | Разработка ПИР с ГЭ на капитальный ремонт г. Щучинск (3-я очередь) |  | Положительное заключение ГЭ | Акимат Акмолинской области |  | январь 2015 года | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | МБ |  |
| 56. | Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ул. Пролетарская от ПК 10+00, ул. Коммунистическая, ул. Трудовая до выезда на трассу «Астана-Кокшетау» в городе Щучинск |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Акмолинской области МТК |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 57. | Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ул. Трудовая - Коммунистическая (3,8 км) города Щучинск |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Акмолинской области МТК |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется; |  |
| 58. | Реконструкция путепровода города Щучинск |  | Акт приемки госкомиссии | Акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 40,5 | 40.5 | 0,0 | 0.0 |  | МБ |  |
| 59. | Завершение разработки ПИР с ГЭ реконструкции внутрипоселковых дорог села Зеленый бор (10 км) |  | Акт приемки госкомиссии | Акимат Акмолинской области |  | июль 2014 года | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  | МБ |  |
| 60. | Разработка ПИР с ГЭ реконструкции внутрипоселковых дорог села Катарколь (12 км) |  | Акт приемки госкомиссии | Акимат Акмолинской области |  | июль 2014 года | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |  | МБ |  |
| 61. | Проработка вопроса по проведению среднего ремонта дороги Зеленый бор Мадениет (27 км) |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Акмолинской области МТК |  | январь 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 62. | Внесение предложений по разработке ПИР на капитальный ремонт дороги Кокшетау - Омск 280 км |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК |  | январь 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 63. | Внесение предложений по проведению капитального ремонта дорог г. Щучинск (1-ая, 2-ая очереди) |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Акмолинской области МТК |  | 2014-2015 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 64. | Внесение предложений по укомплектованию оборудованием аэропорта города Кокшетау |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 65. | Проработка возможности субсидирования из республиканского бюджета авиарейсов Кокшетау-Атырау /Актау, Кокшетау- Актобе |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК |  | июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
| 66. | Завершение робот по обеспечению 100-процентным охватом покрытия сотовой связью маршрута Астана - ЩБКЗ аэропорт Кокшетау |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | АСИ |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 67. | Завершение работ по обеспечению услугами цифрового эфирного вещания территории ЩБКЗ |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | АСИ |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 68. | Оценки стоимости сноса и изъятия земельных участков и частных строений для проведения работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети п. Бурабай |  | Положительное заключение ГЭ | Акимат Акмолинской области |  | 2014 год | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |  | МБ |  |
|  | Итого: (16 мероприятий) |  |  |  |  |  | 9110,1 | 1212, 2 | 4 317,7 | 3 580,2 |  |  |  |
| 4. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  | Строительство здания УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Акмолинской области МВД |  | декабрь 2015 года | 1942,8 | 1005,5 | 743,3 |  | 0,0 | РБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112,0 | 82,0 |  | 0,0 | МБ |  |
| 70. |  | Строительство здания Воровского поселкового отдела полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Акмолинской области МВД |  | январь 2015 года | 787,7 | 708,7 | 0,0 |  | 0,0 | РБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 79,0 | 0,0 |  | 0,0 | МБ |  |
| 71. | Строительство здания для кавалерийского взвода УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области |  | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Акмолинской области МВД |  | январь 2015 года | 80,7 | 72,7 | 0,0 |  | 0,0 | РБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 0,0 |  | 0,0 | МБ |  |
| 72. | Строительство жилого дома на 100 квартир для личного состава полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области |  | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Акмолинской области МВД |  | январь 2015 года | 681,9 | 613,9 | 0,0 |  | 0,0 | РБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 68,0 | 0,0 |  | 0,0 | МБ |  |
| 73. | Проработка вопросов по увеличению штатной численности органов внутренних дел Бурабайского района с выделением дополнительных бюджетных ассигновании на ее содержания |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 74. | Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству пожарного депо на 4 автомобиля взамен аварийного здания пожарного депо № 20 в г. Щучинск (озера Малое и Большое Чебачье) |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС акимат Акмолинской области |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Не требуется |  |
| 75. | Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству пожарного депо на 2 автомобиля взамен аварийного здания пожарного депо № 19 в г. Щучинск (озера Малое п. Большое Чебачье) |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС акимат Акмолинской области |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Не требуется |  |
| 76. | Внесение предложений по приобретению аварийно- спасательного оборудования для подразделений служб пожаротушения (для вновь вводимых на озерах Малое и Большое Чебачье) |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Не требуется |  |
| 77. | Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству водно-спасательной станции на берегу озера Боровое |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС акимат Акмолинской области |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Не требуется |  |
|  | Итого: (9 мероприятий) |  |  |  |  |  | 3 493,1 | 2 667, 8 | 825, 3 |  | 0,0 |  |  |
| 5. Меры по развитию туристского потенциала ЩБКЗ с учетом рекомендаций Системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Внесение предложений по созданию Института курортологии Казахстана на территории ЩБКЗ |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Акмолинской области, М3 МИНТ УДП нацхолдинги и компании (по согласованию) | Июль 2014 года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 79. | Внесение предложений по совершенствованию процесса подготовки кадров |  | Информация в МИНТ | Акимат Акмолинской области МОН МИНТ | январь 2015 года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 80. | Проработка вопроса открытия туристского информационного центра на территории ЩБКЗ |  | Информация в МИНТ | Акимат Акмолинской области | январь 2015 года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 81. | Определение перспективных проектов малого и среднего бизнеса, направленных на создание дополнительной инфраструктуры и предоставление услуг, а также проведение мероприятий по поиску инвесторов для их реализации |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ акимат Акмолинской области, АО «Kaznex invest» (по согласованию), НПП РК (по согласованию) | январь 2015 года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 82. | Создание Дорожной карты по развитию дестинации ЩБКЗ |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ акимат Акмолинской области | июль 2015 года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 83. | Определение стратегии продвижения ЩБКЗ и обеспечение маркетинга дестинации на международных и внутренних мероприятиях по туризму |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ акимат Акмолинской области | июль 2015 года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 84. | Проработка вопроса по созданию «мягкой» курортной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам (установка указателей, создание общественных парковок, удобных пешеходных зон и тротуаров, малых архитектурных форм и др.) |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Акмолинской области | январь 2015 года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | не требуется |  |
| 85. | Проработка вопроса по разработке рекламно- информационных материалов |  | Информация в МИНТ | Акимат Акмолинской области | 2015-2016 годы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Не требуется |  |
|  | Итого: (8 мероприятий) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего: (85 мероприятий) |  |  |  |  |  | 47 580,6 | 10 559,5 | 16 657, 4 | 20 363, 7 |  |  |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики

      Казахстан

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования

      Республики Казахстан

      М3 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МОСВР - Министерство окружающей среды и водных ресурсов

      Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

      Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

      Казахстан

      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      АСИ - Агентство Республики Казахстан по связи и информации

      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      НПП РК - Национальная Палата Предпринимателей Республики

      Казахстан

      АО «НК - акционерное общество «Национальная компания

      «КазМунайГаз» «КазМунайГаз»

      ДВД - Департамент внутренних дел

      ДЧС - Департамент по чрезвычайным ситуациям

      ДОЦ - детский оздоровительный центр

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      ПСД - проектно-сметная документация

      ПИР - проектно-изыскательная работа

      ГЭ - государственная экспертиза

      КНС - канализационно-насосная станция

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан