Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2020 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 681.

Примечание РЦПИ!

      Вводится в действие с 1 января 2015 года.

В целях решения проблем социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2020 года (далее – План).

2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Акмолинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года ежегодно, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство регионального развития Республики Казахстан.

3. Министерству регионального развития Республики Казахстан по итогам года ежегодно, не позднее 1 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2015 года.

| Премьер-Министр |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 681 |
| --- | --- |

Комплексный план
социально-экономического развития населенных пунктов,
прилегающих к городу Астане, до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) |  | Сроки исполнения (реализации) |  | Предполагаемые расходы (млн. тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| I группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмол (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство улично-дорожной сети аула Акмол | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 1000,0 2016 год – 1162,6 | республиканский бюджет |
| 2 | Строительство улично-дорожной сети аула Акмол 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство улично-дорожной сети | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2020 годы |  | 2018 год – 21,8* 2019 год – 44,6* 2020 год – 44,6* 2019 год – 500,4* 2020 год – 500,4* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция магистральных сетей водовода села Оразак – аула Акмол (2 очередь) | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 400,0 2017 год – 450,0 | республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство детского сада на 280 мест в ауле Акмол 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 10,0 2016 год – 25,0 2017 год – 20,0* 2016 год – 299,0 2017 год – 196,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 5 | Строительство средней школы на 600 мест в ауле Акмол 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство средней школы | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы |  | 2017 год – 15,0* 2018 год – 73,0* 2019 год – 56,0* 2018 год – 900,0* 2019 год – 540,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство котельной в ауле Акмол (3 очередь) | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 450,0 | республиканский бюджет |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 1) в ауле Акмол 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство жилого дома | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 27,9 2015 год – 251,6 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 8 | Строительство инженерных сетей к 45-ти квартирному жилому дому (позиция 1) в ауле Акмол | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 1,6 2015 год – 14,3 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 9 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 2) в ауле Акмол 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство жилого дома | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 5,0 2016 год – 24,0 2016 год – 220,0 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 10 | Строительство инженерных сетей к 45-ти квартирному жилому дому (позиция 2) в ауле Акмол 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство инженерных сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 2,0 2016 год – 16,8 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 11 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 3) в ауле Акмол 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство жилого дома | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы |  | 2018 год – 5,0* 2019 год – 24,5* 2019 год – 220,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 12 | Строительство инженерных сетей к 45-ти квартирному жилому дому (позиция 3) в ауле Акмол 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство инженерных сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы |  | 2018 год – 4,0* 2019 год – 18,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 46,5 |  |  |  | 1 715,9 |  |
|  | 2016 год |  | 49,0 |  |  |  | 2 098,4 |  |
|  | 2017 год |  | 35,0 |  |  |  | 646,0 |  |
|  | 2018 год |  | 103,8 |  |  |  | 900,0 |  |
|  | 2019 год |  | 69,1 |  |  |  | 1 278,4 |  |
|  | 2020 год |  | 44,6 |  |  |  | 500,4 |  |
|  | Всего мероприятий: 12 |  | 348,0 |  |  |  | 7 139,5 |  |
| Бозайгыр (Шортандинский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Завершение реконструкции водопроводных сетей и подведение водопровода до границы раздела участка жилых домов в селе Бозайгыр | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 142,9 | республиканский бюджет |
| 14 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Бозайгыр | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 15 | Строительство водопроводных сетей на новых участках в селе Бозайгыр 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство водопроводных сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы |  | 2018 год – 6,0* 2019 год – 27,0* 2019 год – 242,9* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство сетей электроснабжения в селе Бозайгыр | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2017 год |  | 2017 год – 61,5* 2017 год – 249,5* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Бозайгыр 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы |  | 2017 год – 26,6* 2018 год – 665,0* 2019 год – 665,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Бозайгыр 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы |  | 2017 год – 8,0* 2018 год – 29,5* 2019 год – 19,6* 2018 год – 265,7* 2019 год – 177,2* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 0 |  |  |  | 143,7 |  |
|  | 2016 год |  | 0 |  |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 96,1 |  |  |  | 254,0 |  |
|  | 2018 год |  | 35,5 |  |  |  | 930,7 |  |
|  | 2019 год |  | 46,6 |  |  |  | 1 085,1 |  |
|  | Всего мероприятий: 6 |  | 178,2 |  |  |  | 2 424,0 |  |
| Жалтырколь (Аршалынский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Жалтырколь | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 20 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Жалтырколь 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы |  | 2018 год – 8,0* 2019 год – 16,0* 2019 год – 173,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство РП-2 в селе Жалтырколь 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство РП-2 | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы |  | 2018 год – 5,0* 2019 год – 20,5* 2019 год – 230,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Жалтырколь 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы |  | 2017 год – 9,0* 2018 год – 450,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 0 |  |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 0 |  |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 9,0 |  |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 13,0 |  |  |  | 450,0 |  |
|  | 2019 год |  | 36,5 |  |  |  | 403,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 4 |  | 58,5 |  |  |  | 868,8 |  |
| Жибек жолы (Аршалынский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Завершение реконструкции водопроводных сетей аула Жибек жолы | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 296,1 | республиканский бюджет |
| 24 | Строительство водопроводных сетей на новых участках в ауле Жибек жолы 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство водопроводных сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2020 годы |  | 2017 год – 18,0* 2018 год – 60,0* 2019 год – 260,0* 2020 год – 280,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство линии электроснабжения и ПС 110/35/10кВ аула Жибек жолы 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство линии электроснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы |  | 2017 год – 50,0* 2018 год – 45,0* 2019 год – 40,0* 2018 год – 605,0* 2019 год – 610,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 26 | Строительство сетей электроснабжения в ауле Жибек жолы | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы |  | 2017 год - 50,7* 2018 год – 50,0* 2017 год – 456,5* 2018 год – 450,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство улично-дорожной сети аула Жибек жолы 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство улично-дорожной сети | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2020 годы |  | 2017 год – 69,0* 2018 год – 94,3* 2019 год – 94,3 * 2020 год – 94,3* 2018 год – 1055,7* 2019 год – 1055,7* 2020 год – 1055,7* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 28 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог аула Жибек жолы 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы |  | 2018 год – 10,0* 2019 год – 500,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство детского сада на 280 мест в коттеджном поселке "Саяжай" аульного округа Жибек жолы 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 10,0 2016 год – 30,0 2017 год – 21,2* 2016 год – 331,0 2017 год – 219,4* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка и утверждение генерального плана коттеджного поселка "Саяжай" в административных границах аульного округа Жибек жолы (системы водоснабжения, канализации) | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 65,5 2015 год – 590,0 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 31 | Разработка и утверждение генерального плана коттеджного поселка "Саяжай" в административных границах аульного округа Жибек жолы (устройство дорог и благоустройство) | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 127,8 2015 год – 1150,2 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 32 | Разработка и утверждение генерального плана коттеджного поселка "Саяжай" в административных границах аульного округа Жибек жолы (электроснабжение) | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 44,0 2015 год – 395,9 | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 247,3 |  |  |  | 2 432,2 |  |
|  | 2016 год |  | 30,0 |  |  |  | 331,0 |  |
|  | 2017 год |  | 208,9 |  |  |  | 675,9 |  |
|  | 2018 год |  | 259,3 |  |  |  | 2 110,7 |  |
|  | 2019 год |  | 134,3 |  |  |  | 2 425,7 |  |
|  | 2020 год |  | 94,3 |  |  |  | 1 335,7 |  |
|  | Всего мероприятий: 10 |  | 974,1 |  |  |  | 9 311,2 |  |
| Кабанбай батыра (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство дополнительной нитки водовода и разводящей сети в селе Кабанбай батыра (2 очередь) 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство дополнительной нитки водовода и разводящих сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 15,0 2016 год – 40,0* 2016 год – 100,0* 2017 год – 70,6* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство сетей электроснабжения в селе Кабанбай батыра | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 70,0 2016 год – 250,0 2017 год – 430,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кабанбай батыра | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 236,2 2016 год - 600,0 2017 год - 600,0 | республиканский бюджет |
| 36 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Кабанбай батыра 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2019 – 2020 годы |  | 2019 год – 7,6* 2020 год – 380,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 15,0 |  |  |  | 236,2 |  |
|  | 2016 год |  | 110,0 |  |  |  | 950,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0 |  |  |  | 1 100,6 |  |
|  | 2019 год |  | 7,6 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  |  | 380,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 4 |  | 132,6 |  |  |  | 2 666,8 |  |
| Кажымукан (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Кажымукан 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 32,0* 2016 год – 130,0 2017 год – 158,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство сетей электроснабжения в селе Кажымукан | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2017 год |  | 2017 год – 39,7* 2017 год – 364,8* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год - 232,0 2016 год - 500,0 2017 год - 500,0* | республиканский бюджет |
| 40 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кажымукан 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 2,6 2017 год – 130,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Кажымукан 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 7,5 2017 год – 26,5* 2018 год – 17,7* 2017 год – 239,0* 2018 год – 159,3* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 42 | Строительство средней школы на 300 мест в селе Кажымукан 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство средней школы | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 10,0 2017 год – 49,0* 2018 год – 30,0* 2017 год – 479,0* 2018 год – 322,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 0 |  |  |  | 232,0 |  |
|  | 2016 год |  | 52,1 |  |  |  | 630,0 |  |
|  | 2017 год |  | 115,2 |  |  |  | 1 870,8 |  |
|  | 2018 год |  | 47,7 |  |  |  | 481,3 |  |
|  | Всего мероприятий: 6 |  | 215,0 |  |  |  | 3 214,1 |  |
| Каражар (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Каражар 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 88,0 2016 год – 350,0 2017 год – 442,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Завершение строительства сетей электроснабжения села Каражар | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2017 год |  | 2017 год – 55,5* 2017 год – 499,9* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 год |  | 2016 год – 130,6 | республиканский бюджет |
| 46 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Каражар 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2020 годы |  | 2016 год – 32,8 2017 год – 410,0* 2018 год – 410,0* 2019 год – 410,0* 2020 год – 410,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Каражар 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 7,5 2017 год – 26,5* 2018 год – 17,7* 2017 год – 239,0* 2018 год – 159,3* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2016 год |  | 128,3 |  |  |  | 480,6 |  |
|  | 2017 год |  | 82,0 |  |  |  | 1 590,9 |  |
|  | 2018 год |  | 17,7 |  |  |  | 569,3 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  |  | 410,0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  |  | 410,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 228,0 |  |  |  | 3 460,8 |  |
| Караоткель (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Завершение реконструкции сетей водоснабжения в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 341,2 | республиканский бюджет |
| 49 | Завершение реконструкции водовода аула Акмол – села Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 103,2 2015 год – 592,9 | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Завершение строительства сетей электроснабжения в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 130,0 | республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 210,7 2016 год – 300,0 | республиканский бюджет |
| 52 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Караоткель 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2020 годы |  | 2016 год – 117,4 2017 год – 1467,5* 2018 год – 1467,5* 2019 год – 1467,5* 2020 год – 1467,5* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство детского сада на 280 мест в селе Караоткель 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 10,0 2016 год – 30,0 2017 год – 21,2* 2016 год – 331,0 2017 год – 219,4* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 54 | Строительство детского сада на 280 мест в селе Караоткель 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 12,0 2017 год – 30,0* 2018 год – 22,0* 2017 год – 346,8* 2018 год – 229,2* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Строительство врачебной амбулатории в селе Караоткель 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство врачебной амбулатории | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 5,0 2017 год – 20,0* 2017 год – 225,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство двух 4-х квартирных жилых домов в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 8,4 2015 год – 75,1 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 57 | Строительство инженерных сетей к двум 4-х квартирным жилым домам в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 0,9 2015 год – 7,8 | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 122,5 |  |  |  | 1 357,7 |  |
|  | 2016 год |  | 164,4 |  |  |  | 631,0 |  |
|  | 2017 год |  | 71,2 |  |  |  | 2 258,7 |  |
|  | 2018 год |  | 22,0 |  |  |  | 1 696,7 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  |  | 1 467,5 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  |  | 1 467,5 |  |
|  | Всего мероприятий: 10 |  | 380,1 |  |  |  | 8 879,1 |  |
| Костомар (Аршалынский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод в селе Костомар | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 3,9 | республиканский бюджет |
| 59 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Костомар 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 5,6 2017 год – 13,0* 2017 год – 117,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Костомар 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы |  | 2018 год – 4,0* 2019 год – 200,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 0 |  |  |  | 3,9 |  |
|  | 2016 год |  | 5,6 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2017 год |  | 13,0 |  |  |  | 117,0 |  |
|  | 2018 год |  | 4,0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  |  | 200,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 3 |  | 22,6 |  |  |  | 320,9 |  |
| Косшы (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Строительство улично-дорожной сети аула Косшы 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство улично-дорожной сети | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2020 годы |  | 2016 год – 69,0 2017 год – 56,8 * 2018 год – 56,8* 2019 год – 56,8 * 2020 год – 56,8* 2017 год – 635,2* 2018 год – 635,2 * 2019 год – 635,2 * 2020 год – 635,2* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 62 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети аула Косшы 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт улично-дорожной сети | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 225,1 2016 год – 400,0 | республиканский бюджет |
| 63 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог аула Косшы 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2020 годы |  | 2017 год – 107,4* 2018 год – 1790,0* 2019 год – 1790,0* 2020 год – 1790,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Строительство детского сада на 280 места аула Косшы 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 10,0 2016 год – 25,0 2017 год – 20,0* 2016 год – 299,0 2017 год – 196,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 65 | Строительство детского сада на 280 мест аула Косшы 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 12,0 2017 год – 25,0* 2018 год – 19,0* 2017 год – 303,8* 2018 год – 200,2* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство поликлиники на 100 посещений в смену аула Косшы 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство поликлиники | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 20,0 2017 год – 118,0* 2017 год – 1062,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 1) в ауле Косшы 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство жилого дома | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 27,1 2015 год – 244,2 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 68 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 2) в ауле Косшы 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство жилого дома | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 5,0 2017 год – 23,0* 2017 год – 220,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 69 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 3) в ауле Косшы 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство 45-ти квартирного жилого дома | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2019 – 2020 годы |  | 2019 год – 5,0* 2020 год – 23,5* 2020 год – 220,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 70 | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры аула Косшы как города-спутника города Астаны | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 250,0 2016 год – 310,3 2015 год – 2500,0 2016 год – 3103,0 | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 287,1 |  |  |  | 2 969,3 |  |
|  | 2016 год |  | 441,3 |  |  |  | 3 802,0 |  |
|  | 2017 год |  | 350,2 |  |  |  | 2 417,0 |  |
|  | 2018 год |  | 75,8 |  |  |  | 2 625,4 |  |
|  | 2019 год |  | 61,8 |  |  |  | 2 425,2 |  |
|  | 2020 год |  | 80,3 |  |  |  | 2 645,2 |  |
|  | Всего мероприятий: 10 |  | 1 296,5 |  |  |  | 16 884,1 |  |
| Коянды (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Коянды на новых участках 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2020 годы |  | 2018 год – 18,0* 2019 год – 50,0* 2020 год – 50,0* 2019 год – 420,0* 2020 год – 480,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2020 годы |  | 2016 год – 150,4 2018 год – 1200,0* 2019 год – 1200,0* 2020 год – 1200,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Строительство детского сада на 280 мест в селе Коянды 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2020 годы |  | 2018 год – 10,0* 2019 год – 30,0* 2020 год – 21,2* 2019 год – 331,0* 2020 год – 219,4* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 74 | Строительство детского сада на 280 мест в селе Коянды 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2020 годы |  | 2018 год – 12,0* 2019 год – 30,0* 2020 год – 22,0* 2019 год – 346,8* 2020 год – 229,2* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Строительство двух 4-х квартирных жилых домов в селе Коянды | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год - 8,0 2015 год - 72,2 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 76 | Строительство инженерных сетей к двум 4-х квартирным жилым домам в селе Коянды | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год - 0,9 2015 год - 7,9 | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 8,9 |  |  |  | 80,1 |  |
|  | 2016 год |  | 150,4 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2018 год |  | 40,0 |  |  |  | 1 200,0 |  |
|  | 2019 год |  | 110,0 |  |  |  | 2 297,8 |  |
|  | 2020 год |  | 93,2 |  |  |  | 2 128,6 |  |
|  | Всего мероприятий: 6 |  | 402,5 |  |  |  | 5 706,5 |  |
| Кызылжар (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Кызылжар 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 10,0 2017 год – 20,0* 2016 год – 80,0 2017 год – 100,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Строительство сетей электроснабжения в селе Кызылжар | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 219,5 2017 год – 50,0* | республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кызылжар | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 74,9 | республиканский бюджет |
| 80 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Кызылжар 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2020 годы |  | 2017 год – 20,0* 2018 год – 335,0* 2019 год – 335,0* 2020 год – 335,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Кызылжар 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 7,5 2017 год – 26,5* 2018 год – 17,7* 2017 год – 239,0* 2018 год – 159,3* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 10,0 |  |  |  | 74,9 |  |
|  | 2016 год |  | 7,5 |  |  |  | 299,5 |  |
|  | 2017 год |  | 66,5 |  |  |  | 689,0 |  |
|  | 2018 год |  | 17,7 |  |  |  | 494,3 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  |  | 335,0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  |  | 335,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 101,7 |  |  |  | 2 227,7 |  |
| Кызылсуат (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Кызылсуат на новых участках 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2020 годы |  | 2018 год – 12,0* 2020 год – 42,0* 2019 год – 187,0* 2020 год – 200,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Строительство сетей электроснабжения села Кызылсуат | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 30,3 2015 год – 302,7 | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кызылсуат | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 год |  | 2016 год – 207,1 | республиканский бюджет |
| 85 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Кызылсуат 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 12,8 2017 год – 640,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Кызылсуат 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2020 годы |  | 2018 год – 7,5* 2019 год – 23,0* 2020 год – 14,5* 2019 год – 242,5* 2020 год – 162,5* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 30,3 |  |  |  | 302,7 |  |
|  | 2016 год |  | 12,8 |  |  |  | 207,1 |  |
|  | 2017 год |  | 0 |  |  |  | 640,0 |  |
|  | 2018 год |  | 19,5 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2019 год |  | 23,0 |  |  |  | 429,5 |  |
|  | 2020 год |  | 56,5 |  |  |  | 362,5 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 142,1 |  |  |  | 1 941,8 |  |
| Максимовка (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Строительство водопроводных сетей на новых участках в селе Максимовка 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство водопроводных сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 9,6 2018 год – 25,0* 2017 год – 100,0* 2018 год – 125,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Строительство сетей электроснабжения села Максимовка | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 77,0 2015 год – 770,0 | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Максимовка | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 148,8 2017 год – 200,0* | республиканский бюджет |
| 90 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дороги села Максимовка 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 21,5 2017 год – 537,5* 2018 год – 537,5* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство средней школы на 300 мест в селе Максимовка 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство средней школы | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 23,6 2015 год – 300,0 2016 год – 400,0 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 92 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Максимовка 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы |  | 2017 год – 8,0* 2018 год – 22,0* 2019 год – 20,0* 2018 год – 273,2* 2019 год – 176,8* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в селе Максимовка 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство врачебной амбулатории | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 4,0 2017 год – 6,0* 2017 год – 90,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 100,6 |  |  |  | 1 070,0 |  |
|  | 2016 год |  | 35,1 |  |  |  | 548,8 |  |
|  | 2017 год |  | 14,0 |  |  |  | 927,5 |  |
|  | 2018 год |  | 47,0 |  |  |  | 935,7 |  |
|  | 2019 год |  | 20,0 |  |  |  | 176,8 |  |
|  | Всего мероприятий: 7 |  | 216,7 |  |  |  | 3 658,8 |  |
| Малотимофеевка (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Малотимофеевка | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 3,9 | республиканский бюджет |
| 95 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Малотимофеевка 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 8,0 2017 год – 13,0* 2017 год – 117,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Строительство сетей электроснабжения села Малотимофеевка | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2016 год |  | 2016 год – 37,0 2016 год – 370,2 | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Малотимофеевка | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 год |  | 2016 год – 210,0 | республиканский бюджет |
| 98 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Малотимофеевка 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2019 – 2020 годы |  | 2019 год – 9,2* 2020 год – 345,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 0 |  |  |  | 3,9 |  |
|  | 2016 год |  | 45,0 |  |  |  | 580,2 |  |
|  | 2017 год |  | 13,0 |  |  |  | 117,0 |  |
|  | 2019 год |  | 9,2 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  |  | 345,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 67,2 |  |  |  | 1 046,1 |  |
| Разъезд 96 (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Разъезд 96 | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 31,0 2016 год – 120,0 2017 год – 159,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Разъезд 96 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2020 годы |  | 2018 год – 15,0* 2019 год – 375,0* 2020 год – 375,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2016 год |  | 31,0 |  |  |  | 120,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0 |  |  |  | 159,0 |  |
|  | 2018 год |  | 15,0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  |  | 375,0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  |  | 375,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 2 |  | 46,0 |  |  |  | 1 029,0 |  |
| Софиевка (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Составление проектно-сметной документации и доразведка с целью переоценки запасов подземных вод Акмолинского месторождения | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 2,3 2016 год – 13,0 2017 год – 12,0* | республиканский бюджет |
| 102 | Строительство разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Софиевка 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство разводящих сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 12,0 2017 год – 75,0* 2017 год – 300,0* 2018 год – 375,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Строительство сетей электроснабжения села Софиевка | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 33,1 2016 год – 321,6 2017 год – 140,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Софиевка | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 175,1 2017 год – 200,0* | республиканский бюджет |
| 105 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Софиевка 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2020 годы |  | 2017 год – 23,6* 2018 год – 390,0* 2019 год – 390,0* 2020 год – 400,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Софиевка 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы |  | 2016 год – 8,0 2017 год – 22,0* 2018 год – 20,0* 2017 год – 273,2* 2018 год – 176,8* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Софиевка 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство врачебной амбулатории | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 5,0 2017 год – 20,0* 2017 год – 225,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 0 |  |  |  | 2,3 |  |
|  | 2016 год |  | 58,1 |  |  |  | 509,7 |  |
|  | 2017 год |  | 140,6 |  |  |  | 1 150,2 |  |
|  | 2018 год |  | 20,0 |  |  |  | 941,8 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  |  | 390,0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  |  | 400,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 7 |  | 218,7 |  |  |  | 3 394,0 |  |
| Тайтобе (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Строительство водопроводных сетей на новых участках села Тайтобе 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство водопроводных сетей | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 12,0 2017 год – 34,0* 2016 год – 120,0 2017 год – 186,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 год |  | 2017 год – 362,9* | республиканский бюджет |
| 110 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Тайтобе 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2020 годы |  | 2016 год – 38,8 2018 год – 646,0* 2019 год – 647,0* 2020 год – 647,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2016 год |  | 50,8 |  |  |  | 120,0 |  |
|  | 2017 год |  | 34,0 |  |  |  | 548,9 |  |
|  | 2018 год |  | 0 |  |  |  | 646,0 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  |  | 647,0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  |  | 647,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 3 |  | 84,8 |  |  |  | 2 608,9 |  |
| Талапкер (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Строительство водовода и разводящих сетей водоснабжения в существующей части застройки в селе Талапкер 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство водовода и разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 50,0 2016 год – 200,0 2017 год – 250,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| 112 | Составление проектно-сметной документации и доразведка запасов подземных вод села Талапкер | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 113 | Строительство водовода и разводящих сетей водоснабжения на новых участках села Талапкер 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство водовода и разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2019 – 2020 годы |  | 2019 год – 35,0* 2020 год – 46,0* 2019 год – 350,0* 2020 год- 460,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Завершение строительства сетей электроснабжения села Талапкер | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 900,0 2016 год – 197,0 | республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Талапкер | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 237,7 | республиканский бюджет |
| 116 | Строительство улично-дорожной сети села Талапкер 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство улично-дорожной сети | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы |  | 2015 год – 0,1 2016 год – 27,9 2016 год – 252,2 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 117 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Талапкер 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2020 годы |  | 2016 год – 53,0 2017 год – 662,5* 2018 год – 662,5* 2019 год – 662,5* 2020 год – 662,5* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Строительство детского сада на 280 мест в селе Талапкер 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы |  | 2015 год – 10,0 2016 год – 30,0 2017 год – 21,2* 2016 год – 331,0 2017 год – 219,4* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Строительство двух 4-х квартирных жилых домов в селе Талапкер | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 8,3 2015 год – 75,0 | местный бюджет республиканский бюджет |
| 120 | Строительство инженерных сетей к двум 4-х квартирным жилым домам в селе Талапкер | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 1,4 2015 год – 12,2 | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 19,8 |  |  |  | 1 225,7 |  |
|  | 2016 год |  | 160,9 |  |  |  | 990,7 |  |
|  | 2017 год |  | 21,2 |  |  |  | 1 136,4 |  |
|  | 2018 год |  | 0 |  |  |  | 662,5 |  |
|  | 2019 год |  | 35,0 |  |  |  | 1 012,5 |  |
|  | 2020 год |  | 46,0 |  |  |  | 1 122,5 |  |
|  | Всего мероприятий: 10 |  | 282,9 |  |  |  | 6 150,3 |  |
| Шубары (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Шубары | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 год |  | 2015 год – 3,9 | республиканский бюджет |
| 122 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Шубары 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы |  | 2016 год – 10,0 2017 год – 20,0* 2017 год – 180,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Шубары | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 294,8 2017 год – 300,0* |  | республиканский бюджет |
| 124 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Шубары 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 5,6* 2019 год – 280,0* |  | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Шубары 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы |  | 2017 год – 10,0* 2018 год – 23,0* 2019 год – 22,0* 2018 год – 301,0* 2019 год – 194,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 0 |  |  |  | 3,9 |  |
|  | 2016 год |  | 10,0 |  |  |  | 294,8 |  |
|  | 2017 год |  | 30,0 |  |  |  | 480,0 |  |
|  | 2018 год |  | 28,6 |  |  |  | 301,0 |  |
|  | 2019 год |  | 22,0 |  |  |  | 474,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 90,6 |  |  |  | 1 553,7 |  |
|  | Всего по 20 сельским населенным пунктам | Местный бюджет – 5 542,8 |  | Республиканский бюджет – 84 485,7 |  |  |  | Итого – 90 028,5 |

| II группа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздвиженка (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Разработка схемы развития и застройки ела Воздвиженка | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 7,6 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Воздвиженка | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 128 | Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Воздвиженка 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 9,0* 2019 год – 25,0* 2019 год – 225,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Строительство сетей электроснабжения села Воздвиженка 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство сетей электроснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы | 2017 год – 15,0 2018 год – 18,7* 2018 год – 302,9* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Строительство улично-дорожной сети села Воздвиженка 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство улично-дорожной сети | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы | 2017 год – 22,0* 2018 год – 45,1* 2019 год – 45,1* 2018 год – 504,9* 2019 год – 504,9* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 7,6 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 0 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 37,0 |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 72,8 |  |  | 807,8 |  |
|  | 2019 год |  | 70,1 |  |  | 729,9 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 187,5 |  |  | 1 553,5 |  |
| Волгодоновка (Аршалынский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Разработка схемы развития и застройки села Волгодоновка | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 11,5 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Волгодоновка | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 133 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Волгодоновка 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 8,5* 2019 год – 26,0* 2019 год – 234,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Волгодоновка 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы | 2017 год – 7,2* 2018 год – 360,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Волгодоновка 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы | 2017 год – 8,0* 2018 год – 22,0* 2019 год – 20,0* 2018 год – 273,2* 2019 год – 176,8* | местный бюджет республиканский бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 11,5 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 0 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 15,2 |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 30,5 |  |  | 633,2 |  |
|  | 2019 год |  | 46,0 |  |  | 410,8 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 103,2 |  |  | 1 059,8 |  |
| Жана Жайнак (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Разработка схемы развития и застройки села Жана Жайнак | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 5,1 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Составление проектно-сметной документации и поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Жана Жайнак | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 138 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Жана Жайнак 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 9,0* 2019 год – 16,0* 2019 год – 144,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Жана Жайнак 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы | 2017 год – 18,0* 2018 год – 459,0* 2019 год – 459,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Строительство медицинского пункта в селе Жана Жайнак 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 3,5 2017 год – 81,0* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 5,1 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 3,5 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 99,0 |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 9,0 |  |  | 459,0 |  |
|  | 2019 год |  | 16,0 |  |  | 603,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 132,6 |  |  | 1 077,8 |  |
| Жана жол (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Разработка схемы развития и застройки аула Жана жол | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 3,7 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Строительство разводящих сетей водоснабжения в ауле Жана жол 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 6,0 2017 год – 10,0* 2017 год – 90,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в ауле Жана жол 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2020 годы | 2017 год – 30,0* 2018 год – 500,0* 2019 год – 500,0* 2020 год – 500,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Строительство медицинского пункта в ауле Жана жол 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 3,5 2017 год – 76,5* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 3,7 |  |  | 0 |  |
|  | 2016 год |  | 9,5 |  |  | 0 |  |
|  | 2017 год |  | 116,5 |  |  | 90,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0 |  |  | 500,0 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  | 500,0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  | 500,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 4 |  | 129,7 |  |  | 1 590,0 |  |
| Ключи (Шортандинский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Разработка схемы развития и застройки села Ключи | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 6,2 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Ключи | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 147 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Ключи 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 8,0* 2019 год – 14,0* 2019 год – 126,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Ключи 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2020 годы | 2017 год – 23,3* 2018 год – 388,0* 2019 год – 388,0* 2020 год – 389,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Строительство медицинского пункта в селе Ключи 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 3,5 2017 год – 71,5* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 6,2 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 3,5 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 94,8 |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 8,0 |  |  | 388,0 |  |
|  | 2019 год |  | 14,0 |  |  | 514,0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  | 389,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 126,5 |  |  | 1 306,8 |  |
| Койгельды (Аршалынский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Разработка схемы развития и застройки села Койгельды | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 9,4 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Койгельды | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 152 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Койгельды 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 6,0* 2019 год – 8,0* 2019 год – 72,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Койгельды 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 3,5* 2019 год – 175,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Строительство медицинского пункта в селе Койгельды 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2019 – 2020 годы | 2019 год – 3,0* 2020 год – 72,0* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 9,4 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 0 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 0 |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 9,5 |  |  | 0 |  |
|  | 2019 год |  | 11,0 |  |  | 247,0 |  |
|  | 2020 год |  | 72,0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 101,9 |  |  | 262,8 |  |
| Отемис (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Разработка схемы развития и застройки села Отемис | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 4,2 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Отемис | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 157 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Отемис 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 7,0* 2019 год – 13,0* 2019 год – 117,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Отемис 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2019 – 2020 годы | 2019 год – 5,3* 2020 год – 265,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Строительство медицинского пункта в селе Отемис 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 3,5* 2019 год – 76,5* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 4,2 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 0 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 0 |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 10,5 |  |  | 0 |  |
|  | 2019 год |  | 94,8 |  |  | 117,0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  | 265,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 109,5 |  |  | 397,8 |  |
| Р. Кошкарбаева (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Разработка схемы развития и застройки в селе Р. Кошкарбаева | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 7,9 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Строительство разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Р. Кошкарбаева 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы | 2015 год – 6,5 2016 год – 43,0 2016 год – 115,6 | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Р. Кошкарбаева 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 13,0 2017 год – 650,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Р. Кошкарбаева 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы | 2016 год – 7,5 2017 год – 26,5* 2018 год – 17,7* 2017 год – 239,0* 2018 год – 159,3* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Строительство фельдшерско- акушерского пункта в селе Р. Кошкарбаева 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство фельдшерско- акушерского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 4,0 2017 год – 92,0* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 14,4 |  |  | 0 |  |
|  | 2016 год |  | 67,5 |  |  | 115,6 |  |
|  | 2017 год |  | 118,5 |  |  | 889,0 |  |
|  | 2018 год |  | 17,7 |  |  | 159,3 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 218,1 |  |  | 1 163,9 |  |
| Раздольное (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Разработка схемы развития и застройки села Раздольное | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 3,7 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Раздольное | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 167 | Строительство разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Раздольное 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 6,0* 2019 год – 9,0* 2019 год – 81,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Раздольное 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы | 2017 год – 12,5* 2018 год – 313,0* 2019 год – 312,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Строительство медицинского пункта в селе Раздольное 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы | 2017 год – 3,5* 2018 год – 71,5* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 3,7 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 0 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 16,0 |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 77,5 |  |  | 313,0 |  |
|  | 2019 год |  | 9,0 |  |  | 393,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 106,2 |  |  | 721,8 |  |
| Разъезд 42 (Аршалынский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Разработка схемы развития и застройки станции Разъезд 42 | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 5,0 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Строительство разводящих сетей водоснабжения на станции Разъезд 42 1) разработка проектно-сметной документации 2) строительство разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2016 годы | 2015 год – 6,0 2016 год – 6,0 2016 год – 54,0 | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог на станции Разъезд 42 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 2,9* 2019 год – 145,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Строительство медицинского пункта на станции Разъезд 42 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы | 2017 год – 3,5* 2018 год – 76,5* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 11,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2016 год |  | 6,0 |  |  | 54,0 |  |
|  | 2017 год |  | 3,5 |  |  | 0 |  |
|  | 2018 год |  | 79,4 |  |  | 0 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  | 145,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 4 |  | 99,9 |  |  | 199,0 |  |
| Бабатай (Аршалынский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод станции Бабатай | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 175 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения на станции Бабатай 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 6,5* 2019 год – 8,0* 2019 год – 72,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог станции Бабатай 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 8,0* 2019 год – 400,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Строительство медицинского пункта на станции Бабатай 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2018 – 2019 годы | 2018 год – 3,0* 2019 год – 72,0* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 0 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 0 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 0 |  |  | 4,5 |  |
|  | 2018 год |  | 17,5 |  |  | 0 |  |
|  | 2019 год |  | 80,0 |  |  | 472,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 4 |  | 97,5 |  |  | 487,8 |  |
| Тонкерис (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Разработка схемы развития и застройки села Тонкерис | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 5,4 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Тонкерис | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 3,9 | республиканский бюджет |
| 180 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 8,0 2017 год – 30,0* 2017 год – 270,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Тонкерис 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2019 – 2020 годы | 2019 год – 8,6* 2020 год – 430,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Тонкерис 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы | 2016 год – 8,0 2017 год – 22,0* 2018 год – 20,0* 2017 год – 273,2* 2018 год – 176,8* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Строительство фельдшерско- акушерского пункта в селе Тонкерис 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство фельдшерско- акушерского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 5,0 2017 год – 95,0* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 5,4 |  |  | 3,9 |  |
|  | 2016 год |  | 21,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2017 год |  | 147,0 |  |  | 543,2 |  |
|  | 2018 год |  | 20,0 |  |  | 176,8 |  |
|  | 2019 год |  | 8,6 |  |  | 0 |  |
|  | 2020 год |  | 0 |  |  | 430,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 6 |  | 202,0 |  |  | 1 153,9 |  |
| Тонкерис (Шортандинский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Разработка схемы развития и застройки села Тонкерис | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 2,8 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Составление проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Тонкерис | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 – 2017 годы | 2015 год – 0,8 2016 год – 10,5 2017 год – 4,5* | республиканский бюджет |
| 186 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы | 2017 год – 6,5* 2018 год – 17,0* 2018 год – 153,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Тонкерис 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2019 годы | 2017 год – 12,6* 2018 год – 315,0* 2019 год – 315,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Строительство детского сада на 140 мест в селе Тонкерис 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство детского сада | акт ввода в эксплуатацию | МОН, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2018 годы | 2016 год – 8,0 2017 год – 29,5* 2018 год – 19,6* 2017 год – 265,7* 2018 год – 177,2* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Строительство медицинского пункта в селе Тонкерис 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 3,5 2017 год – 71,5* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 2,8 |  |  | 0,8 |  |
|  | 2016 год |  | 11,5 |  |  | 10,5 |  |
|  | 2017 год |  | 120,1 |  |  | 270,2 |  |
|  | 2018 год |  | 36,6 |  |  | 645,2 |  |
|  | 2019 год |  | 0 |  |  | 315,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 6 |  | 171,0 |  |  | 1 241,7 |  |
| Фарфоровый (Целиноградский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Разработка схемы развития и застройки села Фарфоровый | решение маслихата | аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 5,3 | местный бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод села Фарфоровый | акт приемки работ | МИНТ, аким Акмолинской области |  | 2015 год | 2015 год – 3,9 | республиканский бюджет |
| 192 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Фарфоровый 1) разработка проектно-сметной документации 2) реконструкция разводящих сетей водоснабжения | акт ввода в эксплуатацию | МРР, аким Акмолинской области |  | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 8,0 2017 год – 24,0* 2017 год – 216,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Фарфоровый 1) разработка проектно-сметной документации 2) капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы | 2017 год – 12,8* 2018 год – 640,0* | местный бюджет республиканский бюджет |
| Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Строительство медицинского пункта в селе Фарфоровый 1) привязка типового проекта к местности 2) строительство медицинского пункта | акт ввода в эксплуатацию | аким Акмолинской области |  | 2017 – 2018 годы | 2017 год – 3,5* 2018 год – 76,5* | местный бюджет |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | 2015 год |  | 5,3 |  |  | 3,9 |  |
|  | 2016 год |  | 8,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2017 год |  | 40,3 |  |  | 216,0 |  |
|  | 2018 год |  | 76,5 |  |  | 640,0 |  |
|  | Всего мероприятий: 5 |  | 130,1 |  |  | 859,9 |  |
|  | Всего по 14 сельским населенным пунктам | Местный бюджет – 1 915,7 |  | Республиканский бюджет – 13 076,5 |  |  | Итого – 14 992,2 |
|  | Всего по 34 сельским населенным пунктам | Местный бюджет – 7 458,5 |  | Республиканский бюджет – 97 562,2 |  |  | Итого – 105 020,7 |

| Потребность в бюджетных ресурсах: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республиканский бюджет | 2015 год | 11 870,2 |
|  |  | 2016 год | 12 878,9 |
|  |  | 2017 год | 18 827,8 |
|  |  | 2018 год | 19 667,7 |
|  |  | 2019 год | 20 279,2 |
|  |  | 2020 год | 14 038,4 |
|  | Итого: |  | 97 562,2 |
| 2 | Местный бюджет | 2015 год | 978,3 |
|  |  | 2016 год | 1 672,8 |
|  |  | 2017 год | 2 107,8 |
|  |  | 2018 год | 1 232,1 |
|  |  | 2019 год | 980,6 |
|  |  | 2020 год | 486,9 |
|  | Итого: |  | 7 458,5 |
|  | Бюджетные средства, всего | 2015 год | 12 848,5 |
|  |  | 2016 год | 14 551,7 |
|  |  | 2017 год | 20 935,6 |
|  |  | 2018 год | 20 899,8 |
|  |  | 2019 год | 21 259,8 |
|  |  | 2020 год | 14 525,3 |
|  | Итого: |  | 105 020,7 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан