О подготовке и проведении в 2014 году юбилеев видных деятелей культуры, государственных и общественных деятелей

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2014 года № 815

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года № 1465 «О праздновании юбилеев и памятных дат» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) план мероприятий по подготовке и проведению 150-летия со дня рождения акына, певца-композитора, известного борца Балуана Шолака;


      2) план мероприятий по подготовке и проведению 125-летия со дня рождения видного государственного деятеля, ученого, педагога Санжара Асфендиярова;


      3) план мероприятий по подготовке и проведению 125-летия со дня рождения писателя, драматурга, публициста Жусипбека Аймауытова;


      4) план мероприятий по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения видного актера, режиссера, народного артиста СССР Шакена Айманова;


      5) план мероприятий по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения известной актрисы театра и кино, народной артистки СССР Сабиры Майкановой;


      6) план мероприятий по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения видного писателя Саттара Ерубаева.


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                        К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства   

Республики Казахстан    

от 22 июля 2014 года № 815

План мероприятий по подготовке и проведению 150-летия

        со дня рождения акына, певца-композитора, известного

                      борца Балуана Шолака

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Прогнозируемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение областного турнира по вольной борьбе среди юношей и греко-римской борьбе среди молодежи, посвященного 150-летию Балуана Шолака | Акимат Актюбинской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 165,5 |
| 2. | Проведение финала ХХVIII зимней областной спартакиады «Хрустальный колос» в Бурабайском районе | Акимат Акмолинской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 2599,1 |
| 3. | Проведение областного айтыса акынов «Наурыз», посвященного 150-летию Балуана Шолака | Акимат Южно-Казахстанской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 4 000,0 |
| 4. | Проведение областного смотра народного творчества «Ақмола жұлдыздары», посвященного 150-летию народного борца, акына и композитора Балуана Шолака | Акимат Акмолинской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 16 000,0 |
| 5. | Проведение финала ХІV областной спартакиады «Құлагер» по национальным видам спорта, посвященной 150-летию Балуана Шолака в Астраханском районе Акмолинской области | Акимат Акмолинской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 3 192,7 |
| 6. | Проведение областного турнира по қазақ күресі «Золотой пояс», посвященного 150-летию Балуана Шолака | Акимат Кызылординской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 15 138,0 |
| 7. | Проведение открытого турнира по греко-римской борьбе, посвященного 150-летию Балуана Шолака | Акимат Мангистауской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 500,0 |
| 8. | Проведение финала ХХVІІ областной спартакиады «Ақ бидай», посвященной 150-летию Балуана Шолака, в Буландынском районе Акмолинской области | Акимат Акмолинской области | III квартал 2014 года | Местный бюджет | 3 211,5 |
| 9. | Проведение регионального конкурса «Ата мұра» среди исполнителей народных песен и песен Балуана Шолака, Биржана сала, Акана сери, Укили Ыбрая | Акимат Акмолинской области | III квартал 2014 года | Местный бюджет | 1 500,0 |
| 10. | Проведение научно-практической конференции, посвященной 150-летию Балуана Шолака | Акимат Акмолинской области | III квартал 2014 года | Местный бюджет | 1 000,0 |
| 11. | Проведение областного конкурса «Жігіт сұлтаны», посвященного 150-летию Балуана Шолака | Акимат Павлодарской области | III квартал 2014 года | Местный бюджет | 600,0 |
| 12. | Проведение торжественного юбилейного мероприятия, посвященного 150-летию Балуана Шолака | Министерство культуры Республики Казахстан | III квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 008 «Проведение cоциально-значимых и культурных мероприятий» | 15 337,0 |
| 13. | Проведение международного турнира по қазақ күресі «Еуразия Барысы», приуроченного к 150-летию Балуана Шолака | Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, акимат Жамбылской области | IV квартал 2014 года | Внебюджетные средства | 200, 0 |
| 14. | Издание книги «Балуан Шолақ». Произведения, статьи о жизни, воспоминания, повести». | Министерство культуры Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 018 «Издание социально-важных видов литературы» | 2 400,0 |
| 15. | Проведение культурно-спортивных мероприятий, посвященных 150-летию Балуана Шолака | Акимат города Алматы | IV квартал 2014 года | Местный бюджет | 5 000,0 |
| 16. | Проведение чемпионатов, турниров, состязаний, первенств по қазақ күресі, посвященных 150-летию Балуана Шолака | Акимат города Астаны | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
|  |  | Акимат Атырауской области |  | Местный бюджет | 397,8 |
|  |  | Акимат Северо-Казахстанской области |  | Не требуется | _ |
|  |  | Акимат Южно-Казахстанской области |  | Местный бюджет | 729,6 |
|  |  | Акимат Павлодарской области |  | Местный бюджет | 180,0 |
| 17. | Проведение XVII комплексной спартакиады по олимпийским, национальным и народным видам спорта, посвященной 150-летию Балуана Шолака | Акимат Павлодарской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 7 214,0 |
| 18. | Проведение айтыса среди школьников «Жас тұлпар», посвященного 150-летию Балуана Шолака | Акимат Костанайской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 200,0 |
| 19. | Проведение тематического концерта, посвященного 150-летию Балуана Шолака | Акимат Западно-Казахстанской области | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет | 17 737,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 61 628,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 200,0 |

Утвержден     

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 22 июля 2014 года № 815

План мероприятий по подготовке и проведению 125-летия

            со дня рождения видного государственного деятеля,

                  ученого, педагога Санжара Асфендиярова

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Прогнозируемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение иллюстрированной выставки книг «Ғалым, қайраткер, ұстаз» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 2. | Освещение материалов, посвященных 125-летию Санжара Асфендиярова, в средствах массовой информации | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | в течение 2014 года | Внебюджетные средства | 200,0 |
| 3. | Проведение юбилейного торжественного мероприятия, посвященного 125-летию Санжара Асфендиярова | Министерство культуры Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 008 «Проведение социально-значимых и культурных мероприятий» | 8 575,0 |
| 4. | Проведение тематического вечера «Санжар Асфендияров – ұлт мақтанышы» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан» | IV квартал 2014 года | Не требуется | _ |
| 5. | Проведение торжественного собрания и концерта мастеров искусств, посвященного 125-летию Санжара Асфендиярова | Акимат города Алматы | IV квартал 2014 года | Местный бюджет | 5000,0 |
| 6. | Издание произведений Санжара Асфендиярова в 4-х томах «Санжар Асфендияров. Шығармалары» | Министерство культуры Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 018 «Издание социально важных видов литературы» | 8000,0 |
| 7. | Проведение месячника «Асфендияровские чтения» | Министерство образования и науки Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Внебюджетные средства | 200,0 |
| 8. | Подготовка и издание одного из номеров научно-практического журнала «Вестник КазНМУ», посвященного юбилею первого ректора Санжара Асфендиярова | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Внебюджетные средства | 200,0 |
| 9. | Проведение конференции, посвященной 125-летию Санжара Асфендиярова - первого ректора Казахского национального медицинского университета, в рамках ежегодных Дней Университета | Министерство образования и науки Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Внебюджетные средства | 200,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет | 16 575,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 000,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 800,0 |

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан   

от 22 июля 2014 года № 815

План мероприятий по подготовке и проведению 125-летия

        со дня рождения писателя, драматурга, публициста

                   Жусипбека Аймауытова

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Прогнозируемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение литературного вечера «Тағылымы зор тұлға» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 2. | Проведение тематического вечера «Алаш арыстарының елдік мұраттары» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 3. | Проведение юбилейного торжественного мероприятия, посвященного 125-летию Жусипбека Аймауытова | Министерство культуры Республики Казахстан, Союз писателей Казахстана (по согласованию) | в течение 2014 года | Республиканская бюджетная программа 008 «Проведение социально-значимых и культурных мероприятий» | 8 043,0 |
| 4. | Проведение республиканской научной конференции «Қазақ әдебиеті тарихының зерттелуі» | Республиканское государственное казенное предприятие «Институт литературы и искусства имени М. Ауэзова» Министерства образования и науки Республики Казахстан | в течение 2014 года | Внебюджетные средства | 960,0 |
| 5. | Проведение торжественной презентации сборника сочинений в 6 томах «Жүсіпбек Аймауытов» | Министерство культуры Республики Казахстан | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 6. | Проведение иллюстрированной выставки книг «Тағылымы зор тұлға» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 7. | Проведение юбилейной выставки «Қазақ әдебиетінің майталманы» | Акимат Павлодарской области | ІІІ квартал 2014 года | Не требуется | _ |
| 8. | Постановка исторической драмы «Жүсіпбек Аймауытов - қаһарлы жүрек» | Акимат Павлодарской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 1 500,0 |
| 9. | Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию Жусипбека Аймауытова «Ардақты Алаш азаматы» в урочище Мойылды Баянаульского района Павлодарской области: музыкально-литературная композиция; соревнования по национальным видам спорта (аламан бәйге, қазақ күресі) | Акимат Павлодарской области, акимат Баянаульского района Павлодарской области | IІІ квартал 2014 года | Местный бюджет | 5 000,0 2 000,0 |
| 10. | Организация и проведение регионального театрального фестиваля, посвященного 125-летию Жусипбека Аймауытова, среди театров Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей и города Астаны | Акимат Павлодарской области, Союз театральных деятелей Казахстана (по согласованию) | IV квартал 2014 года | Местный бюджет | 11 721,5 |
| 11. | Проведение чтений Жусипбека Аймауытова | Акимат Павлодарской области, республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова» Министерства образования и науки Республики Казахстан | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет | 8 043,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20221,5 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 960,0 |

Утвержден          

постановлением Правительства  

Республики Казахстан   

от 22 июля 2014 года № 815

План мероприятий по подготовке и проведению 100-летия

      со дня рождения видного актера, режиссера, народного

                  артиста СССР Шакена Айманова

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Прогнозируемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение иллюстрированной выставки книг «Қазақ өнерінің жұлдызы» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 2. | Проведение презентации ретроспективного библиографического показателя | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 3. | Проведение выставки книг «Актер. Режиссер. Кинодраматург» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 4. | Проведение творческого вечера, посвященного 100-летию Шакена Айманова «Өз маманының хас шебері» | Акимат города Астаны, централизованная библиотечная система города Астаны | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 5. | Проведение киноконцерта с участием звезд кино, посвященного 100-летию кинорежиссера, актера Шакена Айманова | Акимат Павлодарской области, акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова» (по согласованию) | в течение 2014 года | Местный бюджет | 2 000,0 |
| 6. | Проведение ретропоказа художественных фильмов Шакена Айманова в Павлодарской области | Акимат Павлодарской области | в течение 2014 года | Местный бюджет | 500,0 |
| 7. | Проведение киноконцерта «Тақиялы періште» | Акимат города Астаны | в течение 2014 года | Местный бюджет | 2 000,0 |
| 8. | Проведение дней казахстанского кино в городе Павлодаре, посвященных 100-летию Шакена Айманова | Акимат Павлодарской области, акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова» (по согласованию) | в течение 2014 года | Местный бюджет | 5 000,0 |
| 9. | Проведение торжественных мероприятий на родине Шакена Айманова в Баянаульском районе Павлодарской области: эхо Международного кинофестиваля «Шәкен жұлдыздары»; юбилейное мероприятие «Ұлы кинорежиссер, актер – Шакен Айманов»; спортивные соревнования по национальным видам спорта (аламан бәйге, қыз қуу, қазақ күресі) | Акимат Павлодарской области, акимат Баянаульского района Павлодарской области | IІІ квартал 2014 года | Местный бюджет | 10 000,0 |
| 10. | Проведение торжественного собрания и концерта с участием мастеров искусств, посвященных 100-летию Шакена Айманова | Акимат города Алматы, акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова» (по согласованию) | ІV квартал 2014 года | Местный бюджет | 5 000,0 |
| 11. | Выпуск документального фильма о Шакене Айманове | Министерство культуры Республики Казахстан, акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова» (по согласованию) | ІV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 007 «Производство национальных фильмов» | 15 000,0 |
| 12. | Издание книги-альбома «Шәкен Айманов» | Министерство культуры Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 018 «Издание социально-важных видов литературы» | 9 200,0 |
| 13. | Издание монографии «Шакен Айманов. Время. События. Люди.» | Министерство культуры Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 018 «Издание социально-важных видов литературы» | 2 630,0 |
| 14. | Проведение юбилейного торжественного мероприятия, посвященного 100-летию Шакена Айманова | Министерство культуры Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 008 «Проведение социально-значимых и культурных мероприятий» | 9 242,0 |
| 15. | Проведение месячника показа фильмов «Шәкен Айманов және кино» по городу Караганде и области | Акимат Карагандинской области | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 16. | Создание и открытие музея казахского кино имени Шакена Айманова в городе Алматы на базе акционерного общества «Казахфильм» имени Шакена Айманова» | Акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова» (по согласованию) | в течение 2014 года | Внебюджетные средства | 100 000,0 |
| 17. | Включение в программу Дней казахстанского кино в стране и за рубежом фильмов режиссера Шакена Айманова | Министерство культуры Республики Казахстан, акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова» (по согласованию) | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 18. | Освещение в средствах массовой информации материалов о жизни и деятельности Шакена Айманова | Министерство культуры Республики Казахстан | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет | 36 072,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 24 500,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 100 000,0 |

Утвержден       

постановлением Правительства 

Республики Казахстан  

от 22 июля 2014 года № 815

План мероприятий по подготовке и проведению 100-летия

    со дня рождения известной актрисы театра и кино, народной

             артистки СССР Сабиры Майкановой

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Прогнозируемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение торжественного собрания и концерта мастеров искусств, посвященных 100-летию Сабиры Майкановой | Акимат города Алматы | в течение 2014 года | Местный бюджет | 5 000,0 |
| 2. | Проведение иллюстрированной книжной выставки «Мәңгі өлмес өнер иесі» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 3. | Проведение вечера памяти «Мәңгі өлмес өнер иесі» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 4. | Проведение книжной выставки «Ұлы актриса Сәбира Майқанова» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 5. | Проведение республиканского театрального фестиваля, посвященного 100-летию Сабиры Майкановой | Министерство культуры Республики Казахстан, акимат Кызылординской области | ІІІ квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 008 «Проведение социально-значимых и культурных мероприятий» Местный бюджет | 20 280,0 22 733,0 |
| 6. | Проведение юбилейного торжественного мероприятия, посвященного 100-летию Сабиры Майкановой | Министерство культуры Республики Казахстан, Союз театральных деятелей Казахстана (по согласованию) | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 008 «Проведение социально-значимых и культурных мероприятий» | 7 500,0 |
| 7. | Издание фотоальбома «Сәбира Майқанова» | Министерство культуры Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 018 «Издание социально-важных видов литературы» | 9 200,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет Местный бюджет | 36 980,0 27 733,0 |

Утвержден       

постановлением Правительства

Республики Казахстан  

от 22 июля 2014 года № 815

План мероприятий

      по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения

              видного писателя Саттара Ерубаева

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Прогнозируемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение краеведческого дилижанса к 100-летию Саттара Ерубаева | Акимат Карагандинской области | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 2. | Показ буктрейлера «Мои ровесники» по одноименному роману Саттара Ерубаева | Акимат Карагандинской области | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 3. | Проведение тематического вечера «Менің құрдастарым» романының стильдік ерекшеліктері» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная академическая бибилиотека Республики Казахстан» | в течение 2014 года | Не требуется | _ |
| 4. | Организация книжной выставки «Жастық пен бақыт жыршысы» | Министерство культуры Республики Казахстан, государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» | IІІ квартал 2014 года | Не требуется | _ |
| 5. | Издание книги «Саттар Ерубаев». Роман, песни, рассказы и статьи» | Министерство культуры Республики Казахстан | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 018 «Издание социально-важных видов литературы» | 3 715,0 |
| 6. | Проведение юбилейного торжественного мероприятия, посвященного 100-летию Саттара Ерубаева | Министерство культуры Республики Казахстан, Союз писателей Казахстана (по согласованию) | IV квартал 2014 года | Республиканская бюджетная программа 008 «Проведение социально значимых и культурных мероприятий» | 7 079,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет | 10 794,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан