

**Об утверждении Плана мероприятий по исполнению поручений Президента Республики Казахстан по итогам расширенного заседания Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2014 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2014 года № 937

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению поручений Президента Республики Казахстан по итогам расширенного заседания Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2014 года (далее - План).

      2. Министерствам, иным центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить выполнение соответствующих мероприятий Плана.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 15 августа 2014 года № 937

                             **План мероприятий**

**по исполнению поручений Президента Республики Казахстан**

**по итогам расширенного заседания**

**Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**
**поручения** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения или внесения в АП** | **Срок внесения проектов НПА и информации в КПМ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Проработать вопросы открытия казахстанских торговых представительств в приоритетных регионах Российской Федерации и Республики Беларусь | предложения в Администрацию Президента | МНЭ, МИД  координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | ноябрь 2014 года | 10 ноября  2014 года |
| 2. | Обеспечить завершение строительства первого пускового комплекса «сухого порта» на территории СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» | информация в Администрацию Президента  | МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | декабрь 2014 года, далее на полугодовой основе (июль, декабрь) | 1 декабря 2014 года, далее на полугодовой основе (15 июля, 15 декабря) |
| 3. | До конца текущего года обеспечить строительство инфраструктуры морских портов Актау и Курык, в том числе:
- завершение расширения порта Актау в северном направлении;
- строительство терминала на территории СЭЗ «Морпорт Актау»;
- начало строительства железной дорог к порту Курык и паромной переправы;
- обеспечение начала строительства судостроительного/ судоремонтного завода до конца 2016 года;
- принятие иных мер по их дальнейшему развитию.  | информация в Администрацию Президента  | МИР, МЭ, аким Мангистауской области, АО «НК «КТЖ» (по согласованию), АО «НК «Казмунайгаз», АО «НК «Казинжиниринг» координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | декабрь 2014 года, полугодовой основе (июль, декабрь) | 1 декабря 2014 года, далее на полугодовой основе (15 июля, 15 декабря) |
| 4. | Рассмотреть возможность строительства свободных складов в странах Персидского залива и Тихоокеанского побережья | предложения в Администрацию Президента | МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | октябрь 2014 года | 20 сентября 2014 года |
| 5. | Совместно с Национальным Банком Республики Казахстан внести конкретные предложения по использованию второго транша из Национального фонда Республики Казахстан в размере 500 млрд. тенге в 2015 году с определением механизмов софинансирования со стороны международных финансовых организаций | предложения в Администрацию Президента | МНЭ, МФ, МИР, НБ (по согласованию), заинтересованные государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | до 1 сентября 2014 года | 26 августа 2014 года |
| 6. | Обеспечить положительные темпы роста в базовых отраслях экономики (нефтегазовой и горно-металлургической промышленности) по итогам 2014 года, предусмотрев меры по содействию экспорту продукции | информация в Администрацию Президента | МИР, МНЭ, МЭ, АО НК «Казмунайгаз» координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 1 февраля 2015 года | 15 января 2015 года  |
| 7. | Принять меры по организации широкомасштабной работы по разведке новых месторождений и модернизации действующих мощностей | информация в Администрацию Президента | МИР, МЭ, АО «ФНБ «Самрук Казына» (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 15 февраля 2015 года, далее ежегодно  | 1 февраля 2015 года, далее ежегодно |
| 8. | Разработать комплексную Программу по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года | постановление Правительства Республики Казахстан | МНЭ, МИР, заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 30 декабря 2014 года | 20 ноября 2014 года |
| 9. | Проработать и внести предложения по совершенствованию механизма субсидирования сельских товаропроизводителей | предложения в Администрацию Президента | МНЭ, МСХ, МФ, акимы областей, г.г. Астана, Алматы, НПП (по согласованию)»; АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 1 октября 2014 года | 1 сентября 2014 года |
| 10 | Разработать проект Закона по вопросам налогообложения, предусматривающий совершенствование налогообложения субъектов агропромышленного комплекса в целях стимулирования развития переработки сельскохозяйственной продукции | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, МФ, МСХ НПП (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 1 октября 2014 года | август 2014 года |
| 11 | Разработать проект Закона «О сельскохозяйственной кооперации», направленный на решение вопросов разрозненности и мелкотоварности производителей сельскохозяйственной продукции | проект Закона Республики Казахстан | МСХ, МНЭ, МФ, акимы областей, г.г. Астана, Алматы, НПП (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 30 декабря 2014 года | октябрь 2014 года |
| 12. | Утвердить единую Программу развития и поддержки бизнеса  | постановление Правительства Республики Казахстан | МНЭ, МФ, АО «ФРП «Даму» (по согласованию), НПП (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 1 декабря 2014 года | 1 ноября 2014 года |
| 13. | Разработать проект Закона по вопросам проведения налоговой амнистии субъектов малого и среднего бизнеса, а также отечественных производителей, путем освобождения от пени и штрафов, числящихся в налоговых органах на 1 января 2014 года, но не уплаченных на 1 октября 2014 года | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, МФ, НПП (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | сентябрь 2014 года | август 2014 года |
| 14. | Обеспечить открытость и прозрачность процесса приватизации с максимально широким охватом частных инвесторов с условием сохранения прямого целевого назначения, с использованием электронных площадок | пнформация в Администрацию Президента | МФ, МНЭ, МИР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акимы областей, г.г. Астана, Алматы, НУХ (по согласованию), НХ (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | декабрь
2014 года, далее на полугодовой основе (июль, декабрь) | 10 декабря 2014 года, далее на полугодовой основе (15 июля, 15 декабря) |
| 15. | В целях ликвидации неорганизованных торговых рынков и базаров проработать и внести конкретные предложения по формированию необходимой законодательной основы по развитию торговли, отвечающей современным форматам торговли, безопасности и санитарным нормам, а также предоставлению земельных участков и льгот для строительства крытых и организованных торговых центров | предложения в Администрацию Президента | МНЭ, МФ, МЗСР, НПП (по согласованию), акимы областей, г.г. Астана, Алматы координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 30 декабря 2014 года | 1 декабря 2014 года |
| 16. | Принять меры по дедолларизации экономики  | информация в Администрацию Президента | НБ (по согласованию), МНЭ, МФ координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | декабрь 2014 года, далее на полугодовой основе (июль, декабрь) | 1 декабря 2014 года, далее на полугодовой основе (15 июля, 15 декабря) |
| 17. | Внести предложения по внедрению механизма банкротства физических лиц | предложения в Администрацию Президента | МФ, НБ (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | ноябрь 2014 года | 6 октября 2014 года |
| 18. | Продолжить политику эффективного использования средств с целью экономической целесообразности расположения социальных объектов с современным оборудованием и квалифицированными кадрами | информация в Администрацию Президента | МОН, МЗСР, МНЭ, МФ, акимы областей, г.г. Астана, Алматы, НПП (по согласованию) координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Абдыкаликова Г.Н. | декабрь 2014 года | 1 декабря 2014 года |
| 19. | Пересмотреть строительные нормы и правила по строительству школ | информация в Администрацию Президента  | МНЭ, МОН, акимы областей, г.г. Астана, Алматы координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | декабрь 2014 года | ноябрь 2014 года |
| 20. | Определить четкое понятие самозанятого населения | информация в Администрацию Президента | МЗСР, МНЭ, НПП (по согласованию)координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Абдыкаликова Г.Н. | декабрь 2014 года | ноябрь 2014 года |
| 21. | Внести доклад на имя Главы государства по совершенствованию тарифной политики с учетом передового международного опыта | доклад Главе государства | МНЭ, МИР, МЭ, МЮ, акимы областей, г.г. Астана, Алматы, НПП (по согласованию)координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | до 15 марта 2015 года | 1 марта 2015 года |
| 22. | Разработать проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования», предусматривающий нормы по дуальному обучению, обязательному предоставлению предприятиями рабочих мест для прохождения производственной практики учащимися колледжей | проект Закона Республики Казахстан | МОН, НПП (по согласованию)координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Абдыкаликова Г.Н. | сентябрь 2014 года | август 2014 года |
| 23. | Разработать проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции и занятости населения», предусматривающий стимулирование переселения соотечественников, а также поддержку граждан, добровольно переселяющихся в приоритетные регионы | проект Закона Республики Казахстан | МЗСР, МНЭ, НПП (по согласованию)координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Абдыкаликова Г.Н. | до 30 ноября 2014 года | октябрь 2014 года |
| 24. | Внести на имя Главы государства информацию о принимаемых мерах по трудоустройству выпускников | информация Главе государства | МОН, МЗСР, акимы областей, г.г. Астана, Алматы, НПП (по согласованию)координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Абдыкаликова Г.Н. | До 15 декабря 2014 года, далее ежегодно | 1 декабря 2014 года, далее ежегодно |
| 25. | Принять меры по сокращению количества и упорядочению по определенным дням недели проведения совещаний у руководства | информация в Администрацию Президента | Канцелярия Премьер-Министра, центральные исполнительные органы, акимы областей, г.г. Астана, Алматы координатор: Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан  Кошанов Е.Ж.  | сентябрь 2014 года | 15 сентября 2014 года |
| 26. | Провести оптимизацию аппаратов, в том числе комитетов, как правило, не имеющих территориальных подразделений, с реорганизацией в департаменты министерств и исключением дублирующих функций | информация в Администрацию Президента  | МНЭ, АДГСПК, НПП (по согласованию), заинтересованные государственные органы, акимы областей, г.г. Астана, Алматы координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | октябрь 2014 года | сентябрь 2014 года |
| 27. | Разработать проект Закона по реализации второго этапа развития местного самоуправления, предусматривающий создание прочной основы для финансовой и экономической самостоятельности органов местного самоуправления | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, АДГСПК (по согласованию), НПП (по согласованию), заинтересованные государственные органы, акимы областей, г.г. Астана, Алматы координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. | 1 сентября 2015 года | 1 июля 2015 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МИР | – | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МЗСР | – | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан  |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| АДГСПК | – | Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции |
| НБ | – | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НПП | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
| АО «НК «КТЖ» | – | акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» |
| АО «ФНБ «Самрук – Казына» | – | акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына» |
| АО «НУХ «Байтерек» | – | акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» |
| АО «НУХ «КазАгро» | – | акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан