Об утверждении Дорожной карты дуальной системы образования, предусматривающей создание учебных центров повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 1093

В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», постановления Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2014 года № 471 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации первоочередных мер поддержки бизнеса» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту дуальной системы образования, предусматривающую создание учебных центров повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов (далее - Дорожная карта).


      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по своевременному выполнению Дорожной карты;

      2) представлять информацию о ходе исполнения Дорожной карты в

Министерство образования и науки Республики Казахстан ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.


      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление сводной информации о ходе исполнения Дорожной карты в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 15 ноября.


      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждена            

постановлением Правительства

Республики Казахстан     

от 15 октября 2014 года № 1093

Дорожная карта дуальной системы образования,

      предусматривающая создание учебных центров повышения

      квалификации и переквалификации при производственных

   предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами

                            специалистов

Сноска. Дорожная карта с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.02.2015 № 42.

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Формирование нормативной правовой базы по дуальному обучению |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования в части определения компетенций заинтересованных сторон по дуальному обучению | проект Закона Республики Казахстан | МОН, НПП, МЗСР, МНЭ, заинтересованные госорганы, GIZ (по согласованию) | 3 квартал 2014 года | - |
| 2 | Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты по исключению барьеров по внедрению дуального обучения | предложения в МОН | НПП, МЗСР, МНЭ, заинтересованные госорганы, GIZ (по согласованию) | 2 квартал 2015 года | - |
| 3 | Заключение договоров и меморандумов по внедрению дуального обучения между заинтересованными сторонами | договора и меморандумы | МОН, МЗСР НПП, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, GIZ (по согласованию) | 2014-2016 годы | - |
| 4 | Заключение договоров между обучающимися, предприятиями и учебными заведениями по дуальному обучению | договора | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РПП, ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 2014-2016 годы | - |
| 2. Совершенствование управления по вопросам дуального обучения |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание Координационной группы на национальном уровне | приказ МОН | МОН, МЗСР НПП, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), заинтересованные госорганы, GIZ (по согласованию) | 3 квартал 2014 года | - |
| 6 | Создание координирующих групп дуального обучения в регионах | постановления местных исполнительных органов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РПП, GIZ (по согласованию) | 4 квартал 2014 года | - |
| 7 | Обеспечение регистрации, мониторинга, координации по заключению договоров о дуальном обучении в региональных структурах НПП | реестр договоров | РПП, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 3 квартал 2014 года | - |
| 8 | Включение представителей НПП в составы попечительских и наблюдательных советов организаций образования | постановления местных исполнительных органов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РПП | 3 квартал 2014 года | - |
| 9 | Создание в колледжах консультативных советов с участием работодателей по приоритетным специальностям | постановления местных исполнительных органов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РПП | сентябрь 2014 года | - |
| 3. Обеспечение содержания дуального обучения |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка методических рекомендаций по разработке образовательных программ для дуального обучения | методические рекомендации | МОН, МЗСР РНМЦ, ФНБ «Самрук-Казына» GIZ (по согласованию) | 4 квартал 2014 год | - |
| 11 | Разработка положения по развитию наставничества на производстве, организация шефства предприятиями за организациями ТиПО | информация в МОН | НАО «Холдинг «Кәсіпқор», МЗСР, МОН, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) Федерация профсоюзов (по согласованию), НПП, MНЭ, GIZ (по согласованию) | 4 квартал 2014 года | - |
| 12 | Разработка экспериментальных учебных планов по техническим специальностям ТиПО с увеличением количества часов на практические занятия до 60-70 % | учебные планы | МОН, МЗСР, РНМЦ, НПП, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, GIZ (по согласованию) | 4 квартал 2014 года | в пределах предусмотренных средств |
| 4. Развитие инфраструктуры дуального обучения |  |  |  |  |  |
| 13 | Открытие учебных центров по повышению квалификации и переподготовке кадров совместно с крупными предприятиями и отраслевыми ассоциациями при действующих предприятиях | информация в МОН | НПП, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | за счет средств предприятий |
| 14 | Создание производственных площадок на предприятиях для прохождения обучающимися производственного обучения и практики | информация в МОН | НПП, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), заинтересованные госорганы | 2014-2016 годы | за счет средств предприятии |
| 15 | Организация рабочих ученических мест на предприятиях и в компаниях для прохождения практики и производственного обучения | информация в МОН | НПП, ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), заинтересованные госорганы | 2014-2016 годы | за счет средств предприятий |
| 16 | Обновление и переоборудование учебно- производственных мастерских, лабораторий колледжей, работающих по дуальному обучению | информация в МОН | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МНЭ | 2014-2016 годы | в пределах предусмотренных средств |
| 17 | Привлечение в регионах организаций образования в дуальное обучение (не менее 25 колледжей ежегодно, не менее 2-х ВУЗов) | информация в МОН | МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, GIZ (по согласованию) | 2014-2016 годы | - |
| 18 | Привлечение предприятий к дуальному обучению (не менее 30 предприятий ежегодно) | информация в МОН | НПП,ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | - |
| 5. Развитие профориентационной работы |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка методических рекомендаций до профориентации | методические рекомендации | МОН, МЗСР, НПП, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», GIZ (по согласованию) | 2 квартал 2015 года | - |
| 20 | Изучение прогнозной потребности рынка труда в квалифицированных кадрах по уровням образования и специальностям отраслей экономики (по проектам госпрограмм) | аналитическая справка | МЗСР, НПП, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно | - |
| 21 | Подготовка специалистов для работы в сельской местности на основе заключения контрактов о дуальном обучении между обучающимися, крестьянскими хозяйствами, колледжами. | информация в МОН | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РПП | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 22 | Исключена постановлением Правительства РК от 05.02.2015 № 42. |  |  |  |  |
| 6. Финансирование в дуальном обучении |  |  |  |  |  |
| 23 | Обеспечение приоритетного размещения государственного заказа в учебных заведениях, обеспечивающих подготовку специалистов по дуальной системе обучения | госзаказ | МОН, НПП, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 24 | Обеспечение прохождения производственной практики студентами на базе предприятий с возможной оплатой труда | договора | НПП,ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | постоянно | за счет средств предприятий |
| 7. Обеспечение инженерно-педагогическими кадрами |  |  |  |  |  |
| 25 | Обеспечение консультантами по профессиональной ориентации в рамках дуального обучения при центрах занятости | информация в МОН | МЗСР, Федерация профсоюзов (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РПП | 4 квартал 2014 года | в пределах средств, предусмотренных на реализацию Дорожной карты «Занятость 2020» |
| 26 | Повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения колледжей, работающих по дуальному обучению | информация в МОН | НПП, МФ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, GIZ (по согласованию) | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 27 | Закрепление наставников на предприятиях с возможной доплатой к заработной плате | информация в МОН | НПП, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | постоянно | за счет средств предприятий |
| 8. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |  |
| 28 | Проведение информационно- разъяснительной работы по дуальному обучению с постоянным освещением успешных примеров | выступления публикации | МОН, МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | постоянно | - |
| 29 | Освещение информации о дуальном обучении на веб-ресурсах | веб-ресурсы | НПП, ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 2015 год | - |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| МНЭ | - Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| --- | --- |
| МОН | - Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МФ | - Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЗСР | - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| НПО | - Неправительственные организации |
| НПП | - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
| РПП | - Региональная палата предпринимателей |
| GIZ | - Германское общество по международному сотрудничеству |
| НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | - Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор» |
| ФНБ «Самрук- Казына» | - Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
| РНМЦ | - Акционерное общество «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» |
| ТиПО | - Техническое и профессиональное образование |
| Центр занятости | - Коммунальное государственное учреждение «Центр занятости» |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан