Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1105

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – План мероприятий).


      2. Центральным и местным государственным органам:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана мероприятий;

      2) обеспечить контроль за финансированием и целевым использованием средств, выделенных на подготовку и проведение празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.


      3. Финансирование республиканских мероприятий по празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2015 год соответствующим государственным учреждениям – администраторам программ.


      4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок со дня утверждения Правительством Республики Казахстан Плана мероприятий, утвердить соответствующие региональные планы по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и обеспечить их финансирование.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 16 октября 2014 года № 1105

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан

      70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

                           1941 – 1945 годов

| № п/п | Мероприятия | Форма заверше- ния | Ответственные за исполне- ние, админи- страторы бюджетных программ | Срок испол- нения | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) | Источник финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия, проводимые в соответствии с Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внести проект Указа Президента Республики Казахстан «Об объявлении 2015 года в Республике Казахстан Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» (по Решению Совета Глав государств СНГ от 25 октября 2013 года) | проект Указа Президен- та Респуб- лики Казахстан | МО (созыв), МКС, МИР, МНЭ, МФ, МЮ, МЗСР, МОН | декабрь 2014 года | не требуется | - |
| 2. | Внести проект Указа Президента Республики Казахстан «О единой юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (по Решению Совета Глав государств СНГ от 25 октября 2013 года) | проект Указа Президен- та Респуб- лики Казахстан | МО (созыв), МНЭ, МЮ, МФ, МЗСР, ЦСОВ (по согласова- нию) | декабрь 2014 года | не требуется | - |
| 3. | Изготовить юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», удостоверения и футляры к ним | информация в МО | УДП (по согласова- нию), НБ (по согласова- нию) | февраль 2015 года | в пределах средств, предусмот- ренных в республи- канском бюджете* | РБ |
| 4. | Провести в городе Астане военный парад, посвященный Дню защитника Отечества и 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, с участием ветеранов войны и тружеников военных лет | проведение военного парада | МО (созыв), МВД, ПС КНБ (по согласо- ванию), СГО (по согласо- ванию), аким города Астаны, МИР | 7 мая 2015 года | в пределах средств, предусмот- ренных в респуб- ликанском бюджете* | РБ |
| 5. | Сформировать и обеспечить направление делегаций из регионов в город Москву для участия в мероприятиях, посвященных 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Постановления акиматов, информа- ция в МИД | Акимы областей, городов Астаны и Алматы по согласованию с МИД | апрель- май 2015 года | не требуется | - |
| 6. | Провести международный фестиваль молодежного творчества «Дорогами Победы» | информация в МО | МОН | апрель 2015 года | в пределах средств, предусмот- ренных в республи- канском бюджете* МОН - 40 662,8 | РБ |
| 7. | Провести соответствующую работу по передаче на баланс местных органов власти других государств памятников, мемориальных комплексов, захоронений воинов-казахстанцев и обеспечению их сохранности и реставрации | информация в МО | МИД, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2014 - 2015 годы | межправительственное Соглашение | - |
| 8. | Проработать вопросы увековечения памяти казахстанцев в местах боев основных соединений, сформированных в Казахстане, Российской Федерации и Беларуси | предложения в МО | МО, МИД, МКС, МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | в течение 2014 года | не требуется | – |
| 9. | Продолжить проведение поисковых работ по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, организовав захоронение (перезахоронение) останков воинов, увековечение их памяти | информация в МО | МО (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы, МИД | 2014 - 2015 годы | в пределах выделенных средств | МБ, внебюджетные средства |
| 10. | Обеспечить согласование вопросов посещения делегациями Республики Казахстан в период празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов: города Москвы для участия в параде, посвященном празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; делегациями «Эстафета Памяти» городов-героев и городов воинской славы, мест боев и захоронений воинов-казахстанцев на территории государств-участников СНГ; участия в международных акциях «Мы – наследники Победы!»; участия в международном фестивале армейской песни «Виват, Победа!»; участия в Эстафете Победы вдоль внешних границ государств-участников СНГ; участия в международном фестивале пограничной песни, посвященном 70-летию Победы; поисковыми экспедициями для проведения архивно-розыскной работы в государственных военных архивах государств-участников СНГ | информация в МО | МИД, МО, МОН, СГО (по согласо- ванию), ПС КНБ (по согласо- ванию), МВД, акимы областей, городов Астаны и Алматы, ЦСОВ (по согласо- ванию) | февраль - апрель 2015 года | не требуется | – |
| 11. | Сформировать и организовать направление делегаций «Эстафета Победы» для посещения мест боев и захоронений воинов-казахстанцев, городов-героев и городов воинской славы на территории СНГ, для участия в международных акциях в составе: ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; члены семей фронтовиков; воины-интернационалисты; ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований; курсанты, кадеты и воспитанники военных учебных заведений; активисты молодежных НПО | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | в течение 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ |
| 2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку участников и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним за вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Внести на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии при Правительстве Республики Казахстан бюджетную заявку на выделение средств для участия ветеранов Великой Отечественной войны в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городах Астане и Москве, предоставив бесплатный проезд (туда и обратно) железнодорожным и (или) воздушным транспортом, питание и проживание (до 352 человек) | бюджетная заявка на РБК | МЗСР (созыв), МФ, МИР, акимы областей, городов Астаны и Алматы | октябрь 2014 года | МЗСР – 47013,0 | РБ |
| 13. | Определить размеры единовременной материальной помощи и категории граждан для ее выплаты за внесенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Внести на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии бюджетную заявку о выделении средств для оказания единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны | бюджетная заявка на РБК | МЗСР | октябрь 2014 года | МЗСР - 5 705 010 | РБ |
| 14. | Согласовать с Центральным Советом республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» список ветеранов Великой Отечественной войны для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городах Астане и Москве | информация в МО | МЗСР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы, МО, ЦСОВ (по согласо- ванию) | 1 квартал 2015 года | не требуется | - |
| 15. | Сформировать и обеспечить направление делегаций из регионов в город Астану для участия в мероприятиях, посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Постановления акиматов, информация в МО | Акимы областей, города Алматы по согласованию с ЦСОВ | апрель- май 2015 года | не требуется | - |
| 16. | В течение 2015 года обеспечить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов бесплатный проезд (туда и обратно): один раз железнодорожным и (или) воздушным транспортом по странам СНГ и территории Республики Казахстан; пассажирским автобусом по внутриобластному сообщению; пассажирским автобусом по внутригородскому сообщению | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, МИР | 2 полугодие 2014 года | в пределах выделенных средств | МБ, внебюджетные средства |
| 17. | Организовать акцию «Ардағым ардагерім» с оказанием помощи в быту и проведением ремонта жилья, в котором проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2015 год | в пределах выделенных средств | МБ, внебюджетные средства |
| 18. | Обеспечить приобретение жилья для участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ранее не обеспеченных жильем | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2015 год | в пределах выделенных средств | МБ |
| 19. | Внедрить пилотный проект по обеспечению медицинскими сигнализациями (тревожная кнопка) одиноко проживающих участников войны в городе Алматы и не имеющих постоянной опеки со стороны родных | информация в МЗСР, МО | Аким города Алматы, Национальная палата предпринима- телей Казахстана (по согласо- ванию) | 2014 - 2015 годы | в пределах внебюджет- ных средств | внебюджетные средства |
| 20. | Принять дополнительные меры по льготному обеспечению лекарственными препаратами и диспансерному лечению участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Постановления акиматов, информация в МО | МЗСР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2015 год | в пределах выделенных средств | МБ |
| 21. | Организовать медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, направляемых для участия в торжественных мероприятиях в составе делегаций от регионов | информация в МЗСР, МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | апрель- май 2015 года | не требуется | - |
| 22. | Организовать медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в пути следования и местах проживания делегаций ветеранов | информация в МЗСР, МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | май 2015 года | не требуется | - |
| 23. | Обеспечить членов ветеранских делегаций из регионов единой формой одежды (серый костюм, серое пальто (плащ), берет и галстук бирюзового цвета, белая рубашка, обувь черного цвета) | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | март- апрель 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ, внебюджетные средства |
| 24. | В 2015 году принять меры по дополнительным формам социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, лиц, приравненных к ним за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, вдов погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих в период Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проработавших, прослуживших не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны в виде: компенсации за оплату коммунальных услуг; приобретения топлива; предоставления бесплатного проезда внутригородским; внутрирайонным транспортом; предоставления санаторно-курортного лечения для участников и инвалидов Великой Отечественной войны; зубопротезирования (за исключением зубопротезирования из металлокерамзитов и драгоценных металлов); подписки на газеты и журналы; предоставления услуг бань и парикмахерских; услуг службы социального такси | информация в МО | МЗСР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | постоянно | в пределах выделенных средств | МБ, внебюджетные средства |
| 3. Организация и проведение юбилейных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Провести научные исследования и издание монографий: об участии казахстанцев во Второй мировой войне в странах Европы; Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941 – 1945 гг.) | информация в МО | МОН | 2014- 2016 годы | в пределах средств, предусмот- ренных в респуб- ликанском бюджете* МОН – 51000,0 | РБ |
| 26. | Представить предложения по сооружению в городах «Государственного музея Защитников Отечества», оборудованию «Парка Победы» с установкой «Аллеи Славы» и размещением на ней бронзовых бюстов выдающихся казахских народных батыров, Героев Советского Союза и Халық Қаhарманы в едином архитектурном ансамбле с «Монументом Защитникам Отечества» | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2015 год | не требуется | - |
| 27. | Организовать выпуск юбилейных монет, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Постановление Правления НБ | НБ (по согласованию) | 1 квартал 2015 года | в пределах выделенных средств | смета расходов НБ |
| 28. | Представить музейные экспонаты и материалы времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов для оформления экспозиции «Защитников Отечества» в Национальном музее Республики Казахстан | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2015 год | не требуется | - |
| 29. | Провести республиканский смотр – фестиваль самодеятельного творчества организации ветеранов «Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер!» | информация в МО | МКС | март - апрель 2015 года | в пределах средств, предусмот- ренных в республиканском бюджете* МКС – 52 754,5 | РБ |
| 30. | Провести международный турнир по қазақша күрес в городе Астане в память Героя Советского Союза, участника битвы за Москву Бауыржана Момышулы | информация в МО | МКС, аким города Астаны | 2015 год | за счет внебюджетных средств 7 997,0 | ОЮЛ «Федерация Қазақ күресі РК» |
| 31. | Провести спортивный турнир по плаванию в память Героев Советского Союза Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой | информация в МО | МКС | 2015 год | в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете* МКС – 2 208,0 | РБ |
| 32. | Провести благоустройство воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ремонт и реставрацию памятников защитникам Отечества в Республике Казахстан и территориях других государств | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, МИД | 2014 - 2015 годы | в пределах выделенных средств | МБ, внебюджетные средства |
| 33. | Организовать издание, презентацию книг, посвященных казахстанцам, участникам Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и труженикам тыла | информация в МО | МКС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2015 год | в пределах перечисленных средств | МБ |
| 34. | Организовать тематические фотодокументальные, книжные выставки и выставки художников Казахстана, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | в течение 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ |
| 35. | Провести в организациях образования и населенных пунктах литературные вечера, памятные часы, «Уроки Мужества», «Уроки Мира» интерактивные занятия, спортивно-массовые, культурно- развлекательные и воспитательно- пропагандистские мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | информация в МО | МОН (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | февраль - май 2015 года | не требуется | – |
| 36. | Провести показы спектаклей, театральных представлений, посвященных тематике Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | информация в МО | МКС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | в течение 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ |
| 37. | Провести выставки документов, фотоматериалов, книг, личных вещей героев войны, произведений изобразительного искусства, плакатов военных лет, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | информация в МО | МКС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | до 1 мая 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ |
| 38. | Обеспечить меры безопасности и общественный порядок в период проведения торжественных мероприятий и в местах проживания делегаций | Приказ МВД | МВД | 5-10 мая 2015 года | не требуется | - |
| 39. | Подготовить порядок размещения в гостиницах города Астаны членов делегаций из областей и города Алматы | информация в МО | Аким города Астаны | апрель 2015 года | не требуется | – |
| 40. | Организовать встречу и проводы, размещение делегаций из областей, города Алматы в гостиницах города Астаны, транспортное обслуживание, вручение программ мероприятий | план работы с делегациями | Аким города Астаны, закрепленные государственные органы и организации (по согласованию) | 5-10 мая 2015 года | не требуется | – |
| 41. | Организовать выступление духовых оркестров на железнодорожных вокзалах и аэропортах в период прибытия и убытия делегаций | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, МО, МВД, СГО (по согласованию) | в дни отъезда и приезда | не требуется | – |
| 42. | Организовать церемонию возложения венков и цветов к монументу защитникам Отечества в городе Астане с участием руководства страны и делегаций регионов (с звуковым и музыкальным сопровождением, выделением оркестров, Почетного караула, личного состава столичного гарнизона) | информация в МО | Аким города Астаны, закрепленные государственные органы и организации (по согласованию) | 9 мая 2015 года | в пределах выделенных средств | РБ |
| 43. | Организовать мемориальную Вахту Памяти в День Памяти и Скорби 22 июня и возложение венков 9 мая к памятникам и обелискам, на братские могилы воинов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 9 мая и 22 июня 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ |
| 44. | Провести в городе Астане праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню защитника Отечества с участием Руководства страны | информация в МО | МКС | 7 мая 2015 года | в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете* МКС – 118 570,5 | РБ |
| 45. | Провести торжественные собрания и концерты, праздничные шествия с участием студентов и учащихся учебных заведений, молодежных НПО, личного состава военных гарнизонов с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и тружеников тыла в пунктах постоянной дислокации войск | информация в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 7-9 мая 2015 года | не требуется | – |
| 46. | Организовать проведение официальных приемов делегаций ветеранов руководством государства и центральных государственных органов, национальных компаний, закрепленных за делегациями ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов из регионов республики, с вручением им юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» и памятных подарков | официальный прием | закрепленные государственные органы и организации (по согласованию), ЦСОВ (по согласованию) | 7-9 мая 2015 года | в пределах выделенных средств по РБП** | РБ, внебюджетные средства |
| 47. | Организовать проведение официальных приемов ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов акимами областей, городов Астаны и Алматы с вручением юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», памятных подарков и продуктовых наборов | официальный прием | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 9 мая 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ |
| 48. | Организовать проведение праздничных фейерверков в городах Астане и Алматы | приказ МО | МО (созыв), акимы городов Астаны и Алматы | 7, 9 мая 2015 года | не требуется | – |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Обеспечить широкое освещение в СМИ празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов: Указа Президента Республики Казахстан «Об объявлении 2015 года в Республике Казахстан Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»; трансляции Военного парада в городе Астане; памятной мемориальной Вахты Памяти в День Памяти и Скорби 22 июня; публикации материалов, открытие специальных рубрик, изготовление видеороликов, фильмов, выпуск цикловых телепередач, интервью посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | медиа- план | МИР, республиканские телерадиокомпании, МО, акимы областей, городов Астаны и Алматы | в течение 2015 года | в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете* МО – 72 021,0, в пределах выделенных средств | РБ МБ |
| 50. | Оформить наружные рекламы и другие атрибуты наглядной агитации, разместить поздравительные ролики - тексты на светодиодных экранах, выпуск имиджевых материалов, посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | информация в МИР и МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | март 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ |
| 51. | Организовать выпуск имиджевых материалов (календарей, плакатов, в том числе с портретами и биографиями Героев Советского Союза – казахстанцев, буклетов, другой полиграфической продукции, значков, ленточек к ордену «Слава»), посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в рамках государственного социального заказа | информация в МО | МКС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2015 года | в пределах выделенных средств | МБ |
| 5. Механизм контроля |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Представить информацию о выполнении настоящего Плана | информация в КПМ | МО (созыв), закрепленные государственные органы и организации (по согласованию), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2014- 2015 годы | не требуется | – |

Примечания:

*Расходы республиканского бюджета будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015 – 2017 годы»;

**В пределах выделенных средств по республиканской бюджетной программе.

Расшифровка аббревиатур:

КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МО – Министерство обороны Республики Казахстан

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

УДП – Управление Делами Президента Республики Казахстан

НГ МВД – Национальная гвардия Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

АГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

АО «Самрук-Казына» – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

АО «НК «КМГ» – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»

АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

АО «Казтелеком» – акционерное общество «Казтелеком»

ЦСОВ – Центральный Совет Организации ветеранов Республики Казахстан

РБК – Республиканская бюджетная комиссия при Правительстве Республики Казахстан

СНГ – Содружество Независимых Государств

ВС РК – Вооруженные Силы Республики Казахстан

СМИ – средства массовой информации

НПО – неправительственные организации

ВОВ – Великая Отечественная война

РБ – республиканский бюджет

МБ – местный бюджет

Закрепление государственных органов и иных организаций

      за делегациями ветеранов войны из регионов республики

| № п/п | Наименование городов и областей | Государственные органы и иные организации Республики Казахстан, закрепленные за делегациями ветеранов войны |
| --- | --- | --- |
| 1. | город Астана | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| 2. | город Алматы | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 3. | Акмолинская область | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| 4. | Алматинская область | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| 5. | Актюбинская область | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| 6. | Атырауская область | АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (по согласованию) |
| 7. | Жамбылская область | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| 8. | Карагандинская область | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| 9. | Костанайская область | АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию) |
| 10. | Кызылординская область | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| 11. | Мангистауская область | Министерство финансов Республики Казахстан |
| 12. | Павлодарская область | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| 13. | Восточно-Казахстанская область | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| 14. | Западно-Казахстанская область | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
| 15. | Северо-Казахстанская область | АО «Казтелеком» (по согласованию) |
| 16. | Южно-Казахстанская область | АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» (по согласованию) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан