Об утверждении Плана мероприятий по проведению 25-летия Независимости Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2016 года № 249

В целях обеспечения координации и контроля за исполнением Указа Президента Республики Казахстан от 28 марта 2016 года № 220 «О праздновании 25-летия Независимости Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 25-летия Независимости Республики Казахстан (далее – План). 


      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан о ходе реализации Плана.


      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе реализации Плана в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан. 


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Д. Назарбаеву. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                    К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 27 апреля 2016 года № 249

План мероприятий

      по проведению 25-летия Независимости Республики Казахстан

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 25 ЛЕТ ЕДИНСТВА И СОЗИДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Май – Мир. Согласие. Дружба |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Праздник единства народа Казахстана | мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 25 апреля – 1 мая | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 2. | Празднование Дня защитника Отечества | мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2–8 мая | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 3. | Выставка флагов видов Вооруженных Сил и военной формы казахстанской армии, посвященная 25-летию Независимости | выставка | МО, МВД, КНБ (по согласованию), СГО (по согласованию) | 2–9 мая | - | не требует средств |
| 4. | «25 добрых дел»: «Ардагерлерді ардақтайық» | мероприятия | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 2–8 мая | - | не требует средств |
| 5. | Флэшмоб «Қамажай» под эгидой 25-летия Независимости | флэшмоб | ОЮЛ «КМК» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2–8 мая | - | не требует средств |
| 6. | Цикл телепередач, публикаций, интернет-акций, роликов, под общей темой «Единство в многообразии» | цикл телепередач, публикаций, интернет-акций, роликов | МИР | 2–8 мая | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 7. | Чемпионат мира по боксу среди женщин | чемпионат | МКС | 5-18 мая | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 036100) |
| 8. | Празднование Дня Победы | мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 9–15 мая | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 9. | «25 добрых дел»: Республиканская акция «Возвращенные имена» | акция | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 9–15 мая | - | не требует средств |
| 10. | Молодежный флэшмоб «Бірлігі жарасқан Қазақстан» | флэшмоб | РОО «Жас Улан» (по согласованию) | 9–15 мая | - | не требует средств |
| 11. | Цикл телепередач, публикаций, интернет-акций, роликов, посвященных ВОВ | цикл телепередач, публикаций, интернет-акций, роликов | МИР | 9–15 мая | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 12. | Республиканская акция «Память поколений» | акция | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 16–22 мая | - | не требует средств |
| 13. | Республиканская акция «Ночь музеев» в рамках 25-летия Независимости | акция | МКС | 16–22 мая | - | не требует средств |
| 14. | Дни тюркской письменности и культуры под эгидой юбилейного года Независимости | дни тюркской письменности и культуры | МКС | 16–22 мая | 2 790,2 | республиканский бюджет (бюджетная программа 021) |
| 15. | Республиканский конкурс среди школьников «Жайдарлы Жас Ұлан», посвященный 25-летию Независимости | конкурс | МОН | 16 -22 мая | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| 16. | Международный этнофолкджаз фестиваль, посвященный 25-летию Независимости | фестиваль | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан (по согласованию) | 16–22 мая | 20 042,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 009) |
| 17. | «Труд во благо Независимости»: торжественное чествование работников культуры и искусства | торжественное чествование | МКС | 16–22 мая | - | не требует средств |
| 18. | Заседание ОКДС «Глобальные инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева – вклад Независимого Казахстана в развитие мирового сообщества» | заседание | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 19 мая | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОО «Партия «Нұр Отан» |
| 19. | Международный проект АНК «Память во имя будущего» в рамках юбилейного года Независимости | форум | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан (по согласованию) | 23–29 мая | 9 272,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 009) |
| 20. | Международный форум «G-Global Young», посвященный 25-летию Независимости | форум | ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана», ОЮЛ «Международный секретариат G-Global» (по согласованию) | 23–29 мая | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана» |
| 21. | «Труд во благо Независимости»: торжественное чествование работников химической промышленности | торжественное чествование | МИР | 23–29 мая | - | не требует средств |
| 22. | Малый курултай казахов Европы, посвященный 25-летию Независимости (Германия или Турция) | малый курултай | МКС | 25 мая - 5 июня | 5 252,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 021) |
| 23. | Музыкально-поэтическая композиция «Аманат», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан | композиция | акимат города Астаны | май | - | не требует средств |
| 24. | Республиканский слет туристских экспедиционных отрядов (соревнования, походы) | слет | МОН | май | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 099103) |
| 25. | Игры КВН «Жайдарман», посвященные Году Независимости | игры КВН | МОН | май | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| 26. | Первый перевод книги «О разнообразии мира» Марко Поло на казахский язык | перевод | МКС, Казахский научно-исследовательский институт культуры (по согласованию) | май-август | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств Казахского научно-исследовательско го института культуры |
| 27. | «25 добрых дел»: акция «Мейірімді жүрек» | акция | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | май-декабрь | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОО «Партия «Нұр Отан» |
| 28. | Книжная выставка «Тәуелсіз елім – тұғырың сенің биікте» | выставка | МКС | май-декабрь | - | не требует средств |
| 29. | Книжная выставка «Казахстан в новой глобальной среде: рост, реформы и развитие» | выставка | МКС | май-декабрь | - | не требует средств |
| 30. | Акция чтения «Книга моей жизни» | акция | МКС | май-декабрь | - | не требует средств |
| 31. | Цикл документальных фильмов «Модель Нурсултана Назарбаева: формат эффективного государства» | цикл документальных фильмов | МИР | май-декабрь | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 32. | Организация и проведение конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» | церемония награждения | НПП «Атамекен» (по согласованию) | май-декабрь | 86 732,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 061) |
| Июнь – Государственные символы |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Празднование Дня государственных символов Казахстана | мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 30 мая – 5 июня | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 34. | Форум патриотов Казахстана, посвященный 25-летию Независимости | форум | МКС | уточняется | 19 000,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 17) |
| 35. | Флэшмоб «Мой гимн» | флэшмоб | РОО «Жас Улан» (по согласованию) | 30 мая – 5 июня | - | не требует средств |
| 36. | Празднование Международного дня защиты детей | праздничные мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 30 мая – 5 июня | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 37. | «25 добрых дел»: Республиканская благотворительная акция «Нұр Отан» – детям» | акция | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 30 мая – 5 июня | - | не требует средств |
| 38. | Краеведческие и исследовательские экспедиции «Туған елге тағзым» | краеведческие и исследовательские экспедиции | АОО «НИШ» (по согласованию) | 1-10 июня | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 60) |
| 39. | Республиканский месячник «Мы за энергоэффективность!» в рамках проведения ЭКСПО-2017 | месячник | РШМТО «Жасыл ел» (по согласованию) | 1-30 июня | в пределах предусмотренных средств |  |
| 40. | Крупномасштабная патриотическая акция в рамках празднования Дня государственных символов Республики Казахстан | акция | акимат города Астаны | 4 июня | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 41. | Форум национально-культурных центров стран СВМДА, посвященный 25-летию Независимости | форум | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан (по согласованию) | 6–12 июня | 12 300,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 009) |
| 42. | «Труд во благо Независимости»: Торжественное чествование работников легкой промышленности | торжественное чествование | МИР | 6–12 июня | - | не требует средств |
| 43. | Цикл документальных фильмов «Символы Независимости» | цикл документальных фильмов | МИР | 13–19 июня | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 44. | Фестиваль творческой молодежи «Поколение Независимости» | фестиваль | ОО «Молодежное крыло «Жас Отан» (по согласованию) | 13–19 июня | - | не требует средств |
| 45. | Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» | сбор | МО | 13-18 июня | 82 990,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 047) |
| 46. | «Труд во благо Независимости»: торжественное чествование медицинских работников | торжественное чествование | МЗСР | 17 июня | - | не требует средств |
| 47. | Концерт «Жасай бер, Қазак елі» Государственной академической филармонии акимата города Астаны | концерт | акимат города Астаны | 17 июня | - | не требует средств |
| 48. | торжественное вручение премии «Нұр Сұңқар» в рамках юбилейного года Независимости | вручение премии | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 20–26 июня | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОО «Партия «Нұр Отан» |
| 49. | Молодежный форум стран СНГ «Встреча друзей КМК» под эгидой 25-летия Независимости | форум | ОЮЛ «КМК» (по согласованию) | 20-26 июня | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОЮЛ «КМК» |
| 50. | «Труд во благо Независимости»: торжественное чествование сотрудников полиции | торжественное чествование | МВД | 23 июня | - | не требует средств |
| 51. | Международное юбилейное соревнование по легкой атлетике XXVI Мемориал Гусмана Косанова | соревнование | МКС | 25-26 июня | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 036100) |
| 52. | Церемония награждения журналистов за лучшие работы под эгидой 25-летия Независимости | церемония награждения | МИР | 27 июня – 3 июля | - | не требует средств |
| 53. | Молодежный форум «Жас медиа-2016» и презентация молодежного журнала Конгресса молодежи Казахстана в рамках празднования 25-летия Независимости | форум | ОЮЛ «КМК» (по согласованию), МОН | 27 июня – 3 июля | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОЮЛ «КМК» |
| 54. | «Труд во благо Независимости»: торжественное чествование работников связи и информации, дипломатической службы | торжественное чествование | МИР, МИД | 27 июня – 3 июля | - | не требует средств |
| 55. | Конференция «Рухани келісімнің қалыптасуындағы діннің рөлі» | конференция | акимат города Астаны | июнь | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 56. | Республиканские соревнования технического творчества и изобретательства (авиа, ракето, авто, судомоделирование, действующие модели робототехники) | соревнование | МОН | июнь | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 099103) |
| 57. | Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов в рамках «ЭКСПО-2017» | форум | МОН | июнь | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 099103) |
| 58. | Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан барысы» на призы Президента Республики Казахстан, посвященный 25-летию Независимости | турнир | МКС | июнь-июль | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств АО «ФНБ «Самрук-Қазына» |
| 59. | Заседание Республиканской комиссии по государственным символам | заседание Республиканской комиссии | МКС | июнь, ноябрь | 2050,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 17) |
| 60. | Цикл специальных репортажей «Спортивный Казахстан» в рамках Года Независимости | цикл специальных репортажей | МИР, МКС | первое полугодие | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 61. | Фотовыставка о Лидере нации «Основатель государства: 25 лет созидания» | фотовыставка | Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации (по согласованию) | первое полугодие | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации |
| Июль – Астана. Родина. Новый казахстанский патриотизм |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Празднование Дня столицы | мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4–10 июля | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 63. | Организация и проведение праздничных мероприятий «Тәуелсіздік дәуірі», посвященных празднованию Дня столицы | мероприятия | акимат города Астаны | 4-6 июля | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 64. | «25 добрых дел»: республиканская акция «Астана – сердце нашей родины» | акция | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4–10 июля | - | не требует средств |
| 65. | Открытие Аллеи семьи, посвященной Дню столицы в рамках юбилея Независимости | открытие Аллеи семьи | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4–10 июля | - | не требует средств |
| 66. | Социальная практика «Екі апта ауылда» в рамках 25-летия Независимости | социальная практика | АОО «НИШ» (по согласованию) | 4–10 июля | - | не требует средств |
| 67. | Социальная практика «Ата-ана жұмысындағы 10 күн» в рамках 25-летия Независимости | социальная практика | АОО «НИШ» (по согласованию) | 4–10 июля | - | не требует средств |
| 68. | Проект «Юные друзья ЕХРО-2017» в рамках 25-летия Независимости | проектные работы | АОО «НИШ» (по согласованию) | 11–17 июля | - | не требует средств |
| 69. | Тематические выставки в библиотеках страны «Мәңгілік елдің Елордасы» под эгидой 25-летия Независимости | выставки | МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 11–17 июля | - | не требует средств |
| 70. | Показ фильмов, посвященных Астане, в рамках 25-летия Независимости | показ фильмов | МИР, МКС | 11–17 июля | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 71. | «Труд во благо Независимости»: чествование ветеранов и сотрудников органов национальной безопасности | чествование ветеранов | КНБ (по согласованию) | 11–17 июля | - | не требует средств |
| 72. | «Труд во благо Независимости»: чествование ветеранов металлургической отрасли | чествование ветеранов | МИР | 11–17 июля | - | не требует средств |
| 73. | Научно-практическая конференция на тему «Астана – город будущего», посвященная 25-летию Независимости | конференция | акимат города Астаны | 18–24 июля | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 74. | Виртуальная выставка «Астана елдігімнің ертеңі» в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан | виртуальная выставка | МКС | 18–24 июля | - | не требует средств |
| 75. | Художественная выставка «Многообразие красок», отражающая единство народа Казахстана | выставка | МКС | 18-24 июля | - | не требует средств |
| 76. | Этноэкспедиция «Легенды Великой Степи», посвященная 25-летию Независимости | этноэкспедиция | ОЮЛ «КМК» (по согласованию) | 25–31 июля | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОЮЛ «КМК» |
| 77. | Республиканская экологическая акция «Ак булак», посвященная 25-летию Независимости | акция | ОЮЛ «КМК» (по согласованию) | 25–31 июля | - | не требует средств |
| 78. | Выставка «Астана – символ суверенного государства» к 25-летию Независимости | выставка | МКС | июль | - | не требует средств |
| 79. | Республиканская выставка «Сделaно в Kaзaхстaне», посвященная 25-летию Независимости | выставка | МИР | июль | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 80. | Серия интернет-роликов «Выбирай казахстанское» | серия интернет-роликов | МИР | июль | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 81. | Проведение фестиваля народных игр, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан | фестиваль | акимат города Астаны | июль | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 82. | Кубок Президента Республики Казахстан по теннису | кубок | акимат города Астаны | июль | - | не требует средств |
| 83. | Выставки в музеях страны «Астана – тәуелсіз елдің нышаны» под эгидой 25-летия Независимости | выставки | МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | июль | - | не требует средств |
| 84. | Конгресс политологов Казахстана «100 конкретных шагов – новые возможности для гражданского общества» в рамках юбилея Независимости | конгресс | МКС | 2 полугодие | 5 003,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 17) |
| Август – Глобальные инициативы. Казахстан-миротворец |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Организация информационного освещения за рубежом мероприятий, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан | фотовыставки, круглые столы, публикации | МИД | 1–7 августа | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 019) |
| 86. | «Труд во благо Независимости»: чествование ветеранов и работников транспортной отрасли | чествование ветеранов | МИР | 1–7 августа | - | не требует средств |
| 87. | Молодежный лагерь «Жастар Отанға» | лагерь | МОН | 8–14 августа | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| 88. | Международный турнир по хоккею с шайбой на Кубок Президента Республики Казахстан | турнир | акимат города Астаны | 9 - 13 августа | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 89. | Цикл документальных фильмов «Глобальная формула мира и согласия Н. А. Назарбаева» | цикл документальных фильмов | МИР | 15-21 августа | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 90. | Тематические музейные выставки «Казахстан – миротворец» | выставки | МКС | 15-21 августа | - | не требует средств |
| 91. | Выпуск почтовой марки «Астана ЭКСПО-2017» | выпуск почтовой марки | МИР, АО «Казпочта» (по согласованию) | 15-21 августа | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств АО «Казпочта» |
| 92. | «Труд во благо Независимости»: чествование ветеранов и сотрудников пограничной службы | чествование | КНБ (по согласованию) | 15-21 августа | - | не требует средств |
| 93. | Международный фестиваль «Песня без границ» | фестиваль | МКС | 20-26 августа | 33 119,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 94. | Отклики экспертов в СМИ о международных инициативах Лидера Нации и его роли в становлении и развитии Независимого Казахстана | публикации | МИР | 22-28 августа | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 95. | «Труд во благо Независимости»: чествование шахтеров и ветеранов отрасли | чествование | МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, профсоюз (по согласованию) | 22-28 августа | - | не требует средств |
| 96. | «Сильные регионы – сильный Казахстан» – Дни регионов в г. Астане под эгидой 25-летия Независимости | дни регионов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 22-28 августа | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 97. | Проведение форума, посвященного 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона | форум | МИД | 29 августа – 4 сентября | 120 000,0 | республиканский бюджет (бюджетная программе 006) |
| 98. | Празднование Дня Конституции | мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 29 августа – 4 сентября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 99. | Международная научно-практическая конференция, посвященная Дню Конституции | конференция | КС (по согласованию) | 29 августа – 4 сентября | 14 718,0 | республиканский бюджет (бюджетная программе 006) |
| 100. | Отклики экспертов в СМИ о международных инициативах Лидера Нации и его роли в становлении и развитии Независимого Казахстана | публикации | МИР | 29 августа – 4 сентября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 101. | Тематическая лекция «Конституция Республики Казахстан – основной закон государства» | лекция | Фондобразования Нурсултана Назарбаева (по согласованию) | 29 августа – 4 сентября | - | не требует средств |
| 102. | Молодежная акция «Степная Конституция – «Из века в век!» | акция | акимат города Астаны | август | - | не требует средств |
| 103. | Астана дуатлон (бег-велогонка-бег) | дуатлон | акимат города Астаны | август | - | не требует средств |
| Сентябрь – Труд. Семья. Благополучие |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Торжественное открытие очередной сессии Парламента Республики Казахстан | открытие очередной сессии Парламента Республики Казахстан | Парламент Республики Казахстан (по согласованию) | 1 сентября | - | не требует средств |
| 105. | Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» под эгидой 25-летия Независимости | конкурс | МИР, МКС | 5–11 сентября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 106. | «25 добрых дел»: Республиканская акция «Неделя поддержки семьи» | акция | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 5–11 сентября | - | не требует средств |
| 107. | Шоу детских колясок ко Дню семьи | шоу | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 5–11 сентября | - | не требует средств |
| 108. | «Сильные регионы – сильный Казахстан» – дни регионов в г. Астане под эгидой 25-летия Независимости | дни регионов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 5 сентября – 2 октября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 109. | Фестиваль драматических театров Казахстана под эгидой 25-летия Независимости | фестиваль | МКС | 12–16 сентября | 15 593,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 110. | Фотовыставка «Халық қаһарманы, еңбек ері», посвященная 25-летию Независимости | фотовыставка | МКС | 12–18 сентября | - | не требует средств |
| 111. | Национальные Дельфийские игры, посвященные 25-летию Независимости | Дельфийские игры | МОН | 19–25 сентября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| 112. | Заседание республиканского общественного Совета «Мирас»: «Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспарындағы «Біртектілік пен бірлік» бағытында айқындалған «Нұрлы болашақ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру іс-шараларын қарау. Мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына Мәңгілік Ел құндылықтарын енгізудегі атқарылып жатқан шаралары туралы» | заседание | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 20-30 сентября | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОО «Партия «Нұр Отан» |
| 113. | «25 добрых дел»: месячник социальной поддержки пожилых людей | месячник | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 26 сентября – 2 октября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 114. | Школа волонтеров для подготовки к крупным международным мероприятиям (EXPO и Универсиада 2017) | семинары | МОН | 26 сентября – 2 октября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| 115. | Цикл молодежных дебатов «Казахстанцы – Нация Единого Будущего» под эгидой 25-летия Независимости | дебаты | МОН | 26 сентября–2 октября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| 116. | Фестиваль языков народа Казахстана «Қазақстан – ортақ Отанымыз» | фестиваль | акимат города Астаны | 28 сентября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 117. | Организация конкурса среди членов Молодежного крыла АНК города Астаны на лучшую видеопрезентацию своего этнокультурного объединения, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан | конкурс | акимат города Астаны | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 118. | Акция, посвященная Национальному Дню семьи | акция | акимат города Астаны | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 119. | Фестиваль мировых религий «Астана – бейбітшілік және келісім қаласы» | фестиваль | акимат города Астаны | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 120. | Международный благотворительный марафон | марафон | акимат города Астаны | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 121. | Республиканские литературные Абайские чтения среди учащихся общеобразовательных школ Республики Казахстан | конкурс | МОН | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 099103) |
| 122. | Награждение победителей (по номинациям) Национального конкурса инноваций | конкурс | МИР, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АО «НАТР», АО «КИРИ», АКФ «ПИТ», АО «НИКХ «ЗЕРДЕ», АО «NADLoC», ВУЗы, институты, НИИ, ассоциации, предприятия (по согласованию) | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 123. | Инновационный конгресс и Выставка инновационных проектов, в том числе по тематике Astana EXPO-2017 «Энергия будущего» | конгресс | МИР, заинтересованные государственные органы и организации, АО «НАТР», АКФ «ПИТ» (по согласованию) | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 124. | Международный форум «Энергия будущего» в рамках ЭКСПО-2017 | форум | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭ | сентябрь-октябрь | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» |
| Октябрь – Мәңгілік мұра |  |  |  |  |  |  |
| 125. | 10-й Евразийский Кубок по керлингу им. Первого Президента РК Н.А. Назарбаева, в рамках тестового соревнования XXVIII-ой Всемирной Универсиады 2017 | керлинг | МКС | 1-7 октября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 036100) |
| 126. | Международный фестиваль искусств с участием соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках юбилейного года Независимости | фестиваль | МКС, ВАК (по согласованию) | 1-10 октября | 14 139,3 | республиканский бюджет (бюджетная программа 021) |
| 127. | Форум участников международной организации «Великий Шелковый путь» | форум | ОЮЛ «КМК» (по согласованию) | 3–9 октября | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОЮЛ «КМК» |
| 128. | «Сильные регионы – сильный Казахстан» - дни регионов в г. Астане под эгидой 25-летия Независимости | дни регионов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 3–30 октября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 129. | Международный театральный фестиваль стран Центральной Азии «Казахстан – сердце Евразии» под эгидой 25-летия Независимости | фестиваль | МКС | 10–14 октября | 25 073,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 130. | Международный культурологический проект «Беседы на шелковом пути» под эгидой 25-летия Независимости | форум | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан (по согласованию) | 17–23 октября | 15 306,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 009) |
| 131. | Неделя современного искусства в музеях страны под эгидой празднования 25-летия Независимости | неделя современного искусства | МКС | 17–23 октября | - | не требует средств |
| 132. | Международный фестиваль песен Ш. Калдаякова «Менің Қазақстаным» | фестиваль | МКС | 17–23 октября | 14 694,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 133. | Республиканская олимпиада среди молодежи, владеющей тремя языками «Тілдарын», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан | олимпиада | МКС | 17–23 октября | 1 539,3 | республиканский бюджет (бюджетная программа 021) |
| 134. | Фотовыставка под эгидой 25-летия Независимости «Нематериальное культурное наследие казахов» | фотовыставка | МКС, акимат города Астаны | 17–23 октября | в пределах предусмотренных средств | республиканский и местный бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 135. | «Труд во благо Независимости»: торжественное чествование работников органов гражданской защиты | торжественное чествование | МВД | 17-23 октября | - | не требует средств |
| 136. | Книжные выставки в библиотеках страны «Казахстан. Страна Великой Степи. Независимость» | выставки | МКС | 24–30 октября | - | не требует средств |
| 137. | «Труд во благо Независимости»: торжественное мероприятие с чествованием работников системы соцзащиты, внесших вклад в 25-летие Независимости | торжественное чествование | МЗCР | 24–30 октября | - | не требует средств |
| 138. | Молодежный фестиваль «Бірге өмір сүру» | фестиваль | МОН | 24-30 октября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| 139. | Республиканский фестиваль армейской песни «Жас Улан» | фестиваль | МО | 25–29 октября | 4 416,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 047) |
| 140. | Проведение конкурса «Тәуелсіздігім – баға жетпес байлығым!» | конкурс | акимат города Астаны | 25 октября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 141. | VII Съезд судей Республики Казахстан | съезд | ВС (по согласованию) | октябрь | 4 892,3 | республиканский бюджет (бюджетная программа 006) |
| Ноябрь – Индустриальный и инновационный Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| 142. | «Сильные регионы – сильный Казахстан» – Дни регионов в г. Астане под эгидой 25-летия Независимости | дни регионов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 31 октября – 6 ноября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 143. | Республиканская конференция стипендиатов программы «Болашак», посвященная 25-летию Независимости | конференция | ассоциация «Болашак» (по согласованию) | 7–13 ноября | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ассоциации «Болашак» |
| 144. | Цикл документальных фильмов «Инновационная нация: новаторы» | цикл документальных фильмов | МИР | 7–13 ноября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 145. | Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair-2016» | выставка-ярмарка | Издательство «Фолиант» (по согласованию) | 9-12 ноября | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ТОО «Издательство «Фолиант» |
| 146. | Финал национальной лиги КВН, посвященный 25-летию Независимости | финал КВН | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 10 ноября | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОО «Партия «Нұр Отан» |
| 147. | Эстрадный концерт «Әнім сенсің, Туған Ел!», оркестра казахских народных инструментов Государственной академической филармонии акимата города Астаны | концерт | акимат города Астаны | 11 ноября | - | не требует средств |
| 148. | Форум советов общественного согласия АНК в рамках юбилейного года Независимости | форум | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан (по согласованию) | 14–20 ноября | 4 553,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 009) |
| 149. | Цикл телепередач на тему инноваций | цикл телепередач | МИР | 14–20 ноября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 150. | «Труд во благо Независимости»: торжественное мероприятие с чествованием работников сельского хозяйства | чествование | МСХ | 14–20 ноября | - | не требует средств |
| 151. | Республиканский форум лидеров «Жас Ұлан» | форум | МОН | 14-20 ноября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная |
| 152. | Конкурс среди молодых акынов «Мәңгілік ел - мұратым» | конкурс | акимат города Астаны | 17 ноября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 153. | Чествование государственных служащих, внесших значительный вклад в создание некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | торжественное мероприятие | МИР | 17 ноября | - | не требует средств |
| 154. | Конкурс среди учителей «Идеи, меняющие мир» с целью выявления инновационных форм и способов изучения и использования идей и инициатив Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации в образовательном процессе | конкурс | АОО «НИШ», библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации (по согласованию) | 25 ноября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 60) |
| 155. | Литературно-музыкальная постановка «Тарих толқынында» | литературно-музыкальная постановка | акимат города Астаны | 25 ноября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 156. | Презентация парков информационных технологий, промышленных объектов, передовых научных учреждений в рамках празднования 25-й годовщины Независимости | презентация | МИР, МОН, АО «НИКХ «ЗЕРДЕ», АО «НИТ», АО «НАТР», АКФ «ПИТ», ВУЗы, институты, НИИ, ассоциации, предприятия (по согласованию) | ноябрь | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 157. | Этап Кубка мира по конькобежному спорту | кубок мира | акимат города Астаны | ноябрь | - | не требует средств |
| 158. | Республиканский форум молодежи в рамках 25-летия Независимости | форум | МОН | ноябрь-декабрь | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| Декабрь – История Независимости. Казахстанский путь |  |  |  |  |  |  |
| 159. | ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА – ЛИДЕРА НАЦИИ. Торжественные мероприятия ко Дню Первого Президента Республики Казахстан | мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 28 ноября – 25 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 160. | Открытие выставок книг о Президенте Республики Казахстан Н. А. Назарбаеве | выставки | МКС | 28 ноября – 25 декабря | - | не требует средств |
| 161. | Круглый стол «Тәуелсіздік пен жасампаздық жылдары», посвященный Дню Независимости | круглый стол | музей Первого Президента Республики Казахстан (по согласованию) | 28 ноября – 25 декабря | - | не требует средств |
| 162. | Торжественный прием в ряды «Жас Улан» с принесением клятвы во всех школах страны под эгидой 25-летия Независимости | торжественный прием | МОН | 28 ноября – 25 декабря | - | не требует средств |
| 163. | Торжественное награждение победителей республиканского конкурса «Лучшая первичная партийная организация», посвященное 25-летию Независимости | торжественное награждение победителей конкурса | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 28 ноября –25 декабря | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОО «Партия «Нұр Отан» |
| 164. | Видеопанорамная выставка на тему «Желтоқсан жаңғырығы» | выставка | акимат города Астаны | 5-7 декабря | - | не требует средств |
| 165. | Республиканский айтыс акынов | айтыс | МКС, ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 5–11 декабря | 9 334,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 166. | Республиканский конкурс патриотической песни «Елім менің» | конкурс | МКС | 5–11 декабря | 9 405,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 167. | Республиканский конкурс «Тәуелсіздік толғауы», посвященный 25-летию Независимости | конкурс | МКС | 5–11 декабря | 24 353,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 168. | Подведение итогов акции молодых художников «Я рисую Независимый Казахстан», посвященной 25-летию Независимости | итоги акции | МКС | 5–11 декабря | - | не требует средств |
| 169. | Акция Bookcrossing «Білімнің көзі - кітапта» для учащихся сельских общеобразовательных школ страны | акция Bookcrossing | АОО «НИШ» (по согласованию) | 5–11 декабря | - | не требует средств |
| 170. | Чествование экономистов и финансистов, внесших вклад в развитие финансовой системы Республики Казахстан | чествование | МФ | 7 декабря | - | не требует средств |
| 171. | Флешмоб домбристов «Мы – дети Великой степи!» с участием учащихся и сотрудников интеллектуальных школ | флэшмоб | АОО «НИШ» (по согласованию) | 8 декабря | - | не требует средств |
| 172. | Церемония награждения лауреатов конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» | церемония награждения конкурса | МЗСР, МЭ, МИР, ФПРК (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 10-25 декабря | 41 406,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 001-100) |
| 173. | Республиканская премия «Дарын – 2016» под эгидой 25-летия Независимости | вручение премии | МОН | 12–18 декабря | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 040) |
| 174. | Выпуск художественной почтовой марки «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» | выпуск почтовой марки | МИР, АО «Казпочта» (по согласованию) | 15 декабря | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств АО «Казпочта» |
| 175. | Премьера фильма «Қазақ хандығы» из цикла киноэпопеи «Қазақ Елі» (игровой фильм) | премьера фильма | МКС | 16 декабря | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 176. | Президентская елка | елка | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 19–25 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 177. | Торжественное награждение победителей республиканского конкурса «Лучшая общественная приемная» | торжественное награждение победителей конкурса | ОО «Партия «Нұр Отан» (по согласованию) | 19–25 декабря | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств ОО «Партия «Нұр Отан» |
| 178. | Фотовыставка «Главные достижения Независимости Республики Казахстан» | фотовыставка | МКС | декабрь | - | не требует средств |
| 179. | Открытие комплекса зданий Казахской национальной академии хореографии | церемония открытия | акимат города Астаны | декабрь | - | не требует средств |
| 180. | Акция по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, приуроченная к 25-летию Дня Независимости Республики Казахстан | акция | акимат города Астаны | декабрь | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 2. СТРАНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ - 25 ОСНОВ НЕЗАВИСИМОСТИ (повестка событий с 21 ноября по 15 декабря) |  |  |  |  |  |  |
| 21 ноября – «Конституция Республики Казахстан» |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Торжественное вручение паспортов и удостоверений личности гражданам Казахстана, достигшим 16 лет | торжественное вручение | МВД | 21 ноября | - | не требует средств |
| 22 ноября – «Государственные символы» |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Общенациональный флэшмоб «I LOVE KZ» (селфи с флагом Казахстана) | флэшмоб | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 22 ноября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 183. | Мини конкурс среди населения на знание текста государственного Гимна Республики Казахстан | конкурс | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 22 ноября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 23 ноября – «Государственная граница» |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Трансляция на ведущих республиканских телеканалах документального фильма о процессе демаркации границ | трансляция документального фильма | МИР, КНБ (по согласованию) | 23 ноября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 24 ноября – «Государственный язык» |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Республиканский конкурс сказителей «Текті сөздің төресі – терме» | конкурс | МКС | 24 ноября | 8 065,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 021) |
| 186. | Республиканский конкурс «Тіл - парасат» | конкурс | МКС | 24 ноября | 3 153,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 021) |
| 25 ноября – «Глобальные инициативы» |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Открытие галереи глобальных инициатив Главы государства на базе Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации | галерея | Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации (по согласованию) | 25 ноября | - | не требует средств |
| 26 ноября – «Гражданское общество» |  |  |  |  |  |  |
| 188. | VII Гражданский форум, посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан | форум | МКС | 26 ноября | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 17) |
| 189. | Церемония чествования представителей НПО и СМИ, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества за годы Независимости | церемония чествования | МКС, МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 26 ноября | - | не требует средств |
| 27 ноября – «Идентичность и единство» |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Фотоэкспозиция «Большая страна – Большая семья» в зале АНК Национального музея Казахстана | фотоэкспозиция | МКС | 27 ноября | - | не требует средств |
| 28 ноября – «Национальная валюта» |  |  |  |  |  |  |
| 191. | Выставка коллекции монет Национального банка Республики Казахстан | выставка | НБ (по согласованию) | 28 ноября | в пределах предусмотренных средств | за счет собственных средств НБ |
| 192. | Интерактивные лекции «История создания тенге» | лекции | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 28 ноября | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 29 ноября – «Безъядерный мир» |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Выставка экспозиций «Казахстан за безъядерный мир» | выставка | МКС | 29 ноября | - | не требует средств |
| 30 ноября – «Наука и новые технологии» |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Акция «WikiCamp» – напиши статью в википедию, статьи по темам историко-культурного наследия и современным достижениям Казахстана | акция | АОО «НИШ» (по согласованию) | 30 ноября | - | не требует средств |
| 1 декабря – «Институт Президента Республики Казахстан» |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Презентация короткометражного видеоролика архивных документов «Институт Президентства в Казахстане» | презентация | Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации (по согласованию) | 1 декабря | - | не требует средств |
| 196. | День открытых дверей в Музее Первого Президента и Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации | день открытых дверей | Музей Первого Президента Республики Казахстан и Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации (по согласованию) | 1 декабря | - | не требует средств |
| 2 декабря – «Семейные ценности» |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан | заседание Национальной комиссии | Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (по согласованию) | 2 декабря | - | не требует средств |
| 198. | Торжественная церемония вручения наград для многодетных матерей – подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа» | церемония вручения наград | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 3 декабря – «Здоровье нации» |  |  |  |  |  |  |
| 199. | Общенациональная акция «Денсаулық» | акция | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 3 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 4 декабря – «Достижения спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Республиканский лыжный марафон, посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан | лыжный марафон | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 17-20 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 5 декабря – «Общество Всеобщего Труда» |  |  |  |  |  |  |
| 201. | Мастер-классы передовиков различных сфер деятельности «История успеха» в организациях образования | мастер классы | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 5 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 202. | Онлайн флэшмоб «Мой труд во благо страны» | флэшмоб | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 5 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 6 декабря – «Культура и духовность» |  |  |  |  |  |  |
| 203. | Премьера постановки оперы Е. Брусиловского «Қыз Жібек» в ГТОБ «Астана Опера», приуроченной к 25-летию Независимости Республики Казахстан | премьера постановки | МКС | 6 декабря | - | не требует средств |
| 204. | День казахстанского кино «Золотая коллекция» | день казахстанского кино | МКС | 6 декабря | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 7 декабря – «Нұрлы жол» |  |  |  |  |  |  |
| 205. | Брифинг о реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» | брифинг | заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 7 декабря | - | не требует средств |
| 8 декабря – «Нұрлы Болашак» |  |  |  |  |  |  |
| 206. | Молодежный флэшмоб «Мы – будущее Независимого Казахстана!» | флэшмоб | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 8 декабря | - | не требует средств |
| 207. | Запуск телепрограммы на канале «Білім және мәдениет» «Ел үміті» | запуск телепрограммы | МИР | 8 декабря | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 9 декабря – «Образование» |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Онлайн семинар учителей «Білімді Қазақстан» | онлайн семинар | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 9 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 209. | Конкурс среди школьников «Эрудит» | конкурс | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 9 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 10 декабря – «Социальная модернизация» |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Торжественная церемония ввода в эксплуатацию новых жилых объектов | церемония ввода в эксплуатацию жилых объектов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 10 декабря | - | не требует средств |
| 211. | Цикл телепередач о реализации Дорожной карты занятости | цикл телепередач | МИР | 10 декабря | в пределах предусмотренных | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 11 декабря – «Зеленые» технологии ЭКСПО» |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Цикл лекций в организациях образования «Жизнь в стиле эко» | цикл лекций | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 11 декабря | - | не требует средств |
| 213. | Презентация объектов ЭКСПО-2017 | презентация | акимат г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | 11 декабря | - | не требует средств |
| 12 декабря – «Индустриализация» |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Выставка достижений отечественных товаропроизводителей «Сделано в Казахстане» | выставка | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 12 декабря | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 215. | Чествования лучших работников промышленной и индустриальной сферы, внесших значительный вклад в развитие независимого Казахстана | торжественное мероприятие | МИР, МСХ, МЭ | 12 декабря | - | не требует средств |
| 13 декабря – «Сильный Казахстан – сильные регионы» |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Общенациональный флэшмоб «Визитная карта региона» | флэшмоб | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 13 декабря | - | не требует средств |
| 217. | Запуск на ведущих республиканских телеканалах цикла передач о развитии и становлении регионов за годы Независимости | запуск цикла передач | МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 13 декабря | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет (бюджетная программа 087) |
| 14 декабря – «Астана» |  |  |  |  |  |  |
| 218. | Концерт «Думанды ел» Государственной академической филармонии акимата г. Астаны | концерт | акимат города Астаны | 14 декабря | - | не требует средств |
| 219. | Флэшмоб «I LOVE ASTANA» | флэшмоб | акимат города Астаны | 14 декабря | - | не требует средств |
| 15 декабря – «Вечные ценности «Мәңгілік Ел» |  |  |  |  |  |  |
| 220. | Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 25-летию Независимости Республики Казахстан | торжественное собрание и праздничный концерт | МКС | 15 декабря | 36 842,0 | республиканский бюджет (бюджетная программа 033105) |
| 221. | Торжественная церемония награждения государственными наградами | торжественная церемония награждения | АП (по согласованию) | 15 декабря | - | не требует средств |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АП – Администрация Президента Республики Казахстан

      ВС – Верховный суд Республики Казахстан

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      КС – Конституционный совет Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан

      АО «ФНБ «Самрук-Қазына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

      АО «НК Астана «ЭКСПО-2017» – акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» 

      АО «Казпочта» – акционерное общество «Казпочта»

      Ассоциация «Болашак» – ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»

      ОО «Партия «Нұр Отан» – общественное объединение «Партия «Нұр Отан»

      ОО «Молодежное крыло «Жас Отан» – общественное объединение «Молодежное крыло «Жас Отан» при Партии «Нұр Отан»

      РОО «Жас Улан» – республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»

      ОЮЛ «КМК» – объединение юридических лиц «Конгресс молодежи Казахстана»

      РШМТО «Жасыл ел» – республиканские штабы молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

      НПП «Атамекен» - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

      РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан – Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан

      АОО «НИШ» - автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

      АО «НАТР» - акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию»

      АКФ «ПИТ» - автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий»

      АО «НИКХ «ЗЕРДЕ» - акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

      АО «НИТ» - акционерное общество «Национальные информационные технологии»

      АО «КИРИ» - акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии»

      АО «NADLoC» - акционерное общество «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC»

      ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана» - объединение юридических лиц «Альянс волонтеров Казахстана» 

      ОЮЛ «Международный секретариат G-Global» - объединение юридических лиц «Международный секретариат G-Global»

      ВУЗ – высшее учебное заведение

      ТиПО – техническое и профессиональное образование

      НИИ – научно-исследовательский институт

      ФПРК – федерация профсоюзов Республики Казахстан

      ВАК – Всемирная Ассоциация казахов

      ТОО «Издательство «Фолиант» - товарищество с ограниченной ответственностью «Издательство «Фолиант»

      ВОВ – Великая Отечественная война

      КВН – клуб веселых и находчивых

      СМИ – средства массовых коммуникаций

      СВМДА - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии

      НПО – неправительственные организации

      ГТОБ «Астана Опера» - Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»

      ОКДС – общенациональная коалиция демократических сил

      НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан