Об утверждении Дорожной карты по развитию туризма в городе Астане до 2020 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2017 года № 727

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по развитию туризма в городе Астане до 2020 года (далее – Дорожная карта).

2. Центральным государственным органам, акимату города Астаны, а также заинтересованной организации (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий Дорожной карты;

2) ежегодно по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан ежегодно к 20 января и 20 июля представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | Б. Сагинтаев |
| --- | --- |

|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2017 года № 727 |
| --- | --- |

Дорожная карта по развитию туризма в городе Астане до 2020 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Необходимые объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подписание меморандумов и протоколов с авиационными властями иностранных государств в целях дальнейшего расширения географии полетов и увеличения количества рейсов | меморандумы и протокола | МИР | 2017 – 2019 годы | не требуются |
| 2 | Обеспечение международных рейсов между городом Астаной и ведущими мегаполисами мира (Лондон, Токио, Шанхай, Нью-Йорк) | запуск международных рейсов | МИР | декабрь 2020 года | не требуются |
| 3 | Подготовка предложений по привлечению иностранных компаний и квалифицированного международного персонала для эффективного управления спортивными и культурными объектами города Астаны | Предложения в МКС | акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь 2018 года | не требуются |
| 4 | Проработка вопроса по созданию управляющей компании с целью повышения эффективности использования и самоокупаемости объектов спорта и культуры города Астаны | Предложения в МКС | акимат города Астаны | январь 2018 года | не требуются |
| 5 | Подготовка предложений по повышению эффективности использования и самоокупаемости объектов здравоохранения и высшего образования города Астаны | Предложения в МКС | акимат города Астаны, МЗ, МОН, МСХ, МВД, НПП "Атамекен" (по согласованию) | январь 2018 года | не требуются |
| 6 | Привлечение инвестиций для создания казахстанского тематического парка "AstanaCosmoland" на территории Национального космического центра в городе Астане | инвестиционное соглашение | акимат города Астаны, МИР, МОАП, МКС | 2017 – 2019 годы | не требуются |
| 7 | Активизация работы по проведению республиканских и международных спортивных мероприятий в городе Астане | проведение спортивных мероприятий | МКС, акимат города Астаны | 2018 – 2020 годы | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 036 "Развитие спорта высших достижений" (МКС) |
| 8 | Выработка предложений по поддержке туристских фирм, развивающих внутренний туризм в городе Астане (событийный, городской, рекреационный, этнокультурный, познавательный отдых и медицинский туризм) | Предложения в МКС | МКС, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | январь 2018 года | не требуются |
| 9 | Внесение изменений в приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 11 ноября 2008 года № 01-08/200 "Об утверждении Правил классификации мест размещения туристов" | приказ МКС | МКС, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь 2018 года | не требуются |
| 10 | Проведение акций по предоставлению льгот туристам (снижение цен на авиабилеты, места размещения, меню в ресторанах и кафе, также присоединение к акции кинотеатров, магазинов и других предприятий розничной торговли) | организация общегосударственных акций по предоставлению льгот туристам | МКС, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | июнь 2018 года | не требуются |
| 11 | Проведение маркетингового анализа медицинских услуг клиник города Астаны с целью выявления основных конкурентных преимуществ и недостатков, в том числе анализа медицинских услуг, предоставленных иностранным гражданам | маркетинговый анализ | МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь 2017 года | не требуются |
| 12 | Проработка вопросов по проведению международной конференции в городе Астане по медицинскому туризму под эгидой WMTA и обучающего курса по медицинскому туризму с получением сертификата профессионала в медицинском туризме | Предложения в МКС | МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | июнь 2018 года | не требуются |
| 13 | Внесение предложений по обеспечению организации мест парковок и стоянок для экскурсионных и туристских автобусов | Предложения в МКС | акимат города Астаны, МКС, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2018 – 2019 годы | не требуются |
| 14 | Внесение предложений по увеличению пешеходных зон и благоустройству парков и набережных, как мест притяжения горожан и туристов по примеру европейских городов и города Алматы | Предложения в МКС | акимат города Астаны, МКС, МИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2018 – 2019 годы | не требуются |
| 15 | Рассмотрение вопроса увеличения собственных доходов республиканских объектов культуры, находящихся в городе Астане, в среднем на 2 % ежегодно, начиная с 2018 года | предложения в МКС | МФ, МНЭ | 2018 – 2020 годы | не требуются |
| 16 | Передача в доверительное управление акционерного общества "Национальная компания "Социально– предпринимательская корпорация "Astana" многофункционального ледового дворца "Барыс Арена" | договор доверительного управления, акт приема-передачи многофункционального ледового дворца "Барыс Арена" | акимат города Астаны, МКС | декабрь 2017 года | не требуются |
| 17 | Передача в доверительное управление акционерного общества "Национальная компания "Социально– предпринимательская корпорация "Astana" Дворца спорта "Казахстан" | договор доверительного управления, акт приема-передачи Дворца спорта "Казахстан" | акимат города Астаны, МКС | декабрь 2017 года | не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Проработка вопроса по привлечению иностранных студентов на обучение в ВУЗы города Астаны | Информация в МКС | МОН, МИД, МЗ, МСХ, МВД, акимат города Астаны | апрель 2018 года | не требуются |
| 19 | Расширение предоставления двудипломного образования ВУЗами города Астаны | Информация в МКС | МОН | ежегодно | не требуются |
| 20 | Внесение предложений по созданию ВУЗами города Астаны инновационных площадок и структур (технопарки, лаборатории, бизнес-инкубаторы) | Предложения в МКС | МОН, НПП "Атамекен" (по согласованию) | II квартал 2018 года | не требуются |
| 21 | Проработка вопроса по преобразованию ВУЗов города Астаны в некоммерческие организации образования | Предложения в МКС | МОН, МНЭ | II квартал 2018 года | не требуются |
| 22 | Формирование перечня ключевых организаций здравоохранения города Астаны, предоставляющих медицинские услуги для иностранных пациентов | Информация в МКС | МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | январь 2018 года | не требуются |
| 23 | Установление сотрудничества с мировыми ассоциациями по медицинскому туризму (Глобальная ассоциация по здравоохранению, Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии, Евразийская курортная ассоциация, Национальная курортная ассоциация Российской Федерации и другие ассоциации и организации), участие в крупных международных конференциях и выставках по здравоохранению | меморандумы о сотрудничестве, план мероприятий | МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2018 – 2020 годы | не требуются |
| 24 | Внесение предложений по внедрению инновационных медицинских технологий по направлениям медицинского туризма и импортозамещения | Информация в МКС | МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) | I квартал 2018 года | не требуются |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МОАП – Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

НПП "Атамекен" – Национальная плата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

WMTA – Всемирная Ассоциация медицинского туризма

ВУЗ – высшее учебное заведение

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан