Об утверждении Плана мероприятий на 2018 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 930

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 "О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2018 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (далее – План мероприятий).

2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;

2) представить не позднее 1 июля и 20 декабря 2018 года информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Министерству юстиции Республики Казахстан представить не позднее 10 июля и 31 декабря 2018 года сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 20 июля 2018 года и 10 января 2019 года представить сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | Б. Сагинтаев |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 930 |
| --- | --- |

План мероприятий на 2018 год по реализации Концепции
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выработка научно-обоснованных правовых подходов к определению понятия "неприкосновенность частной жизни" | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД, СВР "Сырбар" (по согласованию), СГО (по согласованию), АДГСПК (по согласованию), ВС (по согласованию), МЮ | 1-квартал |
| 2 | Проработка вопроса по решению проблемы неравномерности обеспечения адвокатскими услугами в городской и сельской местности | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ | 2- квартал |
| 3 | Проработка вопроса по улучшению системы оказания правовой помощи лицам с низким уровнем доходов | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ | 2-квартал |
| 4 | Проработка комплекса вопросов по убыткам, в том числе установлению порядка определения реального ущерба и упущенной выгоды | рассмотрение предложений на заседании МВК | МЮ, заинтересованные государственные органы | 2-квартал |
| 5 | Проработка вопроса целесообразности фиксации в Гражданском кодексе всего спектра ценных бумаг, участвующих в гражданском обороте | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | НБ (по согласованию), заинтересованные государственные органы | 3-квартал |
| 6 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Административного процедурно- процессуального кодекса | проект кодекса Республики Казахстан | МЮ, ВС (по согласованию) | 3- квартал |
| 7 | Проработка вопросов соотношения публично-правовых и частноправовых методов регулирования общественных отношений | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ, заинтересованные государственные органы | 4-квартал |
| 8 | Проработка комплекса вопросов, касающихся акционерных обществ, в том числе: - статуса акционерных обществ с учетом их правовой природы, в контексте так называемых "публичных корпораций"; - возможности использования организационно-правовой формы акционерного общества в качестве некоммерческой организации | рассмотрение предложений на заседании МВК | МЮ, заинтересованные государственные органы | 4-квартал |
| 9 | Разработка и обеспечение утверждения Плана мероприятий на 2019 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года | постановление Правительства Республики Казахстан | МЮ, заинтересованные государственные органы | 4-квартал |
| 10 | Обеспечение максимальной прозрачности и широкого обсуждения принимаемых законопроектов, а также информирования о планируемых законодательных инициативах | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ, центральные и местные государственные органы | в течение года |
| 11 | Проведение на постоянной основе мероприятий по правовому просвещению и повышению правовой культуры граждан | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ, центральные и местные государственные органы | в течение года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

АДГСПК - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан

СВР "Сырбар" - Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар"

НБ- Национальный Банк Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МВК – Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан