Об утверждении Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 897.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы (далее – Дорожная карта).

2. Центральным государственным органам, акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, ответственным за исполнение Дорожной карты:

1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий Дорожной карты;

2) ежегодно по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан ежегодно к 20 января и 20 июля представлять в Администрацию Президента и Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр |
| --- |
| Республики Казахстан | Б. Сагинтаев |

|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 897 |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Источник финансирования и предполагаемые расходы (млн. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ СТРУКТУРЫ |
| 1. | Проведение анализа функций служб и подразделений ОВД в целях повышения эффективности их деятельности | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 1.1. | Создание Рабочей группы по проведению анализа функций подразделений полиции, УИС, органов гражданской защиты | Приказ МВД | I квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 1.2. | Изучение международного опыта организационно-штатного построения полиции стран ОЭСР и постсоветских государств, успешно реформировавших органы правопорядка | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | Рабочая группа | Не требуется |
| 1.3. | Выработка единой методики проведения анализа функций | Методика | I квартал 2019 г. | Рабочая группа | Не требуется |
| 1.4. | Проведение анализа функций подразделений полиции | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | Рабочая группа | Не требуется |
| 1.5. | Проведение анализа функций подразделений УИС | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | Рабочая группа | Не требуется |
| 1.6. | Проведение анализа функций подразделений органов гражданской защиты | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | Рабочая группа | Не требуется |
| 2. | Проведение анализа влияния постоянного недокомплекта штатов на деятельность соответствующих подразделений ОВД | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 3. | Проведение анализа эффективности административных расходов | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | МВД, МФ, МНЭ | Не требуется |
| 3.1. | Оптимизация административных расходов | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 4. | Оптимизация организационно-штатной структуры с сокращением штатной численности не менее чем на 10%, в первую очередь за счет излишних управленческих звеньев | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 4.1. | Оптимизация организационно-штатной структуры подразделений полиции | Приказ МВД | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 4.2. | Оптимизация организационно-штатной структуры подразделений УИС | Приказ МВД | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 4.3. | Утверждение новой структуры центрального аппарата МВД, типовых структур территориальных департаментов, районных (городских, линейных) управлений (отделов) полиции | Ведомственные НПА | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 4.4. | Преобразование строевых подразделений дорожно-патрульной полиции в патрульную полицию | НПА | I квартал 2019 г. | МВД, МИО | МБ в пределах предусмотренных средств |
| 4.5. | Оптимизация сержантского состава ОВД путем его перевода в категорию офицерского | Приказ МВД | 2019 - 2021 г.г. | МИО, МВД | МБ в пределах предусмотренных средств |
| II. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ |
| 5. | Повышение должностных окладов сотрудникам полиции и УИС, в том числе за счет средств, сэкономленных от оптимизации штатной численности | НПА | III квартал 2019 г. | МВД, МФ, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | РБ 2019 г. – 10 171 млн. тенге 2020 г. – 20 315 млн. тенге 2021 г. – 21 276 млн. тенге |
| 5.1. | Проведение анализа на предмет дифференциации повышения должностных окладов по подразделениям полиции и УИС в зависимости от выполняемых ими функций | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 5.2. | Расчет потребности в финансировании повышения должностных окладов сотрудников полиции и УИС | Расчет | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 5.3. | Согласование повышения должностных окладов сотрудников полиции и УИС с уполномоченными органами в сфере бюджетных отношений | Единая позиция | I квартал 2019 г. | МВД, МНЭ, МФ, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 5.4. | Внесение в КПМ проекта письма на имя Главы государства для получения согласия на повышение окладов сотрудников полиции и УИС | Предложения в КПМ | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 5.5. | Разработка и согласование с заинтересованными государственными органами проекта постановления по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства от 16.10.2017 г. № 646 и в последующем вынесение его на рассмотрение РБК | Решение РБК | II квартал 2019 г. | МВД, МФ, МНЭ | Не требуется |
| 5.6. | Внесение в КПМ проекта постановления Правительства по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства от 16.10.2017 г. № 646 | Постановление Правительства | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 6. | Проработка механизма решения жилищных проблем сотрудников ОВД (компенсация за наем жилья, перевод на жилищные выплаты и др.) | Предложения | 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 6.1. | Внесение предложения по переводу сотрудников ОВД на механизм компенсационных жилищных выплат по аналогии с военнослужащими | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД, МФ | Не требуется |
| 6.2. | Разработка и согласование с заинтересованными государственными органами проекта постановления по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства от 19.11.2014 г. № 1209 и в последующем вынесение его на рассмотрение РБК | Решение РБК | I квартал 2019 г. | МВД, МФ, МНЭ | Не требуется |
| 6.3. | Проработка вопроса частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке для сотрудников ОВД (программа "7-20-25") | Информация в Администрацию Президента | Ежегодно | МВД, МИО | Не требуется |
| 6.4. | Расширение категорий сотрудников ОВД, имеющих право на компенсацию за наем (аренду) жилья, в том числе посредством отнесения к ним руководящего состава соответствующих служб (патрульной полиции, участковым инспекторам полиции, в том числе по делам несовершеннолетних) | НПА | I квартал 2019 г. | МВД | РБ 2019 г. – 4 062 млн. тенге 2020 г. – 8 124 млн. тенге 2021 г. – 8 124 млн. тенге |
| 7. | Проработка вопроса усиления гарантий семьям сотрудников, погибших либо получивших увечья при исполнении служебного долга | НПА | IV квартал 2019 г. | МВД, МИО, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 8. | Внедрение в практику сбалансированного рабочего времени (оптимизация рабочих процессов) - обеспечение строгого соблюдения регламентированного рабочего времени в ОВД (8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя) | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 9. | Проработка вопроса государственного медицинского страхования членов семей сотрудников | Информация в Администрацию Президента | 2019 г. | МВД, МЗ, МНЭ | Не требуется |
| III. ОТБОР И ПОДГОТОВКА КАДРОВ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| 10. | Разработка нового стандарта полицейского | Информация в Администрацию Президента | Раз в полугодие | МВД | Не требуется |
| 10.1. | Изучение стереотипа восприятия обществом образа сотрудника полиции | Информация в МВД | 2019 г. | МОР, МВД | Не требуется |
| 10.2. | Выработка рекомендаций (стандартных требований) к личным и профессиональным качествам сотрудника полиции (стандарт полицейского) | Приказ МВД | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 10.3. | Принятие мер по улучшению восприятия населением образа сотрудника полиции | Информация в Администрацию Президента | 2019 - 2021 г.г. | МВД | Не требуется |
| 11. | Проведение внеочередной аттестации сотрудников полиции, в том числе сотрудников ведомственных учреждений образования | Информация в Администрацию Президента | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 11.1. | Разработка и согласование проекта Указа Президента Республики Казахстан "О проведении внеочередной аттестации" | Указ | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 11.2. | Подготовка приказа о проведении внеочередной аттестации | Приказ МВД | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 11.3. | Проведение внеочередной аттестации | Протоколы заседания, Информация в Администрацию Президента | I-II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 12. | Внедрение системы приема на службу в органы внутренних дел только через учебные заведения МВД (полицейские академии) | НПА | III квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 13. | Проработка вопросов разработки и внедрения автоматизированной информационной системы "Е-кадры" | Информация в Администрацию Президента | 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 14. | Повышение качества специальной первоначальной подготовки | Информация в Администрацию Президента | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 14.1. | Увеличение сроков прохождения специальной первоначальной подготовки до 3–6 месяцев в зависимости от профиля обучения (правоохранительной специальности) | Приказ МВД | II квартал 2019 г. | МВД | В пределах предусмотренных средств |
| 14.2. | Утверждение типовых планов и типовых учебных программ в соответствии с новыми подходами к специальному первоначальному обучению | Планы, программы | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 14.3. | Введение курсов первоначальной подготовки на базе ВУЗов МВД | Приказ МВД | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 14.4. | Проработка вопроса по обеспечению форменным обмундированием обучающихся на курсах первоначальной подготовки | НПА | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 14.5. | Проработка вопроса по выплате стипендии обучающимся на курсах первоначальной подготовки | НПА | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 15. | Проработка вопроса внедрения в практику обязательного прохождения лицами, впервые поступающими на службу в ОВД, службы в строевых подразделениях полиции | Информация в Администрацию Президента | IV квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 16. | Совершенствование системы подготовки кадров, предполагающее обязательное профессиональное обучение действующих сотрудников | Информация в Администрацию Президента | Ежеквартально | МВД | Не требуется |
| 16.1. | Проведение занятий с действующими сотрудниками ОВД по использованию внутренних информационных систем | Справка | с I квартала 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 16.2. | Проведение занятий по психологической подготовке с действующими сотрудниками подразделений ОВД, непосредственно взаимодействующих с населением (патрульная полиция и др.) | Справка | с I квартала 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 16.3. | Пересмотр программ переподготовки (смена специализации) и повышения квалификации (практикоориентированные тренинги) действующих сотрудников | Информация в Администрацию Президента, учебные программы | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 16.4. | Внедрение обязательной профессиональной переподготовки действующих сотрудников при существенном изменении специфики их работы | Информация в Администрацию Президента, курсы переподготовки | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 16.5. | Внедрение обязательного прохождения курсов профессиональной подготовки сотрудниками, выдвигаемыми на должности руководителей горрайлинорганов (включая ораторское искусство, навыки публичных выступлений и др.) | Справка | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 17. | Оптимизация учебных заведений МВД путем их реорганизации в 5 современных полицейских академий | Информация в Администрацию Президента | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 18. | Уменьшение количества государственного образовательного заказа в ВУЗах МВД на подготовку бакалавров, с их сохранением в Карагандинской Академии МВД имени Б.Бейсенова | Постановление Правительства | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 18.1. | Нормативно-правовое обеспечение института полицейских академий | НПА | I-II квартал 2019 г. | МВД, МОН | Не требуется |
| 19. | Разаттестация профессорско-преподавательского состава кафедр социально-гуманитарных дисциплин и языковой подготовки, с сохранением социального обеспечения, всех льгот и преимуществ | НПА | 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 20. | Подключение учебных заведений МВД к системе "Облачный документооборот" и информационным системам МВД | Информация в Администрацию Президента | 2019 - 2021 г.г. | МВД, ГП (по согл.), МИК | Не требуется |
| 21. | Проработка вопроса подключения кадровых подразделений учебных заведений МВД к системе информационного обмена правоохранительных и специальных органов (СИОПСО) | Информация в Администрацию Президента | 2019 г. | МВД, ГП (по согл.) | Не требуется |
| 22. | Проработка вопроса о возможности софинансирования учебных заведений МВД из местных бюджетов | Информация в Администрацию Президента | 2019 г. | МВД, МИО, МНЭ, МФ | Не требуется |
| IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КОМПЕТЕНЦИИ НЕСВОЙСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ |
| 23. | Исключение из компетенции ОВД несвойственных функций с учетом результата анализа функций подразделений и служб ОВД | Информация в Администрацию Президента, НПА | I–ІІІ квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные органы и организации (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 23.1. | Выработка предложений по исключению из компетенции ОВД несвойственных функций | Предложения в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные органы и организации (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 23.2. | Передача несвойственных функций в ведение других государственных органов и организаций либо в конкурентную среду | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные органы и организации (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 23.3. | Передача в ведение гражданских органов здравоохранения функций по оказанию услуг стационарной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов, предоставляемой в настоящее время региональными госпиталями системы ведомственного здравоохранения ОВД | Предложения Администрацию Президента | ІІІ квартал 2019 г. | МВД, МЗ, МИО, ГП (по согл.), СЭР, Нацбюро (по согл.) | Не требуется |
| 24. | Передача функций по охране отдельных категорий объектов другим государственным органам и в конкурентную среду | Информация в Администрацию Президента | ІV квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы, МИО, организации (юридические лица) (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 24.1. | Проработка вопроса и передача охраны отдельных категорий объектов юридических лиц в конкурентную среду | Постановление Правительства | І квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы, организации (юридические лица) (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 24.2. | Проработка вопроса и передача охраны объектов, подведомственных государственным органам, в конкурентную среду | Информация в Администрацию Президента | ІV квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 24.3. | Проработка вопроса закупа МИО услуг частных охранных организаций для охраны подведомственных им объектов и передача функций в конкурентную среду | Информация в Администрацию Президента | ІІІ квартал 2019 г. | МИО, МФ, МНЭ, МВД | Не требуется |
| 24.4. | Проработка вопросов создания соответствующих охранных структур и передача Верховному Суду и Генеральной прокуратуре функций по охране подведомственных им объектов | НПА | ІV квартал 2019 г. | МНЭ, МФ, МВД, ГП (по согл.), ВС (по согл.) | Не требуется |
| 25. | Проработка вопроса сокращения практики массового привлечения подразделений ОВД к обеспечению безопасности спортивных, культурно-массовых мероприятий, в том числе путем привлечения организаторами частных охранных организаций | Информация в Администрацию Президента | І квартал 2019 г. | МВД, МКС, МИО | Не требуется |
| V. НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ |
| 26. | Пересмотр стандартов и алгоритмов работы подразделений ОВД, непосредственно взаимодействующих с гражданами, в том числе предполагающее исключение причин и условий, способствующих проявлениям грубости и равнодушия | Информация в Администрацию Президента, ведомственные НПА | 2019 – 2021 г.г. | МВД | Не требуется |
| 26.1. | Проведение анализа нормативно-правовой (инструктивной) регламентации и условий труда сотрудников ОВД, непосредственно взаимодействующих с населением | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 26.2. | Изучение международного опыта нормативно-правовой (инструктивной) регламентации и условий труда сотрудников полиции, непосредственно взаимодействующих с населением в странах ОЭСР | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 26.3. | Разработка и внедрение новых форм и алгоритмов работы подразделений ОВД, непосредственно взаимодействующих с населением, с учетом национального и международного опытов | Информация в Администрацию Президента, ведомственные НПА | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 26.4. | Пересмотр условий труда сотрудников подразделений ОВД, непосредственно взаимодействующих с населением, включая специальную психологическую подготовку сотрудников для работы в дежурных службах | Информация в Администрацию Президента | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 26.5. | Проработка вопроса по разработке и внедрению мобильного приложения для информирования гражданами о фактах нарушения общественного порядка (фото, видео) с функцией обратной связи (сервисная модель взаимодействия) | Информация в Администрацию Президента, ведомственные НПА, мобильное приложение | 2019-2020 г.г. | МВД, заинтересованные госорганы, НПО (по согласованию с АП) | В рамках ГЧП |
| 27. | Создание специализированных помещений (фронт-офисов) ОВД для приема граждан, имеющих удобное место расположения и график работы | Информация в Администрацию Президента | 2019-2020 г.г. | МВД | РБ, МБ в пределах предусмотренных средств |
| 27.1. | Разработка единого образца по оформлению фронт-офисов ОВД | Презентация | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 27.2. | Осуществление качественного отбора сотрудников для работы во фронт-офисах и дежурных службах, их специальной психологической подготовки | Приказ МВД | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 27.3. | Оборудование фронт-офисов современной техникой и необходимыми справочными материалами | Информация в Администрацию Президента | I-II квартал 2019 г. | МВД | В пределах предусмотренных средств |
| 27.4. | Проведение конкурса между территориальными подразделениями по созданию фронт-офисов | Справка | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 28. | Ребрендинг полицейской формы | Информация в Администрацию Президента | 2019 – 2021 г.г. | МВД | В пределах предусмотренных средств |
| 28.1. | Изучение моделей полицейской формы стран ОЭСР | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 28.2. | Проработка эскизов новой полицейской формы | Эскизы | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 28.3. | Проведение процедур государственных закупок на услуги по разработке дизайна нового форменного обмундирования и пошива образцов полицейской формы | Договор | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 28.4. | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты по форменному обмундированию | Приказы МВД | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 28.5. | Поэтапное обеспечение сотрудников ОВД форменным обмундированием нового образца | Обеспечение | 2020 – 2021 г.г. | МВД, МФ, МИО | В пределах предусмотренных средств |
| 29. | Повышение имиджа ОВД и качества связей с общественностью | Информация в Администрацию Президента | Постоянно | МВД, МИО, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) |  |
| 29.1. | Изучение международного (страны ОЭСР) и отечественного опыта организации работы правоохранительных органов по взаимодействию со СМИ и реагированию на негативные и критические публикации в СМИ и интернет-пространстве | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 29.2. | Разработка медиа-плана по повышению имиджа ОВД | Медиа-план | I квартал 2019 г. | МВД, МИО, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 29.3. | Проведение информационной работы по формированию положительного восприятия полиции общественностью | Информация в Администрацию Президента | Постоянно | МВД, МИО, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | В пределах предусмотренных средств |
| 29.4. | Разработка и внедрение стандартного алгоритма оперативного реагирования на негативные критические публикации в СМИ и интернет-пространстве | Информация в Администрацию Президента, ведомственные НПА | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 29.5. | Проработка вопроса применения информационно-аналитического программного обеспечения для осуществления мониторинга публикаций в СМИ и интернет-ресурсов по ключевым словам | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 29.6. | Приобретение доступа к услуге по осуществлению мониторинга публикаций в СМИ и интернет-ресурсов по ключевым словам посредством процедур государственных закупок | Информация в Администрацию Президента | 2019-2021 г.г. | МВД | В пределах предусмотренных средств |
| VI. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ |
| 30. | Разработка и внедрение новой системы критериев оценки деятельности полиции, включающей в себя показатели, объективно отражающие качество реализации возложенных задач и оценку населением состояния безопасности и эффективности деятельности полиции | Информация в Администрацию Президента | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 30.1. | Создание Рабочей группы по разработке новой системы критериев оценки деятельности полиции | Приказ МВД | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 30.2. | Изучение международного опыта оценки деятельности правоохранительных органов в странах ОЭСР | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 30.3. | Разработка Перечня критериев оценки деятельности полиции с учетом международного опыта | Приказ МВД | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 30.4. | Вынесение критериев оценки деятельности полиции на рассмотрение Общественного совета и других представителей общественности | Протокол заседания Общественного совета | I квартал 2019 г. | МВД, НПО | Не требуется |
| 30.5. | Внедрение новой системы критериев оценки деятельности полиции, включающей в себя показатели, объективно отражающие качество реализации возложенных задач и оценку населением состояния безопасности и эффективности деятельности полиции | Аналитическая справка | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 31. | Проведение выборочного исследования "Уровень доверия населения к правоохранительным органам" | Статистический бюллетень | Ежегодно | МНЭ, МВД, ГП (по согл.) | В пределах предусмотренных средств |
| 32. | Оптимизация ведомственной отчетности | Информация в Администрацию Президента, ведомственные НПА | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 32.1. | Проведение анализа влияния сложившейся системы правовой статистики на деятельность ОВД на предмет выявления факторов, способствующих погоне за показателями в ущерб реальной борьбе с преступностью и охране общественного порядка | Аналитическая справка | I квартал 2019 г. | ГП (по согл.), МВД | Не требуется |
| 32.2. | Сокращение ведомственной отчетности | Приказ МВД | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| VII. УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ КОРРУПЦИИ |
| 33. | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в службах и подразделениях ОВД | Аналитическая справка | Ежегодно | МВД | Не требуется |
| 34. | Обеспечение максимальной автоматизации государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел | Информация в Администрацию Президента | Ежегодно | МВД | Не требуется |
| 35. | Принятие мер по недопущению сотрудников патрульной полиции, непосредственно контактирующих с населением, к работе без видеорегистраторов, с исключением возможности отключения записи или ее изъятия из соответствующих баз данных | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 36. | Повышение эффективности системы собственной безопасности с пресечением злоупотреблений и обеспечением защиты сотрудников, добросовестно выполняющих служебный долг | Информация в Администрацию Президента | II квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 37. | Проработка вопроса повышения дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД за совершение правонарушений, в том числе коррупционного характера | Информация в Администрацию Президента | IV квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| VIII. МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ |
| 38. | Оптимизация учреждений и штатной численности вследствие сокращения режимов отбывания наказания (упразднения режима чрезвычайной безопасности) | Информация в Администрацию Президента, НПА | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 39. | Разработка Плана мероприятий на 2019-2023 годы по реконструкции жилых блоков на покамерное содержание с определением перечня учреждений УИС, предусматривающего сдачу в эксплуатацию соответствующих объектов начиная с 2021 года | НПА | 1 квартал 2019 г. | МВД, заинтересованные госорганы (по согласованию с АП) | Не требуется |
| 40. | Проработка вопроса передачи медицинского обеспечения осужденных в ведение Министерства здравоохранения | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД, МЗ, ГП (по согл.), МФ, МНЭ | Не требуется |
| 41. | Проработка вопроса передачи воспитательной колонии для несовершеннолетних в ведение Министерства образования и науки | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД, МОН, ГП (по согл.), МФ, МНЭ | Не требуется |
| 42. | Усиление взаимодействия акиматов со службами пробации и проработка вопроса по законодательному предоставлению МИО права финансирования служб пробации | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД, МИО, МФ, МНЭ | Не требуется |
| 43. | Введение должностей психологов в службы пробации, в пределах штатной численности | Информация в Правительство | I квартал 2019 г. | МВД | В пределах предусмотренных средств |
| 44. | Внедрение в практику раздельного содержания в учреждениях УИС осужденных за насильственные преступления | Информация в Администрацию Президента, НПА | III квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 45. | Осуществление передачи организации питания осужденных предприятиям УИС | Информация в Администрацию Президента | II квартал 2019 г. | МВД, МФ, ГП (по согл.) | Не требуется |
| 46. | Внесение изменений и дополнений в действующие законодательные акты, в части: - применения замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и освобождения в связи с болезнью; - предоставления осужденным права направления обращений в виде электронного документа; - закрепления права осужденных, отбывающих наказание в льготных условиях, на приобретение продуктов и предметов первой необходимости по безналичному расчету без ограничений; - снижения срока содержания в одиночных камерах с 6 до 4 месяцев; - увеличения количества передач осужденным; - уточнения условий (критериев) для перевода осужденных из одного учреждения в другое (для поддержания социальных связей осужденных); - расширения границ, в пределах которых осужденные, содержащиеся в учреждениях минимальной безопасности, могут передвигаться без надзора | НПА | III квартал 2019 г. | МВД, ГП (по согл.), МЗ, МЮ | Не требуется |
| 47. | Анализ результатов внедрения инструмента оценки риска правонарушителя, состоящего на учете службы пробации, по опыту стран Европы и США (с учетом "пилотного" проекта, проведенного в г.г. Темиртау, Астана (район Сары-Арка) и с. Баян-аул) | Информация в Администрацию Президента | IV квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 48. | Принятие мер по оптимизации структуры управления и повышению финансовой дисциплины в РГП "Еңбек", в том числе обеспечивающей максимальную трудозанятость осужденных и нацеленность на удовлетворение потребностей УИС | Информация в Администрацию Президента | Раз в полугодие | МВД | Не требуется |
| 49. | Расширение системы видеонаблюдения в учреждениях УИС (стационарные и персональные камеры сотрудников) в целях предупреждения коррупционных действий персонала и провокаций со стороны осужденных | Информация в Администрацию Президента | Раз в полугодие | МВД | В пределах предусмотренных средств |
| 50. | Привлечение частного бизнеса к созданию производств на территории учреждений УИС | Информация в Администрацию Президента | Раз в полугодие | МВД | Не требуется |
| IX. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ |
| 51. | Пересмотр структуры Комитета по чрезвычайным ситуациям | Информация в Администрацию Президента, НПА | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 52. | Оптимизация региональных аэромобильных оперативно-спасательных и оперативно-спасательных отрядов путем их присоединения к Службам пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС областей, городов Астана, Алматы, Шымкент | Информация в Администрацию Президента, НПА | I квартал 2019 г. | МВД | Не требуется |
| 53. | Определение статуса, ведомственной принадлежности и дальнейшего функционирования Трассовых медико-спасательных пунктов | Информация в Администрацию Президента | I квартал 2019 г. | МВД, МЗ, МИО | Не требуется |
| 54. | Организация первоначальной подготовки сотрудников только на базе Кокшетауского технического института | Информация в Администрацию Президента, НПА | II квартал 2019 г. | МВД | В пределах предусмотренных средств |
|  | ВСЕГО |  |  |  | РБ 2019 г. – 14 233 млн. тенге 2020 г. – 28 439 млн. тенге 2021 г. – 29 400 млн. тенге |

Примечание: расшифровка аббревиатур:
       АП – Администрация Президента Республики Казахстан
       ВС – Верховный суд Республики Казахстан
       ВУЗ – высшие учебные заведения
       ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан
       ГЧП – государственно-частное партнерство
       МБ – местные бюджеты
       МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
       МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан
       МИК – Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан
       МИО – местные исполнительные органы 
       МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
       МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
       МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан
       МОР – Министерство общественного развития Республики Казахстан
       МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
       МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан
       Нацбюро – Национальное Бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная
       служба) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и
       противодействию коррупции
       НПА – нормативные правовые акты
       НПО – неправительственные организации
       ОВД – органы внутренних дел
       РБ – республиканский бюджет
       РБК – Республиканская бюджетная комиссия
       РГП – Республиканское государственное предприятие
       СЭР – Служба экономических расследований
       УИС – уголовно-исполнительная система

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан