Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации проекта "Архив &#8722; 2025" на 2020 &#8722; 2025 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 953

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Архив − 2025" на 2020 − 2025 годы (далее – Комплексный план).

2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, ответственным за исполнение Комплексного плана:

1) принять меры по его реализации;

2) один раз в год, не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе исполнения Комплексного плана в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

4. Контроль и координацию за исполнением настоящего Комплексного плана возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 953 |
| --- | --- |

Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Архив − 2025" на 2020 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы, в том числе по годам, млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Разработка Схемы единой классификации документной информации Национального архивного фонда Республики Казахстан, общей и обязательной для использования всеми государственными архивами | единый классификатор документной информации НАФ | МКС, ЦГА, ГА | 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 2. | Включение в перечень праздничных дат Республики Казахстан профессионального праздника – День архивиста | постановление Правительства Республики Казахстан | МКС | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 1539 "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан" в части разработки ведомственной награды или почетного звания для поощрения высококвалифицированных специалистов, специалистов с многолетним стажем в сфере архивного дела | постановление Правительства Республики Казахстан | МКС | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 4. | Создание научно-поисковых групп из числа архивистов, историков, ученых, культурологов | приказ МКС | МКС, МОН | 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 5. | Организация научной поисково-исследовательской работы по выявлению и приобретению копий документов и материалов по истории Казахстана из отечественных и зарубежных архивов, музеев, библиотек и научных центров, их введение в научный оборот | отчетные данные | НА, ЦГА, НЦРРК, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ | 2020-2022 годы | 78,3 206,7 78,3 95 95 | 88,6 80,5 88,6 41,4 41,4 | 97,1 89 97,1 46,1 46,1 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  | 264 376,2 264 182,5 182,5 | РБ |
| 6. | Археографические работы в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре Великой степи (выявление, анализ, оцифровка) | археографические работы по истории Великой степи | МОН | 2020-2022 годы | 132,8 | 240,8 | 347,1 | - | - | - |  | 720,7 | РБ |
| 7. | Прием на государственное хранение на базе НА приобретенных документов и создание единой базы данных | единая база данных архивных документов | МКС | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 8. | Издание сборников, фотоальбомов по материалам и документам, касающимся истории Казахстана, выявленным в зарубежных архивах, библиотеках, научных учреждениях | сборники, фотоальбомы | НА | 2021-2024 годы | - | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | - |  | 108,8 | РБ |
| 9. | Издание сборников, фотоальбома: 1) сборника на основе документов личного фонда известного ученого, писателя профессора А. Сейдимбека; 2) сборника документов и материалов "Отанына оралған құжаттық қазына"; 3) фотоальбома "От Акмолинска до Астаны". | сборники, фотоальбом | НА | 2020 год | 6,1 | - | - | - | - | - |  | 6,1 | РБ |
| 10. | Издание сборников, фотоальбомов: 1) сборника документов "Сибирские казахи. 1820-1830 гг." (тираж 500 экземпляров); 2) сборника архивных документов и материалов "Из истории изобразительного искусства Казахстана. 1925–1941 гг.", І-ІІ том (тираж 500 экземпляров); 3) сборника архивных документов и материалов "Превратности судьбы: жизнь и творчество жетысуйского художника Николая Гавриловича Хлудова (1850–1935 гг.)" (тираж 500 экземпляров); 4) путеводителя по фондам досоветского периода Центрального государственного архива Республики Казахстан. 1733–1918 гг. (тираж 500 экземпляров); 5) "Жеке қорлар бойынша жөнсілтер 1959-2009 жж.", том I (тираж 500 экземпляров); 6) фотоальбома "8-ая Гвардейская Панфиловская дивизия" (тираж 500 экземпляров); 7) фотоальбома "Участие казахстанцев в партизанском движении Белоруссии" (тираж 500 экземпляров.); 8) фотоальбома "Казахстанцы в рядах Европейского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны" (тираж 500 экземпляров). | сборники, путеводители, фотоальбомы | ЦГА | 2020-2024 годы | 2,9 | 4,7 | - | 10,4 | 9,2 | - |  | 27,2 | РБ |
| 11. | Издание сборников, альбома, путеводителей: 1) сборника документов и материалов "Дочь казахского народа – Халида Есенкуловна Маманова" (тираж 250 экземпляров); 2) сборника документов и материалов "Из истории проектирования спортивных объектов г. Алматы. (1930–1985 гг.)" (тираж 250 экземпляров); 3) сборника документов и материалов "Из истории проектирования объектов быта, аэропорта, гостиниц г. Алматы". (тираж 250 экземпляров); 4) альбома "Наскальные рисунки, живопись и графика" П.И. Мариковского" (тираж 250 экземпляров); 5) путеводителя по личным фондам том ІІ. (тираж 250 экземпляров); 6) путеводителя по фондам ЦГА НТД (2012-2018 годы)(тираж 250 экземпляров). | сборники, альбом, путеводители | ЦГА НТД | 2020-2025 годы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  | 16,2 | РБ |
| 12. | Создание фильма, издание аннотированного каталога, фотоальбомов и путеводителей: 1) аннотированного каталога документальных фильмов киностудии "Казахтелефильм" (1963-1994 гг.) (тираж 500 экземпляров); 2) путеводителя фотодокументов по личным фондам (372 персоналии известных деятелей Казахстана) (тираж 100 экземпляров); 3) фотоальбома "Стройка Века". К 100-летию строительства Турксиба (300 экземпляров); 4) фотоальбома "Архитектура Алматы в фотографиях" (тираж 300 экземпляров); 5) фотоальбома "История Семиречья в фотографиях" (из личного фонда фотографа А. Ионова 1920-1930 гг.) (300 экземпляров). | аннотированный каталог, путеводитель, фотоальбомы | ЦГА КФДЗ | 2020-2024 годы | 2,6 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - |  | 8,1 | РБ |
| 13. | Издание сборников, биографического справочника, хронографа, путеводителя: 1) сборника документов "Политика репрессий по архивным материалам"; 2) сборника документов "История просвещения Акмолинской области"; 3) сборника архивных документов по истории Акмолинской области, выявленных в ЦГА; 4) сборника архивных документов по истории Акмолинской области, выявленных в государственном архиве Северо-Казахстанской области; 5) сборника документов по истории Акмолинской области из зарубежных источников; 6) сборника "Журнал боевых действий 310 стрелковой дивизии с 18 августа 1941 года по 04 июля 1942 года"; 7) сборника материалов конференции клуба "Юный исследователь"; 8) переиздание сборника документов "Қазақ әліпбиінің латындандыру тарихы"; 9) переиздание сборника документов "Соғыс. Жеңіс. Естелік"; 10) переиздание сборника особо ценных документов архивных учреждений Акмолинской области на русском языке; 11) переиздание сборника особо ценных документов архивных учреждений Акмолинской области на казахском языке; 12) хронографа событий по страницам областной газеты "Арқа ажары"; 13) хронографа событий по страницам областной газеты "Акмолинская правда"; 14) биографического справочника "Герои Социалистического Труда Акмолинской области"; 15) справочника по местонахождению документов по личному составу организаций, учреждений, предприятий Акмолинской области — источников комплектования государственных архивов Акмолинской области; 16) переиздание книги "Ешкім де ұмытылмайды, ешнәрсе де ұмыт қалмайды. Никто не забыт, ничто не забыто"; 17) переиздание книги "Архивная служба Акмолинской области"; 18) путеводителя по фондам государственного архива Акмолинской области (издание дополненное). | сборники, хронографы, справочники, книги, путеводитель | ГА Акмолинской области | 2025 год | - | - | - | - | - | 15 |  | 15 | МБ |
| 14. | Издание сборников: 1) сборника архивных документов "1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысының тарихы"; 2) сборника документов "Ақтөбе ферроқорытпа зауыты – Қазақстан қара металлургиясының бастауы"; 3) сборника документов "Ақтөбе облысындағы Алаш қозғалысы"; 4) сборника документов "Ақтөбе қаласының тарихы – құжаттарда"; 5) сборника статьей "Тарих тағылымы – құжаттарда". | сборники | ГА Актюбинской области | 2025 год | - | - | - | - | - | 7 |  | 7 | МБ |
| 15. | Издание сборников, справочника, путеводителей: 1) сборника документов "90-летие Джандосова Санжара Уразовича 1930-1992 гг."; 2) сборника документов "Конфискация по Енбекшиказахскому району" 1928 год. Том ІІ; 3) сборника документов "Асқаров Асанбай Асқарұлының 100 жылдығы" 1922-2001 гг.; 4) сборника документов "Конфискация по Иссыкскому району" 1928 год. Том ІІІ; 5) справочника по административно-территориальному делению 2000-2015 гг.; 6) путеводителя по личному составу 1932-2015 гг.. | сборники, справочник, путеводитель | ГА Алматинской области | 2025 год | - | - | - | - | - | 7 |  | 7 | МБ |
| 16. | Издание сборников, биографического справочника, справочника: 1) сборника документов, посвященного 75-летию Победы "Атырау өңірі Ұлы Отан соғысы жылдарында"; 2) сборника документов "Гурьев уезіндегі зиялылар тобы"; 3) сборника документов по истории Казахстана, выявленных в зарубежных архивах; 4) сборника документов о государственном и общественном деятеле Мухамбете Исенове "Қайраткерлікке дейінгі жол"; 5) биографического справочника по документам 1930-1980 гг. "Атырау өлкесінен шыққан ел басқарған қайраткерлер"; 6) справочника по местонахождению документов по личному составу организаций, учреждений, предприятий Атырауской области – источников комплектования государственных архивов Атырауской области 1947-2023 гг.. | сборники, справочники | ГА Атырауской области | 2020-2025 годы | 7 | 3 | 5 | 0 | 13 | 2 |  | 30 | МБ |
| 17. | Издание сборников, путеводителей, фотоальбома, тематического обзора, альманаха: 1) сборника "Дәуір сақтаушылары" - "Хранители времени"; 2) сборника материалов международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы; 3) сборника документов "Развитие культуры Восточного Казахстана ХІХ-40 гг. ХХ вв."; 4) сборника документов "История исправительно-трудовых колоний Восточно-Казахстанской области" (1941-1945 годы); 5) сборника документов "Краеведы Восточного Казахстана: Белослюдов Алексей Николаевич"; 6) сборника документов "Развитие здравоохранения в Восточном Казахстане. 1919 г. – 80 гг. ХХ вв."; 7) сборника документов "Развитие периодической печати и издательского дела в Восточном Казахстане ХІХ-80 гг. ХХ вв."; 8) сборника документов по истории Казахстана, выявленных в зарубежных архивах; 9) сборник документов "Левобережье Семипалатинска – страницы истории; 10) переиздание сборника "Эвакуация в Восточно-Казахстанскую область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)"; 11) путеводителя по фондам личного происхождения государственного архива Восточно-Казахстанской области и его филиалов (1947-2017 гг.), на русском языке; 12) фотоальбома виды города Усть-Каменогорска по документам личного фонда Михаила Владимировича Горохова; 13) серийного издания "Замечательные люди Восточного Казахстана"; 14) тематического обзора фотодокументальных выставок по теме "Массовые политические репрессии в Восточном Казахстане"; 15) альманаха "Восточно-Казахстанская область в архивных документах". | сборники, путеводитель, фотоальбом, тематический обзор, серийное издание, альманах | ГА Восточно-Казахстанской области | 2020-2025 годы | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 14 | МБ |
| 18. | Издание книг, сборников: 1) научно-публистической книги о подвигах жамбылских воинов в годы Великой Отечественной войны "Мәңгілік ел"; 2) книги на основании сведений о гражданах, подвергшихся репресии в период конфискации в Жамбылской области "Конфискация"; 3) книги "Жамбылда жасақталған әскери құрамалар" об истории военных формирований, образованных в Жамбыле на основании документов, выявленных в архивах г. Подольска; 4) научно-публицистической книги к 130-летию Т.Рыскулова "Тау тұлға"; 5) справочного сборника "Жамбыл облысының бірінші басшылары"; 6) справочного сборника на основании документов личного происхождения "Тарихты адамдар жасайды"; 7) сборника статей на основании архивных документов, опубликованных в средствах массовой информаций "Архив алтын қазына"; 8) справочника по местонахождению документов по личному составу организаций, учреждений, предприятий Жамбылской области – источников комплектования государственных архивов Жамбылской области. | книги, сборники, справочник | ГА Жамбылской области | 2020-2024 годы | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2 | - |  | 7 | МБ |
| 19. | Издание сборников, справочников: 1) сборника "Список 1-х, 2-х, 3-х секретарей Партии, губернских, уездных комитетов, областного, городского, районного партийного комитета 1919-1991 годов" (ІІ тома), на казахском и русском языках; 2) сборникаа документов "Эвакуация в Западно-Казахстанскую область в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"; 3) справочника "Батыс Қазақстан облысының әкімшілік-территориялық құрылымы" (1869-2015 жж.); 4) справочника по личному происхождению на казахском и русском языках. | сборники, справочники | ГА Западно-Казахстанской области | 2020 год | 9 | - | - | - | - | - |  | 9 | МБ |
| 20. | Издание сборников, путеводителей, справочников, подготовленных государственными архивами Карагандинской области | сборники, путеводители, справочники | ГА Карагандин ской области | 2020-2025 годы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 15 | МБ |
| 21. | Издание сборников, проспектов, справочника, путеводителя: 1) сборника материалов научно-практической конференции "Роль архивов в модернизации общественного сознания"; 2) сборника документов "Костанайцы в годы Великой Отечественной войны"; 3) сборника документов по истории Костанайской области из зарубежных источников; 4) переиздание сборника документов "Из истории города Костаная" 5) проспект "Известные люди Костанайской области: заслуженные работники сельского хозяйства"; 6) проспекта "Известные люди Костанайской области: почетные граждане области и города Костаная; 7) проспекта "Известные люди Костанайской области: политические и общественные деятели Костанайской области; 8) проспекта "Известные люди Костанайской области: заслуженные работники просвещения; 9) проспекта "Известные люди Костанайской области: представители творческой интелегенции; 10) проспекта "Известные люди Костанайской области: Герои Социалистического Труда; 11) справочника по местонахождению документов по личному составу организаций, учреждений, предприятий Костанайской области – источников комплектования государственных архивов Костанайской области. 1943-2018 гг.; 12) переиздание межархивного путеводителя по фондам личного происхождения Государственных архивов Костанайской области. | сборники, проспекты, справочник, путеводитель | ГА Костанайской области | 2020-2025 годы | 2,4 | 1,9 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 11,3 | МБ |
| 22. | Издание сборников: 1) сборника документов по истории Кызылординской области, выявленных в зарубежных и отечественных архивах; 2) сборника документов "Аралдықтар Ұлы Отан соғысы жылдарында"; 3) сборника документов "Еңбегімен елге танылған ел ағалары"; 4) сборника архивных документов "Говорят стенограммы". | сборники | ГА Кызылординской области | 2020-2024 годы | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |  | 4 | МБ |
| 23. | Издание книг, справочников, путеводителя, книг-альбомов, сборников, журнала-проспекта, фотоальбомов: 1) книги, посвященной 75-летию Победы "Тағзым" – "Отты жылдар ерлеріне бас иеміз!" 5-я книга; 2) книги "100 лет Архивной службе Мангистауской области"; 3) справочника о местонахождении документов по личному составу организаций, учреждений и предприятий города Актау – источников комплектования государственного архива Мангистауской области (1942-2017 гг.); 4) справочника о местонахождении документов по личному составу организаций, учреждений и предприятий – источников комплектования государственных архивов города Жанаозен, Бейнеуского, Каракиянского, Мангистауского, Мунайлинского и Тупкараганского районов; 5) путеводителя по фондам Государственного архива Мангистауской области (на казахском и русском языках, ІІ тома); 6) книги-альбома "Об истории промышленных организаций, предприятий Мангистауской области"; 7) книги-альбома "Об истории структурных подразделений сельского хозяйства (артелей, колхозов, совхозов)"; 8) книги-альбома "Почетные граждане области, района, города"; 9) книги-альбома "Промышленность Мангистау в годы второй мировой войны"; 10) сборника документов "Воспоминания об общественном и государственном деятеле, писателе Абише Кекилбаеве"; 11) сборника документов "О восстании адайцев"; 12) журнала-проспекта "Известные личности Мангистау: герои Социалистического труда; лауреаты государственной премии; заслуженные деятели республиканского значения"; 13) фотоальбома "Ақтау қаласының тарихы туралы"; 14) фотоальбома "Маңғыстау ауданына 95 жыл"; 15) фотоальбома "Форт-Шевченко қаласының тарихы"; 16) фотоальбома "Бейнеу ауданына 50 жыл"; 17) фотоальбома "Қарақия ауданына 50 жыл"; 18) фотоальбома "О деятелях Мангистау: Тобанияз Алниязов, Жалау Мынбаев, Оспан Кубеев"; 19) фотоальбома "Возрождение Мангистауского полуострова". | книги, справочники, путеводитель, книги-альбомы, сборники, журнал-проспект, фотоальбомы | ГА Мангистауской области | 2020-2023 годы | 7,3 | 1,6 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 18,9 | МБ |
| 24. | Издание сборников, книги, справочника: 1) сборника документов "Из истории массового голода в Павлодарском Прииртышье. 1929-1933 гг."; 2) сборника материалов международной научно-практической конференции "История Павлодарского Прииртышья в архивных источниках Казахстана и России. 1868-1917 гг."; 3) сборника документов "Павлодарское Прииртышье в архивных источниках Казахстана и России. 1868-1917 гг.". 4) книги "Жеңімпаздар. Павлодар облысы. Победители. Павлодарская область" в трех томах. Выпуск 2-й; 5) справочника "Государственный архив Павлодарской области. Путеводитель" в двух томах. | сборники, книга, справочник | ГА Павлодарской области | 2020-2022 годы | 0,7 | 13 | 2,6 | - | - | - |  | 16,3 | МБ |
| 25. | Издание сборников, атласа: 1) сборника "Мағжан Жұмабаев өмірі мен шығармашылығы" в двух томах; 2) сборника документов "Солтүстік Қазақстан облысының әкімшілік-аумақтық бөлінісі тарихынан (25.04.1921 ж. – 01.01.2019 ж.)"; 3) сборника документов "Депортация народов в Казахстан в 1936-1940 гг.: общность истории"; 4) сборника документов "Мен жастарға сенемін"; 5) сборника "Бостандық туы" - өлкенің тасқа басылған тарихы"; 6) сборника документов "Латын әліпбиіндегі мұралар: өткеннің өшпес ізі"; 7) сборника документов "Абылай хан – құжаттар сыры"; 8) сборника документов "Из истории Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области" на казахском и русском языках; 9) сборника документов "Қызылжар өңірі– архив құжаттарында"; 10) сборника документов "Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің!"; 11) сборника документов "Ауған соғысының ардагерлеріне мәңгілік тағзым!"; 12) научного издания "Солтүстік Қазақстан облысы: Тарих және тағылым"; 13) научного издания "Жұмағали Тілеулин"; 14) научного издания "Жас азамат". "Есіл даласы"; 15) научного издания "Петропавл қаласы тарих толқынында"; 16) атласа священных мест Северо-Казахстанской области; 17) биографического сборника "Солтүстік Қазақстанның ханымдары мен арулары". | сборники, научные издания, атлас | ГА Северо-Казахстанской области | 2024 год | - | - | - | - | 15 | - |  | 15 | МБ |
| 26. | Издание сборников, справочников путеводителя, проспекта и фотоальбомов: 1) сборника документов "Түркістан өлкесіндегі оқу-ағарту ісі (1864-1929жж.)", ІІ тома; 2) сборника "Оңтүстік Қазақстан облысының басшылары" (1932-2018 жж.); 3) сборника "Ресей империясы құрамындағы уездер мен болыстар тарихы"; 4) сборника "Азаматтық соғыс жылдарынан кейінгі Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдай (1918-1925 жж.)"; 5) сборника документов "Түркістан жинағы– Қазақстанның оңтүстік өлкесін зерттеу дереккөзі"; 6) сборника документов "Қазақстанның жергілікті архив қорларындағы жер аударылған халықтар туралы тың деректер"; 7) сборника "Мырзашөлдік Ұлы Отан соғысының батырлары мен ардагерлері"; 8) сборника "Мырзашөлдің еңбеккерлері"; 9) сборника "Архив – тарих қазынасы"; 10) сборника документов "Об истории Ассамблеи народа Казахстана Туркестанской области"; 11) сборника "1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Оңтүстік Қазақстанға қоныс аударушылар"; 12) сборника "Участие туркестанцев (ЮКО) в партизанских движениях на полях Белоруссии во времена ВОВ 1941-1945 гг."; 13) сборника "Документы жертв репрессии по Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области); 14) сборника "Зарубежные архивные документы и материалы по национально-территориальному размежеванию (по материалам архивов РФ)"; 15) сборника "Колхозы Южно-Казахстанской области (Туркестанская область). 1930-1939 гг."; 16) сборника "Документы депортации в Казахстане 1936-1946 гг. (по Туркестанской обл.)"; 17) сборника "Жизнь колхозов в Казахстане. 1930-1953 гг. (по Туркестанской области)"; 18) сборника "С. Қожанов: документы и сборник материалов" (V томов); 19) сборника "Н. Тореқулов: документы и сборник материалов"; 20) сборника "История Сырдаринской области. 1867-1927 гг."; 21) сборника "Южный Казахстан при Кокандском ханстве"; 22) справочника об административно-территориальной структуре Южно-Казахстанской области. (1924-2011 гг.); 23) серийного издания "Жизнь замечательных людей Туркестана"; 24) биографического справочника "Түркістан облысының саяси және қоғам қайраткерлері"; 25) проспекта "Түркістан облысының атақты адамдары – социалистік еңбеккерлері"; 26) путеводителя фондов личного происхождения Туркестанского государственного архива. ІІ тома; 27) фотоальбома, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы майданындағы қазақстандықтар"; 28) фотоальбома "Оңтүстіктің өткені мен бүгіні"; 29) фотоальбома "Түркі әлемінің бесігі – Түркістан". | сборники, справочники, путеводитель, проспекты, фотоальбомы | ГА Туркестанской области | 2020-2025 годы | 9 | 16 | 10 | 9 | 8 | 0,6 |  | 52,6 | МБ |
| 27. | Издание сборников, фотоальбома, указателя, справочника: 1) сборника "Шымкент қаласының құрметті азаматтары"; 2) сборника документов "История крупных промышленных предприятий города Шымкент, внесших особый вклад в становление города"; 3) сборника по истории города Шымкент на основании документов, собранных из зарубежных и отечественных архивов; 4) сборника "Түркестан-центр национально-освободительного движения 1916 года"; 5) указателя фондов Шымкентского городского государственного архива (1920-2018 гг.); 6) справочника по размещению документов по личному составу (1920-2018 гг.); 7) фотоальбома "Шымкент-Шырайлым". | сборники, указатель, справочник, фотоальбом | ГА города Шымкента | 2020-2024 годы | 1,6 | 0,8 | - | - | 1,6 | - |  | 4 | МБ |
| 28. | Организация и проведение выставки по приобретенным архивным документам "Жауһар жәдігерлер. Возвращенная история" к 100-летнему юбилею Центрального государственного архива Республики Казахстан | выставка | ЦГА | 2021 год | - | 6 | - | - | - | - |  | 6 | РБ |
| 29. | Организация и проведение совместной выставки архивных документов с Центральным военным архивом имени Болеслава Валигори (Польша). Тема выставки двусторонняя: со стороны Республики Казахстан – "Участие казахстанцев в Движении Сопротивления Польши", со стороны Республики Польша– "Нахождение польской армии на территории Казахстана во время Второй мировой войны" | выставка | ЦГА | 2023 год | - | - | - | 4 | - | - |  | 4 | РБ |
| 30. | Организация и проведение выставок: "Көне Шымкент шаһары, Шымкенттің жаңа келбеті", "Латын әліпбиіне көшу-заман талабы" | выставка | ГА города Шымкента | 2025 год | - | - | - | - | - | 0,7 |  | 0,7 | МБ |
| 31. | Организация и проведение передвижной выставки совместно с НА в городе Туркестане "Түркі әлемінің бесігі – Түркістан" | выставка | ГА Туркестанской области НА | 2021 год | - | 2 | - | - | - | - |  | 2 | МБ |
| 32. | Организация и проведение передвижной выставки про прошлое и настоящее этносов, переехавших в Казахстан в годы депортации, на тему "Тарихқа тағлым – өткенге тағзым" | выставка | ГА Туркестанской области | 2021 год | - | 0,5 | - | - | - | - |  | 0,5 | МБ |
| 33. | Создание документального фильма на основе архивных материалов о визитах Первого Президента – Елбасы Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Южно-Казахстанскую область (ныне Туркестанскую область) | документальный фильм | ГА Туркестанской области | 2020 год | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | МБ |
| 34. | Создание документального фильма, посвященного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Казахстанцы в годы войны" | документальный фильм | ГА Туркестанской области | 2020 год | 1 | - | - | - | - | - |  | 1 | МБ |
| 35. | Организация и проведение международного семинара с участием архивистов тюркоязычных стран | семинар | ГА Туркестанской области | 2020 год | 0,7 | - | - | - | - | - |  | 0,7 | МБ |
| 36. | Организация и проведение смотра-конкурса "Архив-тарих қазынасы" среди молодежи | смотр-конкурс | ГА города Шымкента | 2020 год | 0,5 | - | - | - | - | - |  | 0,5 | МБ |
| 37. | Организация и проведение конференции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне на тему: "Казақстандықтар Ұлы Отан соғысы жылдарында" | конференция | ГА города Шымкента, ГА Туркестанской области | 2020 год | 0,3 | - | - | - | - | - |  | 0,3 | МБ |
| 38. | Организация и проведение конференции "Оңтүстік өлкем, шежірем, тарихы терең.." | конференция | ГА Туркестанской области | 2022 год | - | - | 0,3 | - | - | - |  | 0,3 | МБ |
| 39. | Организация и проведение конференции в честь 70-летия эпопеи освоения целины, освоения Мырзашольского района "Мырзашөл – тарихтың сырлы шежіресі" | конференция | ГА Туркестанской области | 2024 год | - | - | - | - | 0,3 | - |  | 0,3 | МБ |
| 40. | Создание документального фильма на основе кинодокументов государственного архива города Шымкент: "Город на стыке времени" | документальный фильм | ГА города Шымкента | 2021 год | - | 0,4 | - | - | - | - |  | 0,4 | МБ |
| 41. | Создание документального фильма "Казахстанцы в годы Великой Отечественной Войны" к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне | документальный фильм | ГА Туркестанской о области | 2020 год | 0,2 | - | - | - | - | - |  | 0,2 | МБ |
| 42. | Организация республиканской научно-практической конференции "Роль и задачи архивов в Цифровом Казахстане" | научно-практическая конференция | ГА Кызылординской области | 2021 год | - | 2,5 | - | - | - | - |  | 2,5 | МБ |
| 43. | Организация и проведение мероприятий по результатам реализации проекта "Архив – 2025" с участием архивистов, ученых-историков, краеведов, представителей НПО и СМИ: "Проблемы и перспективы по выявлению, копированию, оцифровке и публикациям зарубежной Казахстанике" | научно-практические конференции "Архив – 2025" | НА | 2020-2024 годы | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | - |  | 4,650 | РБ |
| 44. | Организация и проведение выставок, семинаров, уроков истории, лекции по результатам реализации проекта "Архив-2025" для профильных ВУЗов Республики Казахстан | выставки, семинары, уроки истории, лекции по результатам реализации проекта "Архив – 2025" | ЦГА, ЦГА НТД | 2020-2025 годы | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | 4 1,5 |  | 4 9 | РБ |
| 45. | Оцифровка имеющихся и приобретенных архивных документов | отчетные данные | МКС, МИО | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах предусмотренных средств |
| 46. | Запуск веб-портала для широкого доступа архивных документов исследователям в рамках информационной системы "Единый электронный архив документов" | веб-портал | МКС | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах предусмотренных средств |
| 47. | Разработка ПСД для строительства специализированных типовых зданий для государственных архивов на 200 тысяч, 500 тысяч, 1 миллион, 1,5 миллиона, 10 миллионов единиц хранения | разработанные типовые ПСД | МКС | 2020 год | 558,9* | - | - | - | - | - |  | 558,9* | РБ |
| 48. | Осуществление выкупа зданий: 1) Алакольского филиала Государственного архива Алматинской области; 2) Государственного архива Буландынского района Акмолинской области. | отчетные данные в МКС | МИО (Алакольский филиал ГА Алматинской области, ГА Буландынского района Акмолинской области) | 2020 год | 47,3 30 |  |  |  |  |  |  | 77,3 | МБ |
| 49. | Проведение капитального ремонта: 1) Уйгурского филиала Государственного архива Алматинской области; 2) Государственного архива Аршалынского района Акмолинской области; 3) Государственного архива Жаксынского района Акмолинской области; 4) Аральского районного филиала государственного архива Кызылординской области. | отчетные данные в МКС | МИО (Уйгурский филиал ГА Алматинской области, ГА Аршалынского района Акмолинской области, ГА Жаксынского района Акмолинской области, Аральский районный филиал ГА Кызылординской области) | 2022 год | 80,2 71,7 |  | 39 56,9 |  |  |  |  | 247,8 | МБ |
| 50. | Приобретение лабораторий для создания страхового фонда: НА – 1 комплект; ЦГА – 1 комплект; ЦГА НТД – 1 комплект; ЦГА КФДЗ – 1 комплект; - 14 комплектов – для областных архивных учреждений; - 3 комплекта – для городов республиканского значения. | отчетные данные в МКС | НА, ЦГА, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ, МИО (областные, городские архивные учреждения) | 2020-2022 годы | 720 - | - 2879,7 | - 180 | - - | - - | - - |  | 720 3059,7 | РБ МБ |
| 51. | Приобретение компьютеров в комплекте с лицензионной антивирусной программой: НА – 70 комплектов; ЦГА – 63 комплекта; ЦГА НТД – 27 комплектов; ЦГА КФДЗ – 27 комплектов; МИО: 1) Нур-Султан – 48 комплектов; 2) Алматы – 144 комплекта; 3) Шымкент – 30 комплектов; 4) Акмолинская область – 156 комплектов; 5) Актюбинская область – 66 комплектов; 6) Алматинская область – 120 комплектов; 7) Атырауская область – 172 комплекта; 8) ВКО – 282 комплекта; 9) Жамбылская область – 124 комплекта; 10) ЗКО – 78 комплектов; 11) Карагандинская область – 120 комплектов; 12) Костанайская область – 186 комплектов; 13) Кызылординская область – 95 комплектов; 14) Мангыстауская область – 60 комплектов; 15) Туркестанская область – 228 комплектов; 16) Павлодарская область – 108 комплектов; 17) СКО – 156 комплектов. | отчетные данные в МКС | НА, ЦГА, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ, МИО (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2025 годы | 16,5 122,8 | 16,1 122,8 | 16,1 104,5 | 8,2 118,4 | 8,2 120,4 | 8,2 127,6 |  | 73,3 716,5 | РБ МБ |
| 52. | Приобретение МФУ (принтер/сканер/копир): ЦГА – 13 штук; ЦГА НТД – 6 штук; ЦГА КФДЗ – 6 штук; МИО: 1) Нур-Султан – 16 штук; 2) Алматы – 48 штук; 3) Шымкент – 10 штук; 4) Акмолинская область – 52 штуки; 5) Актюбинская область – 22 штуки; 6) Алматинская область – 40 штук; 7) Атырауская область – 24 штуки; 8) ВКО - 94 штуки; 9) Жамбылская область – 41 штука; 10) ЗКО – 26 штук; 11) Карагандинская область – 42 штуки; 12) Костанайская область – 62 штуки; 13) Кызылординская область – 30 штук; 14) Мангыстауская область – 20 штук; 15) Туркестанская область – 76 штук; 16) Павлодарская область – 36 штук; 17) СКО – 52 штуки. | отчетные данные в МКС | ЦГА, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ, МИО (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2025 годы | 1,7 14,7 | 1,6 13,2 | - 12,7 | - 14,0 | - 14,2 | - 13,3 |  | 3,3 82,1 | РБ МБ |
| 53. | Приобретение книжного сканера формата А2: НА – 1 штука; ЦГА – 1 штука; ЦГА НТД – 1 штука; ЦГА КФДЗ – 1 штука; МИО: 1) Нур-Султан – 1 штука; 2) Алматы – 1 штука; 3) Шымкент - 1 штука; 4) Акмолинская область – 4 штуки; 5) Актюбинская область – 1 штука; 6) Алматинская область – 2 штуки; 7) Атырауская область – 2 штуки; 8) ВКО - 5 штук; 9) Жамбылская область – 2 штуки; 10) ЗКО – 1 штука; 11) Карагандинская область – 11 штук; 12) Костанайская область – 3 штуки; 13) Кызылординская область – 4 штуки; 14) Мангыстауская область – 3 штуки; 15) Туркестанская область – 4 штуки; 16) Павлодарская область – 3 штуки; 17) СКО – 2 штуки. | отчетные данные в МКС | НА, ЦГА, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ, МИО (областные, городские архивные учреждения) | 2020-2023 годы | 80 - | - - | - - | - 1000 | - - | - - |  | 80 1000 | РБ МБ |
| 54. | Приобретение планшетного сканера формата А2: НА – 1 штука; ЦГА – 1 штука; ЦГА НТД – 1 штука; ЦГА КФДЗ – 1 штука; МИО: 1) Нур-Султан – 1 штука; 2) Алматы – 1 штука; 3) Шымкент – 1 штука; 4) Акмолинская область – 4 штуки; 5) Актюбинская область – 1 штука; 6) Алматинская область – 2 штуки; 7) Атырауская область – 2 штуки; 8) ВКО – 5 штук; 9) Жамбылская область – 2 штуки; 10) ЗКО – 1 штука; 11) Карагандинская область – 11 штук; 12) Костанайская область – 3 штуки; 13) Кызылординская область – 12 штук; 14) Мангыстауская область – 3 штуки; 15) Туркестанская область – 4 штуки; 16) Павлодарская область – 3 штуки; 17) СКО – 2 штуки. | отчетные данные в МКС | НА, ЦГА, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ, МИО (областные, городские архивные учреждения) | 2020-2024 годы | 22,4 5,6 | - - | - 229,6 | - 22,4 | - 22,4 | - - |  | 22,4 280 | РБ МБ |
| 55. | Приобретение поточного сканера формата А3: НА – 1 штука; НЦРРК – 1 штука; ЦГА – 1 штука; ЦГА НТД – 1 штука; ЦГА КФДЗ – 1 штука; МИО: 1) Нур-Султан – 1 штука; 2) Алматы – 1 штука; 3) Шымкент – 1 штука; 4) Акмолинская область – 21 штука; 5) Актюбинская область – 13 штук; 6) Алматинская область – 20 штук; 7) Атырауская область – 9 штук; 8) ВКО - 19 штук; 9) Жамбылская область – 12 штук; 10) ЗКО – 14 штук; 11) Карагандинская область – 20 штук; 12) Костанайская область – 21 штука; 13) Кызылординская область – 11 штук; 14) Мангыстауская область – 8 штук; 15) Туркестанская область –18 штук, 16) Павлодарская область – 13 штук, 17) СКО – 15 штук. | отчетные данные в МКС | НА, ЦГА, НЦРРК, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ, МИО (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2023 годы | 17,5 - | - 721,0 | - 17,5 | - 21,0 | - - | - - |  | 17,5 759,5 | РБ МБ |
| 56. | Приобретение планетарного сканера формата А2+: НА – 1 штука; МИО: 1) Нур-Султан – 1 штука; 2) Алматы – 1 штука; 3) Шымкент – 1 штука; 4) Акмолинская область – 21 штука; 5) Актюбинская область – 13 штук; 6) Алматинская область – 20 штук; 7) Атырауская область – 9 штук; 8) ВКО - 19 штук; 9) Жамбылская область – 12 штук; 10) ЗКО – 14 штук; 11) Карагандинская область – 20 штук; 12) Костанайская область – 21 штука; 13) Кызылординская область – 11 штук (2021 год); 14) Мангыстауская область – 8 штук; 15) Туркестанская область – 18 штук; 16) Павлодарская область – 13 штук; 17) СКО – 15 штук. | отчетные данные в МКС | НА, МИО (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2024 годы | 14 28,0 | - 2786,0 | - 112,0 | - 56,0 | - 56,0 | - |  | 14 3038 | РБ МБ |
| 57. | Приобретение сканера формата A4 (НА – 6 штук) | отчетные данные в МКС | НА | 2020-2021 годы | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - |  | 1,8 | РБ |
| 58. | Приобретение планшетного сканера формата А4 (НА – 1 штука) | отчетные данные в МКС | НА | 2020 год | 0,2 | - | - | - | - | - |  | 0,2 | РБ |
| 59. | Приобретение широкоформатного сканера формата А0+ ЦГА – 1 штука; ЦГА НТД – 1 штука; ГА НТД Карагандинской обл. – 1 штука. | отчетные данные в МКС | ЦГА, ЦГА НТД, ГА НТД Карагандинской области | 2020 год | 84 42 | - - | - - | - - | - - | - - |  | 84 42 | РБ МБ |
| 60. | Приобретение оборудования для оцифровки: фотосканера – профессионального для фотодокументов на пленках (негативов) (ЦГА КФДЗ – 2 штуки) | отчетные данные в МКС | ЦГА КФДЗ | 2022-2024 годы | - | - | 7,3 | - | 7,3 | - |  | 14,6 | РБ |
| 61. | Приобретение оборудования для оцифровки: киносканера – для перевода кинодокументов с пленочных носителей в цифровой формат с возможностью частичного реставрирования (ЦГА КФДЗ – 1 штука) | отчетные данные в МКС | ЦГА КФДЗ | 2022 год | - | - | 27 | - | - | - |  | 27 | РБ |
| 62. | Приобретение ПО для видеомонтажа выдачи копий кино-видеодокументов (ЦГА КФДЗ – 2 штуки) | отчетные данные в МКС | ЦГА КФДЗ | 2022-2024 годы | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - |  | 0,6 | РБ |
| 63. | Приобретение ПО для оцифровки фонодокументов (ЦГА КФДЗ – 2 штуки) | отчетные данные в МКС | ЦГА КФДЗ | 2022-2024 годы | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - |  | 0,6 | РБ |
| 64. | Приобретение оборудования для хранения данных: Серверного шкафа 42U + 2 ИБП + 2 PDU (НА – 1 штука) | отчетные данные в МКС | НА | 2020 год | 61,2 | - | - | - | - | - |  | 61,2 | РБ |
| 65. | Приобретение оборудования для поддержки климат-контроля: НЦРРК – 6 штук; ЦГА – 22 штуки; ЦГА НТД – 4 штуки; ЦГА КФДЗ – 4 штуки; МИО: 1) Нур-Султан – 2 штуки; 2) Алматы – 2 штуки; 3) Шымкент – 2 штуки; 4) Акмолинская область. – 42 штуки; 5) Актюбинская область – 26 штук; 6) Алматинская область – 40 штук; 7) Атырауская область – 18 штук; 8) ВКО - 38 штук; 9) Жамбылская область – 24 штуки; 10) ЗКО – 28 штук; 11) Карагандинская область – 40 штук; 12) Костанайская область – 42 штуки; 13) Кызылординская область – 22 штуки; 14) Мангыстауская область – 16 штук; 15) Туркестанская область – 36 штук; 16) Павлодарская область – 26 штук; 17) СКО – 30 штук. | отчетные данные в МКС | НЦРРК, ЦГА, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ, МИО (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2025 годы | 14 281,4 | 11,2 22,4 | 8,4 303,8 | 5,6 - | 7 - | 4,2 - |  | 50,4 607,6 | РБ МБ |
| 66. | Разработка и реализация междисциплинарных образовательных программ в ВУЗ-ах, осуществляющих подготовку специалистов нового формата в сфере архивного дела с учетом IT-технологий, экономики архивного дела, управления и менеджмента архивного дела | реализация междисциплинар-ных образовательных программ в ВУЗах | МОН | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 67. | Стажировка и повышение квалификации специалистов в архивной области, в том числе IT-сфере в центральных государственных архивах страны и за рубежом: НА – 30 человек; ЦГА – 2 человек; ЦГА НТД – 6 человек; ЦГА КФДЗ – 15 человек. | сертификаты | НА ЦГА, ЦГА НТД, ЦГА КФДЗ | 2020-2025 годы | 2,9 3,1 1,5 3,1 | 3,1 - 1,5 3,1 | 3,2 - 1,5 3,1 | 3,3 - 1,5 4,6 | 3,6 - 1,5 4,6 | - - 1,5 4,6 |  | 16,1 3,1 9 23,1 | РБ |
| 68. | Заключение соглашений, меморандумов, договоров на правительственном уровне о взаимном сотрудничестве в области архивного дела | соглашения, меморандумы, договора | МКС, МИД | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
|  | ИТОГО по республиканскому бюджету: |  |  |  | 2304,6 | 662,4 | 823,2 | 71,5 | 75,8 | 26,7 | 3964,2 | РБ |
|  | ИТОГО по местному бюджету: |  |  |  | 784,1 | 6592,7 | 1081,0 | 1247,4 | 262,1 | 179,0 | 10147,2 | МБ |
|  | ИТОГО общее |  |  |  | 3088,7 | 7255,1 | 1904,2 | 1318,9 | 337,9 | 205,7 | 14111,4 |  |

* Объемы расходов по всем уровням бюджета будут определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" и решениями маслихатов о местном бюджете на соответствующий год.

*При наличии ПСД, указанных в пункте 47, строительство областных, городских, районных архивов будет осуществляться за счет МБ.

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| ВОВ | – | Великая Отечественная война |
| --- | --- | --- |
| ВКО | – | Восточно-Казахстанская область |
| ВУЗ | – | высшее учебное заведение |
| ГА | – | государственный архив |
| ЗКО | – | Западно-Казахстанская область |
| МБ | – | местный бюджет |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МФУ | – | многофункциональное устройство |
| НА | – | Национальный архив Республики Казахстан |
| НАФ | – | Национальный архивный фонд |
| НПО | – | неправительственная организация |
| НЦРРК | – | Национальный центр рукописи и редких книг |
| ПО | – | программное обеспечение |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| РФ | – | Российская Федерация |
| СКО | – | Северо-Казахстанская область |
| СМИ | – | средства массовой информации |
| ЦГА | – | Центральный государственный архив |
| ЦГА КФДЗ | – | Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи |
| ЦГА НТД | – | Центральный государственный архив научно-технической документации |
| ЮКО | – | Южно-Казахстанская область |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан