Об утверждении Плана по проведению специальных мероприятий, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 377

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План по проведению специальных мероприятий, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона (далее – План).

2. Центральным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):

1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

2) представлять раз в полугодие, не позднее 10 числа последнего месяца полугодия, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство энергетики Республики Казахстан.

3. Министерству энергетики Республики Казахстан представлять два раза в год, к 20 июня и 20 декабря, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 377 |
| --- | --- |

План по проведению специальных мероприятий, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия, освещаемые через средства массовой информации |
| 1.1. | Организация подготовки и выпуска цикла программ, передач, сюжетов, рубрик | программы, новости, сюжеты | МИОР, МЭ, акимат Восточно-Казахстанской области | 2021 год | - | не требуется |
| 1.2. | Показ документальных фильмов, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона | документальные фильмы | МИОР, МЭ, акиматы Павлодарской области, города Алматы | декабрь 2021 года | - | не требуется |
| 1.3. | Издание развернутых фундаментальных статей (интервью) в республиканских и региональных печатных и электронных средствах массовой информации по планомерной пропаганде 30-летия закрытия Семипалатинского полигона | статьи, интервью | МИОР, МОН, МЭ, МИД, акиматы Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, городов Нур-Султана, Алматы | 2021 год | - | не требуется |
| 1.4. | Организация перед показом в кинотеатрах показ видеозаписей, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона | показ документального фильма, видеоролики | акиматы Алматинской области, города Нур-Султана | август 2021 года | в пределах предусмотренных средств | не требуется |
| 2. Образовательные мероприятия |
| 2.1. | Организация и проведение выставки, посвященной 30-летию закрытия Семипалатинского полигона (в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан) | фото-документальные, архивные выставки, выставки книг | Архив Президента Республики Казахстан (по согласованию), акиматы Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, города Нур-Султана | 2021 год | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 2.2. | Проведение конкурсов эссе, рисунков, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона | проведение конкурсов | акиматы Павлодарской области, города Нур-Султана | 2021 год | В пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 2.3. | "Семипалатинский полигон-ядерная трагедия Казахстана" проведение тематических мероприятий, классных часов, лекций | лекции, классные часы | МОН, акиматы Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской областей | 2021 год | - | не требуется |
| 3. Организационно-практические мероприятия |
| 3.1. | Проведение конференций, семинаров | научно-теоретические и научно-практические конференции | МОН, МЭ, МЗ, акиматы Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, города Алматы | 2021 год | - | не требуется |
| 3.2. | Круглые столы, семинары, брифинги, посвященные 30-летию закрытия Семипалатинского полигона (онлайн-формат/полный формат) | круглые столы, семинары, брифинги | МИД, Библиотека Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы (по согласованию), акиматы Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, города Нур-Султана | август 2021 года | - | не требуется |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан