Об утверждении национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2023 года № 828.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.09.2023 № 828 (вводится в действие с 01.01.2024).

В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" (далее – национальный проект).

2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:

1) принять меры по реализации национального проекта;

2) представлять информацию о ходе исполнения национального проекта в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

3. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 "Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 |
| --- | --- |

Национальный проект
"Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"

1. Паспорт

| 1. Наименование | Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" |
| --- | --- |
| 2. Цель разработки национального проекта | Обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина |
| 3. Срок реализации | 2021-2025 годы |
| 4. Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей |  |
| Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном выражении) | Увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения с 121,5 млрд тенге в 2020 году до 783,3 млрд тенге в 2025 году Создание около 13 тыс новых рабочих мест (постоянных) Доведение доли отечественной фармацевтической продукции с 17 % в 2020 году до 50 % в 2025 году |
| Ожидаемый социальный эффект (в качественном и/или количественном выражении) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 53,3 % в 2020 году до 80 % в 2025 году |
| 5. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта | 3,6 трлн тенге |
| 6. Наименование разработчика национального проекта | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| 7. Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта | МЗ, МОН, МКС, МТСЗН, МИИР, МИОР, МЭГПР, МТИ, МИД, МНЭ, МФ, МВД, МЧС, МЦРИАП, МСХ, МИО |
| 8. Руководитель Национального проекта Куратор Национального проекта | Цой А.В. – Министр здравоохранения Республики Казахстан Тугжанов Е.Л. – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан |

1.2 Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования

| № п/п | Наименование | Стратегия 2050 | Национальный план развития (общенациональные приоритеты и задачи, стратегические показатели) | Стратегия национальной безопасности (направление/ ЦИ) | План территориального развития страны | Концепции развития отрасли, сферы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | Третье направление. Новые принципы социальной политики - социальные гарантии и личная ответственность Ключевые приоритеты: обеспечить предоставление качественных и доступных медицинских услуг. Обеспечить диагностирование и лечение максимально широкого спектра болезней. Профилактическая медицина должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний. Проработать вопрос введения новых подходов к обеспечению здоровья наших детей. Охватить всех детей в возрасте до 16 лет всем спектром медицинского обслуживания. Кардинально улучшить систему медицинского образования. | Общенациональный приоритет 2. Доступная и эффективная система здравоохранения Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг Cтратегические показатели: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Младенческая смертность. Материнская смертность. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями. Инвестиции в основной капитал | Секретно | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 2 | Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | Третье направление. Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная ответственность | Общенациональный приоритет 2. Доступная и эффективная система здравоохранения Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины Cтратегические показатели: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Секретно | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 3 | Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |  | Общенациональный приоритет 2. Доступная и эффективная система здравоохранения Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины Cтратегические показатели: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Секретно | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 4 | Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | Третье направление. Новые принципы социальной политики - социальные гарантии и личная ответственность Профилактическая медицина должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний. Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства | Общенациональный приоритет 2. Доступная и эффективная система здравоохранения Задача 2. Формирование здорового образа жизни Cтратегические показатели: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Отсутствует | Отсутствует | Концепция не утверждена |

2. Задачи и показатели результатов

| № п/п | Задача, показатели результата | Единица измерения | Источник информации | Факт за предыдущий год | Оценка на текущий год | Показатели результата (план), по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегические показатели: 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году 2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году 3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2025 году 4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году 5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года |
| Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь |
| Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения |
| 1 | Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью | % | административные данные МЗ | - | - | 22 | 47,5 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов | млн чел | административные данные МЗ | 0,64 | 64 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| 3 | Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи | количество | административные данные МЗ | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 24 |
| 4 | Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | % | административные данные МЗ | 52,4 | 1,6 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 |
| Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей |
| 5 | Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | % | административные данные МЗ | 70 | 5 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 6 | Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | % | административные данные МЗ | 70 | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 7 | Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | % | административные данные МЗ | 18 | 7 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 |
| Задача 3. Укрепление кадрового потенциала |
| 8 | Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии | количество | административные данные МЗ |  |  |  |  | 52 | 52 | 52 |
| 9 | Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | количество | административные данные МЗ |  |  | 1500 | 1500 | 2600 | 3060 | 3800 |
| Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования |
| Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями |
| 10 | Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | % | административные данные МЗ | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям |
| 11 | Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | % | административные данные МЗ | 61 | - | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 |
| Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства |
| Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности |
| 12 | Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | % | административные данные МЗ | 20 | - | - | - | 60 | - | 100 |
|  |  | % |  | - |  | - | - | 60 | - | 100 |
| 13 | Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий | количество | административные данные МЗ | - | - | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 14 | Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора | уровень | административные данные МЗ | 2 уровень | - | 2 уровень | - | - | - | 3 уровень |
| Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |
| 15 | Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) | % | административные данные МЗ | 17 | 5 | 22 | 28 | 36 | 46 | 50 |
| 16 | Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | % | административные данные МЗ | 30 | 5 | 35 | 37 | 40 | 43 | 50 |
| Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта |
| Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья |
| 17 | Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | % | административные данные МЗ | 19,0 | - | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 35,0 | 45,0 |
| 18 | Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5 % по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет) | % | результаты Национального исследования (GATS) | 21,5 | - | - | - | - | - | 19,0 |
| 19 | Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) | на 100 тыс населения | административные данные МЗ | 95,7 |  | 94,3 | 93,2 | 92,5 | 91,3 | 90,0 |
| Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |
| 20 | Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | % | административные данные МКС | 31,6 | 2,4 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 21 | Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | % | административные данные МКС | 46 | 3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 22 | Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | % | административные данные МКС | 11,8 | 0,9 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,7 | 14 |

3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Прогнозные значения по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Социальный эффект |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет | количество лет | 73,3 | 73,7 | 74,2 | 74,6 | 75,0 |
| 1.2. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80 % | % | 66,1 | 69,6 | 73,0 | 76,5 | 80,0 |
| 2. | Экономический эффект |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения | млрд тенге | 37,6 | 208,8 | 521,6 | 731,4 | 783,3 |
| 2.2. | Доведение доли отечественной фармацевтической продукции до 50 % | % | 22 | 28 | 36 | 46 | 50 |
| 2.3 | Создание рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | постоянных | количество | - | 1700 | 2300 | 7600 | 1300 |
| 2.3.2 | временных | количество | 3999 | 8149 | 12079 | 5130 | 3236 |

4. Необходимые ресурсы

| № п/п | Наименование задач | Необходимые средства (по годам) млн тг | Всего финансирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | МБ | внебюджетные средства |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь |
|  | Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения |  | 310 486 | 514 043,8 | 689 131,1 | 747 405,1 | 1 085 901 | 3 346 967 | 2 346 813 | 85 000 | 915 153,9 |
|  | Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей |  | 6 277,3 | 9 186,3 | 6 277,3 | 6 277,3 | 6 277,3 | 34 295,5 | 0 | 0 | 34 295,5 |
|  | Задача 3. Укрепление кадрового потенциала |  | 0 | 7 308,8 | 10 778,6 | 14 633 | 19 401,8 | 52 122,2 | 40 554 | 11 568,3 | 0 |
| Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования |
|  | Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям |  | 884,5 | 3 423,4 | 16 749,4 | 16 283,5 | 7 221,5 | 44 562,3 | 43 880 | 0 | 682,3 |
| Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства |
|  | Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности |  | 0 | 73 | 917 | 8 938 | 9 108 | 19 036 | 18 323 | 0 | 713 |
|  | Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта |
|  | Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья |  | 1 376,5 | 1 863,5 | 2 877,2 | 5 197,7 | 6 134,9 | 17 449,8 | 1 561 | 0 | 15 889,1 |
|  | Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |  | 26 630,7 | 39 151,8 | 18 756,5 | 18 764,7 | 18 770,1 | 122 073,8 | 9 367 | 112 706,3 | 0 |
|  | ВСЕГО, в том числе по видам источников |  | 345 655,0 млн тенге | 575 050,6 млн тенге | 745 487,1 млн тенге | 817 499,3 млн тенге | 1 152 814,7 млн тенге | 3 636 506,6 млн тенге | 2 460 498 млн тенге | 209 274,6 млн тенге | 966 733,8 млн тенге |
|  | Республиканский бюджет |  | 185 508 млн тенге | 332 338 млн тенге | 469 087 млн тенге | 572 862 млн тенге | 900 703 млн тенге | 2 460 498 млн тенге |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 60 561,7 млн тенге | 80 920,8 млн тенге | 19 526,9 млн тенге | 22 228,5 млн тенге | 26 036,7 млн тенге | 209 274,6 млн тенге |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 99 585,4 млн тенге | 161 791,8 млн тенге | 256 873,0 млн тенге | 222 409,1 млн тенге | 226 074,5 млн тенге | 966 733,8 млн тенге |  |  |  |

5. Распределение ответственности и полномочий

| № п/п | Наименование | Ответственный (должностное лицо) | Полномочия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 2 | Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью (в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов) | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 3 | Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 4 | Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 5 | Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 6 | Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 7 | Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 8 | Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 9 | Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 10 | Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 11 | Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования |  |  |  |
| 12 | Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж.., вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульдиков М.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МСХ, МЧС, МЭГПР - внесение предложений по корректировке |
| 13 | Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 14 | Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МОН - внесение предложений по корректировке |
| 15 | Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства |  |  |  |
| 16 | Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МТИ, МОН, МИИР, МИД - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 17 | Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МТИ, МИИР, МОН, МИД - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 18 | Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МИИР - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 19 | Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 20 | Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр финансов РК Кожахметов Б.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МИИР, МИД, МТИ, МЦРИАП, МНЭ – внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 21 | Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ, МИД - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 22 | Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта |  |  |  |
| 23 | Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования; МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли; МИОР – информационная поддержка; МКС – определение политики в развитии физической активности и массового спорта среди населения; МОН – определение политики по образованию и науке; МЭГПР – определение политики по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов; МВД, МЧС – реализация, внесение предложений по корректировке по вопросам профилактики травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций; МЦРИАП – определение политики по вопросам цифровизации; МИИР – определение политики по вопросам жилищно-коммунального строительства; МТСЗН – внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни; НПП Атамекен – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 24 | Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования; МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли; МИОР – информационная поддержка; МКС – определение политики в развитии физической активности и массового спорта среди населения; МОН – определение политики по образованию и науке; МЭГПР – определение политики по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов; МВД, МЧС – реализация, внесение предложений по корректировке по вопросам профилактики травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций; МЦРИАП – определение политики по вопросам цифровизации; МИИР – определение политики по вопросам жилищно-коммунального строительства; МТСЗН – внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни; НПП Атамекен – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 25 | Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования; МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли; МИОР – информационная поддержка; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни; НПП "Атамекен" – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 26 | Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования; МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни; НПП "Атамекен" – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 27 | Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МЭГПР - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента: – обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы, - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха, - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 28 | Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента: – обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы, - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха, - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 29 | Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента: – обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы, - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха, - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 30 | Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – проведение работы отделов физической культуры и спорта городов и районов совместно с общественными объединениями по спорту среди лиц с ограниченными возможностями, открытие секций по видам спорта среди инвалидов |

|  | Приложение к национальному проекту "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" |
| --- | --- |

План-график
реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"

| Наименование | Ответственные исполнители | Срок завершения | Факт предыдущего года | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего финансирование | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на год | % к факту пред.года | РБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стратегические показатели: 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году 2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году 3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс родившихся живыми в 2025 году 4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году 5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года |
| Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь |
| Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр национальной экономики РК Шаимова А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 310 486 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 043,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 689 131,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 747 405,1 млн тенге |  |  |  |  |  | 1 085 901 млн тенге |  |  |  |  |  | 3 346 967 млн тенге |  | 2 346 813 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 915 153,9 млн тенге |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 22 % |  |  |  |  |  | 25,5 % |  |  |  |  | 47,5 % |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 0,64 млн чел |  |  |  | 1,0 млн чел |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  | 1,2 млн чел |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 млн чел |  |  |  |  |  |  | 1,7 млн чел |  |  |  |  |  | 2,0 млн чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  | 30 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 ед |  |  |  |  |  |  |  | 72 ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 527 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 706 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8 233 млн тенге |  | 8 233 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение населения, проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах медицинскими услугами с привлечением передвижных медицинских комплексов |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 1,0 млн чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 млн чел |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 млн чел |  |  |  |  |  |  | 1,7 млн чел |  |  |  |  |  | 2,0 млн чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 778 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 3586 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 3421 млн тенге |  |  |  |  |  | 3421 млн тенге |  |  |  |  |  | 15 956 млн тенге |  | БП 067-100, 15956 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7113,7 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 602,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 12 747,4 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 12 890,7 млн тенге |  |  |  |  |  | 12 890,7 млн тенге |  |  |  |  |  | 58 245 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСМС 58 245 млн тенге |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, а также родильных домов, отделений реанимаций и интенсивной терапии, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий – необходимым медицинским оборудованием (2019 год – 73%) |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 73,5 % |  |  |  |  |  | 0,5 % |  |  |  |  | 74 % |  |  |  |  |  |  |  | 75 % |  |  |  |  |  |  | 77,5 % |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 207 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 31 207 млн тенге |  |  |  |  |  | 31 207 млн тенге |  |  |  |  |  | 93 621 млн тенге |  | 93 621 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 85 000 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Организация 25 межрайонных больниц в регионах (организационные мероприятия) |  |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 13 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ед |  |  |  |  |  |  |  | 3 ед |  |  |  |  |  |  | 3 ед |  |  |  |  |  | 4 ед |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 ед |  |  |  |  |  |  |  | 5 ед |  |  |  |  |  |  | 10 ед |  |  |  |  |  | 24 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Туркестан, Петропавловск, Караганда, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Кызылорда, Актау, Павлодар, Костанай |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., и.о. директора Департамента инвестиционной политики МНЭ Есдаулетова А.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  |  |  | 9 ед |  |  |  |  |  | 10 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 400 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 101 445 млн тенге |  |  |  |  |  | 267 850 млн тенге |  |  |  |  |  | 376 695 млн тенге |  | 376 695 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 046 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 39 205 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 76 251 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 251 млн тенге |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Строительство и модернизация в регионах не менее 20 объектов, в том числе принятие мер по дальнейшему развитию инфраструктуры республиканских подведомственных организаций МЗ РК (в т.ч. ННОЦ, ННЦТО, РПБСТИН, РКГИОВ) |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  |  |  |  | 4 ед |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  |  | 14 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 114 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 751 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 6 133 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 6 775 млн тенге |  |  |  |  |  | 176 283 млн тенге |  |  |  |  |  | 261 056 млн тенге |  | 261 056 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cоздание постоянных рабочих мест |  |  |  | МЗ, МИО |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 200 ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 ед |  |  |  |  |  |  | 7 100 ед |  |  |  |  |  | 800 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cоздание временных рабочих мест |  |  |  | МЗ, МИО |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 3 999 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 149 ед |  |  |  |  |  |  |  | 12 079 ед |  |  |  |  |  |  | 5 130 ед |  |  |  |  |  | 3 236 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС |  |  |  | первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 52,4 % |  |  |  | 54 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 % |  |  |  |  |  |  |  | 58 % |  |  |  |  |  |  | 59 % |  |  |  |  |  | 60 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот |  |  |  | первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е., директор ДКОСМС МЗ Шайхыбекова Г.Т., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 943 453 услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087 402 услуг |  |  |  |  |  |  |  | 1 227351 услуг |  |  |  |  |  |  | 1 288 899 услуг |  |  |  |  |  | 1 355 316 услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 700,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 011,7 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 30 533,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 33 347,6 млн тенге |  |  |  |  |  | 35 930,4 млн тенге |  |  |  |  |  | 147 523,7 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСМС 147 523,7 млн тенге |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. В 2,5 раза повышение средней заработной платы врачей к средней зарплате в экономике |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Нусупова А.Б., директор БД МЗ Абдикаримова Д.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 319,9 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,9 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  | 561,4 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  |  | 561,4 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  | 561,4 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 767 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 658 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  | 269 128 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  |  | 269 128 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  | 269 128 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  | 1 062 809 млн тенге (на повышение зарплаты) |  | БП 067-100, 1 062 809 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 349,8 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 782,6 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  | 67732,8 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  |  | 67732,8 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  | 67732,8 млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |  |  |  | 269 330,7 млн тенге (на повыше ние зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСМС 269 330,7 млн тенге (на повыше ние зарплаты) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Нусупова А.Б., директор БД МЗ Абдикаримова Д.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 173,5 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,8 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  | 209,9 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  |  | 209,9 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  | 209,9 тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 037 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 439 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  | 123 989 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  |  | 123 989 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  | 123 989 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  | 528 443 млн тенге (на повыше ние зарплаты) |  | БП 067-100, 528 443 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 099,3 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44297 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  | 97 469,1 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  |  | 97 469,1 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  | 97 469,1 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  | 363 803,6 млн тенге (на повы шение зарплаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСМС 363 803,6 млн тенге (на повыше ние зарплаты) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 186,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  | 34 295,5 млн тенге |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 34 295,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 70 % |  |  |  | 75 % |  |  |  |  |  | 5 % |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |  |  |  | 85 % |  |  |  |  |  |  | 90 % |  |  |  |  |  | 95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Совершенствование индикаторов, стимулирующих качество наблюдения беременных на уровне ПМСП (внесение изменений и дополнений в приказ МЗ РК от 15.12. 2020 г. № ҚР ДСМ -278/2020) |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 НПА |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Внедрение паспорта здоровья семейных пар (внесение изменений и дополнений в Кодекс РК от 26.12. 2011 г. "О браке (супружестве) и семье" и Кодекс РК от 7.07. 2020 г. "О здоровье народа и системе здравоохранения") |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 НПА |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Раннее активное выявление беременности до 10 недель медицинскими работниками |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 30 % |  |  |  |  |  | 10 % |  |  |  |  | 40 % |  |  |  |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  |  |  | 60 % |  |  |  |  |  | 70 % |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Мониторинг индекса здоровья беременных женщин |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 70,7 % |  |  |  | 72,7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,0 % |  |  |  |  |  |  |  | 73,3 % |  |  |  |  |  |  | 73,6 % |  |  |  |  |  | 74 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 7 000 квот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 квот |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 квот |  |  |  |  |  |  | 7 000 квот |  |  |  |  |  | 7 000 квот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  | 6 277,3 млн тенге |  |  |  |  |  | 31 386,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 386,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 70 % |  |  |  | 70 % |  |  |  |  |  | 5 % |  |  |  |  | 75 % |  |  |  |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |  |  | 85 % |  |  |  |  |  | 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Открытие республиканских и региональных центров ранней диагностики для обследования и консультирования детей и беременных, в том числе детей с группами риска и с ограниченными возможностями |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Фонд "Қамқорлық қоры" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 17 ед |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 653 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653 млн тенге |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Внедрение современных программ пренатальной диагностики, отвечающих международным стандартам |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 НПА |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Проведение селективной диагностики на наследственные болезни обмена методом тандемной масс-спектрометрии в пилотном режиме (пилотный проект) |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пилотный проект |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 18 % |  |  |  | 25 % |  |  |  |  |  | 5 % |  |  |  |  | 30 % |  |  |  |  |  |  |  | 35 % |  |  |  |  |  |  | 45 % |  |  |  |  |  | 60 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Открытие 8 детских реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства в регионах |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента Фонд "Қамқорлық қоры" (по согл.) |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ед |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 256 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256 млн тенге |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Укрепление кадрового потенциала |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 308,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 10 778,6 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 14 633 млн тенге |  |  |  |  |  | 19 401,8 млн тенге |  |  |  |  |  | 52 122,2 млн тенге |  | 40 554 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 568,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 52 чел |  |  |  |  |  |  | 52 чел |  |  |  |  |  | 52 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Подготовка врачей в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии, для службы родовспоможения |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДНЧР МЗ Алдынгуров Д.К. |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 52 чел |  |  |  |  |  |  | 52 чел |  |  |  |  |  | 52 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 200 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 200 млн тенге |  |  |  |  |  | 200 млн тенге |  |  |  |  |  | 600 млн тенге |  | 600 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 1500 гран тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 гран тов |  |  |  |  |  |  |  | 2600 гран тов |  |  |  |  |  |  | 3060 гран тов |  |  |  |  |  | 3800 гран тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Увеличение количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных специальностей, включая детские |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДНЧР МЗ Алдынгуров Д.К. |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 1500 гран тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 гран тов |  |  |  |  |  |  |  | 1700 гран тов |  |  |  |  |  |  | 1800 гран тов |  |  |  |  |  | 2000 гран тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 309 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 9 786 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 10 947 млн тенге |  |  |  |  |  | 11 912 млн тенге |  |  |  |  |  | 39 954 млн тенге |  | 39 954 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Увеличение количества образовательных грантов МИО на подготовку медицинских кадров в резидентуре по остродефицитным специальностям |  |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 900 гран тов |  |  |  |  |  |  | 1260 гран тов |  |  |  |  |  | 1800 гран тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 792,4 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 3486,3 млн тенге |  |  |  |  |  | 7289,6 млн тенге |  |  |  |  |  | 11 568,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 568,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования |
| Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж. Р.Е., вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульдиков М.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | - |  |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  | 40 % |  |  |  |  |  | 60 % |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 1 cисте ма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 cисте ма |  |  |  |  |  | 1 cисте ма |  |  |  |  | 1 cисте ма |  |  |  |  |  | 1 cисте ма |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание регуляторных механизмов межведомственного взаимодействия по планированию, координации и мониторингу мер в отношении зоонозных заболеваний, антибиотикорезистентности, биобезопасности и пищевой безопасности (внесение изменений в Кодекс РК от 7.07. 2020 г. "О здоровье народа и системе здравоохранения") |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С., и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Абызбаев Б.К., начальник Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Амрин Р.Н., председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Жолдасов З.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 НПА |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Создание межведомственного научного кластера по изучению и оценке вновь возникающих и эндемичных инфекционных заболеваний (разработка национального плана исследований) |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С., и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Абызбаев Б.К., председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Жолдасов З.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 НПА |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 884,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 423,4 млн тенге |  |  |  |  |  | 16 749,4 млн тенге |  |  |  |  | 16 283,5 млн тенге |  |  |  |  |  | 7 221,5 млн тенге |  |  |  |  |  | 44 562,3 млн тенге |  |  |  |  |  | 43 880 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,3 млн тенге |  |  |  |
| Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 61 % |  |  |  |  | 61 % |  |  |  |  |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  | 63 % |  |  |  |  |  | 70 % |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |  | 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 3 лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 лаборатории |  |  |  |  |  | 3 лаборатории |  |  |  |  | 3 лаборатории |  |  |  |  |  | 3 лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 391 млн тенге |  |  |  |  |  | 3 339 млн тенге |  |  |  |  | 407 млн тенге |  |  |  |  |  | 370 млн тенге |  |  |  |  |  | 4 723 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-112, 4 723 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Строительство и реконструкция аварийных зданий лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 16 лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 лаборатории |  |  |  |  |  | 2 лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 466 млн тенге |  |  |  |  |  | 3 441 млн тенге |  |  |  |  |  | 5 907 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-112, 5 907 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 665 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 млн тенге |  |  |  |
| Мероприятие 3. Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 млн тенге |  |  |  |  |  | 0,2 млн тенге |  |  |  |  | 0,3 млн тенге |  |  |  |  |  | 0,3 млн тенге |  |  |  |  |  | 1,2 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 млн тенге |  |  |  |
| Мероприятие 4. Строительство лаборатории наивысшего уровня безопасности (BSL-4) для работы с опасными и особо опасными патогенами и вирусами на базе РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" |  |  |  |  | вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 000 млн тенге |  |  |  |  | 10 000 млн тенге |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 000 млн тенге |  |  |  |  |  | 20 000 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 900 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 чел |  |  |  |  |  | 900 чел |  |  |  |  | 900 чел |  |  |  |  |  | 900 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 млн тенге |  |  |  |  |  | 3,2 млн тенге |  |  |  |  | 3,2 млн тенге |  |  |  |  |  | 3,2 млн тенге |  |  |  |  |  | 16 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 млн тенге |  |  |  |
| Мероприятие 6. Социальная защита отдельных специалистов, работающих с группами патогенности |  |  |  |  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 029 млн тенге |  |  |  |  |  | 3 407 млн тенге |  |  |  |  | 3 407 млн тенге |  |  |  |  |  | 3 407 млн тенге |  |  |  |  |  | 13 250 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-112, 13 250млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства |
| Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  | 917 млн тенге |  |  |  |  |  | 8 938 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 9 108 млн тенге |  |  |  |  | 19 036 млн тенге |  |  |  |  |  | 18 323 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 713 млн тенге |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К. вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 20 % (GLP) |  |  |  |  | 20% (GLP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% (GLP) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 % (GLP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 % (ISO-17025) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 % (ISO-17025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности, аккредитованных на соответствие GLP |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 млн тенге |  |  |  |  |  | 25 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 25 млн тенге |  |  |  |  | 100 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 млн тенге |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Создание лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по ISO-17025 |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ед |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 млн тенге |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 170 млн тенге |  |  |  |  | 340 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 млн тенге |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  | 10 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 млн тенге |  |  |  |  |  | 25 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 25 млн тенге |  |  |  |  | 100 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 млн тенге |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Создание научно-исследовательских центров и фармацевтических кластеров (R&D) по разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изделий |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 млн тенге |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 75 млн тенге |  |  |  |  | 150 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 млн тенге |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 4 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ед |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 ед |  |  |  |  |  | 7 ед |  |  |  |  |  |  | 6 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Внедрение отечественных и зарубежных технологий на производство наукоемких и инновационных лекарственных средств и медицинских изделий |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 техно логия |  |  |  |  |  | 1 техно логия |  |  |  |  |  |  | 1 техно логия |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Привлечение транснациональных компаний из числа ведущих мировых фармацевтических производителей Big Pharma – Top 50 для локализации производства на территории РК |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2 уровень |  |  |  |  | 2 уровень |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3 уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Нур-Султане для НЦЭЛС КМФК МЗ РК |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ПСД |  |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  |  | 1 акт ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 млн тенге |  |  |  |  |  | 8 813 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 8 813 млн тенге |  |  |  |  | 18 323 млн тенге |  |  |  |  |  | 18 323 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 млн тенге |  |  |  |  |  |
| Cоздание постоянных рабочих мест в фармацевтической и медицинской промышленности |  | МЗ, МИО |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 ед |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 ед |  |  |  |  |  | 500 ед |  |  |  |  |  |  | 500 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр финансов РК Кожахметов Б.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 17 % |  |  |  |  | 22 % |  |  |  |  |  |  |  | 6 % |  |  |  | 28 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 % |  |  |  |  |  | 46 % |  |  |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Формирование пула инвестиционных предложений для привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль с определением ключевых товарных позиций |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М. |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пул |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Разработка эффективных механизмов привлечения финансовых средств коммерческих банков и других внебюджетных источников на производство отечественных лекарственных средств и медицинских изделий |  | первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., МФ, председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е. |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 механизм |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 30 % |  |  |  |  | 35 % |  |  |  |  |  |  |  | 2 % |  |  |  | 37 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 % |  |  |  |  |  | 43 % |  |  |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Определение, утверждение, мониторинг выполнения целевых индикаторов (KPI) по планированию и обеспеченности регионов лекарственными средствами, медицинскими изделиями в рамках ГОБПМ и ОСМС |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МНЭ, курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 НПА |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Определение, утверждение и мониторинг выполнения целевых индикаторов (KPI) по местному содержанию при проведении закупок ЛС на региональных уровнях |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МНЭ, курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 НПА |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Автоматизация закупа лекарственных средств, в том числе интеграция частных аптечных организаций (включая регионы) с ИСЛО для отпуска ЛС по электронным рецептам, в т.ч. в рамках ГОБМП/ОСМС и сооплаты |  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МЦРИАП, МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 прото кол тестирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 863,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,2 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 197,7 млн тенге |  |  |  |  | 6 134,9 млн тенге |  |  |  | 17 449,8 млн тенге |  |  |  |  |  | 1 561 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 889,1 млн тенге |  |  |  |  |
| Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурно го развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 19 % |  |  |  |  |  |  | 19,0 % |  |  |  |  |  |  | 5 % |  |  |  |  | 24,0 % |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 % |  |  |  |  | 45,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ "STEPS", анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,5 исследований и |  |  |  |  |  |  | 0,5 исследований и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 93 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 16 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 109 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 001-103, 109 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение доступности молодежных центров здоровья к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 102 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 973 чел |  |  |  |  |  |  | 1014 548 чел |  |  |  |  |  |  | 1217 458 чел |  |  |  |  |  |  | 1460 949 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1789,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 2684,2 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 4563,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 5475,8 млн тенге |  |  |  |  | 15 889,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСМС 15 889,1 млн тенге |  |
| Мероприятие 3. Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 35 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 35 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 35 млн тенге |  |  |  |  | 140 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-104, 140 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Внедрение проекта "Здоровые города, регионы" |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 13 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 10 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 10 млн тенге |  |  |  |  | 33 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-104, 33 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Внедрение проекта "Школы, способствующие укреплению здоровья" |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р. |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 7 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 7 млн тенге |  |  |  |  | 21 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-104, 21 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Внедрение проекта "Здоровые университеты" |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж. |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 6 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 7 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 7 млн тенге |  |  |  |  | 20 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-104, 20 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7. Разработка и внедрение программ "Здоровая осанка", "Здоровое зрение" для детей дошкольного и школьного возраста |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 программы |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 26 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 26 млн тенге |  |  |  |  |  | 26 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8. Проведение исследования по употреблению психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам с последующей разработкой и внедрением программ профилактики и диагностики рисков вовлечения молодежи в зависимость от ПАВ |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 исследование |  |  |  |  |  |  | 1 программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 40 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 млн тенге |  |  |  |  |  | 40 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9. Организация мероприятий по поддержанию здорового образа жизни среди граждан старшего поколения, в том числе вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также формированию устойчивой мотивации к активному долголетию |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Сапиев С.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 мероприятие |  |  |  |  |  |  | 1 мероприятие |  |  |  |  |  |  | 1 мероприятие |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10. Создание электронной платформы Е-ЗОЖ для продвижения новых принципов здорового образа жизни |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента цифровой трансформации МЦРИАП Бажаева Н.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 платформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 182 млн тенге |  |  |  |  | 182 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-104, 182 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11. Повышение грамотности населения по вопросам здоровья, в том числе: реализация телепроектов по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья в СМИ и социальных сетях |  |  | вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., директор ДОМП Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 368 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 368 млн тенге |  |  |  |  | 736 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-104, 736 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 12. Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике: травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей); потребления табака, алкоголя, ПАВ; физической активности; правильное питание |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Милюк А.К., председатель Комитета по гражданской обороне и войсковым частям МЧС Сыздыков Б.М. |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | 1 комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  | 1 комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  | 1 комплекс мероприятий |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5% по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет) |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 21,5 % |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 19,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поэтапное повышение акциза на табачные изделия |  |  | вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 % |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 % |  |  |  |  |  |  | 8,9 % |  |  |  |  |  |  | 19,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Проведение глобального опроса детей 13-15 лет и взрослых о потреблении табачных изделий (Global Youth Tobacco Study и Global Adult Tobacco Study) для оценки реализуемых мероприятий |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 исследование |  |  |  |  |  |  | 1 исследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 84 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 9 млн тенге |  |  |  |  |  | 94 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-104, 001-103, 94 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100 % бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в общественных местах и другие) |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 комплекс мер |  |  |  |  |  |  |  | 1 комплекс мер |  |  |  |  |  |  | 1 комплекс мер |  |  |  |  |  |  | 1 комплекс мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 39 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 41 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 41 млн тенге |  |  |  |  |  | 160 млн тенге |  |  |  |  |  | БП 070-104, 160 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 95,7 на 100 тыс населения |  |  |  |  |  |  | 94,3 на 100 тыс населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,2 на 100 тыс населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,5 на 100 тыс населения |  |  |  |  |  |  | 91,3 на 100 тыс населения |  |  |  |  |  |  | 90,0 на 100 тыс населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Введение акциза на сахаросодержащие напитки (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге) |  |  | вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 35 % |  |  |  |  |  |  | 45 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Разработка национального профиля питательных веществ для ранжирования продуктов питания в соответствии с их составом с целью профилактики неинфекционных заболеваний |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 методическая рекомендация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Развитие сети предприятий по здоровому питанию "Здоровые столовые", "Здоровые кафетерии", "Здоровое бистро", "Здоровые магазины" |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 предприятий |  |  |  |  |  |  | 13 предприятий |  |  |  |  |  |  | 17 предприятий |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Разработка и внедрение методических рекомендаций по содержанию соли в продуктах питания и готовой пищевой продукции |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 методическая рекомендация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Разработка и внедрение методических рекомендаций по цветовой маркировке пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности, а также позволяющей определить содержание критически значимых для здоровья пищевых веществ, с учетом суточной нормы потребления |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 методическая рекомендация |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Стимулирование отечественных производителей органического сельского хозяйства в целях оздоровления населения, производства безопасных для здоровья человека продуктов питания |  |  | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж, директор Департамента агропродовольственных рынков МСХ Тулеутаев Е.Д., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 мера |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7. Проведение эпидемиологического исследования по эпидемиологическому надзору за детским ожирением в рамках инициативы ВОЗ "СОSI" |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 исследование |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8. Проведение исследования по факторам образа жизни школьников, влияющих на их физическое и психическое здоровье, и внедрение приоритетных мер по формированию профилактической среды среди школьников |  |  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 исследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |  |  | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 630,7 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 151,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 756,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 18 764,7 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 18 770,1 млн тенге |  |  |  |  | 122 073,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 9 367 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 112 706,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения |  |  | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 31,6 % |  |  |  |  |  |  | 34 % |  |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  | 38 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 % |  |  |  |  |  |  | 46 % |  |  |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Открытие спортивных секций во всех областях, городах республиканского значения, столице и крупных районных центрах |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 127 000 спортивных секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 500 спортивных секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 900 спортивных секций |  |  |  |  |  |  | 128 000 спортивных секций |  |  |  |  |  |  | 128 100 спортивных секций |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Введение должности инструктора по спорту в каждом сельском округе |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 140 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 281 чел |  |  |  |  |  |  | 3 420 чел |  |  |  |  |  |  | 3 561 чел |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Увеличение количества детско-подростковых (ДПК) и детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП) до 1000 с охватом опорных сел (2020 год – 579 ДПК, 107 ДЮКФП) |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 602 ДПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 ДПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 ДПК |  |  |  |  |  |  | 680 ДПК |  |  |  |  |  |  | 718 ДПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 119 ДЮКФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 ДЮКФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 ДЮКФП |  |  |  |  |  |  | 233 ДЮКФП |  |  |  |  |  |  | 282 ДЮКФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 204,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,4 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 210,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 215,0 млн тенге |  |  |  |  | 1 036,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Создание туристских маршрутов (пеших, конных, велосипедных) на территории государственных национальных природных парков |  |  | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., и.о. председателя Комитета индустрии туризма МКС Сакенов А.М., заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Тургамбаев Д.Г., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 50 туристских маршрутов |  |  |  |  |  |  |  | 20 туристских маршрутов |  |  |  |  |  |  |  | 60 туристских маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 туристских маршрутов |  |  |  |  |  |  | 80 туристских маршрутов |  |  |  |  |  |  | 90 туристских маршрутов |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек |  |  | акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 46 % |  |  | 49 % |  |  |  |  |  |  |  | 1 % |  |  |  |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 % |  |  |  |  |  |  | 52 % |  |  |  |  |  |  | 53 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Увеличение количества спортивных сооружений, в том числе: стадионов; физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК); плавательных бассейнов (ПБ); других спортивных сооружений, а также создание инфраструктуры в шаговой доступности для физической активности - безопасные беговые и велосипедные дорожки, спортивные зоны |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 41 352 спортивных сооружений, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 552 спортивных сооружений, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 748 спортивных сооружений, всего |  |  |  |  |  |  | 44 958 спортивных сооружений, всего |  |  |  |  |  |  | 46 150 спортивных сооружений, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 стадионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 стадионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 стадионов |  |  |  |  |  |  | 288 стадионов |  |  |  |  |  |  | 290 стадионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 ФОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 ФОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 ФОК |  |  |  |  |  |  | 670 ФОК |  |  |  |  |  |  | 702 ФОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 ПБ |  |  |  |  |  |  | 376 ПБ |  |  |  |  |  |  | 382 ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 209 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 209 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 9 209 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 532,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 716,7 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 532,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 18 532,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 18 532,1 млн тенге |  |  |  |  | 105 845,2 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 845,2 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом |  |  | акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 11,8 % |  |  | 12,7 % |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 % |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 % |  |  |  |  |  |  | 13,7 % |  |  |  |  |  |  | 14,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 1. Создание в спортивных комплексах условий для занятия спортом для взрослых и детей с особыми потребностями |  |  | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  | 40 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 % |  |  |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 2. Проведение республиканских соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом |  |  | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Сапиев С.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 14 соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 соревнований |  |  |  |  |  |  | 14 соревнований |  |  |  |  |  |  | 14 соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 23 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 23 млн тенге |  |  |  |  | 159 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 159 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 655,0 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 050,6 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745 487,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 817 499,3 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 1 152 814,7 млн тенге |  |  |  |  | 3 636 506,6 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  | 2 460 498 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 209 274,6 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 966 733,8 млн тенге |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 508 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 338 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 087 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 572 862 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 900 703 млн тенге |  |  |  |  | 2 460 498 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 561,7 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 920,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 526,9 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 22 228,5 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 26 036,7 млн тенге |  |  |  |  | 209 274,6 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 585,4 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 791,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 873,0 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 222 409,1 млн тенге |  |  |  |  |  |  | 226 074,5 млн тенге |  |  |  |  | 966 733,8 млн тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расшифровка аббревиатур:

| ДОЗМР | – | Департамент охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| --- | --- | --- |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| БП | – | бюджетная программа |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| БД | – | Бюджетный департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ВБС | – | внебюджетные средства |
| ДНЧР | – | Департамент науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ДЛП | – | Департамент лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ИСЛО | – | информационная система "Лекарственное обеспечение" |
| ЛС | – | лекарственные средства |
| НЦЭЛС | – | РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| ВОЗ | – | Всемирная организация здравоохранения |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| МБ | – | местный бюджет |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| ДИП | – | Департамент инвестиционной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| КИЗ | – | компенсация инвестиционных затрат |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| РК | – | Республика Казахстан |
| ОСМС | – | обязательное социальное медицинское страхование |
| ДКОСМС | – | Департамент координации ОСМС Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ДОМП | – | Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ПМСП | – | первичная медико-санитарная помощь |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| КМФК | – | Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| НПА | – | нормативно-правовой акт |
| ПАВ | – | психоактивные вещества |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МТИ | – | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| КСЭК | – | Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| ГОБМП | – | гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан