Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года детей

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2022 года № 148

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Казахстан от 19 января 2022 года № 780 "Об объявлении Года детей" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года детей (далее – План).

2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

1) принять необходимые меры по реализации Плана;

2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Смаилов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2022 года № 148 |
| --- | --- |

План мероприятий
по проведению Года детей

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Финансирование (тысяч тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. "Білімді бала" (реализация прав детей на качественное образование и развитие личности, усиление воспитательного компонента в учебно-воспитательном процессе) |
| 1. | Правовое обучение обучающихся всех уровней и разъяснение основных направлений государственной политики в сфере защиты прав и интересов детей на уроках и внеклассных воспитательных мероприятиях | информация в Правительство | МИО, МОН | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 2. | Развитие гражданской ответственности детей и подростков через расширение полномочий органов ученического самоуправления | информация в Правительство | МИО, МОН | в течение года | не требуется | - |
| 3. | Увеличение охвата школьников творческим, спортивным и образовательным государственным заказом | информация в Правительство | МИО, МКС, МОН | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 4. | Предоставление школьникам 5-11 классов абонементов в музеи, театры | информация в Правительство | МИО | в течение года | за счет внебюджетных средств | внебюджетные средства |
| 5. | Республиканские образовательные проекты: | информация в Правительство | в течение года |  |  |  |
|  | общенациональный культурно-образовательный проект "Ризашылық – мейірімділік бұлагы" |  | МОН, МИО | январь-март | в пределах предусмотренных средств | РБ |
|  | республиканский культурно-образовательный проект "Культурный норматив школьника" |  | МКС, МОН, МИО | 2-е полугодие | не требуется | - |
|  | республиканский культурно-образовательный проект "Ұлағатты ұрпақ" |  | МКС, МОН, МИО | 2-е полугодие | в пределах предусмотренных средств | РБ |
|  | республиканский проект "Читающая школа" среди организаций среднего образования |  | МОН,МИО | в течение года | не требуется | - |
|  | организация обучающей школы "Жас қаламгер" для приобщения детей и юношества к чтению в рамках поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане |  | МКС, МОН, МИО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 6. | Республиканские мероприятия: | информация в Правительство | в течение года |  |  |  |
|  | республиканский слет педагогических отрядов "Навигаторы детства", посвященный 100-летию профессии вожатых |  | МОН, РУОЦ "Балдаурен" | апрель | за счет внебюджетных средств | внебюджетные средства |
|  | республиканский конкурс "Лучший школьный медиатор-2022" |  | МОН, МИО | апрель | в пределах предусмотренных средств | РБ |
|  | республиканский конкурс юных пианистов "Astana Piano Passion" |  | МКС, МОН, МИО | ноябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
|  | республиканский конкурс "Ученик года - 2022" |  | МОН, МИО | апрель - октябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
|  | республиканский конкурс детских видеороликов среди школьников 1-11 классов "Древо жизни: история моего рода" |  | МОН, МИО | июнь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
|  | республиканский слет "Юный спасатель" |  | МЧС, МИО | июль | не требуется | РБ |
|  | республиканский военно-патриотический сбор "Айбын" |  | МО, МОН, МИО | июнь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
|  | республиканская акция "Балаға LIKE" по оценке качества школьного питания, состояния столовых и санитарных узлов |  | МОН, МИО | октябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
|  | Президентская новогодняя елка 2023 года |  | МИО, МОН | декабрь | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 7. | Региональные меры и мероприятия: | информация в Правительство | в течение года |  |  |  |
|  | региональные акции "Я – твой друг" по привлечению волонтерских отрядов к организации досуга детей, обучающихся на дому |  | МИО, МОН, МИОР, МТСЗН, | ежеквартально | в пределах предусмотренных средств | МБ |
|  | региональные этнолингвистические детские лагеря в период каникул (тематические смены) |  | МИО, МОН, МКС, ВУЗы | июнь | в пределах предусмотренных средств | МБ |
|  | торжественная церемония открытия летнего сезона отдыха в лагере |  | МОН, МИО | июнь | не требуется | - |
|  | региональные конкурсы среди юных блогеров и журналистов, дизайнеров, поэтов, певцов, волонтеров, инспекторов дорожного движения с освещением в социальных сетях |  | МИО, МОН, МКС, МВД | 2-е полугодие | в пределах предусмотренных средств | МБ |
|  | проект "Дети и театр" по развитию сети театральных кружков и студий в организациях образования с целью приобщения обучающихся к искусству |  | МИО, МКС, МОН | 2-е полугодие | не требуется | - |
| 8. | Внесение предложений по вопросу сопровождения детей от рождения до совершеннолетия независимо от регистрации по месту жительства для обеспечения доступа к медицинским, социальным услугам, получению образования путем интеграции баз данных учета и движения контингента детей от рождения до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проекта "Цифровая карта семьи" | информация в Правительство | МОН, МЦРИАП, МЗ, МТСЗН, МВД, МЮ, МИО | май | не требуется | - |
| 9. | Торжественное открытие летнего сезона отдыха в РУОЦ "Балдаурен" | информация в Правительство | МОН, МИО | июнь | не требуется | - |
| 10. | Разработка курса "Глобальные компетенции" для 5-11 классов по медиа и информационной грамотности | информация в Правительство | МОН, МИОР | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 11. | Внедрение новой технологии демонстрации учеником (выпускником школы) личных образовательных, творческих, спортивных достижений – проекта "Электронное портфолио школьника/портфолио выпускника школы" (модуль "Білім" в НОБД) | приказ МОН | МОН, МИО | декабрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 12. | Введение должности регионального уполномоченного по правам ребенка на общественных началах, выполняющего функции советника акимов областей, городов республиканского значения, и заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | информация в Правительство | МОН, МИО | сентябрь | не требуется | - |
| 13. | Организация и проведение республиканского фестиваля-выставки детского творчества "Таланты среди нас" | фестиваль-выставка | МКС, Центральный государственный музей Республики Казахстан (по согласованию) | в течение 2022 года | за счет собственных доходов музея | внебюджетные средства |
| 14. | Организация и проведение инклюзивного музейного фестиваля детского творчества "Мейірім" | инклюзивный фестиваль | МКС, Национальный музей Республики Казахстан (по согласованию) | ежегодно, 1 июня | за счет собственных доходов музея | внебюджетные средства |
| Раздел 2. "Отбасы – қауіпсіз мекен" (реализация прав ребенка на воспитание в благополучной семье, культивирование семейных и нравственно-духовных ценностей) |
| 15. | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи семьям и лицам, находящимся в зоне риска наступления трудной жизненной ситуации | совместный приказ МОН, МИОР, МВД, МЗ, МТСЗН | МОН, МИОР, МВД, МЗ, МТСЗН, МИО | апрель | не требуется | - |
| 16. | Повышение качества учебно-воспитательного процесса через расширение полномочий коллегиальных органов в соуправлении организацией образования | информация в Правительство | МОН, МИО | в течение года | не требуется | - |
| 17. | Внесение предложений по трансформации действующей системы оказания материальной помощи обучающимся отдельных категорий | предложения в Правительство | МОН, МНЭ, МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию),МИО | ноябрь | не требуется | - |
| 18. | Цикл вебинаров для родительской общественности "Мой ребенок – лидер" | информация в Правительство | МОН, МИО | в течение года | не требуется | - |
| 19. | Республиканский конкурс "Лучший родительский/попечительский комитет школы – 2022" | информация в Правительство | МОН, МИО | октябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 20. | Внесение предложения по увеличению размера ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года в 1,5 раза | информация в Правительство | МТСЗН | май | не требуется | - |
| 21. | Социальная и психологическая поддержка семей с детьми с ограниченными возможностями | социальный проект | МИОР, МТСЗН | апрель-декабрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 22. | Продвижение экскурсионно-познавательного детско-юношеского туризма | информация в Правительство | МКС, АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию), МИО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 23. | Реализация онлайн-проекта "Әжемнің ертегілері", направленного на сохранение традиций семейного чтения сказок, передачу культурных наследий из поколения в поколения | информация в Правительство | МКС, МОН, МИО | на постоянной основе | не требуется | - |
| 24. | Региональные конкурсы "Моя семья – творческая семья", "Моя семья – полиязычная семья", "Моя семья – танцующая семья" и другие | информация в Правительство | МИО, МОН, МИОР | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| Раздел 3. "Дені сау бала" (реализация прав детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями на укрепление и охрану здоровья) |
| 25. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по дальнейшему развитию неонатальной хирургии в Республике Казахстан на 2022 – 2023 годы | приказ МЗ | МЗ | июнь | в пределах предусмотренных средств | - |
| 26. | Разработка и утверждение Дорожной карты по совершенствованию детской онкологической и гематологической помощи в Республике Казахстан на 2022 – 2024 годы | приказ МЗ | МЗ | июнь | в пределах предусмотренных средств | - |
| 27. | Выделение грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | информация в Правительство | МЗ, МИО | июнь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 28. | Проведение скрининговых исследований новорожденных и детей раннего возраста, профилактических медицинских осмотров детей до 18 лет | информация в Правительство | МЗ, МИО | июнь, декабрь | в пределах предусмотренных средств | ГОБМП, ОСМС |
| 29. | Оснащение родовспомогательных организаций и организаций ПМСП оборудованием для проведения аудиологического и офтальмологического скринингов новорожденных и детей раннего возраста | информация в Правительство | МИО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 30. | Расширение перечня лекарственных средств и медицинских изделий для амбулаторного обеспечения детей орфанными и противоэпилептическими препаратами | информация в Правительство | МЗ | июль | не требуется | РБ |
| 31. | Реализация комплекса мер по оснащению пищеблоков столовых организаций образования камерами видеонаблюдения и поэтапному введению безналичного расчета | информация в Правительство | МИО, МОН | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 32. | Создание механизма общественного контроля за обеспечением безопасной и комфортной среды в организациях образования (санузлы, столовые, мебель, оборудование и др.) посредством интернет-ресурсов (телеграмм-бот, соцсети и др.) | информация в Правительство | МОН, МЗ, МИО | в течение года | не требуется | - |
| 33. | Разработка и утверждение нормативного правого акта по размещению государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями и методики его расчета | приказ МОН | МОН | декабрь | не требуется | - |
| 34. | Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | информация в Правительство | МЗ, МИО | декабрь | в пределах предусмотренных средств | ГОБМП, ОСМС |
| Раздел 4. "Баласын жетімсіретпеген ел" (реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) |
| 35. | Реализация мер по расширению функций центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | информация в Правительство | МОН, МИО | октябрь | не требуется | - |
| 36. | Выработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство по внедрению альтернативной формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приемной профессиональной семьи | предложения в Правительство | МОН, МЗ, МТСЗН, МНЭ, МИО | ноябрь | не требуется | - |
| Раздел 5. "Жайлы мекен" (развитие инфраструктуры для детей и индустрии детства) |
| 37. | Утверждение комплекса мер по развитию инфраструктуры городов, населенных пунктов (дворов, игровых площадок, мест пребывания ребенка) на предмет безопасности и внесение дополнений в планы развития регионов | информация в Правительство | МИО, МОН | август | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 38. | Оснащение специальных школ и школ-интернатов | информация в Правительство | МИО, МОН | декабрь | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 39. | Церемония открытия новых школ в регионах, построенных в рамках Программы "1000 школ к 2025 году" | информация в Правительство | МИО, МОН | август-сентябрь | не требуется | - |
| 40. | Внесение предложений по внедрению национальной премии "Город, дружественный к ребенку" по итогам индекса благополучия детей | предложения в Правительство | МОН, МНЭ | ноябрь | не требуется | - |
| Раздел 6. "Бала қорғау" (реализация прав детей на безопасные условия развития) |
| 41. | Выработка рекомендаций по вопросу освещения темы суицида в документах, регламентирующих этику поведения журналистов | информация в Правительство | МИОР, МОН, МИО | декабрь | не требуется | - |
| 42. | Информирование детей о возможности анонимного обращения в адрес КОПД МОН по фактам нарушения их прав в новом формате путем размещения в школе персонального QR-кода "Balaqorgau" в режиме 24/7 | QR-коды в каждой школе | МОН, МИО | апрель-май | не требуется | - |
| 43. | Внедрение в организациях образования служб примирения (медиации) | информация в Правительство | МИО, МОН, ВС (по согласованию), МИО | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 44. | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди детей | план действий | МИОР, МКС, МЗ, МОН, МИО | апрель-декабрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 45. | Внедрение поставщиками интернета и мобильных услуг специальных пакетов системы "Белый интернет" с ограниченным "очищенным" контентом для детей и подростков | информация в Правительство | МЦРИАП, МОН | декабрь | не требуется | - |
| 46. | Проработка вопроса включения национального проекта в интересах детей на 2023 – 2027 годы в перечень национальных проектов, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года № 670 | предложения в Правительство | МОН, МФ, МНЭ, МИО | октябрь | не требуется | - |
| Раздел 7. "BALA_TIME.KZ" (информационно-разъяснительная работа по вопросам детства) |
| 47. | Разработка, утверждение и реализация медиаплана по информационному сопровождению мероприятий, посвященных Году детей | медиаплан | МИОР, МОН, МКС, МЗ, МИО | январь-март | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 48. | Производство и трансляция специальных медиапродуктов для детей: телепередач, сериалов, документальных фильмов, вирусных роликов, художественных мотиваторов, гиф-картинок, имиджевой продукции в социальных сетях, мессенджерах | информация в Правительство | МИОР | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 49. | Трансляция мультимедийного и познавательного контента на телеканале "Balapan" | информация в Правительство | МИОР, МФ, МИО | 4-й квартал | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 50. | Пополнение контента веб-сайта детской литературы "Дана бала" www.danabala.kz полнотекстовыми книгами казахстанских авторов | информация в Правительство | МКС, Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (по согласованию) | на постоянной основе | не требуется | - |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

РУОЦ "Балдаурен" – республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен"

СМИ – средства массовой информации

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

КОПД МОН – Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

МО – Министерство обороны Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

СЦК – Служба центральных коммуникаций

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

НОБД – Национальная образовательная база данных

АО "НК "Kazakh Tourism" – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism"

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан