Об утверждении плана-графика развития спортивной инфраструктуры, включающего строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 426.

В целях реализации пункта 36 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 659, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы (далее – план-график).

2. Местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение плана-графика:

1) принять необходимые меры по реализации плана-графика;

2) один в раз в год, не позднее 5 декабря года, следующего за отчетным, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения плана-графика.

3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 25 декабря года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий плана-графика.

Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Смаилов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 426 |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК
развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы

Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № п/п | Наименование объекта | Пропускная способность | Ответственный государственный орган | Основные этапы работ | Сроки завершения | Источник и объем финансирования (миллион тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Строительство спортивной инфраструктуры |
| г. Нур-Султан |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Коктал" в районе "Сарыарка" |  | 250 человек |  | акимат города Нур-Султана |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  | 232,0 (местный бюджет) |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Ондирис" в районе "Байконыр" |  | 250 человек |  | акимат города Нур-Султана |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  | 108,0 (местный бюджет) |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Ильинка" в районе Есиль |  | 250 человек |  | акимат города Нур-Султана |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  |  | 53,2 (местный бюджет) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Железнодорожный" |  | 250 человек |  | акимат города Нур-Султана |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  |  | 848,0 (местный бюджет) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| г. Шымкент |
| 5 | Ипподром школы по конным видам спорта |  | 1500 человек |  | акимат города Шымкента |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  | другие источники |
| Акмолинская область |
| 6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Жаксы Жаксынского района |  | 250 человек |  | акимат Акмолинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2023 года |  | 200,0 (НФ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| Актюбинская область |
| 7 | Спортивный комплекс ангарного типа в селе Жагабулак Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района |  | 80 человек |  | акимат Актюбинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 103,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 8 | Спортивный зал в селе Жаркамыс Байганинского района |  | 80 человек |  | акимат Актюбинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 95,5 (республиканский бюджет) 23,7 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 9 | Спортивный зал в селе Жарлы Байганинского района |  | 80 человек |  | акимат Актюбинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 78,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 10 | Здание ангарного типа в селе Курлыс Иргизского района |  | 80 человек |  | акимат Актюбинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 74,1 (республиканский бюджет) 28,3 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 11 | Здания ангарного типа в селе Сагашили Мугалжарского района |  | 80 человек |  | акимат Актюбинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 182,8 (НФ) 20,3 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 12 | Спортивный комплекс ангарного типа в селе Дон Хромтауского района |  | 80 человек |  | акимат Актюбинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 272,6 (республиканский бюджет) 30,3 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 13 | Спортивный комплекс ангарного типа в селе Богетсай Хромтауского района |  | 80 человек |  | акимат Актюбинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 244,6 (республиканский бюджет) 27,2 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 14 | Спортивный зал в селе Каратогай Мартукского района |  | 80 человек |  | акимат Актюбинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 149,0 (республиканский бюджет) 22,9 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| Алматинская область |
| 15 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Лепсинск Алакольского района |  | 60 человек |  | акимат Алматинской область |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 532,7 тенге (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шелек Енбекшиказахского района |  | 180 человек |  | акимат Алматинской область |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 2022 год – 400,0 (республиканский бюджет) 795,7 (НФ) 2023 год- 845,0 (НФ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 17 | Спортивный комплекс на 50 мест в селе Малый Дехан Уйгурского района |  | 50 человек |  | акимат Алматинской область |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – декабрь 2022 года |  | 2022 год -553,8 (НФ) 2023 год -218,7 (НФ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2023 года |  |  |  |
| 18 | Спортивный комплекс на 60 мест в селе Кызылшекара Райымбекского района |  | 60 человек |  | акимат Алматинской область |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – декабрь 2022 года |  | 441,3 (республиканский бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2023 года |  |  |  |
| 19 | Спортивный комплекс на 70 мест в селе Сумбе Райымбекского района |  | 70 человек |  | акимат Алматинской область |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – декабрь 2022 года |  | 430,2 (НФ) 164,7 (республиканский бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2023 года |  |  |  |
| 20 | Спортивный комплекс на 80 мест в селе Бесколь Алакольского района |  | 80 человек |  | акимат Алматинской область |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – декабрь 2022 года |  | 289,4 (НФ) 200,0 (республиканский бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2023 год |  |  |  |
| 21 | Спортивный комплекс на 90 мест в селе Большой Шыган Панфиловского района |  | 90 человек |  | акимат Алматинской область |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – декабрь 2022 года |  | 2022 год – 500,0 (НФ) 2023 год – 241,8 (НФ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2023 года |  |  |  |
| 22 | Спортивный комплекс на 100 мест в селе Пиджим Панфиловского района |  | 100 человек |  | акимат Алматинской область |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 2022 год – 600,0 (НФ) 2023 год – 284,0 (НФ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| Атырауская область |
| 23 | Школа-интернат для одаренных в спорте детей в городе Атырау |  | 400 человек |  | акимат Атырауской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2024 года |  | 9 920,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 24 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Дамбы города Атырау |  | 150 человек |  | акимат Атырауской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  | 50,0 (республиканский бюджет) 30,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 25 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Химпоселок" города Атырау |  | 150 человек |  | акимат Атырауской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 381,9 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 26 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Бирлик" города Атырау |  | 150 человек |  | акимат Атырауской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 300,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Тущыкудук Исатайского района |  | 100 человек |  | акимат Атырауской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – декабрь 2022 года |  | 159,1 (республиканский бюджет) 24,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2023 года |  |  |  |
| 28 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе имени Х.Ергалиева Исатайского района |  | 100 человек |  | акимат Атырауской области |  |  |  | проектирование | январь – март 2022 года |  | 150,0 (НФ) 26,5 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | апрель 2022 года – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 29 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Кулсары Жылойского района |  | 150 человек |  | акимат Атырауской области |  |  |  | проектирование | январь-март 2022 года |  | (другие источники) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | апрель 2022 года – август 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | сентябрь 2025 года |  |  |  |
| 30 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Коктогай Индерского района |  | 100 человек |  | акимат Атырауской области |  |  |  | проектирование | ноябрь – декабрь 2021 года |  | 150,0 (республикансий бюджет) 47,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | декабрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| Западно-Казахстанская область |
| 31 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в поселке Таскала Таскалинского района |  | 500 человек |  | акимат Западно-Казахстанской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 706,4 (другие источники) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 32 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в поселке Казталов Казталовского района |  | 500 человек |  | акимат Западно-Казахстанской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 610,8 (другие источники) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 33 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 мест в поселке Тайпак Акжайкского района |  | 100 человек |  | акимат Западно-Казахстанской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 468,2 (другие источники) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 34 | Культурно-спортивный комплекс в поселке Кызылтал Бурлинского района |  | 100 человек |  | акимат Западно-Казахстанской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 238,9 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 35 | Многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном в городе Уральске |  | 500 человек |  | акимат Западно-Казахстанской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 1 000,0 (частные инвестиции) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 36 | Спортивный комплекс в поселке Жарсуат Бурлинского района |  | 200 человек |  | акимат Западно-Казахстанской области |  |  |  | проектирование | январь – февраль 2022 года |  | 250,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 37 | Спортивный комплекс в поселке Кентубек Бурлинского района |  | 200 человек |  | акимат Западно-Казахстанской области |  |  |  | проектирование | январь – март 2024 года |  | 250,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2024 года – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 года |  |  |  |
| 38 | 10 спортивных залов в школах (в Бурлинском, Теректинском, Жангалинском, Сырымском районах и в городе Уральске) |  | 200 человек |  | акимат Западно-Казахстанской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2025 года |  | 640,0 (другие источники) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 года |  |  |  |
| Жамбылская область |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Б.Момышулы Жуалинского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 150,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 40 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Карасу Кордайского района (объект переходящий) |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 150,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 41 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Аккол Таласского района (объект переходящий) |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 150,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 42 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сарыкемер Байзакского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2022 года |  | 325,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 43 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Айша биби Жамбылского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2022 года |  | 338,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 44 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шыганак Мойынкумского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2022 года |  | 360,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 45 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Аукатты Кордайского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 380,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 46 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Гродикова Жамбылского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 337,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 47 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сарымолдаев Меркенского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 408,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 48 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кулан Т.Рыскуловского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2024 года |  | 337,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 года |  |  |  |
| 49 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ойык Таласского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2024 года |  | 370,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 года |  |  |  |
| 50 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Конаев Шуского района |  | 260 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2024 года |  | 370,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 года |  |  |  |
| 51 | Строительство спортивного зала и столовой для СШ имени А.Пушкина в селе Базарбай Байзакского района |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 266,4 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 52 | Строительство пристройки 6 классных комнат на 150 мест, столовая на 50 мест, спортзал, 3 мастерских для СШ № 21 в селе Андас батыр Меркенского района |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 495,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 53 | Строительство пристройки 10 классных комнат на 200 мест со спортивным залом для СШ № 48 в селе Ойтал Меркенского района |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 523,7 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 54 | Строительство пристройки столовой, спортзала, 2 кабинета и газоснабжение котельной с подключением газа к СШ Малдыбай в ауле Малдыбай Т.Рыскуловского района |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 132,5 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 55 | Строительство пристройки спортзала, предметных кабинетов, актового зала и газоснабжение котельной с реконструкцией существующей котельной СШ Октябрь Шаруа в ауле Каракат Т.Рыскуловского района |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 120,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 56 | Строительство пристройки спортзала для СШ Жанаталап Сарысуского района |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 120,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 57 | Строительство пристройки спортзала, актового зала, столовой СШ Г.Муратбаева в городе Шу Шуского района (пристройка аварийная) |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 399,1 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 58 | Строительство пристройки спортзала для СШ №18 имени М.Ауезова в селе Шокпар Шуского района |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 120,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 59 | Строительство пристройки спортзала СШ имени Шакирова в селе Толе би Шуского района |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 120,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 60 | Строительство пристройки спортзала, актового зала, столовой, учебных кабинетов, лаборатории, мастерских со сносом старых зданий Жамбылского индустриально-технологического колледжа в городе Таразе |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 538,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 61 | Строительство пристройки на 300 мест, общежития на 300 мест, столовой, спортзала к зданию “ІТ” лицея-интерната для одаренных детей в 14 микрорайоне города Тараза (дефицит мест) |  | 150 человек |  | акимат Жамбылской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2023 года |  | 1 632,6 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| Карагандинская область |
| 62 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 160 мест в городе Шахтинске |  | 1000 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | октябрь 2019 года – ноябрь 2022 года |  | 1 206,9 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 63 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в поселке Жезды Улытауского района |  | 350 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | ноябрь 2021 года – ноябрь 2023 года |  | 420,1 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 64 | Строительство крытого плавательного бассейна в селе Нура Нуринского района |  | 200 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2023 года – ноябрь 2024 года |  | 440,8 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 65 | Строительство крытого хоккейного корта в селе Шахтерское Нуринского района |  | 900 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  | 46,0 (НФ) 18,3 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 66 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района |  | 100 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | ноябрь 2021 года – декабрь 2022 года |  | 183,7 (НФ) 59,3 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2023 года |  |  |  |
| 67 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 320 мест в городе Жезказгане |  | 1890 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | ноябрь 2020 года – ноябрь 2024 года |  | 1 709,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 68 | Строительство триатлон-парка в Караганде |  | 500 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 770,0 (частные инвестиции) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 69 | Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Конырат города Балхаш |  | 300 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 254,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 70 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Актас города Сарань |  | 350 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2023 года – ноябрь 2024 года |  | 880,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 71 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сарышаган Актогайского района |  | 250 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2022 года – декабрь 2023 года |  | 800,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2024 года |  |  |  |
| 72 | Строительство крытого плавательного бассейна в поселке Осакаровка |  | 150 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |  | 750,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 год |  |  |  |
| 73 | Строительство "Центра борьбы" в городе Караганде |  | 450 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | проектирование | октябрь-декабрь 2022 года |  | 3 700,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2023 года – декабрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | январь 2025 года |  |  |  |
| 74 | Строительство центра борьбы в городе Балхаше |  | 200 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года |  | 509,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 75 | Строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта в городе Жезказгане |  | 250 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |  | 661,6 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 76 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в поселке Жанаарка Жанааркинского района |  | 350 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 1 000,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 77 | Строительство крытого плавательного бассейна в селе Улытау Улытауского района |  | 150 человек |  | акимат Улытауского района, УС, УФКиС |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2022 года |  | 500,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2023 года – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 78 | Строительство крытого 50-м плавательного бассейна в городе Караганде |  | 500 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 6 500,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 79 | Строительство спортивного комплекса гимнастики в городе Караганде |  | 400 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | проектирование | декабрь 2023 года – февраль 2024 года |  | 1 500,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2024 года – сентябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | октябрь 2025 года |  |  |  |
| 80 | Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каркаралинске Каркаралинского района |  | 200 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | проектирование | октябрь – декабрь 2022 года |  | 450,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 81 | Строительство крытого плавательного бассейна в селе Актогай Актогайского района |  | 120 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | проектирование | январь – февраль 2022 года |  | 450,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 82 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в селе Шашубай, Актогайского района |  | 250 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | проектирование | декабрь 2022 года – февраль 2023 года |  | 660,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2024 года – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 года |  |  |  |
| 83 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 мест в городе Сарань |  | 450 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | проектирование | декабрь 2022 года – февраль 2023 года |  | 900,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2024 года – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 года |  |  |  |
| 84 | Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каражал |  | 200 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 750,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 85 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в поселке Топар Абайского района |  | 250 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 636,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 86 | Строительство ипподрома в городе Караганде |  | 200 человек |  | акимат Карагандинской области |  |  |  | проектирование | октябрь –декабрь 2023 года |  | 2 500,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы | январь 2024 года – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 года |  |  |  |
| Кызылординская область |
| 87 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Жалагаш Жалагашско ого района на 300 чел |  | 300 человек |  | акимат Кызылординской области |  | строительно – монтажные работы |  |  | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  | 130,0 (НФ) 28,1 (республиканский бюджет) 39,9 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 88 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Жосалы Кармакшинского района на 300 чел |  | 300 человек |  | акимат Кызылординской области |  | строительно – монтажные работы |  |  | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  | 180,0 (НФ) 47,7 (республиканский бюджет) 47,7 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 89 | Строительство спортивного комплекса в населенном пункте Камыстыбас Аральского района на 300 чел |  | 300 человек |  | акимат Кызылординской области |  | строительно – монтажные работы |  |  | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  | 45,0 (НФ) 13,0 (республиканский бюджет) 29,2 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 90 | Строительство спортивного комплекса в населенном пункте Аманоткел Аральского района на 300 чел |  | 300 человек |  | акимат Кызылординской области |  | строительно – монтажные работы |  |  | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  | 45,0 (НФ) 8,1 (республиканский бюджет) 28,7 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 91 | Строительство спортивного комплекса на 300 человек в селе К.Примова аульного округа Кумжиек Казалинского района |  | 300 человек |  | акимат Кызылординской области |  | строительно – монтажные работы |  |  | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  | 70,0 (НФ) 22,7 (республиканский бюджет) 30,1 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 92 | Строительство спортивного комплекса на 300 человек в селе Махамбетов города Кызылорды |  | 300 человек |  | акимат Кызылординской области |  | строительно – монтажные работы |  |  | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года |  | будет построен при поддержке корпоративного фонда "Samruk-Kazyna Trust" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 93 | Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 300 человек в кент Акай Кармакшинского района |  | 300 человек |  | акимат Кызылординской области |  | строительно – монтажные работы |  |  | январь – декабрь 2022 года |  | 360,0 (НФ) 250,3 (республиканский бюджет) 58,6 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | март 2023 года |  |  |  |
| Мангистауская область |
| 94 | Спортивный комплекс "Jaqsy" |  | 850 человек |  | акимат Мангистауской области |  | проектирование |  |  | январь – февраль 2022 года |  | 400,0 (частные инвестиции) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | март 2022 года – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 95 | Спортивный зал в поселке Тенге города Жанаозена |  | 150 человек |  | акимат Мангистауской области |  | проектирование |  |  | октябрь – декабрь 2022 года |  | 435,0 (НФ), 44,6 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | январь – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 96 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Умирзак города Актау |  | 180 человек |  | акимат Мангистауской области |  | проектирование |  |  | октябрь – декабрь 2022 года |  | 42,5 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | январь – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 97 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Атамекен Мунайлинского района |  | 150 человек |  | акимат Мангистауской области |  | проектирование |  |  | октябрь – декабрь 2022 года |  | 435,0 (частные инвестиции) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | январь – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 98 | Спортивный зал ангарного типа 8 единиц в городе Жанаозене |  | 120 человек |  | акимат Мангистауской области |  | проектирование |  |  | январь – март 2022 года |  | 1 000,0 (частные инвестиции) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | апрель 2022 года – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2025 года |  |  |  |
| 99 | Большой стадион |  | 1500 человек |  | акимат Мангистауской области |  | проектирование |  |  | январь – март 2023 года |  | 10 000,0 (частные инвестиции) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | апрель 2023 года – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2025 года |  |  |  |
| Туркестанская область |
| 100 | Строительство школы олимпийского резерва в городе Туркестане |  | 200 человек |  | акимат Туркестанской области |  | проектирование |  |  | октябрь – декабрь 2022 года |  | 2 100,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 101 | Строительство конно-спортивного комплекса в городе Туркестане |  | 200 человек |  | акимат Туркестанской области |  | строительно – монтажные работы |  |  | январь 2022 года – ноябрь 2023 года |  | 2 000,0 (частные инвестиции) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 102 | Строительство школы высшего спортивного мастерства в городе Туркестане |  | 200 человек |  | акимат Туркестанской области |  | проектирование |  |  | октябрь – декабрь 2022 года |  | 2 900,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 103 | Строительство областного врачебно-физкультурного диспансера в городе Туркестане |  | 100 человек |  | акимат Туркестанской области |  | проектирование |  |  | январь – март 2022 года |  | 1 900,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | апрель 2022 года – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 104 | Строительство областной спортивной школы-интерната для одаренных детей в городе Туркестане |  | 330 человек |  | акимат Туркестанской области |  | проектирование |  |  | октябрь – декабрь 2022 года |  | 3 700,0 (местный бюджет) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  |  | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2024 года |  |  |  |
| Павлодарская область |
| 105 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Мойылды города Павлодара |  | 120 человек |  | акимат Павлодарской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2022 года | 297,9 (НФ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 106 |  | Строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным травяным покрытием в городе Аксу |  | 120 человек |  | акимат Павлодарской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2023 года | 126,7 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 107 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кожамжар Актогайского района |  | 120 человек |  | акимат Павлодарской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2024 года | 117,9 (НФ) 17,6 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 108 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Береке Достыкского сельского округа города Аксу |  | 120 человек |  | акимат Павлодарской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2022 года | 311,1 (НФ) 31,4 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 109 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени М. Омарова сельского округа имени М. Омарова города Аксу |  | 120 человек |  | акимат Павлодарской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2022 года | 312,1 (НФ) 31,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| Северо-Казахстанская область |
| 110 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Новоишимское |  | 110 человек |  | акимат Северо-Казахстанской области |  | проектирование |  | октябрь – декабрь 2022 года | 396,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | январь 2023 года – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2025 года |  |  |  |
| Восточно-Казахстанская область |
| 111 |  | Строительство плавательного бассейна в городе Аягоз Аягозского района |  | 150 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | проектирование |  | октябрь – декабрь 2022 года | 300,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 112 |  | Строительство плавательного бассейна в селе Кокпекты Кокпектинского района |  | 150 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2022 года | 197,6 (республиканский бюджет) 150,0 (НФ) 300,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | январь 2023 года |  |  |  |
| 113 |  | Строительство спортивного модуля в селе Айыртау Уланского района |  | 250 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2022 года | 342,0 (республиканский бюджет) 34,2 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| Раздел 2. Реконструкция, модернизация действующих спортивных объектов |
| город Нур-Султан |
| 114 |  | Спортивный комплекс "Казахстан" |  | 7000 человек |  | акимат города Астаны |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2023 года | 25 000,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 115 |  | Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова |  | 7000 человек |  | акимат города Астаны |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2023 года | 8 000,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| город Алматы |
| 116 |  | Модернизация спортивной площадки тридцати школ на 2022 год |  | 18000 человек |  | акимат города Алматы |  | проектирование |  | январь – февраль 2022 года | 1 000,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | март – ноябрь 2022 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 117 |  | Модернизация спортивной площадки двадцати школ на 2022 год |  | 12000 человек |  | акимат города Алматы |  | проектирование |  | январь – февраль 2023 года | 1 000,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | март – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| Алматинская область |
| 118 |  | Реконструкция центрального стадиона в городе Саркан Сарканского района |  | 1000 человек |  | акимат Алматинской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | 700,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 119 |  | Реконструкция центрального стадиона в городе Талдыкоргане |  | 1000 человек |  | акимат Алматинской области |  | проектирование |  | январь – февраль 2022 года | 790,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | март 2022 года – ноябрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| Атырауская область |
| 120 |  | Модернизация спортивного комплекса "Ривьера" в городе Атырау |  | 400 человек |  | акимат Атырауской области |  | строительно – монтажные работы |  | март 2022 года – ноябрь 2023 года | 5 000,0 (частные инвестиции) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2023 года |  |  |  |
| 121 |  | Реконструкция центрального стадиона в селе Миялы Кызылкогинского района |  | 500 человек |  | акимат Атырауской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2022 года | 60,0 (республиканский бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| 122 |  | Реконструкция спортивного комплекса и центрального стадиона в поселке Макат Макатского района |  | 500 человек |  | акимат Атырауской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь 2023 года – ноябрь 2024 года | 500,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 123 |  | Реконструкция центрального стадиона имени С.Курмангазы Курмангазинского района |  | 500 человек |  | акимат Атырауской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2025 года | 600,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2025 года |  |  |  |
| Карагандинская область |
| 124 |  | Реконструкция стадиона "Горняк" в городе Каражал |  | 500 человек |  | акимат Карагандинской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2022 года | 341,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| Туркестанская область |
| 125 |  | Реконструкция спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Нурмаханова и строительство дополнительного здания на 320 мест в городе Туркестане |  | 320 человек |  | акимат Туркестанской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – ноябрь 2022 года | 1 978,0 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2022 года |  |  |  |
| Восточно-Казахстанская область |
| 126 |  | Реконструкция стадиона "Локомотив" в городе Семей |  | 1600 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – декабрь 2022 года | 365,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | январь 2023 года |  |  |  |
| 127 |  | Реконструкция стадиона "Восток" в городе Усть-Каменогорске |  | 1200 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – декабрь 2022 года | 365,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | январь 2023 года |  |  |  |
| 128 |  | Реконструкция стадиона "Сокол" в городе Риддере |  | 800 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | строительно – монтажные работы |  | январь – декабрь 2022 года | 365,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | январь 2023 года |  |  |  |
| 129 |  | Реконструкция стадиона в селе Курчум Курчумского района |  | 800 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | проектирование |  | октябрь – декабрь 2022 года | 365,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | январь – декабрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | январь 2024 года |  |  |  |
| 130 |  | Реконструкция стадиона в городе Алтай района Алтай |  | 800 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | проектирование |  | октябрь – декабрь 2022 года | 365,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | январь – декабрь 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | январь 2024 года |  |  |  |
| 131 |  | Реконструкция стадиона в поселке Новая Бухтарма района Алтай |  | 800 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | проектирование |  | октябрь – декабрь 2022 года | 365,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 132 |  | Реконструкция стадиона в селе Улкен Нарым Катон-Карагайского района |  | 800 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | проектирование |  | октябрь – декабрь 2022 года | 365,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 133 |  | Реконструкция стадиона в селе Белоусовка Глубоковского района |  | 800 человек |  | акимат Восточно-Казахстанской области |  | проектирование |  | октябрь – декабрь 2023 года | 365,5 (местный бюджет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно – монтажные работы |  | январь 2024 года – ноябрь 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию |  | декабрь 2025 года |  |  |  |
| Раздел 3. Дооснащение действующих спортивных объектов |

| № п/п | Наименование объекта | Ответственный госорган | Сроки завершения | Перечень спортивного инвентаря и оборудования | Источник и объем финансирования (в том числе переориентированные с профессионального спорта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| город Алматы |
| 134 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2" | акимат города Алматы | декабрь 2022 года | спортивный инвентарь для легкоатлетического манежа | 480,0 (местный бюджет) |
| 135 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 9" | акимат города Алматы | декабрь 2022 года | спортивный инвентарь для гимнастического зала | 380,0 (местный бюджет) |
| Акмолинская область |
| 136 | Общеобразовательные средние школы | акимат Акмолинской области | 2023 год | дооснащение образовательных средних школ спортивным инвентарем | 293,0 (местный бюджет) |
| Павлодарская область |
| 137 | Коммунальное государственное учреждение "Спортивный клуб по национальным и народным видам спорта имени Каирбаева" | акимат Павлодарской области | 2022 год | коневозка (скотовозка), 8 голов спортивных лошадей для конных видов спорта | 34,0 (местный бюджет) |
| 138 | Государственные спортивные организации | акимат Павлодарской области | 2022 год | дооснащение 6-ти спортивных организаций спортивным инвентарем | 476,0 (местный бюджет) |
| Северо-Казахстанская область |
| 139 | Государственные спортивные организации | акимат Северо-Казахстанской области | 2022 – 2025 годы | дооснащение 27-ми спортивных организаций спортивным инвентарем | 54,0 (местный бюджет) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан