Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Алтай Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2023 года № 739.

В целях улучшения социально-экономического развития города Алтай Восточно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Алтай Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы (далее – План).

2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акимату Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

3.Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 марта, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Смаилов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2023 года № |
| --- | --- |

Комплексный план
социально-экономического развития города Алтай Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы

Город Алтай – административный центр района Алтай Восточно-Казахстанской области.

Промышленность, которая представлена следующими отраслями: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, тепло- и водоснабжение, является основным драйвером экономического развития города.

Ведущими предприятиями промышленности являются ТОО "Казцинк" (добыча, переработка руды и цветных металлов), ТОО "Фаворит" (производство фанеры, деревянных изделий), ТОО "Верфстрой" (изготовление железобетонных изделий), ТОО "Промтепло" и КГП "Тепловодоцентраль" (подача тепло-, пара и воды), ТОО "Тургусунская ГЭС" (производство электроэнергии).

За январь-декабрь 2022 года объем производства промышленной продукции города составил 9 миллиарда тенге с ростом к уровню 2021 года (2021 год – 7,9 миллиарда тенге).

По итогам 2022 года численность населения города составила 36,1 тысячи человек, численность рабочей силы 20,3 тысячи человек или 56,2 % от общей численности населения. Уровень безработицы – 4,2 %. Доля занятого населения в малом и среднем предпринимательстве (далее – МСП) составляет 30 % в различных сферах услуг (розничная торговля продуктами питания и промышленными товарами, общественное питание, транспортные перевозки и другие социальные услуги).

В городе зарегистрировано 2980 субъектов МСП, в том числе действующих – 2633 единицы, с ростом на 103,8 % к уровню 2021 года (2536 единиц). В структуре действующих субъектов малого предпринимательства основная доля приходится на индивидуальных предпринимателей – 2313 единиц (87,8 %), юридических лиц – 320 единиц (12,2 %). Основными сферами деятельности МСП выступают розничная торговля продуктами питания и промышленными товарами, промышленность, транспортные услуги.

Функционирует 8 общеобразовательных школ, детская музыкальная школа, 6 профессиональных технологических колледжей, 2 специализированных заведения, 7 детских садов. Посещают детские дошкольные учреждения 1592 ребенка, охват детей от 1 до 6 лет – 98 %, от 3 до 6 лет – 100 %. Дефицита в общеобразовательных и дошкольных учреждениях нет.

Медицинскую помощь населению оказывает КГП на ПХВ "МРБ района Алтай" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области с круглосуточным стационаром на 202 койки и дневным стационаром на 38 коек. В 2022 году случаев материнской смертности не зарегистрировано. Коэффициент рождаемости увеличился с 8,9 до 9,4 случаев на 1000 человек. Коэффициент смертности снизился с 19,8 до 13,7 случаев на 1000 человек.

В городе функционирует 2 дома культуры, 2 библиотеки (центральная и детская библиотека), 1 музей техники ТОО "Казцинк", 1 краеведческий музей. В доме культуры "Горняк" работает 25 клубных формирований с охватом 350 человек. Для обеспечения охвата населения массовым спортом в городе имеется 65 спортивных сооружений. Функционирует хоккейный модуль на 376 человек.

Жилищный фонд города составляет 5328 домов общей площадью 866,6 тысячи квадратных метров, в том числе 457 домов многоэтажной застройки. Очередность граждан на получение жилья из государственного жилищного фонда 656 человек, в том числе дети сироты – 427 человек, социально уязвимые слоя населения – 218 человек, 11 многодетных семей.

Город Алтай располагает сетью внутренних дорог общей протяженностью 145 километров, 15 тротуаров протяженностью 24,7 километра. В городе Алтай имеется 151 улица.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 281,4 километра, износ сетей – 86 %. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет – 98 %. Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 201,6 километра, износ сетей – 87 %.

На развитие города до 2027 года будут влиять выгодное географическое расположение, наличие запасов минерального сырья для горнодобывающей промышленности, значительный технологический потенциал в сфере цветной металлургии, лесных и энергетических ресурсов, рекреационно-туристический потенциал, высокая доля расходов бюджета на социальное обеспечение, развитая транспортная инфраструктура. В промышленности развивающимися направлениями являются горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, строительство новых и модернизация существующих объектов генерации электроэнергии Тургусунской ГЭС. Отрасль туризма имеет перспективное направление для экономики города. Уникальность природных данных позволяет выделить в качестве основного конкурентоспособного туристского продукта – зимний туризм.

При этом в ближайщее время планируется решение следующих вопросов:

1) увеличение вложения инвестиций в геологоразведочные работы по поиску новых месторождений полезных ископаемых в промышленности, сохранение зависимости от градообразующего предприятия ТОО "Казцинк" (истощение запасов горнодобывающей промышленности);

2) развитие МСП;

3) обеспечение занятости, ремонт объектов социальной защиты населения (системы водоснабжения, полов, ремонт лестничного марша, замена оконных и дверных блоков, ремонт фасада здания);

4) ремонт и укрепление материально-технической базы объектов образования (систем отопления, электроснабжения, полов, оконных блоков, ремонт помещений и спортивного зала);

5) ремонт и укрепление материально-технической базы зданий медицинских организаций (2-й и 3-й этажи, кровля поликлиники по улице Панфилова, 19);

6) дефицит спортивной инфраструктуры для удовлетворения полной потребности населения физической культурой и спортом, повышение качества предоставляемых государственных услуг;

7) снижение износа инженерных сетей города (требуется реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, износ составляет более 85 %);

8) снижение износа автомобильных дорог города, улицы частного сектора имеют износ асфальтового покрытия 99 %, где проживает более 17 тысяч человек или 50 % от общей численности городского населения;

9) строительство комплекса пожарного депо для противопожарной защиты людей, имущества, (требуется внедрение городского пульта управления системой оповещения, внедрение сиренно-речевых устройств, системы перехвата телерадиовещания).

В целом Комплексный план состоит из 31 мероприятия, из них реализация 7 пунктов планируется за счет других источников (другие источники – 28136,6 миллиона тенге), 26 мероприятий планируется за счет республиканского и местного бюджетов (РБ – 6955,7 миллиона тенге, МБ – 3466,3 миллиона тенге).

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения, годы | Ответственные исполнители | Объем финансирования, миллион тенге* | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты в городской администрации Алтай: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал до 61,8 миллиарда тенге (2022 год – 36,5 миллиарда тенге) |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение объемов производства электроэнергии до 95 миллионов кВт/час (за январь-декабрь 2022 года – 44,5 миллиона кВт/час) |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение объемов производства железобетонных изделий до 6,9 тысячи тонн продукции (за январь-декабрь 2022 года – 3,9 тысячи тонн) |  |  |  |  |  |
| 4 | Увеличение притока туристов в город до 3,5 тысяч человек (2022 год – 1,5 тысячи человек) |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение роста выпуска продукции до 14,5 миллиарда тенге (2022 год – 10 миллиардов тенге) |  |  |  |  |  |
| 6 | Укрепление материально-технической базы школ города позволит заменить устаревшее оборудование, проведение ремонтных работ в школах позволит привести их в соответствие с требованиями санитарных норм, в сфере здравоохранения за счет приобретения высокотехнологического оборудования качество услуг увеличится до 88 % (2022 год – 83 %), проведение ремонта стационара по улице Панфилова, 19 позволит привести здание в соответствие с требованиями санитарных норм; |  |  |  |  |  |
| 7 | Увеличение охвата занимающихся физической культурой и спортом до 7 тысяч человек (2022 год – 5,9 тысячи человек), уровня обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 40 % (2022 год – 38 %); |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение населения бесперебойным качественным центральным водоснабжением на 100 % (2022 год – 98 %); |  |  |  |  |  |
| 9 | Увеличение доли дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 86 % (2022 год – 76 %); |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение зоны обслуживания до 100 % (2022 год – 50 %), сокращение времени оперативного реагирования, необходимого на спасение людей, материальных ценностей и ликвидацию пожаров до 10 мин (2022 год – 60 мин). Обеспечение 100 % охвата оповещения населения, проживающего в городе, в случаях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации; |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание 2090 рабочих мест. |  |  |  |  |  |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Промышленность и инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Геологоразведочные работы (бурение) | информация в МИИР | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 400 | ДИ |
|  |  |  | IV квартал 2024 года |  | 400 |  |
|  |  |  | IV квартал 2025 года |  | 400 |  |
|  |  |  | IV квартал 2026 года |  | 400 |  |
|  |  |  | IV квартал 2027 года |  | 400 |  |
| 2 | Реализация новых проектов в промышленности (строительство 2-ой электростанции на реке Тургусун) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Восточно-Казахстанской области | 12 500 | ДИ |
|  |  |  | IV квартал 2027 года |  | 12 500 |  |
| 3 | Модернизация производства железобетонных изделий | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 15 | ДИ |
| 1.2. Предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство досугового центра "Алтайское здоровье" (до 20 мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 25 | ДИ |
| 5 | Строительство комплекса по зимним видам отдыха (до 200 посещений в смену) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Восточно-Казахстанской области | 100 | ДИ |
|  |  |  | IV квартал 2024 года |  | 200 |  |
| 6 | Строительство центра отдыха (до 50 посещений в смену) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Восточно-Казахстанской области | 25 | ДИ |
|  |  |  | IV квартал 2024 года |  | 25 |  |
| 7 | Предоставление государственных грантов социально уязвимым слоям населения для стартового капитала (ежегодно не менее 7 грантов) | информация в МТСЗН | 2023 год | акимат Восточно-Казахстанской области | 9,6 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 10,1 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 10,4 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 10,4 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 10,4 |  |
| 2. Социальная защита |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Субсидирование рабочих мест в предприятиях с охватом трудоустроенных не менее 105 человек ежегодно | информация в МТСЗН | 2023 год | акимат Восточно-Казахстанской области | 39,9 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 40,8 | МБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 43 | МБ |
|  |  |  | 2026 год |  | 43,1 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 43,8 | МБ |
| 9 | Текущий ремонт фасада здания, замена оконных и дверных блоков КГУ "Территориальный центр социального обслуживания инвалидов и престарелых" | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 24,9 | МБ |
| 10 | Ремонт лестничного марша, полов, системы водоснабжения КГУ "Территориальный центр социального обслуживания инвалидов и престарелых" | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 18,4 | МБ |
| 11 | Предоставление льготной ипотеки для жителей (внутриобластное переселение) (первоначальный взнос – 10 %, ставка вознаграждения – 2-5 %, максимальная сумма займа – 19 миллионов тенге) | информация в МИИР | IV квартал 2024 – 2027 годов | акимат Восточно-Казахстанской области, МИИР | в пределах ежегодно выделяемых средств | МБ |
| 3. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Алтай |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Укрепление материально-технической базы 8 общеобразовательных школ | акт приема-передачи | IV квартал 2024 года – 2 объекта | акимат Восточно-Казахстанской области | 15 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2025 года – 2 объекта |  | 10 |  |
|  |  |  | III квартал 2026 года – 1 объект |  | 10 |  |
|  |  |  | III квартал 2027 года – 1 объект |  | 5 |  |
| 13 | Ремонт оконных блоков КГУ "Средняя школа № 7 города Алтай" | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 35,8 | МБ |
| 14 | Ремонт помещений, полов, спортивного зала, системы электроснабжения КГУ "Школа-лицей города Алтай" | акт приемки объекта в эксплуатацию | III квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 65,8 | МБ |
| 15 | Ремонт наружной тепловой сети, кровли КГУ "Начальная школа № 2 города Алтай" | акт приемки объекта в эксплуатацию | III квартал 2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 42,5 | МБ |
| 3.2. Сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Укрепление материально-технической базы КГП на ПХВ "Межрайонная больница района Алтай" | акт приема-передачи | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 223,8 | МБ |
| 17 | Ремонт кровли здания стационара по улице Панфилова, 19 | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 146,9 | МБ |
|  | Ремонт входной группы здания стационара по улице Панфилова, 19 | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 89,1 | МБ |
|  | Капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей здания стационара по улице Панфилова, 19 | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 337,8 | МБ |
| 3.3. Сфера культуры и спорта, досуга молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Укрепление материально-технической базы спортивных объектов (хоккейный модуль, спортивные залы) | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 3 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2024 года |  | 3 |  |
|  |  |  | IV квартал 2025 года |  | 3 |  |
|  |  |  | III квартал 2026 года |  | 5 |  |
|  |  |  | III квартал 2027 года |  | 9 |  |
| 19 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Алтай на 100 посещений в смену | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Восточно-Казахстанской области | 350 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2026 года |  | 350 |  |
| 4. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция 16 центральных тепловых пунктов города Алтай (замена трубной части и насосов) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Восточно-Казахстанской области, МНЭ | 594 | РБ |
|  |  |  |  |  | 66 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2025 года |  | 594 | РБ |
|  |  |  |  |  | 66 | МБ |
| 21 | Реконструкция сетей теплоснабжения города Алтай (протяженность – 6,5 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Восточно-Казахстанской области, МНЭ | 811,8 | РБ |
|  |  |  |  |  | 90,2 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2026 года |  | 811,8 | РБ |
|  |  |  |  |  | 90,2 | МБ |
| 4.2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция водопроводных сетей 138, 139 кварталов города Алтай (протяженность – 8 километров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Восточно-Казахстанской области, МИИР | 488,6 | РБ |
|  |  |  |  |  | 54,3 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2026 года |  | 488,5 | РБ |
|  |  |  |  |  | 54,3 | МБ |
| 23 | Реконструкция сетей водоотведения города Алтай (протяженность – 12,8 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | акимат Восточно-Казахстанской области, МИИР | 868,5 | РБ |
|  |  |  |  |  | 96,5 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2027 года |  | 868,5 | РБ |
|  |  |  |  |  | 96,5 | МБ |
| 4.3. Дороги и благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Средний и текущий ремонт улиц города (ежегодно не менее 2 километров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 85 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2024 года |  | 85 |  |
|  |  |  | IV квартал 2025 года |  | 85 |  |
|  |  |  | IV квартал 2026 года |  | 100 |  |
|  |  |  | IV квартал 2027 года |  | 100 |  |
| 25 | Реконструкция дорожной инфраструктуры (улицы Зыряновская и Партизанская протяженностью 4,6 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области, МНЭ | 260 | РБ |
|  |  |  |  |  | 40 | МБ |
| 26 | Благоустройство дворовых территорий с устройством детских площадок (ежегодно по 2 двора) | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 30 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2024 года |  | 30 |  |
|  |  |  | IV квартал 2025 года |  | 30 |  |
|  |  |  | IV квартал 2026 года |  | 30 |  |
|  |  |  | IV квартал 2027 года |  | 30 |  |
| 27 | Реконструкция инфраструктуры центральной части (протяженностью 2 километра пешеходной зоны и дорожек) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области, МНЭ | 270 | РБ |
|  |  |  |  |  | 30 | МБ |
| 28 | Модернизация системы уличного освещения (1569 светильников, протяженность – 35,1 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 746,6 | ДИ |
| 4.4. Безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в городе Алтай | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Восточно-Казахстанской области, МЧС | 20 | МБ |
|  |  |  | 2026 год |  | 450 | РБ |
|  |  |  |  |  | 50 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2027 года |  | 450 | РБ |
|  |  |  |  |  | 50 | МБ |
| 30 | Приобретение городского пульта управления системой оповещения (1 комплект) | акт приема-передачи | III квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 6,5 | МБ |
| 31 | Приобретение сиренно-речевых устройств (7 комплектов) | акт приема-передачи | IV квартал 2024 года – 1 комплект | акимат Восточно-Казахстанской области | 5,9 | МБ |
|  |  |  | IV квартал 2025 года – 2 комплекта |  | 11,8 |  |
|  |  |  | IV квартал 2026 года – 2 комплекта |  | 11,8 |  |
|  |  |  | IV квартал 2027 года – 2 комплекта |  | 11,8 |  |

Примечания:

*объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период при предоставлении акиматом необходимой документации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Объем финансирования по поддержанным проектам

| Источник финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | - | 864,0 | 2154,4 | 2618,8 | 1318,5 | 6955,7 |
| МБ | 167,5 | 789,5 | 963,7 | 1189,1 | 356,5 | 3466,3 |
| ДИ | 1311,6 | 625 | 400 | 12900 | 12900 | 28136,6 |
| Итого | 1479,1 | 2278,5 | 3518,1 | 16707,9 | 14575,0 | 38558,6 |

Расшифровка аббревиатур:

ДИ – другие источники

ГЭС – гидроэлектростанция

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

ИП – индивидуальный предприниматель

МБ – местный бюджет

МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

КГУ – коммунальное государственное учреждение

кВТ – киловольт

ГКП – государственное коммунальное предприятие

РБ – республиканский бюджет

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

КГП на ПХВ – коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

ВКО – Восточно-Казахстанская область

МСП – малое и среднее предпринимательство.

_______________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан