

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 963 "Об утверждении пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2024 года № 1079

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 963 "Об утверждении пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" следующие изменения:

      в пилотном национальном проекте в области образования "Комфортная школа", утвержденном указанным постановлением:

      в оглавлении:

      строку пятую изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Задача 1. Ввод в эксплуатацию до 2026 года не менее 460 400 (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест |  |

      ";

      строку двадцатую изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Приложение 11. Правила использования целевых трансфертов, выделенных областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" |  |

      ";

      в разделе "1. Паспорт":

      строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
5 |
Общий объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта |
Всего: 1 493 183 305 тысяч тенге на строительство и открытие новых школ с комфортными условиями, в том числе в разрезе годов:
в 2023 году – 499 999 715 тысяч тенге;
в 2024 году – 646 535 491 тысяча тенге;
в 2025 году – 346 648 099 тысяч тенге. |

      ";

      строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
10 |
Ожидаемые результаты |
1) устранение дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийности в организациях среднего образования путем создания не менее 460 400 новых ученических мест (в две смены) в срок до 2026 года;
2) повышение качества образовательных услуг, в том числе путем устранения дисбаланса (между регионами, между селом и городом) в доступе участников образовательного процесса к оборудованию, лабораториям, Интернету, а также создание комфортных условий;
3) инвестиции в основной капитал по отрасли среднего образования в 2025 году – 109 % (% реального роста к уровню 2021 года);
4) создание к 2026 году за счет строительства объектов среднего образования не менее:
- 21,6 тысячи временных рабочих мест;
- 31 тысячи постоянных рабочих мест |

      ";

      в разделе "3. Цель и задачи национального проекта":

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Задача 1. Ввод в эксплуатацию до 2026 года не менее 460 400 (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест.";

      часть семнадцатую изложить в следующей редакции:

      "Указанные механизмы ввода новых ученических мест предусматривают доведение средств республиканского бюджета до МИО посредством целевых трансфертов из республиканского бюджета (далее – целевые трансферты) при условии софинансирования из нижестоящего бюджета, производимого в виде выделения земельного участка под строительство, подключенного или планируемого к подключению к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, ПСД и содержания школ.";

      часть двадцать пятую изложить в следующей редакции:

      "Порядок использования целевых трансфертов, выделенных на строительство объектов организаций среднего образования в рамках Национального проекта, определен Правилами использования целевых трансфертов, выделенных областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" согласно приложению 11 к Национальному проекту.";

      в разделе "4. Финансирование национального проекта":

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "На строительство и открытие новых комфортных школ из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан (ввод новых ученических мест и технологическое оснащение) в период 2023 – 2025 годы предусмотрено выделение 1 493 183 305 тысяч тенге (2023 год – 499 999 715 тысяч тенге, 2024 год – 646 535 491 тысяча тенге, 2025 год – 346 648 099 тысяч тенге).";

      часть вторую исключить;

      в приложении 8 к пилотному национальному проекту в области образования "Комфортная школа":

      в Правилах приобретения товаров, работ, услуг в рамках реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа":

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Приобретение услуг и комплексных работ по целевому строительству объектов организаций среднего образования "под ключ" осуществляется дирекцией:

      1) за счет средств республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан – в виде целевых трансфертов, доведенных до соответствующего МИО, в объеме, не превышающем расчетную стоимость строительства объекта, которая определена из расчета стоимости одного ученического места с учетом проектной мощности школы, и (или) в виде оплаты разницы от расчетной стоимости строительства объекта, которая определена из расчета стоимости одного ученического места с учетом проектной мощности школы и стоимости строительства такого объекта по проектно-сметной документации;

      2) за счет средств местного бюджета – в виде предоставления земельного участка, подключенного/предполагаемого к подключению к центральной/автономной инженерно-коммуникационной инфраструктуре, на котором планируется строительство объекта организации среднего образования, и (или) расходов на разработку или корректировку проектно-сметной документации.

      По согласованию МИО и дирекции допускаются силами подрядных организаций дирекции разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по подключению земельного участка, на котором планируется строительство объекта организации среднего образования, к инженерным коммуникациям с возмещением понесенных расходов за счет средств соответствующего МИО через дирекцию.";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производятся дирекцией при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и наличии декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту.

      Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается дирекцией, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

      Передача дирекцией завершенного объекта на баланс МИО осуществляется на основании акта приема-передачи имущества с созданием приемочной комиссии, которая устанавливает соответствие/несоответствие объекта организации среднего образования требованиям Национального проекта.";

      пункт 23 изложить в следующей редакции:

      "23. Дирекция и МИО обеспечивают:

      1) прием-передачу завершенного объекта строительства в сроки, указанные в приложении 10 к Национальному проекту;

      2) передачу на государственную регистрацию акта приемки объекта в эксплуатацию в течение 3-х рабочих дней с даты его утверждения;

      3) предоставление в Министерство просвещения зарегистрированных копий актов приемки объектов в эксплуатацию (в недельный срок после их подписания).";

      в приложении 8-1 к пилотному национальному проекту в области образования "Комфортная школа":

      столбец, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:

      "

|  |
| --- |
|
Внутристрановая ценность по приложению к сметной ведомости, тенге |
|
14 |
|  |

      ";

      в приложении 11 к пилотному национальному проекту в области образования "Комфортная школа":

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила использования целевых трансфертов, выделенных областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа";

      в Правилах использования целевых трансфертов, выделенных областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство и содержание объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа":

      пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила использования целевых трансфертов, выделенных областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" (далее – Правила), определяют порядок использования целевых трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на строительство.

      В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) дирекция – акционерное общество "Samruk-Kazyna Construction", наделенное функциями заказчика, осуществляющее комплекс работ, услуг, предусмотренных пилотным национальным проектом в области образования (по реализации бюджетных инвестиционных проектов);

      2) целевые трансферты – бюджетные средства, направляемые из республиканского бюджета, Национального фонда в соответствующий местный бюджет для целей реализации Национального проекта;

      3) объект среднего образования – нежилое здание с целевым назначением "объект организации среднего образования" или "школа", соответствующее требованиям Национального проекта;

      4) администратор республиканской бюджетной программы – центральный уполномоченный орган в области образования, осуществляющий перечисление целевых трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы;

      5) администратор бюджетной программы нижестоящего бюджета – местный исполнительный орган в области архитектуры, градостроительства и строительства, образования, осуществляющий финансирование проектов, реализуемых в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа";

      6) Национальный проект – пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа".

      2. Целевые трансферты выделяются администратору республиканской бюджетной программы на строительство, софинансирование для проектов ГЧП, возмещение инвестиционных затрат, приобретение объектов среднего образования как товара.

      3. Администратор республиканской бюджетной программы перечисляет администратору бюджетной программы нижестоящего бюджета средства на строительство, выкуп объектов среднего образования в рамках Национального проекта, в соответствии с утвержденным распределением целевых трансфертов по областям, городам республиканского значения, столице и согласно плану финансирования по соответствующей республиканской бюджетной программе.";

      приложения 10 и 12 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2024 года № 1079 |
|   | Приложение 10к пилотному национальномупроекту в области образования"Комфортная школа" |

 **Сводный план ввода новых ученических мест по годам в разрезе регионов в рамках реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" на 2023 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование региона |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Область Абай |
5 |
3 000 |
5 |
3 000 |  |  |
3 |
2 100 |
2 |
900 |
|
2 |
Акмолинская область |
9 |
12 200 |
9 |
12 200 |  |  |
7 |
9 200 |
2 |
3 000 |
|
3 |
Актюбинская область |
14 |
11 400 |
14 |
11 400 |  |  |
2 |
2 300 |
12 |
9 100 |
|
4 |
Алматинская область |
26 |
24 900 |
26 |
24 900 |  |  |
11 |
12 600 |
15 |
12 300 |
|
5 |
Атырауская область |
9 |
7 800 |
9 |
7 800 |  |  |
4 |
3 600 |
5 |
4 200 |
|
6 |
Западно-Казахстанская область |
9 |
8 100 |
9 |
8 100 |  |  |
3 |
4 200 |
6 |
3 900 |
|
7 |
Жамбылская область |
7 |
6 200 |
7 |
6 200 |  |  |
3 |
3 000 |
4 |
3 200 |
|
8 |
Область Жетісу |
2 |
1 800 |
2 |
1 800 |  |  |
1 |
1 200 |
1 |
600 |
|
9 |
Карагандинская область |
10 |
7 100 |
10 |
7 100 |  |  |
6 |
5 000 |
4 |
2 100 |
|
10 |
Костанайская область |
6 |
4 500 |
6 |
4 500 |  |  |
4 |
3 300 |
2 |
1 200 |
|
11 |
Кызылординская область |
10 |
6 900 |
10 |
6 900 |  |  |
4 |
2 400 |
6 |
4 500 |
|
12 |
Мангистауская область |
13 |
12 600 |
13 |
12 600 |  |  |
3 |
3 600 |
10 |
9 000 |
|
13 |
Павлодарская область |
2 |
1 800 |
2 |
1 800 |  |  |
1 |
1 200 |
1 |
600 |
|
14 |
Северо-Казахстанская область |
2 |
1 200 |
2 |
1 200 |  |  |
1 |
600 |
1 |
600 |
|
15 |
Туркестанская область |
29 |
22 900 |
29 |
22 900 |  |  |
16 |
13 300 |
13 |
9 600 |
|
16 |
Область Ұлытау |
1 |
300 |
1 |
300 |  |  |
1 |
300 |  |  |
|
17 |
Восточно-Казахстанская область |
7 |
3 000 |
7 |
3 000 |  |  |
4 |
1 800 |
3 |
1 200 |
|
18 |
город Алматы |
21 |
34 800 |
21 |
34 800 |  |  |
9 |
13 800 |
12 |
21 000 |
|
19 |
город Астана |
23 |
42 400 |
23 |
42 400 |  |  |
17 |
30 400 |
6 |
12 000 |
|
20 |
город Шымкент |
12 |
17 300 |
12 |
17 300 |  |  |
11 |
15 800 |
1 |
1 500 |
|
ВСЕГО: |
217 |
230 200 |
217 |
230 200 |  |  |
111 |
129 700 |
106 |
100 500 |

      в том числе в разрезе населенных пунктов и объектов:

 **План ввода новых ученических мест по области Абай**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта
(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта
 (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта
 (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Семей |
|
1 |
Строительство школы в жилом районе "Карагайлы" (восточная часть) |
1 |
1200 |
1 |
1200 |
- |
- |
1 |
1200 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в поселке Водный |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы в поселке Восточный (правый) |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
город Аягоз |
|
4 |
Строительство школы в микрорайоне "Мясокомбинат" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
Бескарагайский район |
|
5 |
Строительство школы в селе Бескарагай |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
ВСЕГО: |
5 |
3000 |
5 |
3 000 |
- |
- |
3 |
2 100 |
2 |
900 |

 **План вводановых ученических мест по Акмолинской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
ВСЕГО |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод  |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|  |
город Кокшетау |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне Сарыарка |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне Сарыарка |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|  |
Целиноградский район |
|
3 |
Строительство школы в селе Талапкер |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
4 |
Строительство школы в селе Талапкер |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
5 |
Строительство школы в селе Каражар  |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
6 |
Строительство школы в селе Караоткель |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
7 |
Строительство школы в селе Кабанбай батыра |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
8 |
Строительство школы в селе Коянды |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
9 |
Строительство школы в селе Акмол |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
ВСЕГО: |
9  |
12 200  |
9  |
12 200  |
- |
- |
7 |
9 200  |
2 |
3 000 |

 **План ввода новых ученических мест по Актюбинской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Актобе |
|
1 |
Строительство школы в жилом массиве "Есет-Батыр", микрорайон № 7 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
2 |
Строительство школы в жилом массиве "Каргалы", 18 "А", район Алматы |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне "Батыс-2", 341, район Астана |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
4 |
Строительство школы в жилом массиве "Батыс-2" |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
5 |
Строительство школы в жилом массиве "Саяжай-1" города Актобе |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
6 |
Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
7 |
Строительство школы в жилом массиве "Бауырластар-3" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
8 |
Строительство школы в жилом массиве "Акжар-2" |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
9 |
Строительство школы в жилом массиве "Сазда" |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
10 |
Строительство школы в жилом массиве "Юго-Запад-2" |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
город Кандыагаш |
|
11 |
Строительство школы в городе Кандыагаш |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
Мартукский район |
|
12 |
Строительство школы в селе Сарыжар Сарыжарского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
Темирский район |
|
13 |
Строительство школы в селе Шубаркудук Шубаркудукского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
14 |
Строительство школы в селе Кенкияк Кенкиякского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
ВСЕГО: |
14 |
11 400 |
14 |
11 400 |
- |
- |
2 |
2 300 |
12 |
9 100 |

 **План ввода новых ученических мест по Алматинской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта(ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест водну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Алатау |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне Коянкус  |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне Енбек  |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
город Каскелен |
|
3 |
Строительство школы по улице Абылайхана |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
Илийский район |
|
4 |
Строительство школы в селе М. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
5 |
Строительство школы в селе Тлендиева Караойского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
Жамбылский район |
|
6 |
Строительство школы в селе Каргалы Каргалинского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |  |  |
1 |
900 |  |  |
|
7 |
Строительство школы в селе Сарыбай би Карасуского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
8 |
Строительство школы в селе Узынагаш Узынагашского сельского округа |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
Енбекшиказахский район |
|
9 |
Строительство школы в селе Сатай Каракемерского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
10 |
Строительство школы в селе Алмалы Коктобинского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
11 |
Строительство школы в селе Каражота Каражотинского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
12 |
Строительство школы в селе Ащисай Каратурыкского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
Карасайский район |
|
13 |
Строительство школы в селе Алмалыбак Умтылского сельского округа |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
14 |
Строительство школы в селе Кемертоган Иргелинского сельского округа |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
15 |
Строительство школы в селе Кошмамбет Жамбылского сельского округа |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
16 |
Строительство школы в селе Булакты Райымбекского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
17 |
Строительство школы в селе Долан Райымбекского сельского округа |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
18 |
Строительство школы в селе Елтай Ельтайского сельского округа |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
19 |
Строительство школы в селе Кокозек Ельтайского сельского округа |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
Талгарский район |
|
20 |
Строительство школы в селе Жаналык Кайнарского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
21 |
Строительство школы в селе Жалкамыс Кайнарского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
22 |
Строительство школы в селе Коктал Кайнарского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
23 |
Строительство школы в селе Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
24 |
Строительство школы в селе Кызылту Панфиловского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
25 |
Строительство школы в селе Тонкерис Панфиловского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
26 |
Строительство школы в селе Талдыбулак Бельбулакского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
ВСЕГО: |
26 |
24 900 |
26 |
24 900 |
- |
- |
11 |
12 600 |
15 |
12 300 |

 **План ввода новых ученических мест по Атырауской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Атырау |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Жулдыз-2" |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Жулдыз-3" |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
3 |
Строительство школы в селе Сарыузек |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
4 |
Строительство школы в селе Аксай-2 |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
5 |
Строительство школы в селе Береке |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
6 |
Строительство школы в селе Водниково |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
город Кульсары |
|
7 |
Строительство школы в микрорайоне "Атырау" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 200 |
|
Курмангазинский район |
|
8 |
Строительство школы в селе Курмангазы Курмангазинского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
9 |
Строительство школы в селе Акколь Аккольского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
Кызылкогинский район |
|
ВСЕГО: |
9 |
7 800 |
9 |
7 800 |
- |
- |
4 |
3 600 |
5 |
4 200 |

 **План ввода новых ученических мест по Западно-Казахстанской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Уральск |
|
1 |
Строительство школы № 53 в микрорайоне "Балауса" |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы № 30 в поселке Деркул |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы № 65 по улице Жангирхана за медицинским колледжем |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
город Аксай |
|
4 |
Строительство школы № 7 в 13-м микрорайоне |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
5 |
Строительство школы № 1 на улице М. Ихсанова |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
район Байтерек |
|
6 |
Строительство школы в селе Достык Достыкского сельского округа |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 200 |
|
7 |
Строительство школы в селе Трекино Трекинского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
Бурлинский район |
|
8 |
Строительство школы в селе Пугачево Пугачевского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
Теректинский район |
|
9 |
Строительство школы в селе Подстепное Подстепновского сельского округа |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
ВСЕГО: |
9 |
8 100 |
9 |
8 100 |
- |
- |
3 |
4 200 |
6 |
3 900 |

 **План ввода новых ученических мест по Жамбылской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Тараз |
|
1 |
Строительство школы в жилом массиве "Шолдала" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Улы Дала" по улице Ш. Жандарбекова, 125 |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне "Улы Дала" по улице Ж. Елебекова, 21 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
4 |
Строительство школы в микрорайоне "Байтерек" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
Байзакский район |
|
5 |
Строительство средней школы в селе Сарыкемер |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
Кордайский район |
|
6 |
Строительство школы в селе Каракемер |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
7 |
Строительство школы в селе Карасу |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
ВСЕГО: |
7 |
6 200 |
7 |
6 200 |
- |
- |
3 |
3 000 |
4 |
3 200 |

 **План ввода новых ученических мест по области Жетісу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Жаркент |
|
1 |
Строительство школы в городе Жаркенте |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
Алакольский район |
|
2 |
Строительство школы в селе Достык |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
ВСЕГО: |
2 |
1 800 |
2 |
1 800 |  |  |
1 |
1 200 |
1 |
600 |

 **План ввода новых ученических мест по Карагандинской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Караганда |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Кендала" (школа № 103) |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Жана аудан" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 200 |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне "Голубые пруды" (школа № 77) |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
4 |
Строительство начальной школы в микрорайоне "Гульдер" |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
город Балхаш |
|
5 |
Строительство школы в микрорайоне имени
К. Нуржанова |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
Бухар-Жырауский район |
|
6 |
Строительство школы на станции Нура (основная школа Нуринская) поселка Г. Мустафина |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
7 |
Строительство школы в селе Уштобе Уштобинского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
8 |
Строительство школы в ауле Доскей Доскейского аульного округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
Шетский район |
|
9 |
Строительство школы в поселке Аксу Аюлы Аксу-Аюлинского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
10 |
Строительство школы в поселке С. Сейфуллина С. Сейфуллинского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
ВСЕГО: |
10 |
7 100 |
10 |
7 100 |  |  |
6 |
5 000 |
4 |
2 100 |

 **План ввода новых ученических мест по Костанайской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Костанай |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Береке"  |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Аэропорт" |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
город Рудный |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне 11  |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
город Аркалык |
|
4 |
Строительство школы на проспекте Абая  |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
Костанайский район |
|
5 |
Строительство школы в селе Заречное Заречного сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
Аулиекольский район |
|
6 |
Строительство школы в поселке Кушмурун |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
ВСЕГО: |
6 |
4 500 |
6 |
4 500 |  |  |
4 |
3 300 |
2 |
1 200 |

 **План ввода новых ученических мест по Кызылординской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Кызылорда |
|
1 |
Строительство школы на левом берегу |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Арай" |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне "КБИ" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
4 |
Строительство школы в микрорайоне "СПМК-70" |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
5 |
Строительство школы в микрорайоне "Кызылжарма" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
город Аральск |
|
6 |
Строительство школы в городе Аральске |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
Аральский район |
|
7 |
Строительство школы в поселке Саксаульск Саксаульского поселкового округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
Казалинский район |
|
8 |
Строительство школы в селе Жанкожа батыр Арыкбалыкского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
Жанакорганский район |
|
9 |
Строительство школы в микрорайоне "Саяжай" поселка Жанакорган |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
10 |
Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
ВСЕГО: |
10 |
6 900 |
10 |
6 900 |  |  |
4 |
2 400 |
6 |
4 500 |

 **План ввода новых ученических мест по Мангистауской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Актау |
|
1 |
Строительство школы в 17-м микрорайоне |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
2 |
Строительство школы в 20-м микрорайоне |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
3 |
Строительство школы в 33-м микрорайоне |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
4 |
Строительство школы на участке № 15 в 16-м микрорайоне |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
5 |
Строительство школы в 19-м микрорайоне |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
6 |
Строительство школы в промышленной зоне № 5, участок 51/2 |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
город Жанаозен |
|
7 |
Строительство школы в микрорайоне "Мерей" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 200 |
|
Бейнеуский район |
|
8 |
Строительство школы в селе Бейнеу |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
9 |
Строительство школы в селе Сам Самского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
Мангистауский район |
|
10 |
Строительство школы в микрорайоне "Косбулак-2" в селе Шетпе Шетпинского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
Мунайлинский район |
|
11 |
Строительство школы в микрорайоне "Самал" села Батыр Батырского сельского округа |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 200 |
|
12 |
Строительство школы в микрорайоне "Хазар" села Батыр Батырского сельского округа |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
13 |
Строительство школы в жилом массиве "Айракты" села Мангистау |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
ВСЕГО: |
13 |
12 600 |
13 |
12 600 |
- |
- |
3 |
3 600 |
10 |
9 000 |

 **План ввода новых ученических мест по Павлодарской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Павлодар |
|
1 |
Строительство средней общеобразовательной школы № 47 с государственным языком обучения |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Достык" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
ВСЕГО: |
2 |
1 800 |
2 |
1 800 |
- |
- |
1 |
1 200 |
1 |
600 |

 **План ввода новых ученических мест по Северо-Казахстанской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Петропавловск |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Орман" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Береке" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
ВСЕГО: |
2 |
1 200 |
2 |
1 200 |  |  |
1 |
600 |
1 |
600 |

 **План ввода новых ученических мест по Туркестанской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Туркестан |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Жана кала" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы на улице № 42 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне "Яссы" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
город Арыс |
|
4 |
Строительство школы в микрорайоне "Тараз" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
город Сарыагаш |
|
5 |
Строительство школы в микрорайоне "Телемұнара" |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
6 |
Строительство школы на улице Б. Оспанова |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
город Жетысай |
|
7 |
Строительство школы в 12-м квартале |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
город Шардара |
|
8 |
Строительство школы в микрорайоне № 4, в районе улицы № 15 |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
9 |
Строительство школы в микрорайоне "Утегул" |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
Байдибекский район |
|
10 |
Строительство школы в селе Шаян Шаянского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
Келесский район |
|
11 |
Строительство школы в селе Абай Абайского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
12 |
Строительство школы в селе Биртилек Биртилекского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
13 |
Строительство школы в селе Г. Муратбаева сельского округа Актобе |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
Жетысайский район |
|
14 |
Строительство школы в селе Акниет Ынтымакского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
15 |
Строительство школы в селе Асыката Асыкатинского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
Мактааральский район |
|
16 |
Строительство школы в поселке Атакент Атакентского поселкового округа |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
17 |
Строительство школы в селе Ульгули сельского округа Аязхан |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
Ордабасинский район |
|
18 |
Строительство школы в селе Акбулак Бадамского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
Сарыагашский район |
|
19 |
Строительство школы в селе Дербисек Дербисекского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
20 |
Строительство школы в селе Жаскешу Кызылжарского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
Сауранский район |
|
21 |
Строительство школы в селе Аша Шорнакского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
22 |
Строительство школы в селе Енбекши Дихан сельского округа Иассы |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
23 |
Строительство школы в селе С. Кожанов сельского округа Ушкайык |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
Сайрамский район |
|
24 |
Строительство школы в новом микрорайоне села Аксу Аксукентского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
Созакский район |
|
25 |
Строительство школы в селе Шолаккорган сельского округа Шолаккорган |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
1 |
900 |
- |
- |
|
Отырарский район |
|
26 |
Строительство школы в новом микрорайоне села Шаульдер сельского округа Шаульдер |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
Толебийский район |
|
27 |
Строительство школы в селе Коксаяк Коксаякского сельского округа |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
28 |
Строительство школы в селе Достык Киелитасского сельского округа |
1 |
900 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
1 |
900 |
|
29 |
Строительство школы в селе Косагаш Алатауского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
ВСЕГО: |
29 |
22 900 |
29 |
22 900 |
- |
- |
16 |
13 300 |
13 |
9 600 |

 **План ввода новых ученических мест по области Ұлытау**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Жезказган |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Геологический" |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
ВСЕГО: |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |

 **План ввода новых ученических мест по Восточно-Казахстанской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
ВСЕГО |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
город Усть-Каменогорск |
|
1 |
Строительство школы в 19 микрорайоне по улице Ю.Увалиева, в районе участка № 5 |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в 19 микрорайоне |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
3 |
Строительство школы по улице Тимофеева, в районе участка № 112/6 |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
город Риддер |
|
4 |
Строительство школы в городе Риддер |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
город Шемонаиха  |
|
5 |
Строительство школы в городе Шемонаиха |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
|
 Глубоковский район |
|
6 |
Строительство школы в поселке Белоусовка Белоусовского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
7 |
Строительство школы в селе Опытное поле Опытнопольского сельского округа |
1 |
300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
|
ВСЕГО: |
7  |
3 000  |
7  |
3 000  |
- |
- |
4  |
1 800  |
3 |
1 200 |

 **План ввода новых ученических мест в городе Алматы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Алатауский район |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Акбулак" со сносом существующей школы № 154 |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Карасу" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне "Самгау" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
4 |
Строительство школы в микрорайоне "Теректи" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
5 |
Строительство школы по проспекту Рыскулова и улицы Сағи Әшімов |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |  |  |
1 |
2 000 |
|
Алмалинский район |
|
6 |
Строительство школы по проспекту Райымбека, 210 |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
Ауэзовский район |
|
7 |
Строительство школы со сносом существующей школы № 97 |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
Бостандыкский район |
|
8 |
Строительство школы по улице Егизбаева, 9 |
1 |
2 500 |
1 |
2 500 |
- |
- |  |  |
1 |
2 500 |
|
9 |
Строительство школы на пересечении улиц Розыбакиева-Кожабекова |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
10 |
Строительство школы на пересечении улиц Розыбакиева-Левитана |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
Жетысуский район |
|
11 |
Строительство школы на улице Бурундайской |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 200 |
|
Медеуский район |
|
12 |
Строительство школы Южнее Кульджинского шоссе |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |  |  |
1 |
2 000 |
|
Наурызбайский район |
|
13 |
Строительство школы в микрорайоне "Курамыс" |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |  |  |
1 |
1 500 |
|
14 |
Строительство школы по улице Сабденова микрорайона "Шугыла" |
1 |
2 500 |
1 |
2 500 |
- |
- |  |  |
1 |
2 500 |
|
15 |
Строительство школы по улице С. Жунисова, 2/41, микрорайона "Шугыла" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 200 |
|
16 |
Строительство школы в микрорайоне "Шугыла" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
17 |
Строительство школы в районе жилого комплекса "Нурлы Дала", по проспекту Райымбека |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |
- |
- |
|
Турксибский район |
|
18 |
Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" на участке 297/4 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
19 |
Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" 153/16-153/17 |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 500 |
|
20 |
Строительство школы в районе производственного кооператива имени Д. Кунаева |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
21 |
Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
|
ВСЕГО: |
21 |
34 800 |
21 |
34 800 |
- |
- |
9 |
13 800 |
12 |
21 000 |

 **План ввода новых ученических мест в городе Астане**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Есильский район |
|
1 |
Строительство школы по улице К. Кайсенова в районе дома № 4 |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в районе пересечения улиц Орынбор и № 37 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы южнее жилого массива "Тельман" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
4 |
Строительство школы в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Е-497 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
5 |
Строительство школы в районе улицы Е699 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
6 |
Строительство школы в районе пересечения проспекта Кабанбай батыра – улицы Сығанақ |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
район Алматы |
|
7 |
Строительство школы по улице А. Байтурсынова в районе дома № 9 |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
8 |
Строительство школы в районе пересечения улиц Ш. Қалдаяқова и А-30 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
9 |
Строительство школы в районе пересечения проспектаШ. Кудайбердыулы и улицы И. Жансугурова |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
10 |
Строительство школы в районе пересечения улиц А-102 и А-104 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
11 |
Строительство школы в районе пересечения улиц М. Төлебаева и Бурабай |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
район Байқоңыр |
|
12 |
Строительство школы в районе пересечения улиц А. Иманова и Егемен Казахстан |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
район Сарыарқа |
|
13 |
Строительство школы в районе пересечения улиц С-189 и 12-207 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
14 |
Строительство школы в жилом массиве "Коктал", в районе пересечения улиц Ұлытау и Наурыз |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
район Нұра |
|
15 |
Строительство школы в районе пересечения проспекта Ұлы дала и улицы Эллингтон-16 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
16 |
Строительство школы в жилом массиве "Уркер", в районе пересечения улиц Наурызбай батыра и Исатай батыра |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
17 |
Строительство школы в районе улиц Е17 и Е26 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
18 |
Строительство школы в районе улиц Толе би и участок 57А |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
19 |
Строительство школы в районе улиц Е48 и Е77 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
20 |
Строительство школы в районе улиц Е796 и Е899 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
21 |
Строительство школы в квадрате улиц Е127, Е368, Е418 и Е535 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
22 |
Строительство школы в районе пересечения улиц Төле би и № 24 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
23 |
Строительство школы в районе пересечения улиц Е30, Е751 и Е796 |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
|
ВСЕГО: |
23 |
42 400 |
23 |
42 400 |  |  |
17 |
30 400 |
6 |
12 000 |

 **План ввода новых ученических мест в городе Шымкенте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Месторасположение и условное наименование объекта |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Начало строительства |
Начало строительства |
Ввод |
Ввод |
|
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
Количество |
Проектная мощность объекта (ученических мест в одну смену) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Абайский район |
|
1 |
Строительство школы в микрорайоне "Нуршуак" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
2 |
Строительство школы в микрорайоне "Нуршуак" (Ынтымак) |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
3 |
Строительство школы в микрорайоне "Жанатурлан" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
4 |
Строительство школы в микрорайоне "Акжар" (Аргымак) |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
|
Аль-Фарабийский район |
|
5 |
Строительство школы в квартале № 276 |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
Енбекшинский район |
|
6 |
Строительство школы в микрорайоне "Улагат" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
7 |
Строительство школы в микрорайоне "Юго-Восток" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
Каратауский район |
|
8 |
Строительство школы в микрорайоне "Таскен" |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |  |  |
1 |
1 500 |
|
9 |
Строительство школы в микрорайоне "Туран-2" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
10 |
Строительство школы в микрорайоне "Туран-2" |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
1 |
1 200 |
- |
- |
|
11 |
Строительство школы в микрорайоне "Нуртас" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
12 |
Строительство школы в микрорайоне "Бозарык" |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |
- |
- |
|
ВСЕГО: |
12 |
17 300 |
12 |
17 300 |  |  |
11 |
15 800 |
1 |
1 500 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 19 декабря 2024 года № 1079 |
|   | Приложение 12к пилотному национальномупроекту в области образования"Комфортная школа" |

 **План действий**
**по реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование |
Форма завершения |
Срок реализации |
Источник финансирования |
Ответственный исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задача № 1
"До 2026 года ввести в эксплуатацию новые ученические места в городах и сельских населенных пунктах в количестве не менее 460 400 (при двусменном обучении) для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест" |  |  |  |  |
|
Показатель 1. "Ввод не менее 460 400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), соответствующих требованиям национального проекта": в 2024 году – 260600 новых ученических мест (при двухсменном обучении), в 2025 году – 199800 новых ученических мест (при двухсменном обучении).
Показатель 2. "Доля аварийных школ с проектной мощностью более 300 мест": в 2023 году – 0,2 %, 2024 году – 0,2 %, 2025 году – 0,1 %.
Показатель 3. "Доля школ с трехсменным обучением в организациях среднего образования с проектной мощностью более 300 мест": в 2023 году – 1,2 %, 2024 году – 1,2 %, 2025 году – 0,6 % |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Определение МИО механизмов реализации ввода новых ученических мест в разрезе предполагаемых объектов организаций среднего образования (посредством целевого строительства, в рамках ГЧП, либо выкупа как товар) с учетом плана ввода новых ученических мест по годам в разрезе регионов, предусмотренного приложением 10 к Национальному проекту |
утвержденный МИО в рамках определенных механизмов перечень по объектам с началом строительства в 2023 году |
до 31 декабря 2022 года |
финансирование не требуется |
МИО  |
|
утвержденный МИО в рамках определенных механизмов перечень по объектам с началом строительства в 2024 – 2025 годах |
до 31 января 2023 года |
финансирование не требуется |
|
Мероприятие 2. Разработка 37 ПСД по единому стандарту национального проекта для повторного применения (по 6 типам школ для пяти климатических/сейсмических зон, по 1 типу школ на 2500 ученических мест для одной климатической/сейсмической зоны, 6 индивидуальных проектов) |
положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы государственной экспертной организации  |
до 31 марта 2023 года |
республиканский бюджет/Национальный фонд |
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию),
МИО |
|
Мероприятие 3. Размещение 37 ПСД по единому стандарту национального проекта для повторного применения в государственном банке ПСД с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы государственной экспертной организации |
информация в Правительство Республики Казахстан |
первое полугодие 2023 года |
финансирование не требуется |
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию),
МПС |
|
Мероприятие 4. Заключение гражданско-правовых сделок между МИО и дирекцией на реализацию бюджетных инвестиционных проектов "под ключ" |
договор |
до 15 января ежегодно |
финансирование не требуется |
МИО,
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию) |
|
Мероприятие 5. Предоставление земельных участков для целевого строительства объектов организаций среднего образования (БИП через АО "Samruk-Kazyna Construction"), проектов, реализуемых по механизму ГЧП, на каждый объект, предусмотренный в утвержденном перечне МИО |
постановление МИО о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на период строительства объектов организаций среднего образования в рамках реализации национального проекта |
в установленные сроки для объектов с началом строительства в 2023 году;
до 1 января 2023 года по объектам с началом строительства в 2024 году |
местный бюджет |
МИО |
|
Мероприятие 6. Подключение земельных участков к временной ИКИ, в том числе водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, необходимой для начала строительства |
разрешительные документы на временное подключение к ИКИ |
Февраль 2023 года |
финансирование не требуется |
МИО |
|
Мероприятие 7. Подключение земельных участков к постоянной ИКИ |
акт ввода в эксплуатацию ИКИ |
не позднее1 августа года ввода объекта в эксплуатацию (согласно приложению 10 к национальному проекту) |
финансирование не требуется |
МИО  |
|
Мероприятие 8. Привязка ПСД к земельному участку, обеспечение проведения комплексной вневедомственной экспертизы государственной экспертной организацией |
ПСД с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы государственной экспертной организации |
июнь 2023 года по объектам с началом строительства в 2023 году |
республиканский бюджет/Национальный фонд |
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию),
МИО |
|
Мероприятие 9. Разработка и обеспечение функционирования информационной системы, функционирование которой обеспечивается дирекцией, по мониторингу хода строительства всех объектов с обеспечением широкого доступа всем заинтересованным сторонам и общественности до полного завершения строительства объектов в рамках национального проекта (видеонаблюдение, фотоотчет, автоматизированный мониторинг за ходом СМР, электронные отчеты инжиниринговых услуг, внутристрановой ценности) |
информационная система по мониторингу хода строительства объектов в рамках национального проекта |
до 31 марта 2023 года |
внебюджетные средства |
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию) |
|
Мероприятие 10. Начало строительства/выкуп 460 400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), соответствующих требованиям национального проекта |
информация в Правительство Республики Казахстан |
до 31 декабря 2024 года |
республиканский бюджет/ Национальный фонд   |
МП,
МИО,
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию) |
|
Мероприятие 11. Ввод 460 400 новых ученических мест (при двухсменном обучении)  |
информация в Правительство Республики Казахстан,
акты ввода в эксплуатацию |
до 31 декабря 2025 года |
республиканский бюджет/ Национальный фонд   |
МП,
МИО,
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию) |
|
Задача № 2
"Создание комфортной и безопасной образовательной среды в организациях среднего образования, вводимых в рамках национального проекта" |  |  |  |  |
|
Показатель:
"Доля вводимых школ, соответствующих требованиям комфортной школы, от общего количества вводимых школ" – 100 %, в том числе:
в 2024 году – 51,6 %, из них: в городе – 31,3 %, на селе – 20,3 %;
в 2025 году – 100 %, из них: в городе – 57,2 %, на селе – 42,8 %. |  |  |  |  |
|
Мероприятие 12. Соблюдение при вводе в эксплуатацию комфортных школ единых требований не ниже норм оснащения оборудованием и мебелью, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70, предъявляемых к качеству закупаемого оборудования при оснащении кабинетов физики, химии, биологии с учебными лабораториями, компьютерных классов, кабинетов интеллектум, робототехники, STEM-лаборатории, кабинетов дополнительного образования, библиотек и др. |
информация в МП |
согласно плану ввода объектов в эксплуатацию |
финансирование не требуется |
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию),
МИО  |
|
Мероприятие 13. Обеспечение МИО функционирования введенных в рамках национального проекта объектов организаций среднего образования и их заполняемость учащимися в объеме не ниже их проектной мощности |
информация в МП и данные в НОБД |
по мере ввода объектов в эксплуатацию |
местный бюджет  |
МИО |
|
Мероприятие 14. Обеспечение объектов организаций среднего образования, строящихся в рамках национального проекта, доступом к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с |
информация в МП |
согласно плану ввода объектов в эксплуатацию |
местный бюджет |
МИО,
МЦРИАП,
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию) |
|
Мероприятие 15. Проведение приемочной комиссией приемки построенных/выкупленных зданий школ в эксплуатацию на предмет их соответствия требованиям комфортной школы |
акт приема-передачи |
в течение 2024 – 2025 годов по мере ввода объектов в эксплуатацию |
финансирование не требуется |
АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию),
МИО с привлечением представителей Общественного совета (по согласованию),
регионального филиала НПП "Атамекен" (по согласованию), неправительственных организаций (по согласованию), экспертных сообществ (по согласованию) |
|
Мероприятие 16. Совершенствование нормативных правовых и иных документов, регламентирующих строительство и функционирование школ в рамках национального проекта, в том числе: |
нормативные правовые и иные акты |
Декабрь 2022 года,
март 2023 года |
финансирование не требуется |
МП, МФ, МНЭ, МЮ, МПС, МЗ, МЧС, МЦРИАП, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
|
Внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан в части регулирования процедур реализации национального проекта |
нормативный правовой акт |
до 1 января 2023 года |
финансирование не требуется |
МП, МФ, МНЭ, МЮ,
МПС |
|
Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об образовании" в части приобретения товаров, работ, услуг в рамках национального проекта без применения норм законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также особенностей регулирования процедур реализации национального проекта |
нормативный правовой акт |
до 1 января 2023 года |
финансирование не требуется |
МП, МФ,
МНЭ, МЮ  |
|
Внесение изменений и (или) дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16137) "Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения" в части установления:размера расходов на амортизацию зданий организаций среднего образования за каждое вновь введенное путем строительства ученическое место в рамках государственно-частного партнерства, выплачиваемого частному партнеру в размере, рассчитанном согласно стоимости объекта, которая определена из расчета стоимости одного ученического места с учетом проектной мощности школ;
повышенного размера подушевого нормативного финансирования для частных организаций образования, вводимых по четвертому механизму национального проекта. |
приказ МП |
до 1 января 2023 года |
Финансирование не требуется |
МП, МФ |
|
приказ МП |
до 31 августа 2024 года |
Финансирование не требуется |
МП, МФ |
|
Внесение изменений и (или) дополнений в приказ председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ "Об утверждении новой нормативной базы строительной отрасли" в части возможности проектирования школы высотой 5 этажей во всех регионах (аналогично этажности, установленной для столицы) |
приказ КДСиЖКХ |
до 1 января 2023 года |
финансирование не требуется |
КДСиЖКХ,
МЧС, МП |
|
Внесение изменений и (или) дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23890) "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" в части установления возможности размещения помещений объектов образования в цокольных этажах зданий |
приказ МЗ |
до 1 января 2023 года |
финансирование не требуется |
МЗ, МП  |
|
Разработка и утверждение приказа Министра просвещения Республики Казахстан "Об утверждении методики и Правил определения объемов расходов на содержание государственных объектов среднего образования, введенных в рамках пилотного национального проекта в области образования" |
приказ МП |
до 1 января 2023 года |
финансирование не требуется |
МП, МФ |
|
Разработка и утверждение приказа Министра просвещения Республики Казахстан "Об утверждении Правил определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в области образования" |
приказ МП |
март 2023 года |
финансирование не требуется |
МП, МНЭ |
|
Разработка и утверждение приказа Министра просвещения Республики Казахстан "Об утверждении порядка планирования и реализации бюджетных инвестиций, процедур исполнения бюджета в рамках пилотного национального проекта в области образования" по согласованию с уполномоченными органами по исполнению бюджета, бюджетному планированию и государственному планированию |
приказ МП |
до 1 января 2023 года |
финансирование не требуется |
МП, МФ, МНЭ |
|
Внесение изменений и дополнений в порядок осуществления закупок акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) в которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, от 3 марта 2022 года № 193 |
решение совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
до 1 января 2023 года |
финансирование не требуется |
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
|
Мероприятие 17. Создание проектной команды из числа представителей педагогической и родительской общественности, депутатов маслихатов всех уровней для участия в мониторинге реализации национального проекта |
информация в МП |
до 1 декабря 2023 года |
финансирование не требуется |
МИО |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      БИП – бюджетный инвестиционный проект

      АО "Samruk-Kazyna Construction", дирекция – акционерное общество "Samruk-Kazyna Construction"

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      ПСД – проектно-сметная документация

      ИКИ – инженерно-коммуникационная инфраструктура

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      КДСиЖКХ – Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

      СМР – строительно-монтажные работы

      Общественный совет – консультативно-совещательный, наблюдательный орган, образуемый органом местного государственного управления по вопросам его компетенции

      государственная экспертная организация – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

      ГЧП – государственно-частное партнерство

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

      АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      национальный проект – пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа"

      НОБД – информационная система "Национальная образовательная база данных" Министерства просвещения Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан