

**Об утверждении Национального плана мероприятий "Ата Заң – тәуелсіздік тірегі", посвященных 30-летию Конституции Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2025 года № 80.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Национальный план мероприятий "Ата Заң – тәуелсіздік тірегі", посвященных 30-летию Конституции Республики Казахстан (далее – Национальный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Национальным планом;

      2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе реализации Национального плана в Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан и Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять к 30 июля 2025 года и 30 января 2026 года сводную информацию о ходе выполнения Национального плана в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2025 года № 80 |

**Национальный план**   
**мероприятий "Ата Заң – тәуелсіздік тірегі",**   
**посвященных 30-летию Конституции Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Форма завершения | Ответственные исполнители | Объем финансирования  (тыс. тенге) | Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1. | Подготовка справочно-аналитического материала, единого логотипа, тематического эскиза и слогана для реализации и сопровождения мероприятий Национального плана | Февраль 2025 года | справочный материал | АКС (по согласованию), МКИ, МЮ, ИП (по согласованию), ИЗПИ (по согласованию) | - | не требуется |
| 2. | Региональные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка графика выездных мероприятий, пула спикеров для интервью | Февраль 2025 года | график, список спикеров | АКС (по согласованию), АМП (по согласованию),  АСП (по согласованию),  ГП (по согласованию), МЮ, ИП (по согласованию), ИЗПИ (по согласованию) | - | не требуется |
| 2.2 | Разработка и утверждение региональных планов по организации отдельных мероприятий | Февраль 2025 года | планы мероприятий | акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | в рамках выделенных средств | местный бюджет |
| 3. | Разработка дизайн-макета эскиза почтовой марки к 30-летию Конституции Республики Казахстан  Выпуск в обращение серии "Памятные и юбилейные даты" в рамках тематического плана выпуска государственных знаков почтовой оплаты Республики Казахстан | Февраль 2025 года  III квартал 2025 года | утверждение дизайн-макета эскиза почтовой марки | АКС (по согласованию), МЦРИАП,  АО "Казпочта" (по согласованию) | за счет собственных средств АО "Казпочта" | за счет внебюджетных средств |
| 4. | Выпуск юбилейных монет, посвященных теме 30-летия Конституции Республики Казахстан | III квартал 2025 года | юбилейные монеты | НБ (по согласованию),  АКС (по согласованию) | за счет собственных средств НБ | за счет внебюджетных средств |
| 5. | Торжественное награждение граждан, внесших значительный вклад в формирование и обеспечение соблюдения конституционной законности, укрепление конституционных ценностей | Август 2025 года | торжественное собрание | АКС (по согласованию),  ГП (по согласованию), СА (по согласованию), МЮ | - | не требуется |
| 6. | Выпуск юбилейного сборника ИЗПИ "30 лет Конституции Республики Казахстан: правовые достижения и перспективы развития" | в течение 2025 года | сборник | ИЗПИ (по согласованию) | за счет собственных средств ИЗПИ | за счет внебюджетных средств |
| Научно-практические мероприятия | | | | | | |
| 7. | Подготовка и размещение серии статей представителей неправительственных организаций, независимых экспертов, ученых, посвященных обеспечению конституционной законности и исполнению решений Конституционного Суда и судов Республики Казахстан | ежемесячно,  в течение 2025 года | размещение на официальных интернет-ресурсах и правовых информационных базах | АКС (по согласованию), ГП (по согласованию), ИЗПИ (по согласованию),  ИП (по согласованию), СА (по согласованию),  МЮ, МКИ | - | не требуется |
| 8.            8.1                                                                      8.2                    8.3                          8.4                  8.5          8.6 | Проведение диалогов, заседания, конференций и торжественного приема:  Цикл диалогов совместно с международными и некоммерческими организациями Республики Казахстан по темам:  1) роль судов и органов конституционного контроля в обеспечении конституционной законности;  2) участие граждан в управлении государством как конституционная гарантия устойчивого развития общества;  3) доступ к информации и участие медиа в повышении осведомленности и правового сознания граждан;  4) обеспечение конституционной законности и правопорядка как гарант устойчивого развития правового государства  Совместное заседание научно-консультативного совета при Конституционном Суде и Экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан  Международная конференция по обсуждению обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в контексте Пекин+30 и 30-летия Конституции "Роль Конституции в обеспечении прав женщин"  Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию со дня принятия Конституции Республики Казахстан  Торжественный прием, посвященный 80-летию со дня образования ООН  Международный юридический диалог с участием экспертов Венецианской комиссии, приуроченный ко Всемирному дню прав человека | Март 2025 года  Апрель 2025 года        Май 2025 года            Июнь 2025 года            апрель-май 2025 года          август 2025 года                    август 2025 года                                                  Октябрь 2025 года        Декабрь 2025 года | проведение диалогов и свод итоговых рекомендаций участников                                                              подготовка предложений и рекомендаций              проведение международной конференции                      проведение международной научно-практической конференции            проведение торжественного приема        проведение международного юридического диалога | АКС (по согласованию),  СА (по согласованию), АМП (по согласованию),  АСП (по согласованию),  ГП (по согласованию),  МЮ                                            АКС (по согласованию), МЮ                  МКИ, АКС (по согласованию),  СА (по согласованию)                АКС (по согласованию),  МИД, МЮ, ИЗПИ (по согласованию)        АКС (по согласованию),  МИД, МЮ  МИД,    АКС (по согласованию),  МЮ | -                                                                        -  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 009  "Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями"                    в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 006  "Представительские затраты"        в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 006  "Представительские затраты"    - | не требуется  внебюджетные средства  республиканский бюджет  республиканский бюджет  республиканский бюджет  не требуется |
| Информационно-просветительские мероприятия | | | | | | |
| 9. | Подготовка и размещение в социальных сетях и СМИ видео- и фотоматериалов об архивных государственных документах, касающихся истории разработки и принятия Конституции Республики Казахстан, на тему "Қазақстан Конституциясы – архив құжаттарында" | февраль-июль 2025 года | видео- и фотоматериалы | МКИ, РГУ "Центральный государственный архив Республики Казахстан" (по согласованию), РГУ "Национальный архив Республики Казахстан" (по согласованию), ИЗПИ, АКС (по согласованию) | - | не требуется |
| 10. | Проведение онлайн викторины для детей школьного возраста | март-апрель 2025 года | проведение викторины | АКС (по согласованию),  МП | за счет собственных средств ЮНИСЕФ | за счет внебюджетных средств |
| 11. | Проведение школьных экскурсий, открытых уроков на базе музеев, городских и сельских библиотек (мейкерспейс) на тему "Ата заң – тәуелсіз ел тұғыры" (с предварительной разработкой и утверждением единой концепции данного мероприятия и приглашением к участию представителей центральных и местных органов) | в течение 2025 года | проведение школьных экскурсий | акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, МКИ, МП, МЮ, АКС (по согласованию), ИЗПИ (по согласованию) | - | не требуется |
| 12. | Размещение утвержденных тематических эскизов к 30-летию Конституции Республики Казахстан на рекламных конструкциях и LED-экранах | в течение 2025 года | фотоотчет | акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,  МКИ, АКС (по согласованию) | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 13. | Организация книжно-иллюстрационной выставки на тему "Тәуелсіздік тірегі – Ата Заң" | март-декабрь 2025 года | организация выставки | МКИ, РГУ "Национальная академическая библиотека Республики Казахстан" (по согласованию) | - | не требуется |
| 14. | Проведение конкурсов среди студентов высших учебных заведений на знание Конституции и законов Республики Казахстан | в течение первого полугодия 2025 года | проведение конкурсов | АКС (по согласованию), МНВО, МЮ, ИЗПИ (по согласованию), ИП (по согласованию) | - | не требуется |
| 15. | Создание виртуального тура и 3D-экспозиции об исторических, политических, социальных и правовых аспектах Конституции для использования в школах, ТиПО и вузах (с использованием информационных материалов об архивных государственных документах, музейных экспонатах, деятельности государственных органов) в целях правового просвещения | Май 2025 года | создание виртуального тура и 3D-экспозиции | МНВО, МП, МКИ, МЗ, МЮ, СА (по согласованию), ГП (по согласованию), АКС (по согласованию), АСП (по согласованию), АМП (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 16. | Организация интерактивных уличных акций (выставки современных художников, скульпторов, мультимедийные экраны) с историей укрепления независимости и государственности современного Казахстана, уважения конституционных гарантий защиты материнства, отцовства и детства, права на труд и права на образование | июнь-сентябрь 2025 года | проведение уличных акций с освещением в СМИ | акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 17. | Изготовление и ротация видеороликов с поздравлениями известных деятелей культуры и искусства | июнь-ноябрь 2025 года | изготовление видеороликов и ротация в СМИ | МКИ, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,  АО "Жібек жолы" (по согласованию) | - | не требуется |
| 18. | Организация челленджа "Ата Заңым – айбыным" и "Я гражданин Казахстана!" с участием представителей гражданского общества | Август 2025 года | Публикации в социальных сетях | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), региональные КГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), ЭКО (по согласованию) | - | не требуется |
| 19. | Организация подкаста на канале YouTube "Tamyrlas" с экспертами на тему "Конституция – основа мира и согласия"  *(принцип беспристрастности "у справедливого судьи нет родственников, у несправедливого судьи нет совести")* | Август 2025 года | Публикации в социальных сетях | МКИ,  ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" (по согласованию) | - | не требуется |
| 20. | Проведение республиканского челленджа #ATAZAN\_AZAMAT\_KZ в партнерстве с молодежными организациями и университетами с вручением в торжественной обстановке документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан | Август 2025 года | проведение акции с освещением в СМИ | АО "Правительство для граждан" (по согласованию), МВД, МЮ, МКИ, АКС (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 21. | Организация круглого стола и книжной выставки на тему "Конституция – әділет пен парасат жолы" | Август 2025 года | проведение круглого стола и книжной выставки | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | - | не требуется |
| 22. | Организация молодежного челленджа к 30-летию Конституции в социальных сетях при участии активистов молодежных ресурсных центров и республиканских молодежных организаций | Август 2025 года | проведение челленджа | МКИ, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 23. | Проведение музыкально-патриотического вечера "Айбыны асқақ Ата Заң" | вторая половина августа 2025 года | музыкально-патриотический вечер | МКИ, РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан" (по согласованию) | - | не требуется |
| 24. | Проведение видеоопроса среди жителей, в том числе членов этнокультурных объединений, на тему "Что значит для вас Конституция Республики Казахстан?" | Август 2025 года | Публикации в социальных сетях | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), региональные КГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), ЭКО (по согласованию) | - | не требуется |
| 25. | Организация на базе центров поддержки семьи юридических консультаций с привлечением юридических консультантов и представителей местных исполнительных органов по вопросам конституционных гарантий права на труд и законодательных изменений по вопросам социальных гарантий в рамках трудовых отношений и государственных программ занятости и проектов Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" | Август 2025 года | Публикации в СМИ | МКИ, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,  РКА (по согласованию),  РКЮК (по согласованию),  Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию) | - | не требуется |
| 26. | Серия статей и постов о важности Конституции и какие ценности она преследует, их продвижение в СМИ и социальных сетях *(Инстаграм, Тикток и др.)* | Август 2025 года | размещение материалов в СМИ и социальных сетях | МКИ, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 27. | Публикация в социальных сетях видеороликов с поздравлениями ко Дню Конституции от членов АНК, представителей ЭКО, общественных структур АНК | Август 2025 года | Публикации в социальных сетях | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), региональные КГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), ЭКО (по согласованию) | - | не требуется |
| 28. | Проведение выездных региональных встреч и тренингов с участием молодежи, представителей местных органов и неправительственных организаций, адвокатов и юридических консультантов | в течение 2025 года | проведение региональных встреч и тренингов | АКС (по согласованию), РКА (по согласованию), РКЮК (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | в пределах предусмотренных средств по специфике 161 "Командировки и служебные разъезды внутри страны" | республиканский бюджет |
| 29. | Изготовление и размещение интервью членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан (в формате рилс) в социальных сетях | в течение 2025 года | освещение мероприятий и публикации материалов в СМИ | ИЗПИ (по согласованию), МЮ, АКС (по согласованию),  ГП (по согласованию) | - | не требуется |
| 30. | Выпуск тематических радиоэфиров на тему конституционных гарантий и прав ("30 минут о Конституции") | в течение 2025 года | выпуск подкастов, эфиров, интервью | МКИ, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, ИЗПИ (по согласованию), ИП (по согласованию), МЮ, АКС (по согласованию), НЦПЧ (по согласованию) | в пределах предусмотренных средств | республиканский и местный бюджеты |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО | – | акционерное общество |
| НЦПЧ | – | Национальный центр по правам человека |
| МЮ | – | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| СМИ | – | средства массовой информации |
| ГП | – | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| МНВО | – | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ИЗПИ | – | республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан |
| КГУ | – | коммунальное государственное учреждение |
| АКС | – | Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан |
| АНК | – | Ассамблея народа Казахстана |
| МКИ | – | Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| ИП | – | республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт парламентаризма" |
| АМП | – | Аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан |
| АСП | – | Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан |
| РКА | – | республиканская коллегия адвокатов |
| РКЮК | – | республиканская коллегия юридических консультантов |
| РГУ | – | республиканское государственное учреждение |
| СА | – | Судебная администрация Верховного Суда Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| ТиПо | – | техническое и профессиональное образование |
| МП | – | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| НБ | – | Национальный Банк Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| ЭКО | – | этнокультурные объединения |
|  |  |  |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан