

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2025 года № 288

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" следующие изменения:

      в пилотном национальном проекте "Модернизация сельского здравоохранения", утвержденном указанным постановлением:

      раздел "1. Паспорт" изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1. |
Наименование |
Пилотный национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" |
|
2. |
Основание для разработки национального проекта |
Пункт 42 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года № 1008 |
|
3. |
Наименование разработчика национального проекта |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
4. |
Срок реализации |
2023 – 2026 годы |
|
5. |
Цель национального проекта |
Повышение уровня оказания медицинской помощи сельскому населению |
|
6. |
Ожидаемые результаты к 2026 году |
Обеспечение 100 % сельских населенных пунктов медицинской помощью согласно нормативам |
|
Дополнительное обеспечение более 4 млн сельских жителей специализированной медицинской помощью |
|
Соблюдение принципа "золотой час" для своевременного оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях |
|
Снижение на 20 % смертности от болезней системы кровообращения (от уровня 2021 года – 163,7 на 100 тысяч населения) |
|
Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов медицинскими кадрами – 85 % (показатель на 2021 год – 76 %) |
|
Создание 13741 рабочего места, из них:
постоянные – 1100 единиц (медицинский персонал), временные – 12641 человек (на период строительно-монтажных работ) |
|
7. |
Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта |
217,7 млрд тенге за счет республиканского бюджета и частных инвестиций |
|
8. |
Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан (далее – МЗ), Министерство финансов Республики Казахстан (далее – МФ), акиматы областей |
|
9. |
Руководитель национального проекта,
куратор национального проекта |
Альназарова А.Ш. – Министр здравоохранения Республики Казахстан;
Кошербаев Е.Б.– Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан |
|
10. |
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью национального проекта |
1. План ввода в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах.
2. Задание на проектирование для разработки проектно-сметной документации объектов.
3. План по модернизации многопрофильных центральных районных больниц.
4. Базовые параметры для реализации государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" |

      ";

      в разделе "4. План-график реализации национального проекта":

      в задаче 2. "Повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению":

      показатель 1 "Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных МЦРБ (в 2024 году – 7, в 2025 году – 25)" изложить в следующей редакции:

      "Показатель 1. "Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных МЦРБ (в 2024 – 2026 годы)";

      мероприятия 7, 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие 7.
Проведение строительно-монтажных работ |
уведомление о начале строительства |
3-квартал 2023 года – 4-квартал 2026 года |
республиканский и местный бюджеты |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |
|
Мероприятие 8.
Закуп и поставка медицинского оборудования в действующие 12 МЦРБ |
договоры закупок |
3-квартал 2023 года – 4-квартал 2026 года |
республиканский бюджет |
МЗ, ТОО "СК-Фармация" (по согласованию) |
|
Мероприятие 9.
Закуп и поставка медицинского оборудования для новых 20 МЦРБ |
договоры закупок |
3-квартал 2023 года – 4-квартал 2026 года |
республиканский бюджет |
МЗ, ТОО "СК-Фармация" (по согласованию) |
|
Мероприятие 10.
Ввод объектов в эксплуатацию |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года – 4-квартал 2026 года |
не требуется |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |

      ";

      приложение 3 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр* *Республики Казахстан*
 |
 *О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению Правительства Республики Казахстан от " " 2025 года № |
|   | Приложение 3к национальному проекту"Модернизация сельскогоздравоохранения" |

 **План**
**по модернизации многопрофильных центральных районных больниц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№п/п |
Наименование |
Сроки реализации (дооснащение медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов/ реконструкций/ строительство пристроек) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
|
**Действующие** |
**12** |
|
1 |
Атбасарская многопрофильная межрайонная больница Акмолинской области |
2023 – 2026 годы |
|
2 |
Степногорская многопрофильная городская больница Акмолинской области |
2023 – 2026 годы |
|
3 |
Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница Северо-Казахстанской области  |
2023 – 2026 годы |
|
4 |
Межрайонная больница Аягозского района области Абай |
2023 – 2026 годы |
|
5 |
Межрайонная больница района Алтай Восточно-Казахстанской области |
2023 – 2026 годы |
|
6 |
Панфиловская межрайонная многопрофильная больница области Жетісу |
2023 – 2026 годы |
|
7 |
Карасайская многопрофильная межрайонная больница Алматинской области |
2023 – 2026 годы |
|
8 |
Енбекшиказахская межрайонная многопрофильная больница Алматинской области  |
2023 – 2026 годы |
|
9 |
Шиелийская межрайонная больница Кызылординской области |
2023 – 2026 годы |
|
10 |
Казалинская межрайонная больница Кызылординской области |
2023 – 2026 годы |
|
11 |
Жанакорганская межрайонная больница Кызылординской области |
2023 – 2026 годы |
|
12 |
Аральская межрайонная больница Кызылординской области |
2023 – 2026 годы |
|
**Планируемые** |
**20** |
|
13 |
Районная больница Урджарского района области Абай |
2023 – 2026 годы |
|
14 |
Житикаринская районная больница Костанайской области |
2023 – 2026 годы |
|
15 |
Аркалыкская региональная больница Костанайской области  |
2023 – 2026 годы |
|
16 |
Меркенская центральная районная больница Жамбылской области |
2023 – 2026 годы |
|
17 |
Шуская городская больница Жамбылской области |
2023 – 2026 годы |
|
18 |
Таласская центральная районная больница Жамбылской области |
2023 – 2026 годы |
|
19 |
Хромтауская районная больница Актюбинской области |
2023 – 2026 годы |
|
20 |
Мугалжарская районная больница Актюбинской области |
2023 – 2026 годы |
|
21 |
Шалкарская районная больница Актюбинской области |
2023 – 2026 годы |
|
22 |
Центральная больница города Балхаша Карагандинской области |
2023 – 2026 годы |
|
23 |
Центральная больница города Темиртау Карагандинской области  |
2023 – 2026 годы |
|
24 |
Центральная районная больница Жанааркинского района области Ұлытау |
2023 – 2026 годы |
|
25 |
Бейнеуская центральная районная больница Мангистауской области |
2023 – 2026 годы |
|
26 |
Курмангазийская районная больница Атырауской области |
2023 – 2026 годы |
|
27 |
Сайрамская центральная районная больница Туркестанской области |
2023 – 2026 годы |
|
28 |
Сарыагашская центральная районная больница Туркестанской области |
2023 – 2026 годы |
|
29 |
Жетысайская центральная районная больница Туркестанской области  |
2023 – 2026 годы |
|
30 |
Ордабасинская центральная районная больница Туркестанской области  |
2023 – 2026 годы |
|
31 |
Казталовская районная больница Западно-Казахстанской области |
2023 – 2026 годы |
|
32 |
Бурлинская центральная районная больница Западно-Казахстанской области |
2023 – 2026 годы |
|
**Всего:** |
**32** |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан