

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2025 года № 288

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" следующие изменения:

      в пилотном национальном проекте "Модернизация сельского здравоохранения", утвержденном указанным постановлением:

      раздел "1. Паспорт" изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Пилотный национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" |
| 2. | Основание для разработки национального проекта | Пункт 42 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года № 1008 |
| 3. | Наименование разработчика национального проекта | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| 4. | Срок реализации | 2023 – 2026 годы |
| 5. | Цель национального проекта | Повышение уровня оказания медицинской помощи сельскому населению |
| 6. | Ожидаемые результаты к 2026 году | Обеспечение 100 % сельских населенных пунктов медицинской помощью согласно нормативам |
| Дополнительное обеспечение более 4 млн сельских жителей специализированной медицинской помощью |
| Соблюдение принципа "золотой час" для своевременного оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях |
| Снижение на 20 % смертности от болезней системы кровообращения (от уровня 2021 года – 163,7 на 100 тысяч населения) |
| Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов медицинскими кадрами – 85 % (показатель на 2021 год – 76 %) |
| Создание 13741 рабочего места, из них:  постоянные – 1100 единиц (медицинский персонал), временные – 12641 человек (на период строительно-монтажных работ) |
| 7. | Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта | 217,7 млрд тенге за счет республиканского бюджета и частных инвестиций |
| 8. | Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта | Министерство здравоохранения Республики Казахстан (далее – МЗ), Министерство финансов Республики Казахстан (далее – МФ), акиматы областей |
| 9. | Руководитель национального проекта,  куратор национального проекта | Альназарова А.Ш. – Министр здравоохранения Республики Казахстан;  Кошербаев Е.Б.– Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан |
| 10. | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью национального проекта | 1. План ввода в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах.  2. Задание на проектирование для разработки проектно-сметной документации объектов.  3. План по модернизации многопрофильных центральных районных больниц.  4. Базовые параметры для реализации государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" |

      ";

      в разделе "4. План-график реализации национального проекта":

      в задаче 2. "Повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению":

      показатель 1 "Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных МЦРБ (в 2024 году – 7, в 2025 году – 25)" изложить в следующей редакции:

      "Показатель 1. "Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных МЦРБ (в 2024 – 2026 годы)";

      мероприятия 7, 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 7.  Проведение строительно-монтажных работ | уведомление о начале строительства | 3-квартал 2023 года – 4-квартал 2026 года | республиканский и местный бюджеты | МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |
| Мероприятие 8.  Закуп и поставка медицинского оборудования в действующие 12 МЦРБ | договоры закупок | 3-квартал 2023 года – 4-квартал 2026 года | республиканский бюджет | МЗ, ТОО "СК-Фармация" (по согласованию) |
| Мероприятие 9.  Закуп и поставка медицинского оборудования для новых 20 МЦРБ | договоры закупок | 3-квартал 2023 года – 4-квартал 2026 года | республиканский бюджет | МЗ, ТОО "СК-Фармация" (по согласованию) |
| Мероприятие 10.  Ввод объектов в эксплуатацию | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года – 4-квартал 2026 года | не требуется | МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |

      ";

      приложение 3 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства  Республики Казахстан  от " " 2025 года № |
|  | Приложение 3 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" |

**План**   
**по модернизации многопрофильных центральных районных больниц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Сроки реализации (дооснащение медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов/ реконструкций/ строительство пристроек) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **Действующие** | | **12** |
| 1 | Атбасарская многопрофильная межрайонная больница Акмолинской области | 2023 – 2026 годы |
| 2 | Степногорская многопрофильная городская больница Акмолинской области | 2023 – 2026 годы |
| 3 | Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница Северо-Казахстанской области | 2023 – 2026 годы |
| 4 | Межрайонная больница Аягозского района области Абай | 2023 – 2026 годы |
| 5 | Межрайонная больница района Алтай Восточно-Казахстанской области | 2023 – 2026 годы |
| 6 | Панфиловская межрайонная многопрофильная больница области Жетісу | 2023 – 2026 годы |
| 7 | Карасайская многопрофильная межрайонная больница Алматинской области | 2023 – 2026 годы |
| 8 | Енбекшиказахская межрайонная многопрофильная больница Алматинской области | 2023 – 2026 годы |
| 9 | Шиелийская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 – 2026 годы |
| 10 | Казалинская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 – 2026 годы |
| 11 | Жанакорганская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 – 2026 годы |
| 12 | Аральская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 – 2026 годы |
| **Планируемые** | | **20** |
| 13 | Районная больница Урджарского района области Абай | 2023 – 2026 годы |
| 14 | Житикаринская районная больница Костанайской области | 2023 – 2026 годы |
| 15 | Аркалыкская региональная больница Костанайской области | 2023 – 2026 годы |
| 16 | Меркенская центральная районная больница Жамбылской области | 2023 – 2026 годы |
| 17 | Шуская городская больница Жамбылской области | 2023 – 2026 годы |
| 18 | Таласская центральная районная больница Жамбылской области | 2023 – 2026 годы |
| 19 | Хромтауская районная больница Актюбинской области | 2023 – 2026 годы |
| 20 | Мугалжарская районная больница Актюбинской области | 2023 – 2026 годы |
| 21 | Шалкарская районная больница Актюбинской области | 2023 – 2026 годы |
| 22 | Центральная больница города Балхаша Карагандинской области | 2023 – 2026 годы |
| 23 | Центральная больница города Темиртау Карагандинской области | 2023 – 2026 годы |
| 24 | Центральная районная больница Жанааркинского района области Ұлытау | 2023 – 2026 годы |
| 25 | Бейнеуская центральная районная больница Мангистауской области | 2023 – 2026 годы |
| 26 | Курмангазийская районная больница Атырауской области | 2023 – 2026 годы |
| 27 | Сайрамская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 – 2026 годы |
| 28 | Сарыагашская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 – 2026 годы |
| 29 | Жетысайская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 – 2026 годы |
| 30 | Ордабасинская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 – 2026 годы |
| 31 | Казталовская районная больница Западно-Казахстанской области | 2023 – 2026 годы |
| 32 | Бурлинская центральная районная больница Западно-Казахстанской области | 2023 – 2026 годы |
| **Всего:** | | **32** |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан