Об утверждении Программы действий Правительства Республики Казахстан по достижению целей Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года на 2025 – 2026 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2025 года № 431.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу действий Правительства Республики Казахстан по достижению целей Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года на 2025 – 2026 годы (далее – Программа).

2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию Программы:

1) принять действенные меры по качественной реализации Программы;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство национальной экономики Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы.

3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Программы.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2025 года № 431 |
| --- | --- |

Программа
действий Правительства Республики Казахстан по достижению целей Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года на 2025 – 2026 годы

| № п/н | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ |
| 1.1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| Приоритет 1. Усиление профилактики неинфекционных заболеваний и снижение смертности среди населения |
| 1. | Организация консультирования детей и подростков по вопросам охраны репродуктивного и психического здоровья в молодежных центрах здоровья | количество консультаций 2025 год – не менее 700 000 (11,9 %); 2026 год – не менее 750 000 (12,6 %) | декабрь 2025 – 2026 годы | ОСМС | МЗ, МП, МИО |
| 2. | Проработка вопроса расширения скрининговых исследований целевых групп населения, в том числе на раннее выявление риска развития острого нарушения мозгового кровообращения | информация в МНЭ | июнь 2025 года | не требуется | МЗ |
| 3. | Обеспечение прегравидарной подготовкой женщин, планирующих беременность, а также улучшение выявляемости заболеваний для оздоровления до планируемой беременности | охват прегравидарной подготовкой женщин 2025 год – 45 %; 2026 год – 50 % | декабрь 2025 – 2026 годы | ОСМС | МЗ, МИО |
| 4. | Заключение соглашений о намерениях, договоров, соглашений об инвестициях на производство фармацевтической продукции на территории Республики Казахстан | соглашения о намерениях, договоры, соглашения об инвестициях 2025 год – 5 соглашений 2026 год – 5 соглашений | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, ФСМС | МЗ, МИД, МИО, АО "НК "Kazakh invest" (по согласованию) |
| 5. | Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом | 2025 год – 33 %; 2026 год – 36 % | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТС, МИО |
| 6. | Доля граждан, занимающихся национальными видами спорта, от общего числа занимающихся физической культурой и спортом | 2025 год – 8,8 %; 2026 год – 9 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МТС, МИО |
| Приоритет 2. Совершенствование системы финансирования здравоохранения |
| 7. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного медицинского страхования" для повышения охвата населения системой ОСМС | 1) проект Закона; 2) охват населения системой ОСМС 2026 год – 88 % | июнь 2025 года декабрь 2026 года | не требуется | МЗ, МНЭ, МФ, заинтересованные ЦГО, МИО |
| Приоритет 3. Повышение качества медицинского обслуживания |
| 8. | Повышение рейтинга медицинских высших учебных заведений с развитием университетских клиник и инфраструктуры медицинской науки | место в международных рейтингах 1500 + (QS World University Rankings, Time Higher Education) | ноябрь 2025 – 2026 годы | за счет собственных средств высших учебных заведений | МЗ, медицинские высшие учебные заведения |
| 9. | Разработка сертификационных циклов для сельских врачей общей практики по оказанию экстренной хирургической, онкологической, акушерско-гинекологической, педиатрической, терапевтической реабилитационной помощи в рамках дополнительных компетенций (от 30 кредитов) | 2025 год – 5 образовательных программ; 2026 год – 5 образовательных программ | июль 2025 – 2026 годы | не требуется | МЗ, медицинские высшие учебные заведения |
| 10. | Интеграция медицинских информационных | 2025 год – | декабрь | в рамках | МЗ, ЦГО, МИО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | систем с информационными системами Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 8 интегрированных систем; 2026 год – 8 интегрированных систем | 2025 – 2026 годы | предусмотренных средств в РБ |  |
| Приоритет 4. Повышение доступности медицинских услуг |
| 11. | Реализация строительства объектов ПМСП в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" | акт приемки в эксплуатацию 125 объектов | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МЗ, МИО |
| 12. | Улучшение оснащения онкологических организаций на местном уровне | 20 организаций 2025 год – 10 организаций 2026 год – 10 организаций | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МЗ, МИО |
| 13. | Трудоустройство выпускников медицинских высших учебных заведений | 2025 год – 2400 выпускников 2026 год – 2400 выпускников | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МЗ, ЦГО, МИО |
| 14. | Поэтапное обновление устаревшего и модернизация лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы современным оборудованием | 2026 год – 64 единицы | декабрь 2026 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МЗ, ЦГО, МИО |
| 1.2. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА |
| Приоритет 1. Повышение доступности дошкольного воспитания и обучения с обеспечением комфортной, безопасной и качественной среды |
| 15. | Расширение сети дошкольных организаций, в том числе за счет размещения государственного образовательного заказа | увеличение охвата детей от 2 до 6 лет 2025 год – 95 % 2026 год – 97,5 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в МБ | МП, МИО |
| 16. | Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации | 2025 год – 63,7 % 2026 год – 68,9 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МП, МИО |
| Приоритет 2. Повышение функциональной грамотности учащихся и инфраструктурной обеспеченности системы среднего образования |
| 17. | Посткурсовая поддержка, методическое сопровождение и развитие профессиональных компетенций педагогов | мероприятия, семинары, вебинары 2025 год – 330 мероприятий; 2026 год – 330 мероприятий | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в МБ | МП, МИО |
| 18. | Ввод ученических мест с комфортными условиями обучения для решения вопросов перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения | 203 тыс. ученических мест | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МП, МИО, АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласованию), АО "Финансовый центр" (по согласованию) |
| 19. | Подключение более 1000 сельских школ к высокоскоростному интернету посредством волоконно-оптических линий связи со скоростью не менее 100 Мбит/с | акты подключения точек 2025 год – 500 школ; 2026 год – 500 школ | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МЦРИАП, МИО, АО "Казахтелеком" (по согласованию) |
| 20. | Принятие необходимых нормативных правовых актов по внедрению модели выравнивания качества образования с формированием сети комфортных и опорных школ | информация в АПр | июнь 2025 года | не требуется | МП, МИО |
| 21. | Проработка нового механизма государственно-частного партнерства по строительству школ | информация в АПр | июнь 2025 года | не требуется | МП, МНЭ, МИО |
| Приоритет 3. Совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда |
| 22. | Обеспечение бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям | охват бесплатным ТиПО 100 %; 153 тыс. студентов | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств в МБ | МП, МФ, МТСЗН, МНЭ, МИО |
| 23. | Расширение подготовки кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства | ежегодный прием 10 тыс. абитуриентов | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в МБ | МП, МИО, РПП "Атамекен" (по согласованию) |
| 24. | Расширение взаимодействия с предприятиями (организациями) для увеличения охвата студентов дуальным обучением | 2025 год – 35 %; (138 тыс. студентов) 2026 год – 38 % (152 тыс. студентов) | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МП, МИО, РПП "Атамекен" (по согласованию) |
| 25. | Привлечение специалистов с производства для работы в организациях ТиПО с присвоением квалификационной категории с соответствующей доплатой | 2025 год – 250 мастеров; 2026 год – 250 мастеров | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в МБ | МП, МИО, РПП "Атамекен" (по согласованию) |
| Приоритет 4. Повышение уровня высшего образования до мировых стандартов |
| 26. | Повышение доли образовательных программ на английском языке, аккредитованных признанными органами | 2025 год – 3 %; 2026 год – 5 % | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНВО, ОВПО (по согласованию) |
| 27. | Разработка новых образовательных программ в области искусственного интеллекта | 2025 год – 25 образовательных программ; 2026 год – 30 образовательных программ | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНВО, ОВПО (по согласованию) |
| 28. | Организация прохождения научных стажировок для профессорско-преподавательского состава и научных работников | протокол Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом общее количество проходящих научные стажировки, в том числе ППС и научные работники: 2025 год – 586 человек; 2026 год – 714 человек | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств из РБ | МНВО, АО "ЦМП" (по согласованию), ОВПО, НИИ (по согласованию) |
| Приоритет 5. Перезагрузка национальной модели науки |
| 29. | Принятие мер по стимулированию инноваций и коммерциализации результатов НИОКР | объем продаж наукоемкой продукции от проектов коммерциализации РННТД | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МНВО, МЦРИАП |
| 30. | Повышение доли коммерциализированных научных разработок путем предоставления ежегодных грантов на проекты коммерциализации | 1) приказ МНВО; 2) доля коммерциализируемых научных разработок от общего количества прикладных научных исследований, финансируемых из бюджета: 2025 год – 35 %; 2026 год – 36 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МНВО, МЦРИАП, АО "Фонд науки" (по согласованию), заинтересованные ЦГО, НО (по согласованию), ОВПО (по согласованию) |
| 31. | Предоставление пакета социальных льгот и инструментов поощрения за достигнутые научные результаты | 2025 год: присуждение 6 премий, 75 государственных научных стипендий, 50 премий "Лучший научный работник"; 2026 год: присуждение 6 премий, 75 государственных научных стипендий, 50 премий "Лучший научный работник" | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МНВО, ОВПО и НИИ (по согласованию) |
| 32. | Формирование и развитие специализированных инжиниринговых центров, научно-технологических парков при ведущих высших учебных заведениях и крупных предприятиях | 4 специализированных инжиниринговых центра и (или) научно-технологических парка | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МНВО, ОВПО (по согласованию) |
| 33. | Создание центров академического и исследовательского превосходства на базе ОВПО | 6 центров | декабрь 2026 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МНВО, ОВПО (по согласованию) |
| 1.3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |
| Приоритет 1. Совершенствование подходов в оказании мер социальной поддержки |
| 34. | Предоставление государственных услуг в социально-трудовой сфере в проактивной форме | оказание не менее 1 млн проактивных услуг в год | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТСЗН, МЦРИАП |
| Приоритет 2. Повышение эффективности адресной социальной помощи |
| 35. | Совершенствование системы оказания адресной социальной помощи с учетом доходов и расходов граждан | принятие НПА (внесение изменений в Социальный кодекс РК) | июнь 2026 года | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МТСЗН |
| 36. | Разработка нормативных правовых актов, консолидирующих меры поддержки граждан с учетом их реальных доходов с использованием инструмента "Социальный кошелек" | информация в МНЭ | июнь 2025 года | не требуется | МЦРИАП, МТСЗН, МП, МЗ, НБ (по согласованию), АСПР (по согласованию) |
| Приоритет 3. Развитие страхового компонента социальной защиты |
| 37. | Проведение информационно-разъяснительной работы в регионах в целях увеличения охвата населения системой обязательного социального страхования и информированности населения о ее преимуществах | информация в МНЭ | июнь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТСЗН, ГФСС (по согласованию) |
| 38. | Выработка предложений по повышению независимости выбора стратегии управления активами ГФСС в целях обеспечения роста их реальной инвестиционной доходности | предложения в МНЭ | декабрь 2026 года | не требуется | МТСЗН, МНЭ, НБ (по согласованию), ГФСС (по согласованию) |
| 39. | Стабилизация финансовой устойчивости ГФСС путем внедрения новых подходов к параметрам назначения социальных выплат по материнству и социальной поддержке семей с детьми, в том числе условий их осуществления, направленных на усиление их адресности | предложения в МНЭ | декабрь 2025 года | не требуется | МТСЗН, МФ, МНЭ, ГФСС (по согласованию) |
| Приоритет 4. Рост пенсионных накоплений граждан |
| 40. | Повышение уровня вовлеченности неформально занятого населения в накопительную пенсионную систему посредством совершенствования законодательства в части установления конкретных признаков, относящихся к трудовому договору, в целях недопущения ущемления прав (уплата обязательных платежей, оплата трудового отпуска, оплата больничных листов и т.д.) работников, выведенных из трудовых отношений, путем заключения договоров гражданско-правового характера. | внесение изменений в Трудовой кодекс | декабрь 2025 года | не требуется | МТСЗН |
| 41. | Выработка предложений по внедрению гарантированного государством минимального размера пенсии, исчисляемого исходя из величины минимального размера заработной платы | предложения в МНЭ | декабрь 2025 года | не требуется | МТСЗН |
| 42. | Повышение эффективности системы управления пенсионными активами в целях поддержания адекватности пенсионных выплат | предложения в МНЭ | декабрь 2025 года | не требуется | НБ (по согласованию) |
| Приоритет 5. Построение инклюзивного общества |
| 43. | Адаптация объектов инфраструктурной среды для лиц с инвалидностью, размещенных на интерактивной карте доступности | адаптация 60 % объектов интерактивной карты | декабрь 2025 года | не требуется | МТСЗН, МПС, МИО |
| 44. | Внедрение тарифов на предоставление специальных социальных услуг на основе методики формирования тарифов и лицензирования организаций, предоставляющих специальные социальные услуги в сфере социальной защиты населения | приказ МТСЗН | июнь 2025 года | не требуется | МТСЗН, МИО |
| 1.4. КОМФОРТНАЯ СРЕДА |
| Приоритет 1. Стабильный экономический рост регионов на базе их конкурентных преимуществ |
| 45. | Реновация жилого фонда с обеспечением новым жильем собственников ветхого и аварийного жилья | 2025 год – 189 МЖД (13 %); 2026 год – 178 МЖД (12 %) | ежегодно, 1 квартал следующий за отчетным годом | МБ, внебюджетные средства | МПС, МИО, АО "КЖК" (по согласованию) |
| 46. | Реконструкция 4,6 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения | акты приемки в эксплуатацию 2025 год – 2,3 тыс. км (2,3 %); 2026 год – 2,3 тыс. км (2,3 %) | ежегодно, 1 квартал следующий за отчетным годом | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МПС, МИО |
| 47. | Строительство 31,6 миллионов квадратных метров жилья по всем источникам финансирования | акты приемки в эксплуатацию 2025 год – 15,7 млн кв. м (50 %); 2026 год – 15,9 млн кв м (50 %) | ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МПС, МИО, компании-застройщики |
| 48. | Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 80 тысячам земельных участков, предоставляемых гражданам для строительства индивидуального жилого дома | акты приемки в эксплуатацию ежегодно по 40 тыс. земельных участков (50 %) | ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МПС, МИО |
| Приоритет 2. Комфортные и современные города |
| 49. | Реализация проектов по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в пригородных зонах агломераций | акты приемки в эксплуатацию 2025 год – 20 проектов 2026 год – 20 проектов | декабрь 2025 – 2026 годы | МБ | МНЭ, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской областей |
| 50. | Модернизация социальной и инженерной инфраструктуры в монорогодах | 2025 год – 10 моногородов; 2026 год – 10 моногородов | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МНЭ, МПС, МИО |
| 51. | Завершение проблемных объектов, реализуемых с привлечением денег дольщиков | акты приемки в эксплуатацию 2025 год – 16 объектов (64 %); 2026 год – 9 обьектов (36 %) | ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом | не требуется | МПС, МИО |
| 52. | Реализация инфраструктурных проектов по строительству и реконструкции проектов канализационно-очистных сооружений | акты приемки в эксплуатацию 2025 год – 23 проекта (33 %); 2026 год – 39 проектов (56 %) | ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МПС, МФ, МНЭ, МИО, СЕМ, АО "КазЦентрЖКХ" (по согласованию) |
| Приоритет 3. Доступ к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел |
| 53. | Модернизация социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | акты приемки в эксплуатация | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МНЭ, МИО |
| 54. | Строительство централизованной системы водоснабжения в сельских населҰнных пунктах и установка комплексных блок-модулей (КБМ) | акты приемки в эксплуатацию 2025 год – 2 тыс. км системы водоснабжения (2 %), 269 КБМ (16,4 %); 2026 год – 2 тыс. км системы водоснабжения (2 %), 270 КБМ (16,5 %) | ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МПС, МИО |
| Приоритет 4. Развитие "умных" населенных пунктов |
| 55. | Координация по внедрению проектов эталонного стандарта по умным городам | разработка и утверждение плана для всех МИО по внедрению проектов эталонного стандарта умных городов | декабрь 2025 года | не требуется | МЦРИАП, МИО, заинтересованные ГО |
| 56. | Разработка и корректировка (актуализация) Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, межрегиональных схем территориального развития регионов и агломераций | постановление Правительства Республики Казахстан | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МПС, МНЭ, МИО, РГП "Госградкадастр" (по согласованию) |
| Приоритет 5. Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях |
| 57. | Принятие мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и развитие противопожарной инфраструктуры для защиты населенных пунктов страны | акт приемки в эксплуатацию 2025 год – 3 депо; (Петропавловск, Жезказган, Сатпаев) 2026 год – 2 депо (Косшы, Талдыкорган) | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МЧС, МПС, МНЭ, МФ, МИО |
| 58. | Проведение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечение эффективной ликвидации их последствий, развитие экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне бедствий: – оснащение жилых домов социально-уязвимых слоев населения датчиками определения опасной концентрации газа и продуктов горения; – привлечение волонтеров в мобильные группы по реагированию на чрезвычайные ситуации; – обучение операторов беспилотных летательных аппаратов, повышение квалификации водолазов, кинологических расчетов; – повышение культуры безопасности и пропаганда знаний по подготовке граждан к чрезвычайным ситуациям | установка датчиков 2025 год – 43 300 единиц, 2026 год – 43 400 единиц; волонтеры 2025 год – 85 человек, 2026 год – 200 человек; сертификаты 2025 год – 223 единиц, 2026 год – 253 единиц; учения 2025 год – 1 200 единиц, 2026 год – 1 500 единиц | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МЧС, МИО |
| 2. КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ |
| 2.1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА: НЕФТЬ И ГАЗ |
| Приоритет 1. Снижение рисков по проектам расширения и увеличение газоперерабатывающих мощностей на трех месторождениях-гигантах |
| 59. | Увеличение газоперерабатывающих мощностей на Кашагане | завершение строительно-монтажных работ | октябрь 2026 года | внебюджетные средства | МЭ, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| 60. | Реализация проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз | акт приемки в эксплуатацию увеличение добычи нефти в месторождении Тенгиз на 13 % | декабрь 2025 года | внебюджетные средства | МЭ, ТОО "Тенгизшевройл" (по согласованию) |
| 61. | Ввод новых газовых месторождений | акт приемки в эксплуатацию 2-х месторождений с запасами газа более 19 млрд м3 (Барханная, Западная Прорва в 2025 г. – 1-этап, 2026 г. – 2-этап) | декабрь 2026 года | внебюджетные средства | МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) |
| Приоритет 2. Повышение привлекательности инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений |
| 62. | Пересмотр фискального режима в отношении операторов, осуществляющих поисковые работы по углеводородному сырью | внесение предложений в АПр | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНЭ, МФ, МЭ |
| Приоритет 3. Диверсификация экспортных коридоров и обеспечение инфраструктуры для внутренних поставок |
| 63. | Развитие дополнительных экспортных маршрутов | 1,5 млн тонн нефти | декабрь 2026 года | не требуется | МЭ, МТ, МТИ |
| 64. | Обеспечение начала строительства второй ветки газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" | информация в АПр | июнь 2025 года | внебюджетные средства | МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), заинтересованные государственные органы, организации квазигосударственного сектора (по согласованию) |
| 65. | Строительство газотранспортной системы в регионах | 2025 год – 548 км; 2026 год – 115 км | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюжетные средства | МЭ, МФ, МИО, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| Приоритет 4. Контроль спроса на энергоносители через реформу ценообразования |
| 66. | Реформа ценообразования на нефтепродукты | информация в АПр | июнь 2025 года | не требуется | МЭ, МНЭ, АЗРК (по согласованию) |
| 67. | Повышение цен на газ и переход к адресному субсидированию | информация в АПр | август 2025 года | не требуется | МЭ, МНЭ, МФ |
| 2.2. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА: МЕТАЛЛЫ И ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ |
| Приоритет 1. Развитие ресурсной базы: стимулирование геологоразведки |
| 68. | Повышение охвата геолого-геофизической изученности территории Казахстана | 2025 год – 2 млн кв. км; 2026 год – 2,2 млн кв. км | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МПС |
| 69. | Завершение оцифровки накопленной исторической геологической информации, включая данные по редкоземельным металлам, при обеспечении дополнительного финансирования и специализированного оборудования для обработки первичных данных (бабин и картриджей) (2024 год – 59,6 %) | акт выполненных работ 2025 год – 97,5 %; 2026 год – 100 % | июль 2026 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МПС, АО "НГС" (по согласованию), АО "ИУЦ" (по согласованию) |
| Приоритет 2. Повышение конкурентоспособности: рост инвестиционной привлекательности отрасли |
| 70. | Обеспечение качественного сопровождения и принятие до конца текущей сессии Парламента поправок в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", направленных на улучшение инвестиционного климата в сфере геологоразведки | информация в АПр | июнь 2025 года | не требуется | МПС, МЭ, заинтересованные ЦГО, организации квазигосударственного сектора (по согласованию) |
| 71. | Изменение модели налогообложения для новых проектов горно-металлургического комплекса с учетом недопущения снижения доходов бюджета и проработки механизмов администрирования | внесение изменений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" и Налоговый кодекс | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНЭ, МПС, МФ |
| 72. | Стимулирование привлечения инвестиций в действующие низкорентабельные и зрелые месторождения путем принятия налоговых мер | внесение изменений в Налоговый кодекс, постановление Правительства Республики Казахстан | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНЭ, МПС, МФ |
| Приоритет 3. Повышение конкурентоспособности: рост производительности труда |
| 73. | Определение потребности в кадрах в горнодобывающей промышленности для формирования государственного образовательного заказа , | прогноз на: 2025 год – 5269 человек; 2026 год – 3418 человек | июнь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТСЗН, МПС, МНВО, МИО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| 74. | Реализация мер по повышению трудовой мобильности | информация в МНЭ | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТСЗН, МИО |
| Приоритет 4. Уточнение требований по рекультивации истощающихся активов |
| 75. | Пересмотр регуляторных требований, связанных с рекультивацией земель, в т.ч. внедрение требований к оценке ожидаемых затрат, критериям рассмотрения планов по ликвидации и объектам восстановления, включение в обязательства недропользователя мер по ликвидации последствий недропользования на этапе добычи | контракты и лицензии на недропользование по твердым полезным ископаемым 2025 год – 17; 2026 год – 20 | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МПС, МИО |
| 2.3. ЭНЕРГЕТИКА |
| Приоритет 1. Модернизация и расширение инфраструктуры |
| 76. | Модернизация энергетической инфраструктуры и строительство новых электрогенерирующих мощностей | 2025 год – 0,623 ГВт; 2026 год – 2,6 ГВт | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МЭ, МНЭ, МЭПР, МИО, АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), АО "KEGOC" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) |
| 77. | Пересмотр плана размещения генерирующих установок с включением новых современных угольных станций с минимальным уровнем выбросов | информация в АПр | июнь 2025 года | не требуется | МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), заинтересованные государственные органы, организации квазигосударственного сектора (по согласованию) |
| 78. | Проведение мониторинга исполнения ремонтной программы на электрических станциях | отчет в АПр по исполнению годового графика ремонтных работ | ежеквартально, 2025 – 2026 годы | не требуется | МЭ, МИО |
| Приоритет 2. Увеличение доли ВИЭ в энергетическом балансе |
| 79. | Строительство новых электрических мощностей ВИЭ | 2025 год – 455,5 МВт 2026 год – 243 МВт | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МЭ, энергопредприятия РК (по согласованию) |
| 80. | Проведение аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ | 2025 год – 13 аукционных торгов 2026 год – 10 аукционных торгов | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МЭ, МИО, АО "KEGOC" (по согласованию), АО "КОРЭМ" (по согласованию) |
| Приоритет 3. Повышение инвестиционной привлекательности сектора |
| 81. | Увеличение рентабельности инвестиций через изменение тарифообразования и принятие мер по повышению эффективности реализации инвестпрограмм | информация в АПр | декабрь 2025 года | не требуется | МНЭ, МЭ |
| 82. | Ввод электрических мощностей путем реализации инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями | 2025 год – 3 соглашения; 2026 год – 3 соглашения | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МЭ, МИО энергопредприятия РК (по согласованию) |
| Приоритет 4. Повышение энергоэффективности экономики |
| 83. | Создание механизма финасирования энергоэффективных проектов с привлечением международных организаций/финансовых институтов | пилотный проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности | декабрь 2026 года | внебюджетные средства | МПС, АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "БРК" (по согласованию), АО "ФРП" (по согласованию), АО "Qazaqstan Investment Corporation" (по согласованию) |
| 2.4. ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| Приоритет 1. Повышение технологической сложности продуктов и модернизация производств |
| 84. | Реализация проектов в обрабатывающей промышленности (машиностроение, металлургическая, химическая, легкая и деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов и мебели), в том числе модернизация и продвижение продукции отечественного производства через инструменты кредитования и лизингового финансирования | информация в МНЭ ввод 190 проектов (с созданием порядка 20,1 тыс. постоянных рабочих мест) | декабрь 2025 года | внебюджетные средства | МПС, МНЭ, МЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "БРК" (по согласованию), АО "ФРП" (по согласованию), АО "Qazaqstan Investment Corporation" (по согласованию) |
| 85. | Принятие мер по налоговому стимулированию предприятий обрабатывающей промышленности к модернизации и расширению производства | внесение изменений в Налоговый кодекс | декабрь 2026 года | не требуется | МНЭ, МФ, МПС, МИД |
| Приоритет 2. Стимулирование спроса и защита внутреннего рынка |
| 86. | Рассмотрение возможности пересмотра ставок ввозных таможенных пошлин на товары, производимые отечественными товаропроизводителями | предложения в ЕЭК | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТИ, МПС, заинтересованные ГО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| 87. | Стимулирование промышленности за счет продвижения отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний рынок | информация в МНЭ | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МПС, МТИ, МСХ, МЭ, МЭПР, МЦРИАП, МФ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| Приоритет 3. Стимулирование привлечения инвестиций в отрасль |
| 88. | Стимулирование притока иностранных инвестиций в несырьевые сектора экономики | пул инвестиционных проектов | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МИД, АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) |
| 89. | Предоставление мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний рынок | информация в МНЭ | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МПС, АО "КЦИЭ "QazIndustry" (по согласованию) |
| 90. | Строительство малых промышленных зон | акт приемки в эксплуатацию | декабрь 2026 года | в рамках предусмотренных средств в МБ, внебюджетные средства | МПС, МФ, МНЭ, МИО, АО "ФРП" (по согласованию) |
| Приоритет 4. Развитие компетенций |
| 91. | Определение прогнозной потребности в кадрах в обрабатывающей промышленности для формирования государственного образовательного заказа | прогноз на: 2025 год – 6847 человек; 2026 год – 7479 человек | июнь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТСЗН, МПС, МНВО, МИО, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| 92. | Информационно-аналитическое сопровождение (консультационные услуги) в области промышленно-инновационного развития | 2025 год – 12 договоров; 2026 год – 12 договоров | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МПС, АО "КЦИЭ "QazIndustry" (по согласованию) |

| 3. НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Расширение и модернизация инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 93. | Охват дорожными работами автомобильных дорог (строительство, реконструкция и ремонт) | 11,3 тыс. км | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МТ, МИО, АО "НК "Каз АвтоЖол" (по согласованию) |
| 94. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию вторых путей железнодорожного участка "Достык-Мойынты" | акты приемки в эксплуатацию (543 км) | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МТ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акиматы Карагандинской области и области Жетысу |
| 95. | Строительство новой железнодорожной линии Мойынты – Кызылжар | акты приемки в эксплуатацию (358 км) | декабрь 2026 года | внебюджетные средства | МТ, МНЭ, МФ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акиматы Карагандинской области и области Улытау |
| 96. | Модернизация железнодорожного участка Алтынколь – Жетыген | акты приемки в эксплуатацию (293 км) | декабрь 2026 года | внебюджетные средства | МТ, МНЭ, МФ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акимат Алматинской области |
| 97. | Строительство обводной железнодорожной линии станции Алматы | акт приемки в эксплуатацию (75 км) | декабрь 2025 года | внебюджетные средства | МТ, МНЭ, МФ, МЭПР, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), акимат Алматинской области |
| 98. | Строительство железнодорожной линии "Дарбаза – Мактаарал" | акт приемки в эксплуатацию (152,3 км) | декабрь 2026 года | внебюджетные средства | МТ, МНЭ, МФ, МЭПР, АО "ФНБ "Самрук-Казына", (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию), акимат Туркестанской области |
| 99. | Строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз" | строительно-монтажных работ | декабрь 2026 года | внебюджетные средства | МТ, МИД, МНЭ, МФ, МЭПР, МПС КНБ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Казына", (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию), акимат области Абай |
| 100. | Проведение дноуглубительных работ в акватории морского порта Актау | акт выполненных работ | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МТ, МФ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| 101. | Модернизация инфраструктуры аэропортов | акт приемки в эксплуатацию 2025 год – 2 (Павлодар, Балхаш); 2026 год – 3 (Зайсан, Кендирли, Катон-Карагай) | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МТ, МФ, МПС, РГП "Казаэронавигация" (по согласованию), акиматы Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областей |
| 102. | Строительство контейнерного хаба в порту Актау | акт приемки в эксплуатацию 90 тыс. ДФЭ | ноябрь 2025 года | внебюджетные средства | МТ, АО "НК "АМТП" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
| Приоритет 2. Увеличение транспортного парка |
| 103. | Обновление и расширение железнодорожного парка вагонов | 2025 год – 4 972 единицы; 2026 год – 4 200 единиц | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, внебюджетные средства | МТ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
| 104. | Производство пассажирских вагонов | 105 единиц (105 % от уровня 2024 года) | декабрь 2025 года | офтейк-контракты АО "ФНБ "Самрук-Казына" | МПС, акимат СКО |
| Приоритет 3. Повышение эффективности работы транспортно-логистического комплекса за счет пересмотра модели управления потоками, внедрения тарифных стимулов и интеграции цифровых технологий |
| 105. | Создание единого цифрового окна по оказанию услуг на железнодорожном транспорте группой компаний АО "НК "КТЖ" | акт приемки в эксплуатацию | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| 106. | Устранение тарифных стимулов, приводящих к неэффективному использованию инфраструктуры и подвижного железнодорожного состава | общие указания о порядке пользования и применения расчетных таблиц, применяемых для исчисления тарифов на услуги МЖС в перевозках грузов железнодорожным транспортом | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТ, МНЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| 107. | Развитие мультимодальных (смешанных) перевозок | 1) внесение изменений в Закон Республики Казахстан "О транспорте"; 2) оптимизация логистических процессов в 2 раза в 2027 году | декабрь 2026 года | не требуется | МТ, МНЭ, МФ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
| Приоритет 4. Увеличение конкуренции на рынке и снижение доли государственного участия |
| 108. | Создание условий для привлечения частных инвестиций в развитие рынка железнодорожных перевозок, обновление подвижного состава и модернизация инфраструктуры | внесение изменений в Закон Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
| 109. | Развертывание политики "открытого неба" | 2025 год – 33 странами; 2026 год – 34 странами | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МТ |
| 3.2. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
| Приоритет 1. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных площадей |
| 110. | Проведение полного обследования земельных ресурсов и качественный (почвенный, геоботанический, агрохимический) учет земель | площадь почвенного обследования земель: 2025 год – 6,7 млн га, 2026 год – 6,8 млн га; площадь геоботанического обследования земель: 2025 год – 7,5 млн га, 2026 год – 7,5 млн га; площадь агрохимического обследования земель: 2025 год – 3,8 млн га, 2026 год – 3,8 млн га | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МСХ, МФ, МИО |
| 111. | Диверсификация структуры посевных площадей | площади приоритетных культур пшеница: 2025 год – 13 млн га, 2026 год – 12,9 млн га; масличные: 2025 год – 3,3 млн га, 2026 год – 3,4 млн га; кормовые: 2025 год – 3,3 млн га, 2026 год – 3,4 млн га | 3 квартал 2025 – 2026 годы | не требуется | МСХ, МФ, МИО |
| 112. | Увеличение объема внесения минеральных удобрений от научно-обоснованной нормы | % от научной потребности 2025 год – 1920 тыс. тонн; (59 %) 2026 год – 2350 тыс. тонн (73 %) | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МСХ, МФ, МИО |
| Приоритет 2. Повышение эффективности водопользования |
| 113. | Внедрение водосберегающих технологий полива в регулярном орошении для экономии водных ресурсов | площадь внедрения водосберегающих технологий 2025 год – 612,2 тыс. га; 2026 год – 762,2 тыс. га | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ (2026 г.), МБ (2025 – 2026 гг.) | МВРИ, МСХ, МИО |
| 114. | Регулирование тарифов на водные ресурсы | внесение изменений и дополнений в Водный кодекс и Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях"; эффективное внедрение водосберегающих технологий полива в регулярном орошении | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МВРИ, МНЭ |
| 115. | Строительство и реконструкция водохранилищ | акт приемки в эксплуатацию строительство новых водохранилищ: 2025 год – 1; (1,0 млн 3) (Каракуыс) 2026 год – 5; (147 млн м3) (Акмола, Большая река, Малая река, Нура, Садовое) 2026 год – реконструкция 7 водохранилищ (1172,5 млн м3) (Каргалы, Подлесенск, Астана, Битик, Донгелек, Самарканд, Бадам) | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, внебюджетные средства | МВРИ, МИО, РГП на ПХВ "Казводхоз" (по согласованию) |
| 116. | Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы оросительных каналов | акт приемки в эксплуатацию 2025 год – 600 км; 1,62 % от общего объема 2026 год – 1200 км 3,24 % от общего объема | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МВРИ, МСХ, МИО, РГП на ПХВ "Казводхоз" (по согласованию) |
| Приоритет 3. Масштабирование животноводства |
| 117. | Усиление мер контроля и профилактики здоровья скота | количество закупленных ветеринарных препаратов и ликвидируемых очагов: 2025 год – 234,0 тыс. единиц препаратов (100 %); 2026 год – 231,1 тыс. единиц препаратов (100 %) | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МСХ, МФ |
| 118. | Внедрение современных технологий, направленных на увеличение объемов производства и обеспечение конкурентоспособности продукции животноводства | производство продукции животноводства: 2025 год – 2 %; 2026 год – 3 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МСХ, МФ, МИО |
| 119. | Микрокредитование населения в сельских населенных пунктах и малых городах (масштабирование проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты") | количество выданных микрокредитов: 2025 год – 5000; 2026 год – 5000 | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МНЭ, МСХ, МФ, МИО |
| 120. | Увеличение объема продукции рыболовства и аквакультуры | производство рыбы: 2025 год – 66 тыс. тонн; 2026 год – 69 тыс. тонн | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МСХ, МФ, МИО |
| Приоритет 4. Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции |
| 121. | Внедрение дополнительных мер, стимулирующих переработку сельхозпродукции | приказ МСХ | декабрь 2026 года | не требуется | МСХ |
| 122. | Льготное финансирование перерабатывающих предприятий на пополнение основных и оборотных средств | отчет в МНЭ | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МСХ, МФ, АО "Аграрная кредитная корпорация" (по согласованию) |
| 123. | Ускорение обновления сельскохозяйственной техники | обновление парка сельскохозяйственной техники 2025 год – 6,5 %; 2026 год – 8 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ | МСХ, МНЭ, МФ, АО "КазАгроФинанс" (по согласованию) МИО |
| Приоритет 5. Поддержка экспорта |
| 124. | Обеспечение безопасности и усиление конкурентных преимуществ продукции инструментами системы технического регулирования и метрологии | приказ МТИ | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МТИ, МФ, МНЭ |
| 125. | Оказание сервисной поддержки экспортерам несырьевых товаров и услуг (в том числе посредством реализации программы экспортной акселерации, организации и проведения торгово-экономических миссий за рубежом, продвижения товаров через электронные площадки, предоставления консультационно-аналитической поддержки экспортерам в целях содействия их выходу на внешние рынки, организации участия казахстанских компаний в международных выставках в формате национального стенда) | 1) экспортные контракты: 2025 год – на сумму 100 млн долларов США, 2026 год – на 120 млн долларов США; 2) оказание сервисной поддержки: 2025 год – 120 экспортерам, 2026 год – 120 экспортерам | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МТИ, МФ, МНЭ, АО "ЦРТП "QazТrade" (по согласованию) |
| 126. | Расширение транспортно-логистической инфраструктуры (создание 5 трансграничных хабов: МЦПК "Центральная Азия", ИТЛК, ЦТТ "Евразия", Каспийский узел, Хоргосский узел) | информация в МНЭ | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МТИ, МПС, МТ, МИД, МФ, МСХ, акиматы Алматинской, Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской , Жамбылской областей, области Жетісу, компании-инвесторы |
| Приоритет 6. Развитие аграрной науки и компетенций |
| 127. | Научное обеспечение АПК посредством программно-целевого и грантового финансирования | доля внедрения завершенных научных разработок в АПК 2025 год – 22 %; 2026 год – 26 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МСХ, МНВО, МФ, МНЭ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
| 128. | Проведение образовательных и информационно-разъяснительных мероприятий для субъектов АПК на базе центров распространения знаний, высших учебных заведений, НИИ и опытных хозяйств | охват субъектов АПК 2025 год – 25 %; 2026 год – 25 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МСХ, МНВО, МФ, МНЭ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| 3.3. ИННОВАЦИИ, ЦИФРОВАЯ И КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА |
| Приоритет 1. Активное внедрение инноваций в экономике |
| 129. | Развитие инновационной деятельности в бизнес среде | разработка и утверждение правил по внедрению инноваций в корпоративном секторе | декабрь 2025 года | внебюджетные средства | МЦРИАП, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) |
| 130. | Проведение работы, направленной на повышение спроса на инновационную продукцию в экономике и улучшение условий по разработке и внедрению РННТД | 2025 год – 20 проектов; 2026 год – 20 проектов | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МЦРИАП, МНВО |
| Приоритет 2. Оптимизация регулирования для поддержки инноваций, отраслей цифровой и креативной экономики |
| 131. | Усиление защиты интеллектуальной собственности | введение дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МЮ, МФ, АФМ (по согласованию), МВД, СА (по согласованию) |
| 132. | Предоставление инновационных грантов | 2025 год – 20 грантов; 2026 год – 20 грантов | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МЦРИАП, АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию) |
| 133. | Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, предполагающих: – расширение компетенций уполномоченного органа и местных исполнительных органов в сфере креативных индустрий; – обеспечение соответствующей инфраструктурой представителей креативных индустрий; – определение юридического лица, оказывающего содействие развитию креативной индустрии; – отчисление единого оператора лотерейной деятельности "Сәтті Жұлдыз" от выручки в размере 3 % и др. 3 | принятие законов Республики Казахстан | июль 2025 года | не требуется | МКИ, МИО |
| Приоритет 3. Развитие кадрового потенциала и усиление экосистемы стартапов |
| 134. | Выделение ваучеров IT школам программирования с учетом их соответствия требованиям уполномоченной организации | 2025 год – 3000 ваучеров; 2026 год – 3000 ваучеров | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МЦРИАП, АКФ "ПИТ" (по согласованию) |
| 135. | Развитие кадрового потенциала и экосистемы креативной экономики (развитие креативных пространств в качестве площадок инкубации и акселерации; поддержка предпринимательства в креативных индустриях) | проведение акселерационных программ 2025 год – 2 программы; 2026 год – 2 программы | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в МБ | МКИ, МНЭ, МНВО, МП, МИО |
| Приоритет 4. Развитие цифровой инфраструктуры: ввод ИКТ-мощностей и укрепление кибербезопасности |
| 136. | Реализация проекта по строительству ВОЛС по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном | завершение проекта прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря | декабрь 2026 года | внебюджетные средства | МЦРИАП, АО "Казахтелеком" (по согласованию) |
| 137. | Обеспечение миграции данных информационных систем на инфраструктуру нового серверного центра государственных органов | информация в АПр | сентябрь 2025 года | не требуется | МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию) |
| 138. | Ввод в эксплуатацию резервного центра обработки данных в городе Экибастузе | акт приемки в эксплуатацию | декабрь 2025 года | внебюджетные средства | МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию) |
| 139. | Развитие "электронной границы" Республики Казахстан | доля регионов, модернизировавших "электронные границы" Республикик Казахстан – 20 % | декабрь 2026 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию) |
| Приоритет 5. Поддержка разработки и внедрения приоритетных цифровых технологий |
| 140. | Реализация акселерационной программы для увеличения экспорта IT-услуг и продуктов | 2025 год – 1 программа; 2026 год – 1 программа | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МЦРИАП, АКФ "ПИТ" (по согласованию) |
| Приоритет 6. Развитие рынка венчурных инвестиций и повышение эффективности государственной поддержки инноваций |
| 141. | Полное размещение и мониторинг всех мер поддержки инноваций на платформе "Единое окно "Национальной инновационной системы" | 2025 год – интеграция всех мер поддержки инноваций 2026 год – ввод в промышленную эксплуатацию | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МЦРИАП, АКФ "ПИТ" (по согласованию |
| 142. | Разработка Закона "Об инвестиционных фондах" | проект Закона | декабрь 2025 года | не требуются | АРРФР (по согласованию), МЦРИАП, МНЭ, МФ, НБ (по согласованию) |
| 143. | Развитие венчурных инвестиций | принятие Закона Республики Казахстан | декабрь 2025 года | не требуется | МЦРИАП |
| 3.4. ТУРИЗМ |
| Приоритет 1. Фокусное развитие приоритетных дестинаций |
| 144. | Создание приоритетных туристских территорий (ПТТ) в Мангистауской курортной зоне, Туркестанской области, Алматинском горном кластере (АГК), Щучинско-Боровской курортной зоне (ЩБКЗ) | приказ МТС | декабрь 2026 года | не требуется | МТС, МНЭ, акиматы Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской областей, г. Алматы |
| 145. | Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктурой курортных зон Казахстана, а также мягкой инфраструктурой ПТТ (тропы, кемпинги и др.) | акт приемки в эксплуатацию 2025 год – 50 актов 2026 год – 60 актов | июнь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в МБ | МТС, МТ, МИО |
| 146. | Строительство туристских объектов ежегодно в регионах с привлечением инвесторов (места размещения, тематические парки, визит-центры и др.) | акт приемки в эксплуатацию 2025 год – не менее 3 новых объектов; 2026 год – не менее 4 новых объектов | ноябрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МТС, МИД, МИО, компании-инвесторы |
| 147. | Разработка мастер-планов по устойчивому развитию туризма в Мангистауской, Алматинской (АГК) и Восточно-Казахстанской областях | дорожные карты | декабрь 2026 года | в рамках предусмотренных средств в МБ | МТС, АО "НК "Kazakh Tourism", акиматы Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей |
| 148. | Ежегодное обеспечение установки не менее трех санитарно-гигиенических узлов в туристских дестинациях и местах притяжения туристов в регионах республики | 2025 год – 60 единиц; 2026 год – 60 единиц | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в МБ | МТС, МИО |
| Приоритет 2. Повышение популярности Казахстана как туристского направления на ключевых зарубежных рынках |
| 149. | Обеспечение свободного интернета иностранным туристам в зоне прилета международных аэропортов в гг. Астане, Алматы, Шымкенте, Актау, Туркестане | 100 % охват свободного интернета для иностранных туристов | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МЦРИАП, акиматы городов Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Туркестан, операторы связи |
| 150. | Масштабирование информационной системы "eQonaq" | доля охвата 2025 год – 90 %; 2026 год – 92 % | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МТС, МЦРИАП |

| 4. СКВОЗНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА |
| --- |
| 4.1. СОЗДАНИЕ ДИНАМИЧНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ |
| Приоритет 1. Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и государства |
| 151. | Аудит существующей структуры лицензий и разрешительных документов для снижения количества требований и где возможно перехода от разрешений к отчетности на добровольной основе | отчетная информация в АПр о проведенных аудитах | декабрь 2025 года | не требуется | МНЭ, заинтересованные ЦГО, МИО |
| 152. | Повышение предпринимательского потенциала через инструменты нефинансовой поддержки предпринимательства | реализация 150 консультационных проектов на предприятиях с привлечением местных и отраслевых международных экспертов | февраль 2026 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МНЭ, МПС, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| 153. | Поэтапное сокращение отраслей в сфере услуг с постепенным переходом на поддержку предпринимателей, преимущественно занятых в обрабатывающей промышленности | постановление Правительства Республики Казахстан | декабрь 2025 года | не требуется | МНЭ, заинтересованные ЦГО |
| Приоритет 2. Повышение экспортоориентированности и участия предприятий в глобальной торговле, продвижение отечественных производителей на внутреннем рынке |
| 154. | Возмещение затрат экспортеров по продвижению их товаров на внешние рынки с приоритизацией на экспортные маршруты | 2025 год – 150 экспортеров; 2026 год – 170 экспортеров | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МТИ, МФ, МНЭ, АО "ЦРТП "QazТrade" (по согласованию) |
| 155. | Реализация социального проекта "Сапалы Өнім" | осуществление общественного контроля по не менее 240 наименованиям продукции | декабрь 2025 года | внебюджетные средства | МТИ, общественные объединения по защите прав потребителей в регионах |
| Приоритет 3. Стимулирование бизнеса к укрупнению и выходу из неформальной экономики |
| 156. | Строительство на территории Республики Казахстан фулфилмент центров | склады в городах Астане (1 единица) и Алматы (1 единица) | декабрь 2026 года | внебюджетные средства | МТИ, МНЭ, МФ, акиматы городов Алматы, Астаны, компании-инвесторы |
| 157. | Государственная поддержка субъектов внутренней торговли | рост доли современных форматов торговли | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МТИ, МПС, МСХ, МИО, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) |
| 158. | Внедрение механизма проактивного формирования рекомендуемого набора мер государственной поддержки ("пакетные решения") для субъектов предпринимательства в зависимости от их конкурентоспособности и стадии развития от их конкурентоспособности и стадии развития | методика по разработке цифровой карты бизнеса | июль 2025 года | не требуется | МНЭ, МПС, МСХ, МТИ, МТСЗН, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| Приоритет 4. Развитие конкуренции и снижение искажений рынка |
| 159. | Развитие биржевой торговли | рост доли биржевой торговли стандартизированными товарами до 20 % | декабрь 2026 год | не требуется | МТИ |
| 160. | Введение маркировки по новым товарным позициям: – моторное масло – алкогольная продукция – товары легкой промышленности – пивоваренная продукция – ювелирные изделия | информация в АПр | февраль 2026 года февраль 2026 года декабрь 2026 года февраль 2026 года декабрь 2026 года | не требуется | МТИ МЭ, МТИ, АО "Казахтелеком" (по согласованию) МФ МПС, МТИ, АО "Казахтелеком" (по согласованию) МФ, МТИ, АО "Казахтелеком" (по согласованию) МПС, МТИ, АО "Казахтелеком" (по согласованию) |
| 161. | Устранение барьеров входа на товарные рынки, сдерживающих развитие конкуренции | отчет об устранении барьеров 2025 год – не менее 10 2026 год – не менее 10 | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | АЗРК (по согласованию) |
| 4.2. НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦИКЛ |
| Приоритет 1. Совершенствование институционального каркаса инвестиционной политики |
| 162. | Обеспечение инфраструктурой СЭЗ, ИЗ | завершение 60 % | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств в РБ, внебюджетные средства | МПС, МФ, МНЭ, МИО, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) |
| 163. | Согласование разработанных местными исполнительными органами инвестиционных программ регионов | согласованные ИПР 2025 год – 20 регионов 2026 год – 20 регионов | июнь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНЭ, МИО, МИД, АО "НК "KAZAKH INVEST" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
| 164. | Выработка комплекса мер и единого подхода по формированию целостной экосистемы привлечения инвестиций путем формирования эффективного алгоритма взаимодействия всех участников процесса; проработка вопроса усиления роли АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) как единого национального оператора по привлечению инвестиций; проведение анализа текущей ситуации, определение региональных приоритетов и наиболее перспективных отраслей для привлечения инвестиций; проведение комплексного анализа по существующим инструментам государственной поддержки инвестиционных проектов и выработка конкретных предложений по улучшению подходов по государственной поддержке инвестиций с учетом мировой передовой практики; разработка и внедрение действенных KPI по привлечению инвестиций для акимов районов; на регулярной основе обеспечение наполнения проектами Национальной цифровой инвестиционной платформы | информация в АПр | июнь 2025 года | не требуется | МНЭ, МИД, АО "НК "KAZAKH INVEST" (по согласованию), заинтересованные государственные органы, организации квазигосударствен ного сектора (по согласованию) |
| 165. | Систематизация ведения единого пула инвестиционных проектов и регламентация работы Национальной цифровой инвестиционной платформы на уровне Правительства для обеспечения качественного и постоянного сопровождения инвестиционных проектов | запуск новых модулей Национальной цифровой инвестиционной платформы | июль 2025 года | не требуется | МИД, МНЭ, ЦГО, МИО |
| Приоритет 2. Улучшение системы инвестиционных преференций |
| 166. | Внедрение регуляторных стимулов для роста кредитования бизнеса со стороны банковского сектора | постановление Правления | июнь 2025 года | не требуется | АРРФР (по согласованию) |
| 167. | Реализация мероприятий, направленных на повышение интеграции казахстанского фондового рынка в глобальные рынки капитала | информация в АПр | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию) |
| Приоритет 3. Повышение роли банковского кредитования и развитие альтернативных источников финансирования для стимулирования реального сектора и экономической активности |
| 168. | Стимулирование банков к увеличению кредитования субъектов предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса, для устойчивости и поступательного роста экономики | принятие и реализация мер | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНЭ, МФ, АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
| 169. | Расширение инструмента гарантирования в целях увеличения кредитования реального сектора экономики | запуск инструмента гарантирования по линии АО "Банк развития Казахстана" | декабрь 2025 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МНЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ФРП "Даму" (по согласованию), АО "Банк развития Казахстана" |
| 4.3. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ |
| Приоритет 1. Повышение качества воздуха |
| 170. | Поэтапный переход на использование наилучших доступных техник с получением комплексных экологических разрешений для объектов I категории | количество рассмотренных заявок на получение комплексных экологических разрешений: 2025 год – 5 2026 год – 6 | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МЭПР, МЭ, МПС |
| 171. | Установка автоматизированных систем мониторинга эмиссий коммунальными и энергетическими предприятиями 1 категории | количество крупных промышленных предприятий, установивших автоматизированную систему мониторинга: 2025 год – 6 2026 год – 7 | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МЭПР |
| 172. | Формирование отчета об охвате целевых групп, информированных о мерах по переходу на НДТ, продвижению "зеленых" технологий (Программы партнерства "Зеленый мост" и иных вопросов в сфере "зеленой" экономики) | отчеты | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МЭПР, МИО |
| Приоритет 2. Минимизация угрозы дефицита воды |
| 173. | Использование альтернативных водных источников | увеличение государственной сети мониторинговых скважин 2025 год – 10 скважин; 2026 год – 20 скважин | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МВРИ, МСХ |
| 174. | Разработка и принятие организациями, не имеющими оборотного и повторного водоснабжения, планов перехода к указанным системам | 89 планов перехода (89 промышленных предприятий) | декабрь 2026 года | не требуется | МВРИ, МПС, МИО |
| 175. | Модернизация водохозяйственной инфраструктуры и цифровизация управления водными ресурсами | автоматизация 961,2 км канала акт приемки в в эксплуатацию | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МВРИ, МИО, РГП на ПХВ "Казводхоз" (по согласованию) |
| Приоритет 3. Повышение уровня переработки отходов |
| 176. | Реализация инфраструктурных проектов по переработке отходов | количество проектов: 2025 год – 10; 2026 год – 12 | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МЭПР, МИО, АО "Жасыл Даму" (по согласованию), субъекты бизнеса |
| 177. | Реализация инфраструктурных проектов по сортировке отходов | 2025 год – 5 проектов; 2026 год – 7 проектов | декабрь 2025 – 2026 годы | внебюджетные средства | МЭПР, МИО, АО "Жасыл Даму" (по согласованию), субъекты бизнеса |
| Приоритет 4. Сохранение биоразнообразия |
| 178. | Посадка не менее 500 млн штук деревьев на площади свыше 300 тыс. га | 2025 год – 336,5 млн штук на площади 239 тыс. га; 2026 год – 207 млн штук на 65,1 тыс. га отчет об инвентаризации лесных культур регионов | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в МБ, внебюджетные средства | МЭПР, МИО, субъекты бизнеса |
| 179. | Материально техническое оснащение природоохранных и лесных учреждений | количество техники: 2025 год – 5 % прирост к 2024 году (175 единиц); 2026 год – 5 % прирост к 2024 году (175 единиц) | декабрь 2026 года | в рамках предусмотренных средств в РБ, МБ, внебюджетные средства | МЭПР, МИО, субъекты бизнеса |
| 180. | Обеспечение сохранения популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, таких как джейран, кулан, бухарский олень, архар | численность видов диких животных: 1) джейран (2025 год – 15,6 тыс., 2026 год – 15,7 тыс. особей) 2) кулан (2025 год – 4,7 тыс., 2026 год – 4,8 тыс. особей) 3) бухарский олень (2025 год – 1,22 тыс., 2026 год – 1,23 тыс. особей) 4) архар (2025 год – 21,3 тыс., 2026 год – 21,5 тыс. особей) | декабрь 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств в РБ | МЭПР |
| Приоритет 5. Сокращение выбросов парниковых газов |
| 181. | Разработка определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) 3.0 | постановление Правительства Республики Казахстан | декабрь 2025 года | не требуется | МЭПР |
| 4.4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ |
| Приоритет 1. Поддержание сбалансированной бюджетной политики, основанной на принципах бережливости и ответственности |
| 182. | Поддержание правительственного долга на уровне не выше 25 % от ВВП | предложение в АПр 2025 год – не выше 23,2 % от ВВП; 2026 год – не выше 24 % от ВВП | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНЭ, МФ, НБ (по согласованию), ВАП (по согласованию) |
| 183. | Выработка предложений по определению дополнительных показателей обеспечения финансовой устойчивости и уязвимости управления государственным долгом | предложение в АПр | июнь 2025 года | не требуется | МНЭ, МФ, НБ (по согласованию), ВАП (по согласованию) |
| 184. | Реализация инициатив по повышению ликвидности вторичного рынка государственных ценных бумаг в рамках работ по вхождению в индекс – регулярная публикация графика размещений ГЦБ МФ и строгое следование ему; – формирование бенчмарков на кривой доходности сроком до 10 лет в объеме, соответствующем требованию JPMorgan; – сокращение общего числа выпусков государственных ценных бумаг МФ с фиксированной доходностью (в том числе за счет обратного выкупа государственных ценных бумаг на внутреннем фондовом рынке при условии наличия благоприятной рыночной конъюнктуры); – ограничение на выпуск новых эмиссий при условии отсутствия роста расходов на обслуживание правительственного долга | информация в МНЭ | июнь 2025 – 2026 годы | не требуется | МФ, МНЭ, НБ (по согласованию) |
| 185. | Поэтапное снижение дефицита бюджета | 2025 год – 2,7 % от ВВП; 2026 год – 2,5 % от ВВП | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНЭ, МФ |
| 186. | Соблюдение бюджетных правил при формировании республиканского бюджета, включая ограничение темпов роста расходов и использование гарантированного трансферта из Национального фонда | информация в АПр | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МНЭ, МФ, НБ (по согласованию) |
| Приоритет 2. Укрепление доходной части бюджета для обеспечения устойчивых государственных финансов |
| 187. | Реформирование в рамках нового Налогового кодекса налоговой политики, предусматривающей стимулирование инвестиций в развитие обрабатывающей промышленности, разработку новых месторождений, развитие предпринимательства (сокращение налоговых льгот и упрощение выполнения налоговых обязательств) | внесение изменений в Налоговый кодекс | июль 2026 года | не требуется | МНЭ, МФ, заинтересованные ГО |
| 188. | Проработка вопроса интеграции информационных систем Комитета государственных доходов Министерства финансов с информационными системами уполномоченных государственных органов в целях улучшения налогового и таможенного администрирования | отчет в АПр | декабрь 2025 года | не требуется | МФ, заинтересованные ГО |
| 4.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| Приоритет 1. Улучшение качества правосудия и продолжение реформы правоохранительных органов |
| 189. | Укрепление правоприменительной практики по административной юстиции | отчет в МНЭ | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | МЮ, СА (по согласованию), заинтересованные ЦГО, МИО |
| 190. | Обеспечение организации проведения социологического опроса населения в рамках оценки значения индекса верховенства права (по методологии World Justice Project) | исследование World Justice Project по оценке значения индекса верховенства права | декабрь 2025 года | внебюджетные средства | МЮ, международная организация |
| 191. | Принятие Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений" | сопровождение проекта Закона в Мажилисе Парламента | апрель 2025 года – декабрь 2026 года | не требуется | МВД, заинтересованные ЦГО, МИО |
| 192. | Законодательное урегулирование судебного администрирования | проект Закона Республики Казахстан | декабрь 2026 года | не требуется | СА (по согласованию) |
| Приоритет 2. Повышение эффективности оказания государственных услуг и работы государственных органов |
| 193. | Модернизация информационной системы миграционной полиции, позволяющей заблаговременно выявлять и предупреждать риски в этой сфере, повысить эффективность оказания государственных услуг | акт приемки в эксплуатацию | 1 квартал 2026 года | в рамках предусмотренных средств в РБ | МВД, МЦРИАП, КНБ (по согласованию) |
| 194. | Автоматизация процессов документирования граждан за рубежом для предупреждения рисков нелегального пребывания граждан Республики Казахстан в других государствах | подключение 75 загранучреждений РК к системе регистрационного пункта "Документирование в загранучреждениях РК" | июнь 2025 года | не требуется | МИД, МВД, МЦРИАП |
| 195. | Завершение построения Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и ее компонентов – национальной платежной системы, центра обмена идентификационными данными, платформы цифрового тенге, платформы открытого банкинга (Open API), антифрод-центра на базе Национального Банка цифрового тенге, платформы открытого банкинга (Open API), антифрод-центра на базе Национального Банка | запуск компонентов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры на базе Национального Банка | декабрь 2025 года | не требуется | НБ (по согласованию), МЦРИАП, МФ, МНЭ, заинтересованные ГО |
| 196. | Подключение сервисов, информационных систем и баз данных "электронного правительства" к проектам Национальной цифровой финансовой инфраструктуры для повышения эффективности государственных услуг | протокол интеграции | декабрь 2025 года | не требуется | НБ (по согласованию), МЦРИАП |
| Приоритет 3. Профессионализация государственного аппарата путем перехода на полноценную гибридную модель государственной службы |
| Работа по данному приоритету будет реализовываться в рамках Концепции развития государственной службы Республики Казахстан на 2024 – 2029 годы |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4. Дальнейшее развитие антикоррупционной политики |
| 197. | Дальнейшее развитие антикоррупционного образования в целях формирования антикоррупционной культуры | информация в МНЭ | декабрь 2025 – 2026 годы | не требуется | АПК (по согласованию), заинтересованные ГО |

Расшифровка аббревиатур:

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

АГК – Алматинский горный кластер

АО "НК "АМТП" – акционерное общество "Национальная компания "Актауский морской торговый порт"

НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей "Атамекен"

РПП "Атамекен" – региональные палаты предпринимателей "Атамекен"

АО "ИУЦ" – акционерное общество "Информационно-учетный центр"

СЭЗ – специальная экономическая зона

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

АЗРК – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

АО "НУХ "Байтерек" – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

ПТТ – приоритетные туристские территории

ПЦФ – программно-целевое финансирование

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

РННТД – результаты научной и (или) научно-технической деятельности

НИИ – научно-исследовательские институты

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

АО "ФРП "Даму" – акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия

ВАП – Высшая аудиторская палата Республики Казахстан

ВИЭ – возообновляемые источники энергии

МИО – местные исполнительные органы

ОВПО – организации высшего и послевузовского образования

АО "Жасыл Даму" – акционерное общество "Жасыл Даму"

ИЗ – индустриальная зона

АКФ "ПИТ" – автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий"

КБМ –  комплексные блок-модули

МЖД – многоквартирный жилой дом

МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан

АО "КазЦентрЖКХ" – акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства"

АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АО "НК "КТЖ" – акционерное общество "Национальная компания "Казақстан темір жолы"

АО "НК "КазМунайГаз" – акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

АО "БРК" – акционерное общество "Банк Развития Казахстана"

АО "КазАвтоЖол" – акционерное общество "КазАвтоЖол"

АО "КЖК" – акционерное общество "Казахстанская жилищная компания"

АО "КЦИЭ "QazIndustry" – акционерное общество "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry"

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

ПП РК – постановление Правительства Республики Казахстан

РГП на ПХВ "Казводхоз" – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

АО "Казахтелеком" – акционерное общество "Казахтелеком"

ГФСС – государственный фонд социального страхования

ГБЦ – государственные ценные бумаги

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование

АО "ГТС" – акционерное общество "Государственная техническая служба"

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МЖС – магистральная железнодорожная сеть

НПА – нормативный правовой акт

ЦГО – центральные государственные органы

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

АО "ФРП" – акционерное общество "Фонд развития промышленности"

АСПР – Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

АПК – Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

СА – Судебная администрация Верховного Суда Республики Казахстан

ТОО "Самұрық-Қазына Контракт" – товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Қазына Контракт"

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ТиПО – техническое и профессиональное образование

СЕМ – субъекты естественных монополий

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

АО "НЦЭГНТЭ" – акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы"

АО "НГС" – акционерное общество "Национальная геологическая служба"

БНС – Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

НАО "НАНОЦ" – некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр"

АО "НИТ" – акционерное общество "Национальные информационные технологии"

ОНУВ –  определяемые на национальном уровне вклады

ОФД – оператор фискальных данных

АО "ЦМП" – акционерное общество "Центр международных программ"

МОТ – Международная организация труда

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

ЩБКЗ – Щучинско-Боровская курортная зона

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

АО "КОРЭМ" – акционерное общество "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития

ЭСФ – электронные счета-фактуры

АО "KazakhExport" – акционерное общество "KazakhExport"

АО "Qazaqstan Investment Corporation" – акционерное общество "Qazaqstan Investment Corporation"

АО "ЦРТП "QazТrade" – акционерное общество "QazТrade" центр развития торговой политики"

АО "НАРИ "QazInnovations" – акционерное общество "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

ТОО "QazCloud" – товарищество с ограниченной ответственностью "QazCloud"

__________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан