О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2023 года № 1062 "Об утверждении Комплексного плана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 – 2027 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2025 года № 614

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2023 года № 1062 "Об утверждении Комплексного плана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 – 2027 годы" следующее изменение:

Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 – 2027 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2025 года № 614 |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2023 года № 1062 |

Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 – 2027 годы

Комплексный план представляет собой ключевой инструмент для осуществления мониторинга и управления реализацией нефтегазовых проектов в Казахстане, вместе с тем позволит систематически отслеживать ход реализации проектов, обеспечивая своевременное выявление и устранение возможных задержек и проблем для успешного завершения проектов.

Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан, как одна из ведущих отраслей промышленного производства, является основой развития экономики и во многом определяет экономическую и энергетическую независимость страны.

В период с 2020 по 2022 годы добыча нефти составила: в 2020 – 85,6 миллиона тонн, в 2021 – 85,9 миллиона тонн, в 2022 году – 84,2 миллиона тонн.

Вместе с тем основной задачей нефтеперерабатывающей промышленности страны является обеспечение роста экономики и потребностей внутреннего рынка в горюче-смазочных материалах высокого качества.

Данную задачу выполняет 3 отечественных нефтеперерабатывающих завода: ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) (производство нефтепродуктов) и ТОО "СП "Caspi Bitum" (производство битума) с общим объемом переработки до 18 млн тонн в год.

В период с 2020 по 2022 годы переработано: в 2020 – 15,8 миллиона тонн, в 2021 – 17 миллион тонн, в 2022 – 17,9 миллиона тонн.

Нефтегазохимическая промышленность на сегодня представлена рядом реализованных проектов, основные из которых: ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по производству ароматических углеводородов (бензол, параксилол), ТОО "KPI" – полипропилен, ТОО "Компания Нефтехим ЛТД" – полипропилен, ТОО "Hill Corporation" – производство смазочных материалов, ТОО "Лукойл Лубриканс Центральная Азия" – смазочные масла, ТОО "Шымкентская химическая компания" – присадки для бензина (метил-трет-бутиловый эфир) и другие, общая мощность производства которых составляет порядка 1 350 тысяч тонн в год.

В период с 2020 по 2022 годы производство нефтегазохимической продукции составило: в 2020 – 359,3 тысячи тонн, в 2021 – 190,1 тысячи тонн, в 2022 – 271,4 тысячи тонн.

Крупные нефтегазовые проекты

В Казахстане разрабатывается 295 месторождений 104 нефтегазодобывающими предприятиями.

Добыча углеводородов на трех крупных месторождениях страны – Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане составляет 60 % от общей добычи по стране.

Тенгизский проект находится в завершающей фазе крупнейшего проекта расширения: проект будущего расширения (далее – ПБР), проект управления устьевым давлением (далее – ПУУД). В 2022 году партнерами одобрены обновленная стоимость и график реализации проекта. Ожидается запуск проекта в соответствии с согласованным бюджетом и сроками, предусматривает обеспечение экономической ценности для акционеров и Республики Казахстан. Общий прогресс работ составляет 98,8 %, общая стоимость проекта – 46,7 млрд долл.

Планом будущего освоения месторождения Карачаганак предусмотрена реализация инвестиционных проектов по поддержанию полки добычи (далее – ПППД) и проекта расширения Карачаганака, этап I (ПРК1):

Проект расширения Карачаганака – 1А (ПРК-1А).

Проект расширения Карачаганака – 1Б (ПРК-1Б).

Все указанные проекты направлены на поддержание текущего уровня добычи жидких углеводородов на уровне 11 млн тонн в год. Реализация данных проектов запланирована на 2020 – 2027 годы.

Проект расширения Карачаганака (ПРК-1А) направлен на дальнейшее поддержание уровня добычи жидких углеводородов с учетом ввода дополнительного 5-го компрессора обратной закачки сырого газа. Период реализации: 2020 – 2025 годы, согласно утвержденному пересмотру 1 дополнения № 18 к ПОМ 2011 года. Бюджет проекта составляет 970 млн долл. США. Окончательное инвестиционное решение по проекту принято 11 декабря 2020 года. Общий прогресс реализации проекта составляет 91,8 %, освоенная сумма проекта – 617,2 из 970 млн долл. США.

Проект расширения Карачаганака (ПРК-1Б) направлен на дальнейшее поддержание уровня добычи жидких углеводородов с учетом ввода дополнительного 6-го компрессора обратной закачки сырого газа. Период реализации: 2022 – 2027 годы. Окончательное инвестиционное решение по проекту ПРК-1Б принято 25 ноября 2022 года. Предварительный бюджет проекта составляет 734,6 млн долл. США. Общий прогресс реализации проекта составляет 32,1 %, освоенная сумма проекта – 148,9 из 734,6 млн долл. США.

В рамках реализации Северо-Каспийского проекта прорабатывается концепция полномасштабного освоения Кашагана, в ходе которого добыча нефти будет увеличена с 450 тыс. барр/сут до 900 тыс. барр/сут на Восточном Кашагане (фаза II) и далее до 1100 тыс. барр/сут (фаза III) на Западном Кашагане. Сроки реализации данных проектов 2027 – 2042 годы.

Газовые проекты

Газовая отрасль играет ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Республики Казахстан. Страна обладает богатейшими ресурсами газа.

Казахстан занимает 22 место в мире и 3 место среди стран СНГ после России и Туркменистана по запасам газа. Утвержденные извлекаемые запасы составляют 3,8 трлн м3, в том числе попутного газа – 2,2 трлн м3, свободного газа – 1,6 трлн м3.

Порядка 98 % всех разведанных запасов газа сосредоточено на западе Казахстана, при этом 87 % – на крупных нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождениях.

По своей структуре добываемый газ в республике в основном является попутным нефтяным газом.

Около 80 % добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Карачаганак, Кашаган, Тенгиз и Жанажол.

В газовой отрасли добыча попутного газа по итогам 2022 года составила 53,2 млрд м3, производство товарного газа для реализации – 23,9 млрд м3 (без учета собственных нужд), из которых внутреннее потребление составило 19,3 млрд м3 (в 2020 году потребление – 17 млрд м3), экспорт – 4,6 млрд м3.

Главными приоритетами в газовой сфере являются дальнейшая газификация территорий Республики Казахстан и обеспечение потребностей внутреннего рынка.

С развитием экономики Казахстана потребность внутреннего рынка в газе постоянно растет. Помимо обеспечения газом возрастающего количества новых потребителей существует необходимость газообеспечения проектов электроэнергии, новых инвестиционных проектов в сфере нефтегазохимии и перевода промышленных предприятий на газ.

Для сохранения энергетической безопасности и дальнейшего устойчивого развития газовой отрасли необходимо расширение ресурсной базы.

Покрытие растущей потребности ожидается за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений и расширения газоперерабатывающих мощностей.

Министерством энергетики Республики Казахстан ведутся переговоры с акционерами НКОК по строительству газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд м3 в год в рамках реализации этапа 2А освоения месторождения Кашаган.

Сырой газ Карачаганакского месторождения в годовом объеме до 9 млрд м3 перерабатывается на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (далее – ОГПЗ) для поставки газа на внутренний рынок РК.

Согласно оценке Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (далее – КПО) у компании имеется возможность увеличить добычу сырого газа с месторождения с 9 млрд м3 до 13 млрд м3 (+4 млрд м3) в год без существенного влияния на добычу жидких углеводородов до конца Окончательного соглашения о разделе продукции (далее – ОСРП) до 2037 года.

КПО совместно с ТОО "PSA" (далее – полномочный орган) разработана Дорожная карта реализации газовой стратегии (в разрезе ускоренного плана реализации проекта с запуском газоперерабатывающего завода в 2028 году) (далее – Дорожная карта) в целях одобрения дальнейших действий.

Согласно Дорожной карте стандартный график по реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода займет 6-7 лет с готовностью ввода его в эксплуатацию в 2030 году.

Возможности расширения мощностей по газу включают в себя использование новых скважин и внутрипромысловых трубопроводов, модификацию установок на Карачаганакском перерабатывающем комплексе, новую установку комплексной подготовки газа (УКПГ-4), а также экспортные трубопроводы.

Проекты нефтегазохимии и нефтепереработки

Нефтегазохимическая промышленность является перспективным направлением развития обрабатывающей отрасли страны и имеет высокий мультипликативный эффект, стимулирует развитие промышленного производства в смежных отраслях (строительство, автомобильная промышленность, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство и другие).

Отечественная нефтегазохимия представлена предприятиями по производству ароматических углеводородов (бензол, параксилол), полипропилена, смазочных масел, метил-трет-бутилового эфира, общая мощность которых составляет порядка 1350 тысяч тонн в год.

Для комплексного развития нефтегазохимических производств действует специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" (далее – СЭЗ "НИНТ"), предусмотрены налоговые и таможенные льготы, обеспечение готовой инфраструктурой.

На территории СЭЗ "НИНТ" запланирована реализация проектов по производству бутадиена и его производных мощностью 339 тыс. тонн в год и полиэтилена мощностью 1,25 млн. тонн в год.

АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "НК "КазМунайГаз" подписано соглашение со стратегическим инвестором – компанией "СИБУР" о совместной реализации проекта "полиэтилен" (мощностью 1,25 млн/год полиэтилена) и совместном управлении проектом "полипропилен" (мощностью 550 тыс./год полипропилена).

По проекту "бутадиен" между ТОО "Бутадиен" и Lummus Technology LLC подписаны лицензионное соглашение и договор на разработку базового проекта в рамках второго пускового комплекса, ведутся проектные работы.

Кроме того, увеличение мощностей нефтепроводов Атырау-Кенкияк в реверсном направлении с 6 до 15 млн тонн в год и Кенкияк-Кумколь с 10 до 20 млн тонн позволит увеличить поставку нефти казахстанских нефтедобывающих компаний, в том числе с месторождений западных регионов (Атырауская, Мангистауская области) на НПЗ РК с учетом расширения мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год, а также экспортные объемы казахстанских грузоотправителей по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу в КНР, в том числе с Западного Казахстана.

Недропользование

Одной из основных причин падения уровня добычи нефти помимо естественного истощения основного фонда нефтяных месторождений страны является недостаточное инвестирование в капитальные затраты и геологоразведку.

Так, инвестиции недропользователей в геологоразведочные работы в 2019 году составляли 133,4 млрд тенге, в 2020 году снизились до 95,3 млрд тенге, в 2021 году составили 80,9 млрд тенге, в 2022 году – 135,7 млрд тенге. Таким образом, наблюдается отрицательная динамика инвестиций в дальнейшее развитие и повышение эффективности разработки месторождений по сравнению с 2019 годом.

Среднее значение текущего коэффициента извлечения нефти в целом по всем месторождениям республики составляет около 0,15, тогда как анализ мировой практики применения методов извлечения нефти говорит о возможности достичь по данному коэффициенту значения около 0,4 – 0,5.

В целом нефтедобывающая отрасль страны характеризуется высокой степенью истощения действующих месторождений, завершением эры легкой нефти и усложнением разработки потенциально новых участков недр, таких как морские и сложные месторождения на суше.

Вместе с тем в недрах Казахстана сосредоточен большой потенциал неразведанных запасов углеводородов.

Так, согласно отчету по комплексному изучению осадочных бассейнов РК (выполненный по заказу Комитета геологии Министерства экологии и природных ресурсов РК) всего в Казахстане по углеводородам 15 осадочных бассейнов (5 – освоенные, 5 – малоизученные и 5 – малоперспективные) с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 млрд тонн. По оценкам в неизученных и глубокозалегающих горизонтах сосредоточено до 40 млрд тонн прогнозных ресурсов углеводородов.

Малоизученные и сложные участки с достаточными прогнозными ресурсами не привлекательны для потенциальных инвесторов ввиду капиталоемкости проектов и отсутствия актуальных геологических данных.

Согласно данным международных источников среднее значение коэффициента успеха разведки составляет 20-25 %.

В этой связи вопросы развития недропользования являются важной и приоритетной задачей государства.

В целях стимулирования геологоразведки и освоения нефтегазовых месторождений (морские, сложные на суше и газовые) в декабре 2022 года Министерством энергетики принят улучшенный модельный контракт на недропользование.

Привлекательные регуляторные и фискальные преференции будут стимулировать освоение новых сложных проектов, капиталоемкие проекты на суше и на море будут охвачены государственной поддержкой в виде льгот. Зрелые месторождения будут применять новый стимулирующий налоговый режим.

Помимо решения острых проблем по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов Комплексный план направлен на обеспечение устойчивого развития, повышение инвестиционной привлекательности страны и создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса.

| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 – 2027 годы: 1) увеличение уровня добычи нефти по стране с 89,9 млн. тонн в 2023 году до 104,5 млн. тонн к 2027 году; 2) увеличение объемов добычи газа с 59,1 млрд м3 в 2023 году до 66,8 млрд м3 к 2027 году и, соответственно, переработки дополнительных объемов сырого газа, обеспечение потребностей внутреннего рынка; 3) увеличение объемов производства нефтегазохимической продукции до 650 тысяч тонн в год к 2027 году, создание продукции с высокой добавленной стоимостью; |  |  |  |  |  |  |
| Развитие крупных нефтегазовых проектов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершение проекта будущего расширения / проекта управления устьевого давления на месторождении Тенгиз | запуск объектов ПБР/ПУУД | 2025 год | МЭ РК | 46,7 млрд долл. США | другие источники |
| 2 | Проект расширения Карачаганакского месторождения – этап 1А (проект ПРК-1А) | ввод дополнительного 5-го компрессора обратной закачки сырого газа | 2025 год | МЭ РК | 0,970 млрд долл. США | другие источники |
| 2.1 | Проведение строительно-монтажных работ | завершение фундамента компрессора | 2024 год |  |  |  |
| 2.2 | Пусконаладочные работы | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год |  |  |  |
| 3 | Проект расширения Карачаганакского месторождения – этап 1Б (проект ПРК-1Б) | ввод дополнительного 6-го компрессора обратной закачки сырого газа | 2027 год | МЭ РК | 0,734 млрд долл. США | другие источники |
| 3.1 | Проектирование объектов добычи | проект | 2024 год |  |  |  |
| 3.2 | Строительные работы по объектам закачки | акт промежуточной приемки | 2025 год |  |  |  |
| 3.3 | Строительство компрессорных площадок | акт промежуточной приемки | 2026 год |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год |  |  |  |
| Газовые проекты (строительство новых газоперерабатывающих мощностей) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газоперерабатывающего завода Кашаган производительностью 1 млрд м3/год | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ РК, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 491,9 млрд тенге | Другие источники |
| 4.1 | Проведение строительно-монтажных работ | завершение строительно-монтажных работ | 2026 год |  |  |  |
| 5 | Разработка базового проектирования на строительство газоперерабатывающего завода Кашаган, этапы 2А, мощностью 2,5 млрд м3/год | базовый проект | 2025 год | МЭ РК | подлежит определению | Другие источники |
| 5.1 | Выбор генерального подрядчика по проектированию, закупу и строительству | договор с подрядчиком по проектированию, закупу и строительству | 2025 год |  |  |  |
| 5.2 | Дополнительное соглашение | договор с подрядчиком | 2026 год |  |  |  |
| 5.3 | Принятие окончательного инвестиционного решения | договор между Правительством РК и подрядными компаниями | 2025 год |  |  |  |
| 6 | Разработка базового проектирования на строительство газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд м3/год (сверх текущих 9 млрд м3/год) на базе сырья месторождения Карачаганак | базовый проект | 2026 год | МЭ РК, PSA (по согласованию), КПО (по согласованию) | подлежит определению | Другие источники |
| 6.1 | Выбор генерального подрядчика по проектированию, закупу и строительству | договор с подрядчиком по проектированию, закупу и строительству | 2026 год |  |  |  |
| 6.2 | Принятие окончательного инвестиционного решения | резолюция совместного комитета по управлению Карачаганакским проектом | 2026 год |  |  |  |
| 7 | Строительство 2-ой нитки МГ "Бейнеу – Бозой – Шымкент" (1 этап) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ РК | 3,076 трлн тенге | другие источники |
| 7.1 | Разработка ТЭО | заключение государственной экспертизы | 2025 год |  |  |  |
| 7.2 | Разработка ПСД | заключение государственной экспертизы | 2026 год |  |  |  |
| Проекты нефтегазохимии и нефтепереработки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проектной документации на строительство завода по производству бутадиена и его производных мощностью до 339 тыс. тонн/год | заключение государственной экспертизы | 2026 год | МЭ РК | 0,9 млрд долл. США | другие источники |
| 8.1 | Проведение строительно-монтажных работ | акт промежуточной приемки | 2027 год |  |  |  |
| 9 | Проработка вопроса финансирования газосепарационного комплекса мощностью переработки 9,1 млрд м3, в том числе из национального фонда | одобрение финансирования | 2025 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | подлежит определению | другие источники |
| 9.1 | Разработка проектной документации | заключение государственной экспертизы | 2025 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | подлежит определению | другие источники |
| 10 | Разработка ТЭО на строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн | заключение государственной экспертизы | 2024 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | 7,7 млрд долл. США | другие источники |
| 10.1 | Разработка ПСД | заключение государственной экспертизы | 2025 год |  |  |  |
| 10.2 | Выбор подрядчика на строительство | договор с подрядчиком | 2025 год |  |  |  |
| 11 | Совместное решение с китайским участником о стратегии реализации проекта "Увеличение мощности нефтепровода Кенкияк-Атырау (с 6 до 15 млн. тонн в год)" | протокол | 2024 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | подлежит определению | другие источники |
| 12 | Совместное решение с китайским участником о стратегии реализации проекта "Увеличение мощности нефтепровода Кенкияк-Кумколь (с 10 до 20 млн. тонн в год)" | протокол | 2024 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | подлежит определению | другие источники |
| Проекты недропользования |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение геологоразведочных работ Тургай палеозой (участок 8) по поиску углеводородов | бурение поисковой скважины глубиной 5 500 метров | 2025 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | минимальная рабочая программа 24,6 млн. долларов США | другие источники |
| 14 | Подготовка к добыче по сложному морскому проекту Каламкас/Хазар | разработка проектной документации; получение разрешительных документов; начало строительных работ. | 2027 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | 1,48 млрд долл. США | другие источники |
| 15 | Начало геологоразведочных работ по сложному проекту Каратон-Подсолевой на суше | разработка проекта разведочных работ; бурение и испытание (включая лабораторные исследования) первой поисковой скважины; оперативный подсчет запасов | 2027 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | минимальная рабочая программа 55 млн. долл. США | другие источники |
| 16 | Проект обустройства месторождения "Рожковское" – 1 этап промышленной разработки | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | 75,7 млн. долл. США | другие источники |
| 16.1 | Ввод в эксплуатацию первой скважины (U-21) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год |  |  |  |
| 16.2 | Разработка проектирования объектов обустройства | проект | 2023 год |  |  |  |
| 16.3 | Строительно-монтажные работы | акт промежуточной приемки | 2024 год |  |  |  |
| 17 | Развитие проекта Урихтау | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | подлежит определению | другие источники |
| 17.1 | Разработка ТЭО | заключение государственной экспертизы | 2026 год |  |  |  |
| 17.2 | Разработка ПСД | заключение государственной экспертизы | 2026 год |  |  |  |
| 17.3 | Проведение пуско-наладочных работ, ввод объекта в эксплуатацию | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год |  |  |  |
| 18 | Проведение геологоразведочных работ на месторождении Абай | бурение поисковой скважины глубиной 2500 метров | 2025 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | 14 796 млн. тенге | другие источники |
| 19 | Проведение геологоразведочных работ на месторождении аль-Фараби | утверждение дополнения к проекту разведочных работ с учетом изменения срока и объемов сейсмики 3Д | 2025 год | МЭ РК, КМГ (по согласованию) | 32,256 млн. тенге | другие источники |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АО "НК "QazaqGaz" – акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz"

КМГ – акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз";

КПО – Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.;

МЭ РК – Министерство энергетики Республики Казахстан;

НКОК – Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.;

ОСРП – окончательное соглашение о разделе продукции;

ПСД – проектно-сметная документация;

ПУУД – проект управления устьевым давлением;

СЭЗ "НИНТ" – специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк";

ТЭО – технико-экономическое обоснование;

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью.

____________________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан