Об утверждении Плана действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2026 – 2029 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2025 года № 1009

В целях сохранения популяции каспийского тюленя Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2026 – 2029 годы.

2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2025 года №

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2025 года № |
| --- | --- |

План действий
по сохранению популяции каспийского тюленя на 2026 – 2029 годы

| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Индикаторы исполнения |  | Ответственные исполнители | Финансирование, в том числе по годам, тысяч тенге (МБ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка и утверждение совместного Плана взаимодействия по сохранению популяции каспийского тюленя и мест их обитания | План взаимодействия ООПТ | июль 2026 года | согласование Плана взаимодействия ГПР "Акжайык", ГПР "Каспий итбалығы", государственнным заказником "Адамтас" |  | МСХ, МЭПР | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Обеспечение взаимодействия уполномоченных и местных исполнительных органов при угрозе и (или) массовой гибели тюленей | приказ МСХ | ноябрь 2025 года | разработка алгоритма действий и разграничение ответственности уполномоченных и местных исполнительных органов |  | МСХ, акиматы Атырауской и Мангистауской областей | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 3. | Предотвращение эпизоотий в связи с выбросами мертвых тюленей на побережье | решение акимата Мангистауской области | январь 2027 года | полигон для захоронения туш погибших тюленей |  | акимат Мангистауской области | не требуется | 245 000,0 | не требуется | не требуется |
| 4. | Установка контейнеров для сбора морского мусора | решение акимата Мангистауской области | 2026 – 2029 годы | установленные контейнеры для сбора морского мусора (бесхозные рыболовные сети, ТБО и другие отходы) |  | акимат Мангистауской области | 2 000,0 | - | 500,0 | 500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Повышение осведомленности местного населения и рыбаков о вреде загрязнения морским мусором | выступления в средствах массовой информации и социальных сетях, круглые столы, совещания | 2026 – 2029 годы | публикации о вреде морского мусора | акимат Мангистауской области, ГПР "Каспий итбалығы"(по согласованию) |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 6. | Установка аншлагов и контейнеров вдоль побережья для сбора пластикового мусора | информация в МСХ | 2026 – 2029 годы | установленные аншлаги и контейнеры | акимат Мангистауской области |  | 2 500,0 | - | 500,0 | 500,0 |
| 7. | Повышение квалификации ветеринаров по реабилитации больных и ослабленных тюленей | сертификат о повышении квалификации | с момента создания реабилитационного центра в составе ГПР "Каспий итбалығы" (ежегодно) | стажировки ветеринаров в реабилитационном центре ГПР "Каспий итбалығы" | МСХ |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 8. | Установка на карте и в натуре координат ГПР "Каспий итбалығы" | карта границ ГПР "Каспий итбалығы" | октябрь 2026 года | обозначение границ ГПР "Каспий итбалығы" на карте и в натуре | МСХ, акимат Мангистауской области |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | Выделение земельных участков под кордоны ГПР "Каспий итбалығы" | решение акимата Мангистауской области | декабрь 2026 года | акты земельных участков | акимат Мангистауской области |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 10. | Разработка Плана управления природоохранной организацией ГПР "Каспий итбалығы" (далее – План) | приказ ГПР "Каспий итбалығы" | декабрь 2026 года | План | МСХ, МЭПР |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 11. | Создание Координационного совета ГПР "Каспий итбалығы" | приказ КРХ МСХ | декабрь 2026 года | Координационный совет | МСХ |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 12. | Аренда офисного помещения для ГПР "Каспий итбалығы" в здании КазНИИ "Каспийский институт" | договор безвозмездной аренды между КазНИИ "Каспийский институт" и ГПР "Каспий итбалығы" | февраль 2026 года | офис ГПР "Каспий итбалығы" | МСХ, МЭПР |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | Проработка вопроса привлечения внебюджетных средств для обеспечения ГПР "Каспий итбалығы" материально-техническим оснащением | материально-техническое оснащение ГПР "Каспий итбалығы" | декабрь 2026 года | положительное решение по финансированию международных организаций (ГЭФ, ПРООН, ВБ) |  | МСХ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан​

КРХ МСХ – Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций

ВБ – Всемирный Банк

ООПТ – особо охраняемая природная территория

ГЭФ – Глобальный экологический фонд

МБ – местный бюджет

ГПР "Каспий итбалығы" – государственный природный резерват "Каспий итбалығы"

ТБО – твердые бытовые отходы

КазНИИ – Казахский научно-исследовательский институт

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

_______________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан