Об утверждении Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 – 2028 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2025 года № 1117

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 – 2028 годы (далее – Комплексный план).

2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

1) обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий и достижение показателей, предусмотренных Комплексным планом;

2) два раза в год, не позднее 15 января и 15 июля, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство внутренних дел Республики Казахстан информацию о ходе реализации Комплексного плана.

3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан два раза в год, не позднее 15 февраля и 15 августа, следующего за отчетным полугодием, представлять сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2025 года № 1117 |
| --- | --- |

№

Комплексный план
по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 – 2028 годы

Введение

О наркоситуации

В современном мире наблюдаются рост производства и распространения наркотиков, активизация транснациональных наркосетей и новых маршрутов поставок, увеличение смертности и психических расстройств, усиление социальной нестабильности и преступности, вовлечение молодежи через цифровые каналы и наркокультуру, использование наркоторговли для финансирования терроризма и отмывания денег, что создает серьезные медицинские, социально-экономические и геополитические угрозы глобальной безопасности, в том числе и в Казахстане, характеризуется высокой динамичностью развития внутренних и внешних факторов, влияющих на изменение структуры наркорынка в целом, а также трансформацией форм, методов поставки и распространения запрещенных веществ.

Глобальная нестабильность нового этапа формирует беспрецедентные вызовы в сфере противодействия наркотикам, что требует всестороннего анализа целей, структуры и деятельности преступных группировок. Одновременно усиливающаяся во всем мире социально-экономическая уязвимость способствует усложнению наркоситуации, обусловливая необходимость углубленного межведомственного и межгосударственного сотрудничества для защиты наиболее уязвимых групп населения. При этом общественное здравоохранение сталкивается с возрастающими рисками, связанными с употреблением наркотиков, состоянием психического здоровья граждан, что требует укрепления систем здравоохранения посредством достаточных финансовых ресурсов, направленных на снижение последствий соответствующих расстройств.

Усиление технологического аспекта наркопреступности, переход ее в "киберпространство", использование криптовалют и появление все более сложных по составу и действию психоактивных веществ требуют от государственных органов консолидации общих усилий. В этом контексте анализ актуальных тенденций и факторов, влияющих на развитие наркоситуации, приобретает первостепенное значение для выработки конкретных мер противодействия наркопреступности.

Развитие транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан, в том числе географическое положение страны на пересечении крупных международных наркотрафиков, предопределяет ее уязвимость к транзитному перемещению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. При этом сохраняется внутреннее давление, связанное с производством синтетических наркотиков в условиях подпольных нарколабораторий и последующим их распространением преимущественно "бесконтактным" способом, сезонной заготовкой наркотиков каннабисной группы из дикорастущей и культивируемой конопли в южных регионах, а также ростом "аптечной" наркомании.

В настоящее время можно выделить следующие основные виды потребляемых наркотиков:

синтетические наркотики, включая производные амфетаминов и замещенные катиноны (мефедрон, a-PVP, так называемые "соли", "микс", "скорость" и др.), обладающие высоким психостимулирующим эффектом и токсичностью, сложностью обнаружения на ранней стадии употребления, способностью к быстрому формированию зависимости и наносящие тяжелый вред психическому и физическому здоровью потребителей, особенно подросткам и молодежи. По данным КПСиСУ количество выявленных нарколабораторий по производству синтетики увеличилось в 2023 году на 45 %, в 2024 году – на 31 %;

каннабис и его производные (гашиш, марихуана и др.) остаются одними из наиболее часто изымаемых наркотических культур на внутреннем рынке, что обуславливается наличием собственной сырьевой базы, особенно в Шуской долине. Несмотря на регулярные мероприятия по ее уничтожению и перекрытию каналов поставки в рамках ежегодных ОПМ "Қарасора" в период активной фазы произрастания и заготовки, продолжаются факты изъятия крупных партий данного вида наркотиков в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, которые транспортируются через территорию страны, в том числе посредством логистических компаний. Кроме того, в последние годы отмечается рост количества фитолабораторий, создаваемых в закрытых помещениях с использованием гидропонного и почвенного культивирования, систем освещения, вентиляции, контроля влажности и температурного режима. В 2024 году число ликвидированных фитолабораторий увеличилось более чем на 70 %;

опиоидные наркотики, включая героин, продолжают поступать транзитом из Афганистана. Согласно данным УНП ООН маршрут сохраняет высокую значимость в международном наркотрафике, о чем свидетельствуют изъятия в 2023 – 2024 годах ряда крупных партий героина в Павлодарской (60 кг) и Туркестанской областях (775 кг);

психоактивные лекарственные препараты, содержащие кодеин, фенобарбитал и иные запрещенные вещества, способствуют росту так называемой "аптечной" наркомании.

Ежегодный объем изымаемых из незаконного оборота наркотиков составляет около 20 – 25 тонн, из них почти 90 % приходится на наркотики каннабисной группы, около 8 % – на синтетические наркотики, менее 2 % – на опий, героин и иные виды запрещенных веществ.

В 2024 году общее количество изъятых наркотиков составило 22 тонны, в том числе "синтетики" – 547 кг, героина и опия – 2,3 кг, марихуаны и гашиша – 10,6 тонн, каннабиса – 10,7 тонн.

Следует отметить, что Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023 – 2025 годы находится в завершающей стадии реализации, при этом большинство мероприятий выполнено, включая решения по ряду ключевых и проблемных направлений. В частности, внесены изменения и дополнения в действующее законодательство, усилен контроль за легальным оборотом прекурсоров, расширены профилактические меры в образовательной и молодежной среде, активизирована работа по противодействию распространению наркотиков через цифровые каналы и др.

Так, внесены изменения в УК, разграничивающие уголовную ответственность организаторов наркобизнеса и распространителей наркотиков, включая так называемых "закладчиков". Эта мера направлена на гуманизацию наказания для лиц, зачастую молодых и впервые осужденных. С принятием новых законодательных норм вступили в силу положения обратной силы Закона (ст. 6 УК), смягчающие наказание для осужденных за наркопреступления. Им будет предоставлено право на условно-досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания более мягким видом (штраф или ограничение свободы). Пересмотр приговоров будет осуществляться индивидуально по решению суда на основании представления администрации колонии или ходатайства осужденного. В этой связи особое значение приобретает системная работа по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы за наркопреступления. Необходима организация программ психологической поддержки, профессиональной ориентации, содействия в трудоустройстве и профилактики рецидива, чтобы обеспечить их возвращение к законопослушной жизни и полноценную реинтеграцию в общество.

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые законодательные нормы, предусматривающие введение уголовной ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров. В этой связи необходимы меры, обеспечивающие реализацию указанных норм, включая порядок взаимодействия уполномоченных органов, алгоритмы правоприменительной практики и нормативное обеспечение оперативно-розыскных мероприятий.

Введен новый состав административного правонарушения (статья 440-1 КоАП), предусматривающий ответственность за немедицинское потребление наркотиков. Для эффективной реализации нормы необходимо принятие комплекса мер, направленных на активное информирование населения о новых правилах и последствиях нарушения, а также разработку алгоритмов действий, обеспечивающих последовательность и законность процедур при выявлении, задержании и оформлении административных правонарушений.

В условиях нарастающей угрозы синтетических наркотиков Казахстан предпринимает системные меры по усилению контроля за оборотом прекурсоров и химических веществ, потенциально используемых для их производства. Одними из ключевых шагов станут дальнейшая реализация и совершенствование организационных основ создания национального межведомственного таргетинг-центра – аналитической платформы по управлению рисками и обмену данными в сфере легального оборота прекурсоров. Предстоят разработка и внедрение современных механизмов мониторинга их оборота, применение риск-ориентированных подходов, формирование эффективной системы межведомственного обмена данными, а также проработка как нормативной базы ее функционирования, так и решения вопросов финансирования.

МВД совместно с государственными органами активизирована профилактическая работа в сфере противодействия наркоправонарушениям. Количество профилактических мероприятий увеличилось на 28 %. Значительно расширено межведомственное взаимодействие: число совместных акций с органами здравоохранения и образования возросло на 25 %, с НПО – почти на треть. В два раза увеличено количество информационных материалов, размещенных в СМИ.

Впервые при МВД создан Совет по профилактике наркоправонарушений, в состав которого вошли представители Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, Ассамблеи народа Казахстана, медийные личности, именитые спортсмены, известные блогеры, общественные деятели, эксперты и наркологи.

Во взаимодействии с государственными органами разработаны новые индикаторы и критерии оценки эффективности антинаркотической деятельности МИО. Введение указанных показателей позволит обеспечить системный мониторинг состояния наркоситуации в регионах и оперативное принятие действенных мер по устранению выявленных проблем.

Первоочередные меры.

В ближайшей перспективе требуется реализация следующих первоочередных мер, направленных на повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков:

внедрение современных программных комплексов с элементами ИИ и машинного обучения для мониторинга, выявления и блокировки интернет-контента, связанного с рекламой и распространением наркотиков;

оснащение наркоподразделений БПЛА с газоанализаторами, спектральными камерами, средствами ночного видения, химической защиты и геолокации для эффективной разведки и ликвидации наркоплантаций, подпольных нарколабораторий и схронов прекурсоров;

внедрение методики химического анализа сточных вод в городских агломерациях для оценки объема потребления наркотиков среди населения, особенно в молодежной среде;

активизация международного сотрудничества с Интерполом и странами ОДКБ по линии использования защищенных каналов обмена информацией (I-24/7), контролю транзакций и пресечению трансграничного наркотрафика;

нормативное закрепление компетенций по профилактике наркоправонарушений за конкретными ГО с введением персональной ответственности должностных лиц за реализацию антинаркотических программ на местах;

формирование в каждом регионе действенной системы профилактики наркоправонарушений с привлечением к этой работе активистов, блогеров, представителей НПО и образовательных организаций;

институционализация механизма финансового поощрения граждан, добровольно сообщивших о фактах наркопреступлений или содействовавших в их пресечении.

В целом на реализацию мероприятий Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 – 2028 годы (далее – Комплексный план) предусмотрено выделение из бюджета 18,2 млрд тенге.

Паспорт

| 1. | Наименование | Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 – 2028 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки | В рамках исполнения поручения Главы государства, данного на IV заседании Национального Курултая от 14 марта 2025 года. Номер и дата поручения: № 16-12/04-705//25-01-11.1 от 16 апреля 2025 года |
| 3. | Срок реализации | 2026 – 2028 годы |
| 4. | Наименование государственного органа-разработчика и соисполнителей | МВД, ВС, НБ, ГП, КНБ, АФМ, АРРФР, АСПИР, МЗ, МИД, МКИ, МНВО, МНЭ, МЮ, МФ, МТ, МИИЦР, МТЗСН, МО, МП, МСХ, МТИ, МТС, МЭПР, МЧС, МПС, МИО |
| 5. | Краткая информация о необходимости принятия Комплексного плана с указанием основных проблем и задач по их решению | Необходимость принятия Комплексного плана на 2026 – 2028 годы обусловлена ростом новых синтетических наркотиков, вовлеченностью молодежи, развитием онлайн-сбыта и недостаточной эффективностью действующих мер. Требуются усиление профилактики, модернизация правоохранительных инструментов, расширение медицинской и реабилитационной помощи, совершенствование законодательства и повышение межведомственной координации |

| № п/п | Наименование | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего на 2026 2028 годы | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли выявленных наркосайтов, наркорекламы от общего числа выявленного противоправного (деструктивного) контента (источник: отчет МКИ) на 2026 г. – 10 %, 2027 г. – 13 %, 2028 г. – 16 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение доли лиц, охваченных программой медико-социальной реабилитации, от общего количества наркозависимых, прошедших добровольное лечение (источник: данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан) на 2026 г. – 31 %, 2027 г. – 33 %, 2028 г. – 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снижение доступности синтетических наркотиков путем ежегодного увеличения их изъятия из незаконного оборота (источник: сведения КПССУ) на 2026 г. – 20 %, 2027 г. – 25 %, 2028 г. – 28 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение числа ликвидированных организованных преступных групп в сфере наркопреступности (источник: отчет 1-Н КПССУ) на 2026 г. – 5 %, 2027 г. – 6 %, 2028 г. – 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Увеличение выявленных каналов транспортировки наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, их аналогов и прекурсоров, в том числе международных (источник: данные МВД, КНБ, АФМ, КГД МФ) на 2026 г. – 5 %, 2027 г. – 7 %, 2028 г. – 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Увеличение пресеченных фактов контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, их аналогов и прекурсоров (источник: отчет 1-Н КПССУ) в 2026 г. – на 5 %, 2027 г. – на 7 %, 2028 г. – на 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Снижение количества задержанных несовершеннолетних за наркоправонарушения (источник: отчет 1-Н КПССУ) на 2026 г. – на 5 %, 2027 г. – на 7 %, 2028 г. – на 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Результаты рейтинговой оценки акиматов по профилактике наркоправонарушений и алкоголизации общества будут оцениваться по исполнению мероприятий Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 – 2028 годы с рассмотрением итогов на заседании Республиканского штаба при Премьер-Министре Республике Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг наркоситуации и особенностей ее динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 1. Проведение детального анализа развития наркоситуации в условиях современных вызовов и угроз наркопреступности с акцентом на: | аналитический обзор | МВД, МЗ, ГП (по согласованию), МП, МНВО, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | раз в полугодие, 2026 – 2028 годы | - | - | - | - | не требуются |
| 9.1 | определение реального уровня наркопотребления в стране, в том числе среди несовершеннолетних, а также новых видов психоактивных веществ (ситетические опиоиды, катиноны, каннабиноиды и т.д.) |  |  |  | - | - | - | - | не требуются |
| 9.2 | выявление новых форм и методов транспортировки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, внешних каналов их поставки в страну, определение основных внутренних маршрутов, используемых наркокурьерами |  |  |  | - | - | - | - | не требуются |
| 9.3 | установление масштабов внутренней переработки наркотиков каннабисной группы за счет собственной сырьевой базы |  |  |  | - | - | - | - | не требуются |
| 9.4 | установление объема производства синтетических наркотиков внутри страны с применением прекурсоров, конструкторов, реакторов и иного лабораторного оборудования |  |  |  | - | - | - | - | не требуются |
| 9.5 | прогнозирование глобальных тенденций появления новых видов наркоугроз на основе изучения информационно-аналитических материалов профильных международных организаций |  |  |  | - | - | - | - | не требуются |
| 10. | Мероприятие 2. Участие в проводимом УНП ООН анализе ситуации и оценок международного наркотрафика, совместных мерах противодействия незаконному обороту наркотиков | аналитическая информация | МВД, МИД, УНП ООН | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 11. | Мероприятие 3. Дальнейшая реализация и совершенствование организационных основ создания информационно-аналитической системы по управлению рисками и обмену данными в сфере легального оборота прекурсоров (таргетинг-центр) | информация в Правительство Республики Казахстан | ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД, МФ, МЗ, МПС, МСХ, МТ, МИИЦР | в течение 2027 – 2028 годов | 1 308 920 | - | 1 128 200 | 180 720 | РБ |
| 12. | Мероприятие 4. Масштабное информирование населения по недопущению фактов вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, в том числе путем проведения информационной кампании для родителей "Тест в каждый дом" (е-Gov mobile) | е-Gov mobile - рассылки | МИИЦР, МВД, МКИ, МЗ, МТЗСН, МИО | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 2. Совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Меропрятие 1. В рамках реализации принципа "Закон и порядок" обеспечение информационного сопровождения антинаркотической деятельности ГО и НПО по профилактике наркомании и наркоправонарушений, а также пропаганде здорового образа жизни, в том числе с акцентом на: неотвратимость наказания; осознанный образ жизни и критическое мышление; влияние наркотиков на когнитивные и репродуктивные способности человека и др. | отчет по медиаплану | МКИ, МВД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), МЗ, МТСЗН, МП, МНВО, МИО | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 14. | Мероприятие 2. Выработка предложений по введению медицинского осмотра водителей общественного транспорта на предмет употребления наркотиков | предложения в Правительство Республики Казахстан | МТ, МВД, МЗ, МИО | 2-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 15. | Мероприятие 3. Расширение сотрудничества с республиканским и региональными фронт-офисами по профилактике наркотизма | отчет | МКИ, МВД, МЗ, МНВО, МП, МТС, МТСЗН, НПО (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 16. | Мероприятие 4. Внедрение программ по ресоциализации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, с привлечением НПО и ресурсов бизнес-сообщества | программы ресоциализации | МИО, МТСЗН, МВД | февраль, август, 2026 – 2028 годы | - | - | - | - | не требуются |
| 17. | Мероприятие 5. Продолжение работы по созданию во всех регионах страны местной модели противодействия наркомании и наркоправонарушениям с учетом региональной специфики, а также с привлечением НПО, активных граждан, известных личностей, блогеров (по методологии CADCA) | информация в Правительство Республики Казахстан | МИО, МКИ, МЗ, МП, МНВО, МТС, МВД, ГП (по согласованию) | февраль, август, 2026 – 2028 годы | - | - | - | - | не требуются |
| 18. | Мероприятие 6. Разработка на основе VR/AR-технологий интерактивных образовательных модулей, демонстрирующих симуляцию реальных последствий от употребления наркотиков подростками и выработки навыков отказа от них | акт внедрения | МИИЦР, МП, МНВО, МЗ, МКИ, акимат города Астаны | 2-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 19. | Мероприятие 7. Изучение международного опыта по автоматизации механизма взаимодействия заинтересованных государственных органов с финансовыми институтами по подозрительным операциям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, с привлечением ассоциаций платежных организаций и финансистов Казахстана | информация в Правительство Республики Казахстан совместный приказ | МВД, МИИЦР, МФЦА (по согласованию), НБ (по согласованию), КНБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 2-полугодие 2026 года 1-полугодие 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 20. | Мероприятие 8. Повышение квалификации сотрудников правоохранительных и специальных органов по изучению основ блокчейна и анализа цифровых активов в сфере оборота и блокировки цифровых активов (обучение работе с системами "Chaina lysis" и т.д.) | курсы повышения квалификации | МВД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АФМ (по согласованию) | ежегодно | - | - | - | - | не требуются |
| 21. | Мероприятие 9. Разработка методического регламента по уничтожению очагов дикорастущей конопли | методические рекомендации | акимат Жамбылской области, МСХ, МЭПР | 1-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 22. | Мероприятие 10. Изучение опыта Литовской Республики касательно наделения соответствующей компетенцией уполномоченного органа по утверждению списка запрещенных веществ, не включенных в официальный список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров | предложения в Правительство Республики Казахстан | МВД, МЗ, ГП (по согласованию) | 1-квартал 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 23. | Мероприятие 11. Внедрение наркологического скрининга среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, предусматривающего в том числе: | КДРП | МВД, МЗ, ГП (по согласованию), МЮ, МЧС, МО, АФМ (по согласованию) | 2026 год | - | - | - | - | не требуются |
| 23.1. | внеплановое и внезапное проведение скрининга с возложением его организации на службы собственной безопасности или инспекции по личному составу | проведение мероприятия | МВД, МЗ, ГП (по согласованию), МЧС, МО, АФМ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 23.2. | выработку порядка и методики проведения наркоскрининга среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в специализированных наркологических центрах | выработка механизма | МВД, МЗ, ГП (по согласованию), МЧС, МО, АФМ (по согласованию) | 1-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 23.3. | проведение наркологического скрининга (экспресс-тестирования) в обслуживающих медицинских организациях | проведение экспресс-тестирования | МЗ, МВД, ГП (по согласованию), МЧС, МО, АФМ (по согласованию) | 1-полугодие 2028 года | - | - | - | - | не требуются |
| 24. | Мероприятие 12. Организация информирования обучающихся образовательных школ и студентов колледжей и вузов о правовых последствиях распространения, хранения и употребления наркотиков, включая разъяснение норм административного и уголовного законодательства, а также их вреде для здоровья | информация в Правительство Республики Казахстан | МП, МНВО, МВД, МЗ, МИО | раз в полугодие, 2026 – 2028 годы | - | - | - | - | не требуются |
| 25. | Мероприятие 13. Внедрение программ в школах, колледжах и вузах, направленных на развитие у молодежи критического мышления, навыков сопротивления давлению сверстников и формирование здорового образа жизни, с использованием интерактивных методов, кейс-стади, участие экспертов на основе изучения зарубежной практики | отчет | МП, МЗ, МНВО | 1-полугодие 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 26. | Мероприятие 14. Подготовка онлайн образовательного контента для родителей по следующим модулям: повышение осведомленности о новых вызовах; методы первичной профилактики в семье; развитие "семейных навыков" | опубликованный контент | МКИ, НПО (по согласованию) | 2-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 27 | Мероприятие 15. Изучение международного опыта с целью совершенствования системы профилактики, лечения наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц | отчет | МЗ, МТСЗН, МИО | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 28. | Мероприятие 16. Адаптация и внедрение международных стандартов обеспечения качества лечения и ухода за расстройствами, связанными с употреблением наркотических средств | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | Февраль 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 29. | Мероприятие 17. Масштабирование модели реабилитации наркозависимых во всех регионах страны на примере "Асар", а также расширение амбулаторной медико-социальной реабилитации | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МИО | раз в полугодие, 2026 – 2028 годы | - | - | - | - | не требуются |
| 30. | Мероприятие 18. Проведение модернизации и капитального ремонта филиала РНПЦПЗ (г. Павлодар) и отделения медико-социальной реабилитации "Асар", в том числе: | акты выполненных работ | МЗ | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 1 842 089 | - | 85 996 | 1 756 093 | РБ |
| 30.1. | проведение технического обследования зданий для проведения капитального ремонта | акты технического обследования |  | 4-квартал 2027 года | - | - | - | - | за счет собственных средств РНПЦПЗ |
| 30.2. | разработка ПСД на проведение капитального ремонта | ПСД |  | 1-полугодие 2027 года | 85 996 | - | 85 996 | - | РБ |
| 30.3. | проведение капитального ремонта филиала РНПЦПЗ (г. Павлодар) и отделения медико-социальной реабилитации "Асар" | акты приемки |  | 4-квартал 2028 года | 1 756 093 | - | - | 1 756 093 | РБ |
| 31. | Мероприятие 19. Проведение анализа существующих стандартов, руководств и рекомендаций по лечению расстройств, связанных с употреблением наркотических средств, в соответствии с международными стандартами лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 32. | Мероприятие 20. Повышение эффективности профилактики наркомании среди молодежи путем подготовки национальных тренеров из числа специалистов психологических служб вузов, педагогов-психологов и классных руководителей средних и средних специальных учебных заведений | аналитический обзор | МНВО, МП, МВД | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 33. | Мероприятие 21. Установление организационно-правовых основ взаимодействия с лицензированными частными наркологическими организациями, включая обмен соответствующими сведениями, с целью совершенствования оказания медико-социальной помощи лицам, страдающим зависимостями от потребления психоактивных веществ | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МИО | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 34. | Мероприятие 22. Разработка и внедрение программ социальной ответственности бизнеса по поддержке реабилитационных проектов для наркозависимых | внедрение программ | МТСЗН, МЗ, МИО | 4-квартал 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 35. | Мероприятие 23. Разработка 80-часовой образовательной программы курсов повышения квалификации педагогов организации среднего образования "Научно-практические основы профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних" | программа | МП | 1-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 36. | Мероприятие 24. Совершенствование индивидуальной профилактики в образовательных учреждениях, в том числе с применением "ботов" в наркочатах для выявления в учебных заведениях лиц, состоящих в группах риска | отчет | МП, МНВО, МВД, МИИЦР, МИО | 1-полугодие 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 37. | Мероприятие 25. Расширение спектра действий по своевременному направлению лиц, получающих специальные социальные услуги в организациях социальной защиты, в органы здравоохранения при выявлении признаков употребления наркотиков | отчет | МТСЗН, МЗ, МИО | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 38. | Мероприятие 26. Проведение в организациях образования профилактических мероприятий среди обучающихся, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, в рамках единой программы воспитания "Адал азамат" с использованием навыко-ориентированных программ и интерактивных методов | отчет | МП, МИО | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 39. | Мероприятие 27. Обучение навыкам жизни в семье, направленным на профилактику злоупотребления психоактивными веществами, с акцентом на формирование здоровых моделей поведения, повышение родительской компетентности и укрепление внутрисемейных связей | тренинги | МКИ, МП, МНВО, МЗ, МТС, МВД | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 40. | Мероприятие 28. Разработка и внедрение учебно-просветительского модуля для школьников и родителей о механизмах вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков посредством месcенджеров и социальных сетей (TikTok, Telegram и др.) | модуль | МВД, МП | 2-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 41. | Мероприятие 29. Повышение эффективности проводимых антинаркотических мероприятий с обеспечением устойчивого финансирования в рамках региональных программ | аналитический отчет с рекомендациями решения маслихатов отчетные встречи акимов | МИО, МВД, МП, МНВО, МКИ, МТС, МТСЗН | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | МБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 42. | Мероприятие 30. Проведение антинаркотического месячника (ежегодно с 26 мая по 26 июня), приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | профилактические мероприятия в течение месяца информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МИО, МЗ, МП, МНВО, МКИ, МТС, МТСЗН, МТ | май – июнь 2026 – 2028 годов июль 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | МБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 43. | Мероприятие 31. Проведение информационной кампании, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня), среди всех слоев населения с привлечением СМИ | публикации в СМИ информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МКИ, МВД, МП, МНВО, МТСЗН, МТС, МИО | 26 июня 2026 – 2028 годов Июль 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | МБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 44. | Мероприятие 32. Совершенствование форм и методов размещения антинаркотической пропаганды в пассажирском транспорте, лифтах, LED-экранах, кинотеатрах и других общественных местах | акты выполненных работ | МКИ, МВД, МТ, МИО | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 45. | Мероприятие 33. Обеспечение в рамках государственного заказа разработки сценария и выпуска художественного фильма антинаркотического характера | фильм | МКИ, МВД, МЗ | 2-полугодие 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 46. | Мероприятие 34. Повышение квалификации сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности на базе учебных заведений стран ближнего и дальнего зарубежья | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), МИД АФМ (по согласованию) | август – февраль 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 47. | Мероприятие 35. Вовлечение агрегаторов такси ("Indriver", "Яндекс" и др.) и частных "извозчиков" в профилактику наркоправонарушений с использованием цифровых платформ | меморандумы | МВД, МТ | 2-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 48. | Мероприятие 36. Проработка материального укомплектования, совершенствования психологических кабинетов учебных заведений в рамках проекта CADAP, а также за счет вузов, путем закупа оборудования для психологической диагностики и профилактики зависимостей | информация в Правительство Республики Казахстан | МНВО, МВД, МИД | 2-квартал 2026 года | - | - | - | - | В рамках средств проекта CADAP |
| 49. | Мероприятие 37. Имплементация Программы действий по борьбе с наркоманией в Центральной Азии (CADAP 7) в работу вузов | информация в Правительство Республики Казахстан | МНВО, МЗ, МВД, МИД | раз в полугодие | - | - | - | - | не требуются |
| 50. | Мероприятие 38. Подготовка алгоритма действий при обнаружении закладки или закладчика волонтерами, его доведение до общественности | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МКИ | 1-квартал 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 51. | Мероприятие 39. Рейтинговая оценка акиматов по профилактике наркоправонарушений и алкоголизации общества (применение проектного подхода) | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МИИЦР, МИО | ежеквартально | - | - | - | - | МБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 52. | Мероприятие 40. Внедрение в медицинские вузы дисциплины "Аддиктология" | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МНВО | 1-полугодие 2027 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 3. Дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Мероприятие 1. Разработка и внесение в законодательство поправок, предусмотривающих: декриминализацию частей 1, 2 статьи 296 УК; установление ответственности за спайкинг; установление ответственности родителей и законных представителей, за сбыт наркотиков несовершеннолетними; определение основания и порядка поощрения граждан, оказавших содействие в противодействии наркопреступности | КДРП | МВД, МЮ, МЗ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), ВС (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 2026 год | - | - | - | - | не требуются |
| 54. | Мероприятие 2. Нормативное разъяснение преступных деяний, направленных на изготовление либо производство наркотиков, на основе анализа судебно-следственной практики применения статьи 297-1 УК | нормативное постановление ВС | ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию), МВД | 1-полугодие 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 55. | Мероприятие 3. Актуализация сводной таблицы в части определения небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, писхотропных веществ, их аналогов и прекурсоров с учетом международного опыта, принципа соразмерности наказания и анализа судебно-следственной практики | постановление Правительства Республики Казахстан | МВД, МЮ, МЗ, КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию), АФМ (по согласованию), ВС (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 56. | Мероприятие 4. Внедрение передовой практики противодействия наркопреступности, в том числе с применением новых цифровых решений, направленной на "подрыв" финансовой составляющей наркобизнеса, включая проведение параллельных финансовых расследований, отслеживание электронных транзакций (в том числе "движение" криптовалют), установление и пресечение каналов легализации (отмывания) преступных доходов | методические рекомендации | МВД, МИИЦР, АФМ (по согласованию), КНБ (по согласованию), НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФЦА (по согласованию) | 4-квартал 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 57. | Мероприятие 5. Совершенствование критериев/признаков подозрительных операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по результатам правоприменительной практики правоохранительных и специальных государственных органов | совместный приказ | АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД | Декабрь 2026 – 2027 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 58. | Мероприятие 6. Разработка и внедрение единого алгоритма действий правоохранительных органов и органов национальной безопасности, включающего все этапы проведения ОРМ и задержания лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | совместный приказ | МВД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 4-квартал 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 4. Обеспечение легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Мероприятие 1. Проведение анализа и картирования организаций, осуществляющих деятельность в сферах химической и фармацевтической промышленности | аналитический обзор | МВД, МЗ, МФ | 4-квартал 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 60. | Мероприятие 2. Выработка предложений по урегулированию вопросов ввоза в страну и реализации на территории Казахстана пищевого мака | предложения в Правительство Республики Казахстан | МВД, МЗ, МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 2-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 61. | Мероприятие 3. Выявление и ограничение нелегального оборота лекарственных средств, применяемых в "аптечной наркомании" (без назначения врача и медицинских показаний), с целью изъятия и приостановления их действия на территории Республики Казахстан | разработка методологии алгоритма взаимодействия, внесение изменений в приказ | МВД, МЗ, МФ, МНЭ, АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию) | 2-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 62. | Мероприятие 4. Разработка и утверждение постановления Правительства Республики Казахстан "О нормах потребности в наркотических средствах и психотропных веществах" с дальнейшим согласованием с Международным Комитетом по контролю над наркотиками ООН | постановление Правительства Республики Казахстан | МВД, МЗ, МЮ, МО, МФ, МНЭ, МСХ, МТС, КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 63. | Мероприятие 5. Разработка и утверждение постановления Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры" в целях долевого распределения подконтрольных веществ на медицинские, научно-исследовательские и производственные цели | постановление Правительства Республики Казахстан | МВД, МЗ, МЮ, МО, МСХ, МФ, МНЭ, КНБ (по согласованию) | 1-полугодие 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 5. Повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Мероприятие 1. Внедрение на базе МКИ информационной системы мониторинга и анализа интернет – пространства с целью обнаружения, оценки и принятия комплекса мер к контенту, в том числе последующей блокировки противоправного контента с использованием инструментов ИИ | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МВД, МНЭ, МФ, МЗ, МИИЦР, АФМ (по согласованию) | 1-полугодие 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 65. | Мероприятие 2. Дальнейшее совершенствование механизма блокирования транзакций в адрес криптобирж, криптообменников, не зарегистрированных в МФЦА | совместный приказ | АРРФР (по согласованию), МИИЦР, НБ (по согласованию), АФМ (по согласованию), МФЦА (по согласованию) | 1-полугодие 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 66. | Мероприятие 3. Разработка методики проведения химико-токсикологической экспертизы образцов сточных вод | методика | РГКП "ЦСЭ" МЮ, МВД, ГП (по согласованию), МИО | 4-квартал 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 67. | Мероприятие 4. Приобретение БПЛА с газоанализаторами, а также приложений для наложения на карту мест предполагаемого размещения нарколабораторий при участии казахстанских IT-компаний | акты приемки | МВД, МИИЦР | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 562 094 | - | 281 047 | 281 047 | РБ |
| 68. | Мероприятие 5. Укрепление потенциала Кинологической службы АФМ по противодействию современному наркобизнесу: |  | АФМ (по согласованию) |  | - | - | - | - | не требуются |
| 68.1. | Расширение международного сотрудничества по линии кинологической службы и совершенствование форм и методов в борьбе с наркопреступностью с привлечением специально подготовленных кинологических команд подразделений АФМ | отчет, сертификаты, дипломы | АФМ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 68.2. | Организация взаимодействия кинологических подразделений для подготовки служебно-розыскных собак по обнаружению наркотических средств, обмен опытом и методиками по повышению эффективности результатов работы | отчет, сертификаты, дипломы | АФМ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 69. | Мероприятие 6. Укрепление материально-технической базы Кинологического центра МВД | акты приемки | МВД | 4-квартал 2027 года | 5 289 | - | 5 289 | - | РБ |
| 70. | Мероприятие 7. Организация взаимодействия с крупными почтовыми и логистическими операторами по проведению совместных досмотровых мероприятий подозрительных посылок и бандеролей в сортировочных пунктах, в том числе с применением служебных собак | меморандум | МВД, МИИЦР, ГП (по согласованию) | в течение 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 71. | Мероприятие 8. Оснащение кинологического подразделения ДП автомобилями для транспортировки нарядов со служебными собаками | акты приемки | акимат Северо-Казахстанской области, МВД | 4-квартал 2026 года | 33 000 | 33 000 | - | - | МБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 72. | Мероприятие 9. Развитие племенного воспроизводства служебных собак в правоохранительных органах и органах национальной безопасности | совместный план | МВД, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 1-квартал 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 73. | Мероприятие 10. Выработка механизма обеспечения контроля за деятельностью почтовой и курьерской служб, логистических компаний, занимающихся грузоперевозками, в том числе международных, в части недопущения перемещения наркотиков | предложение в Правительство Республики Казахстан | МИИЦР, МТ, МФ, КНБ (по согласованию) | Февраль 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 74. | Мероприятие 11. Цифровизация и регулярный аудит камер хранения вещественных доказательств для предотвращения "вторичного" оборота наркотиков и повышенной прозрачности процессов | акты сверок | МВД | ежеквартально | - | - | - | - | не требуются |
| 75. | Мероприятие 12. Расширение реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями интернет-ресурсов, используемых для распространения наркотиков, с совершенствованием механизма оперативного выявления и блокирования, в том числе на уровне DNS-серверов с использованием ИИ | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МВД, МИИЦР, КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 76. | Мероприятие 13. Повышение эффективности деятельности подразделений специального назначения "Бүркіт" Национальной гвардии в совместных оперативно-поисковых и профилактических мероприятиях в сфере противодействия наркопреступности, в том числе: |  | МВД | 4-квартал 2026 – 2028 годов | 4 139 426 | 324 871 | 2 279 885 | 1 534670 | РБ |
| 76.1. | приобретение комплексов беспилотных авиационных систем (беспилотных воздушных судов) различных типов для оснащения воинских частей | аналитический обзор акты приемки | МВД | июнь – октябрь 2027 – 2028 годов 4-квартал 2026 – 2028 годов | 2 536 144 | - | 1 856 386 | 679 758 | РБ |
| 76.2. | оснащение подразделений, задействованных в борьбе с наркопреступностью, техническими средствами разведки |  |  |  | 758 523 | 316 346 | 160 031 | 282 146 | РБ |
| 76.3. | оснащение подразделений, задействованных в борьбе с наркопреступностью, средствами связи |  |  |  | 740 264 | - | 215 018 | 525 246 | РБ |
| 76.4. | оснащение подразделений кинологической службы учебными реквизитами – имитаторами наркотических средств для подготовки служебных собак |  |  |  | 104 495 | 8 525 | 48 450 | 47 520 | РБ |
| 77. | Мероприятие 14. Обеспечение подразделений КНБ имитаторами наркотических средств для организации дрессировки и тренировки служебных собак | акты приемки | КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 56 680 | - | 28 340 | 28 340 | РБ |
| 78. | Мероприятие 15. Укрепление материально-технической базы подразделений службы "С" МВД транспортными средствами, специальной техникой, средствами индивидуальной бронезащиты из них: | акты приемки | МВД | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 664 328 | - | 332 164 | 332 164 | РБ |
| 78.1. | транспортными средствами |  |  |  | 140 720 | - | 70 360 | 70 360 | РБ |
| 78.2. | средствами связи и специальной техникой |  |  |  | 523 609 | - | 261 804 | 261 804 | РБ |
| 79. | Мероприятие 16. Оснащение подразделений по противодействию наркопреступности органов внутренних дел БПЛА | акты приемки | МВД | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 1 088 562 | - | 544 281 | 544 281 | РБ |
| 80. | Мероприятие 17. Оснащение подразделений уголовно-исполнительной системы МВД приборами по нейтрализации БПЛА | акты приемки | МВД | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 1 324 560 | - | 662 280 | 662 280 | РБ |
| 81. | Мероприятие 18. Расширение сферы применения и дальнейшее внедрение современных аппаратно-программных комплексов для выявления противоправного контента для сбора данных из различных источников, в том числе даркнета | акты приемки | МВД, МКИ, КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 1 388 560 | - | 848 240 | 540 320 | РБ |
| 82. | Мероприятие 19. Укрепление материально-технического оснащения современными видами СТС, ТС и оборудованием подразделений оперативной службы МВД | акты приемки | МВД | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 4 470 340 | - | 2 235 170 | 2 235 170 | РБ |
| 83. | Мероприятие 20. Приобретение сейсмических датчиков для проведения скрытой оперативно-розыскной деятельности на обнаруженных плантациях с культивированием наркосодержащих растений и в нарколабораториях, в том числе: автономной сигнализационной системы (сейсмические датчики); приборов ночного видения; тепловизионного прибора | акты приемки | МВД | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 1 135 641 | - | 449 206 | 686 435 | РБ |
| 84. | Мероприятие 21. Оснащение специальными средствами индивидуальной и химической защиты сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности органов внутренних дел (костюмы химической защиты в комплекте с противогазом) | акты приемки | МВД | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 36 900 | - | 18 450 | 18 450 | РБ |
| 85. | Мероприятие 22. Проведение совместных оперативно-розыскных и иных мероприятий в зонах прохождения пограничного и таможенного досмотра с целью обнаружения наркотиков, веществ и оборудования, используемых для их изготовления | совместный план | МВД, МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 1-квартал 2026 года | - | - | - | - | не требуются |
| 86. | Мероприятие 23. Оснащение подразделений КНБ по противодействию наркопреступности БПЛА | акты приемки | КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2027 – 2028 годов | 156 567 | - | 74 556 | 82 011 | РБ |
| 87. | Мероприятие 24. Актуализация типовых кейсов (алгоритмов действий), требующих скоординированных действий правоохранительных и специальных государственных органов при ликвидации нарколабораторий, "схронов", складов с прекурсорами, реакторами и другим оборудованием, используемым при их изготовлении | типовой алгоритм совместных действий | МВД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | в течение 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 88. | Мероприятие 25. Выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а также методов их уничтожения | приказ, план | МВД, МЭПР, МСХ, ГП (по согласованию), акиматы Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, области Ұлытау | Май 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 89. | Мероприятие 26. Использование защищенной глобальной сети полицейской связи Интерпол I-24/7 для обмена оперативно-значимой информацией в рамках международного сотрудничества | аналитический обзор | МВД | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 90. | Мероприятие 27. Выработка консолидированного решения по созданию межведомственной базы данных о цифровых следах (логины, адреса электронной почты, ссылки и т.д.), ранее зафиксированных при проведении ОРМ и расследовании уголовных дел данной категории, с функцией проведения анализа, в том числе с использованием ИИ | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МИИЦР, МКИ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | Февраль 2027 года | - | - | - | - | не требуются |
| 91. | Мероприятие 28. Организация взаимодействия представителей операторов связи по профилактике наркомании и наркоправонарушений, рассылке массовых уведомлений о вреде наркотиков, ответственности и телефонов доверия | меморандум | МВД, МИИЦР, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию) | в течение 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 92. | Мероприятие 29. Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов и органов национальной безопасности с изучением передовой практики в условиях новых вызовов и угроз современного наркобизнеса на базе профильных вузов МВД, Академии правоохранительных органов ГП с участием международных профильных организаций | программы, методики обучающих тренингов, меморандум | МВД, МНВО, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию) | в течение 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 93. | Мероприятие 30. Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков и сильнодействующих веществ в ночных клубах и других увеселительных заведениях | рейдовые мероприятия | МВД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию) | в течение 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 94. | Мероприятие 31. Разобщение причастных к наркобизнесу организованных преступных групп, в том числе транснациональных, с проведением внешних и внутренних "контролируемых поставок" | совместные планы | МВД, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию) | в течение 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 95. | Мероприятие 32. Противодействие рекламе и пропаганде наркотиков в сети Интернет посредством распространения "граффити", "QR-кода" и иной информации о наркосайтах с привлечением НПО, волонтеров, блогеров, IТ-специалистов ("хакеров"), киберволонтеров и представителей общественности | аналитический обзор | МВД, МКИ, МИО, КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию) | в течение 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 6. Дальнейшее укрепление и расширение международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Мероприятие 1. Обеспечение учета национальных интересов Казахстана в международных организациях, в том числе за счет участия в оперативных мероприятиях: | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МИД, КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 96.1. | ШОС – операция "Паутина" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96.2. | ОДКБ – операция "Канал", заседания КСОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96.3. | ЦАРИКЦ – операции "Рефлекс", "Подмена" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Мероприятие 2. Обеспечение участия представителей Республики Казахстан в заседаниях рабочих групп, совещаниях старших должностных лиц, руководителей компетентных органов государств – членов ШОС, ответственных за борьбу с распространением наркотиков, том числе: | протоколы заседаний | МВД, МИД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 97.1 | реализация мероприятий в рамках Антинаркотической стратегии ШОС на 2024 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Мероприятие 3. Организация и проведение операции "Канал" на территориях государств-участников ОДКБ, с размещением международного координационного штаба в Казахстане, а также очное участие казахстанской стороны в аналогичных операциях на территориях других государств-участников, в том числе в заседаниях экспертной группы по подготовке и ее проведению | операция "Канал" с размещением международного координационного штаба в Казахстане информация в Секретариат ОДКБ | МВД, МИД, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 2026 год 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 98.1. | реализация мероприятий в рамках Антинаркотической стратегии ОДКБ на 2026 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Мероприятие 4. Продолжение сотрудничества с УНП ООН в рамках реализации: | реализация проектов | МВД, МИД, МП, МНВО, МЗ, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 99.1. | Стратегии УНП ООН по новым видам психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.2. | национальных, региональных, глобальных программ УНП ООН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Мероприятие 5. Имплементация программы тренингов УНП ООН "Friends in Focus" во все регионы Республики Казахстан | внедрение программ | МП, МНВО, МВД, МЗ, МИО, НПО (по согласованию), УНП ООН | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 101. | Мероприятие 6. Масштабирование работы и систематическая поддержка региональной молодежной сети по профилактике УНП ООН местными исполнительными органами | отчет | МНВО, МП, МВД, МЗ, НПО (по согласованию), МИО, УНП ООН | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 102. | Мероприятие 7. Обеспечение участия представителей Республики Казахстан в мероприятиях в рамках КНС ООН (г. Вена, Австрия и другие города мира) | протоколы заседаний | МВД, МЮ, МИД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию) | в течение 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 103. | Мероприятие 8. Продолжение сотрудничества в рамках взаимодействия с ЦАРИКЦ: | предложения в УНП ООН проекты НПА заседания СНК | МВД, МИД, КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 103.1. | согласование Правил формирования и составления бюджета ЦАРИКЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.2. | оказание поддержки деятельности ЦАРИКЦ за счет решения вопросов его самофинансирования государствами-участниками и привлечения донорских средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.3. | проработка вопросов закрепления за представителем Казахстана должности заместителя директора ЦАРИКЦ на временной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.4. | дальнейшее продвижение инициативы присоединения Турции к Соглашению о создании ЦАРИКЦ в качестве государства-участника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Мероприятие 9. Укрепление сотрудничества в рамках ШОС, ОДКБ, УНП ООН, ЦАРИКЦ и других профильных международных организаций | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МИД, МП, МНВО, МЗ, МЮ, КНБ (по согласованию), АФМ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
| 105. | Мероприятие 10. Заключение международных договоров и подписание меморандумов, а также иных документов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков как в многостороннем, так и двустороннем формате | соглашения, договоры, меморандумы | МВД, МИД, КНБ (по согласованию) | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |
| 7. Заключительное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Мероприятие 1. Проведение заседаний МВК, РШ по рассмотрению текущих вопросов для обеспечения качественной реализации пунктов Комплексного плана, выработка предложений по своевременному внесению в него изменений и дополнений | протоколы заседаний МВК, РШ | МВД, ГО, МИО | 4-квартал 2026 – 2028 годов | - | - | - | - | не требуются |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

СТС – специальные технические средства

МФЦА – Международный финансовый центр "Астана"

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

КоАП – Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

СМИ – средства массовой информации

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

КПССУ ГП – Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

ООН – Организация Объединенных Наций

УНП ООН – Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций

МВК – Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

КНС – Комиссия по наркотическим средствам

КСОПН – Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

МБ – местный бюджет

ИИ – искусственный интеллект

МИИЦР – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

вуз – высшее учебное заведение

ОПМ – оперативно-профилактическое мероприятие

ПСД – проектно-сметная документация

ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

УК – Уголовный кодекс Республики Казахстан

АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

ГО – государственные органы

НПА – нормативный правовой акт

ЦАРИКЦ – Центральноазиатский региональный информационно-координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

АП – Администрация Президента Республики Казахстан

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

РБ – республиканский бюджет

РНПЦПЗ – республиканский научно-практический центр психического здоровья

КДРП — Консультативный документ регуляторной политики

РШ – Республиканский штаб

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

РГКП "ЦСЭ" – республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз"

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

ТС – технические средства

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности

СНК – Совет национальных координаторов

НПО – неправительственные организации

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

CADCA – Community Anti-Drug Coalitions of America (Сообщества против наркотиков Америки)

CADAP – Central Asia Drug Action Programme (Программа действий по борьбе с наркотиками в Центральной Азии)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан