Об утверждении Комплексного плана развития животноводства в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2026 года № 51

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития животноводства в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы (далее – Комплексный план).

2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, иным организациям Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий и достижение показателей, предусмотренных Комплексным планом;

2) один раз в год, не позднее 15 числа, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе исполнения Комплексного плана в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе исполнения Комплексного плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2026 года № |
| --- | --- |

Комплексный план
развития животноводства в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы

Введение

Об отрасли животноводства

Животноводство для Казахстана является традиционной и важнейшей отраслью сельского хозяйства. В настоящее время на долю животноводства приходится около 40 % валовой продукции сельского хозяйства. В последние годы в отрасли наблюдается определенное увеличение объемов производства и поголовья на уровне 2-3 %.

Учитывая значительный потенциал отрасли, текущие темпы роста не в полной мере раскрывают имеющиеся экспортные возможности. Страна остается импортозависимой по отдельным видам животноводческой продукции, в частности, по мясу птицы, сырам, творогу и колбасным изделиям.

В настоящее время животноводство представлено 11 подотраслями: мясное и молочное скотоводство, овцеводство, козоводство, коневодство, верблюдоводство, птицеводство, свиноводство, мараловодство, пчеловодство и кролиководство.

В мясном скотоводстве сформировано прочное племенное ядро, значительная часть которого создана благодаря импорту высококачественного племенного крупного рогатого скота в рамках программы "Сыбаға", действовавшей до 2020 года. В стране сформировалась сеть современных откормочных площадок, отвечающих мировым стандартам, что стало важным шагом на пути к повышению эффективности отрасли.

Вместе с тем все еще отмечается низкая продуктивность мясного скотоводства. Так, например, средние суточные привесы бычков составляют порядка 600-800 грамм/сутки, тогда как мировой стандарт составляет в среднем по бычкам 1800-2000 грамм/сутки.

В молочном направлении продолжается активное строительство современных молочно-товарных ферм. Реализуемая программа с гибкой залоговой политикой обеспечивает доступность кредитных ресурсов. Благодаря льготному кредитованию и механизму субсидирования срок окупаемости проектов снижается с 15-17 до 12 лет.

С начала реализации данной программы введено в эксплуатацию свыше 100 таких ферм. При этом в Российской Федерации за последние 5 лет введено более 900 молочных комплексов, в Республике Беларусь действует около 3 тысяч молочно-товарных ферм, из которых 1 683 – современные, что составляет 56 % от общего количества.

Среднегодовой надой на одну фуражную корову в молочно-товарных фермах составляет 5 700 литров, а на передовых – в среднем доходит до 10 000 литров, что соответствует уровню ведущих молочных стран Европы.

Овцеводство и козоводство играют стратегическую роль, особенно в южных и западных регионах. Поголовье мелкого рогатого скота восстанавливается и достигло 20,2 млн голов. Растет интерес к экспорту баранины. Вместе с тем отрасль сталкивается с проблемами низкой продуктивности и недостаточной развитостью инфраструктуры. Так, средние суточные привесы баранчиков составляют 150-200 грамм/сутки, при мировом стандарте – 350-500 грамм/сутки.

Казахстан сохраняет уникальные традиции коневодства. Наблюдается устойчивый рост поголовья лошадей: если в 1990 году их количество составляло 1,6 млн голов, то на сегодняшний день достигло 4,4 млн голов. Также растет спрос на конину, кумыс и сублимированное кобылье молоко как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Однако в целом сектор остается преимущественно экстенсивным и испытывает нехватку современных технологий.

Верблюдоводство традиционно сосредоточено в западных и южных областях. На сегодняшний день численность поголовья верблюдов составляет порядка 300 тысяч голов. Продукция – шубат, сублимированное верблюжье молоко и мясо пользуются спросом, однако объемы производства пока остаются ограниченными и нестабильными.

Птицеводство занимает особое место среди подотраслей животноводства, демонстрируя высокие темпы развития и обеспечивая значительную долю потребления мяса и яиц на внутреннем рынке. Благодаря реализации ряда инвестиционных проектов за последние пять лет уровень самообеспеченности мясом птицы вырос с 58 % до 79 %.

По пищевому яйцу Казахстан достиг полной независимости от импорта.

Однако по-прежнему имеется высокая зависимость от ввоза инкубационных яиц, родительских стад и кормовых добавок, что сдерживает дальнейший рост и технологическое обновление.

Свиноводство обладает существенным потенциалом для наращивания экспортных поставок. Существующие хозяйства оснащены современным оборудованием и демонстрируют высокие производственные показатели. Вместе с тем их количество остается ограниченным, а племенная база формируется преимущественно за счет импортной генетики. Для устойчивого развития отрасли необходимо создание специализированных генетических центров, способных обеспечивать отечественные хозяйства качественным племенным материалом.

Мараловодство узкоспециализированная, но перспективная подотрасль, сосредоточенная в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Казахстанская пантовая продукция в связи с развитием туризма востребована как на внутреннем рынке, так и на международных рынках и обладает высоким экспортным потенциалом.

Благоприятные природно-климатические условия создают широкие возможности для развития пчеловодства. Годовое производство меда достигает 5 тысяч тонн, формируя предпосылки для активного выхода на экспорт. Однако большинство пасек представлено небольшими хозяйствами, не интегрированными в производственно-сбытовые цепочки, что ограничивает масштабирование отрасли и внедрение современных технологий.

Кролиководство находится на стадии зарождения и представлено единичными мелкими хозяйствами. Между тем эта подотрасль отличается высокой скороспелостью, рентабельностью и низкими производственными затратами, что делает ее одной из наиболее перспективных при условии комплексной поддержки и привлечения инвестиций, в том числе на создание цехов по переработке продукции кролиководства.

Для всех подотраслей животноводства характерны недостаток оборотных средств и сложности с доступом к кредитным ресурсам. Это в свою очередь отражается на конкурентной себестоимости производства животноводческой продукции. Решением этих проблем является запуск льготных кредитных программ на пополнение оборотных средств для закупа кормов, поголовья, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов и сопутствующих расходов.

Для улучшения породного и продуктивного качества, а также наращивания племенного поголовья сельскохозяйственных животных необходимо внедрить льготное кредитование на приобретение племенного скота как внутри страны, так и за рубежом. Так, например, за счет завоза численность племенного поголовья крупного рогатого скота достигла 927,8 тысяч голов, при этом удельный весь доведен до 11 %, тогда как в 2011 году 344,1 тысяч голов или 5,6 % от общего поголовья. При этом в целях сохранения отечественного генофонда будут приняты меры по дальнейшему развитию отечественных пород скота, в том числе казахской белоголовой и аулиекольской пород крупного рогатого скота. Будет усилена селекционная и племенная работа по отечественным породам, в том числе за счет расширения участия научных организаций в сопровождении селекционных программ, внедрения механизмов стимулирования хозяйств, занимающихся целенаправленным разведением отечественных пород скота, и усиления государственного контроля за проведением селекционных и племенных мероприятий.

Параллельно с этим необходимо внедрять современные технологии воспроизводства животных, такие как искусственное осеменение с использованием однополого семени и эмбриональное разведение.

Благодаря принятым мерам в растениеводстве сегодня в стране решен вопрос с кормами: на рынке достаточно доступного фуражного зерна. Однако остается острой проблема пастбищного кормопроизводства: значительная часть пастбищ деградирована (27 млн га) и не используется эффективно. В этой части будет усилена работа по восстановлению пастбищ через проведение мероприятий по коренному улучшению пастбищных угодий в рамках программы 066 ("Проведение мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ").

Также в рамках задачи, поставленной Главой государства, по внедрению системы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ будет использован потенциал отгонного животноводства. Для реализации данной задачи необходимо финансирование проектов отгонного животноводства, направленных на обеспечение пастбищной инфраструктуры, через единый кредитный продукт по льготным ставкам.

Для обеспечения отрасли техникой необходимо внедрение нового кредитного/лизингового продукта на приобретение кормозаготовительной техники и оборудования.

Вместе с тем реализация вышеуказанных программ кредитования невозможна без решения вопросов залогового обеспечения. Необходимо внедрение механизма гарантирования с уровнем покрытия до 85 %, который позволит существенно расширить доступ фермеров к финансированию, повысить обновляемость поголовья и ускорить модернизацию животноводческого сектора.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие животноводства, остается недостаточная привлекательность этой отрасли для работников. Животноводство – круглогодичное производство, требующее постоянного присутствия. Наряду с обеспечением инфраструктуры на селе важен вопрос создания социальных условий, прежде всего для чабанов и пастухов, так как наблюдается нехватка данной категории работников.

Также отрасль сталкивается с вопросами нехватки кадров. Есть необходимость подготовки узкоспециализированных специалистов, ориентированных на конкретные производственные процессы в животноводстве. Сегодня большинство образовательных программ остается слишком общим, не обеспечивая знаний и навыков, необходимых для современных технологий содержания, воспроизводства и кормления животных. Формирование программ узкой специализации и дуальная подготовка на базе реальных производств позволят закрыть кадровый дефицит в отрасли.

Параллельно требуется усилить системную работу по научному сопровождению отрасли. На сегодняшний день научные исследования ведутся разрозненно и не всегда отвечают реальным запросам производства. Для эффективного развития животноводства научные исследования должны быть тесно интегрированы с потребностями производства: темы исследований – формироваться на основе реальных проблем хозяйств, экспериментальная база – развиваться совместно с предприятиями, а результаты – внедряться в практику.

Реализация вышеуказанных мер станет ключевым фактором устойчивого роста производства животноводческой продукции, импортозамещения и увеличения экспортного потенциала Казахстана.

Паспорт

| 1. | Наименование | Комплексный план развития животноводства в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы (далее – Комплексный план) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки | В рамках исполнения поручения Главы государства, данного в Послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" |
| 3. | Сроки реализации | 2026 – 2030 годы |
| 4. | Наименования государственного органа-разработчика и соисполнителей | МСХ, МНЭ, МФ, МВРИ, МКИ, МП, МО, МТСЗН, МНВО, МПС, МИИЦР, МЭПР, МТИ, МТ, МИО, АЦЭП, НАО "НАНОЦ", РП, АО "НИХ "Байтерек", АО "Продкорпорация", АО "АКК", АО "КАФ", НПП "Атамекен", БВУ, СПК |
| 5. | Краткая информация о необходимости принятия Комплексного плана с указанием основных проблем и задач по их решению | Необходимость принятия Комплексного плана обусловлена сохраняющейся импортозависимостью по отдельным видам животноводческой продукции, низкой продуктивностью сельскохозяйственных животных по сравнению с мировыми стандартами, наличием значительного потенциала по увеличению численности поголовья сельскохозяйственных животных и экспорта продукции животноводства. Реализация Комплексного плана позволит полностью обеспечить внутренний рынок животноводческой продукцией и укрепить экспортный потенциал. |

| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования, млн тенге | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: 1. Увеличение численности поголовья КРС с 7,9 до 12 млн голов, МРС с 20,2 до 28 млн голов, лошадей с 4,8 до 7,0 млн голов (приложение 1 к Комплексному плану). 2. Увеличение производства мяса всех видов сельскохозяйственных животных с 1,2 до 1,8 млн тонн (приложение 2 к Комплексному плану). 3. Увеличение производства молока в сельхозформированиях с 1,4 до 2,1 млн тонн (приложение 3 к Комплексному плану). 4. Увеличение объемов экспорта мяса в 2 раза с 82 до 165 тысяч тонн. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Меры по стимулированию увеличения поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Субсидирование и кредитование в области животноводства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства в рамках действующих Правил | информация в МСХ | ежегодно | МИО | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 2. | Увеличение норматива на удешевление стоимости приобретения однополого семени до 18 тысяч тенге и эмбрионов крупного рогатого скота до 120 тысяч тенге | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МСХ, МНЭ, МФ, МИО, НПП "Атамекен" (по согласованию) | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 3. | Пересмотр механизма субсидирования удешевления стоимости производства молока сельскохозяйственными производственными кооперативами | приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МСХ | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 4. | Реализация программы льготного кредитования на пополнение оборотных средств под 5 % годовых с расширением направлений животноводства, в том числе для животноводческих хозяйств (КРС, МРС, птицеводство, коневодство, верблюдоводство, свиноводство, пчеловодство, кролиководство и мараловодство) | заключенные кредитные договоры с субъектами АПК | ежегодно | МСХ, МНЭ, МФ, МИО, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию) | 2026 год – 104 000 млн тенге; 2027 год – 250 000 млн тенге; 2028 год – 250 000 млн тенге; 2029 год – 250 000 млн тенге; 2030 год – 250 000 млн тенге | привлеченные средства БВУ и финансовых институтов |
| 5. | Внедрение нового кредитного продукта под 6 % годовых на приобретение высокопродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных | заключенные кредитные договоры с субъектами АПК | ежегодно | МСХ, МНЭ, МФ, МИО, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию) | 2026 год – 260 000 млн тенге; 2027 год – 300 000 млн тенге; 2028 год – 300 000 млн тенге; 2029 год – 300 000 млн тенге; 2030 год – 300 000 млн тенге. | привлеченные средства БВУ и финансовых институтов |
| 6. | Реализация лизингового продукта под 5 % годовых на приобретение кормозаготовительной техники и оборудования, в том числе самоходных и прицепных кормораздатчиков, а также мобильных/модульных кормоцехов | заключенные договоры лизинга с субъектами АПК | ежегодно | МСХ, МНЭ, МФ, МИО, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию) | 2026 год – 50 000 млн тенге; 2027 год – 50 000 млн тенге; 2028 год – 50 000 млн тенге; 2029 год – 50 000 млн тенге; 2030 год – 50 000 млн тенге. | привлеченные средства БВУ и финансовых институтов |
| 7. | Внедрение единого кредитного продукта под 6 % годовых, направленного на финансирование проектов мясного животноводства, в том числе для обеспечения пастбищной инфраструктуры | заключенные кредитные договоры с субъектами АПК | ежегодно | МСХ, МНЭ, МФ, МИО, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию) | 2026 год – 50 000 млн тенге; 2027 год – 50 000 млн тенге; 2028 год – 50 000 млн тенге; 2029 год – 50 000 млн тенге; 2030 год – 50 000 млн тенге. | привлеченные средства БВУ и финансовых институтов |
| 8. | Внедрение механизма гарантирования кредитов на финансирование: – проектов отгонного животноводства; – приобретения племенного поголовья сельскохозяйственных животных; – пополнения оборотных средств на животноводство через АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" с уровнем покрытия до 85 % | заключенные договоры о гарантировании с субъектами АПК | ежегодно | МСХ, МНЭ, МИО, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию) | 2026 год – 29 800 млн тенге; 2027 год – 40 300 млн тенге; 2028 год – 40 300 млн тенге; 2029 год – 40 300 млн тенге; 2030 год – 40 300 млн тенге. | МБ |
| 9. | Реализация инвестиционных проектов в животноводстве в рамках программы льготного кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса под 2,5 % годовых (через СПК) | акт ввода в эксплуатацию | ежегодно | МСХ, МНЭ, МФ, МИО | в пределах имеющихся бюджетных средств | РБ |
| 10. | Реализация инвестиционных проектов в животноводстве посредством финансирования через АО "АКК" и БВУ в рамках заказа на инвестиции | акт ввода в эксплуатацию | ежегодно | МСХ, МНЭ, МФ, МИО, БВУ (по согласованию) | в пределах имеющихся бюджетных средств | РБ |
| 11. | Кредитование проектов по животноводству в рамках программы "Ауыл аманаты" | заключенные кредитные договоры с субъектами АПК | ежегодно | МНЭ, МИО, МСХ | в пределах имеющихся бюджетных средств | РБ |
| 1.2. Развитие племенного дела и селекционной и племенной работы |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Совершенствование законодательной базы племенного животноводства в части усиления государственного контроля за селекционной и племенной работой | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | I квартал 2027 года | МСХ, МНЭ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), РП (по согласованию) | не требуется | - |
| 13. | Поэтапный переход к современным методам оценки племенной ценности (индексная оценка) в овцеводстве | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | I квартал 2027 года | МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), РП (по согласованию) | не требуется | - |
| 14. | Внедрение технологии геномного анализа для прогноза оценки племенных качеств КРС | информация в МСХ | декабрь 2026 года | НАО "НАНОЦ" (по согласованию), РП (по согласованию) | не требуется | - |
| 15. | Проработка вопроса субсидирования затрат на проведение геномного анализа КРС | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | II квартал 2027 года | МСХ | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 16. | Продолжение работы по выведению новых селекционных достижений в скотоводстве и овцеводстве, адаптированных к погодным условиям Казахстана, с улучшенными продуктивными качествами | информация в МСХ | ежегодно | НАО "НАНОЦ" (по согласованию), РП (по согласованию) | в пределах имеющихся бюджетных средств | РБ |
| 17. | Совершенствование цифровой платформы ИБСПР с расширенным функционалом учета проводимой селекционной и племенной работы | техническая документация | II квартал 2027 года | МСХ, МИИЦР, АЦЭП (по согласованию), НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | не требуется | - |
| 1.3. Научное обеспечение отрасли животноводства |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проработка вопроса создания в каждой области учебных центров в формате государственно-частного партнерства на базе действующих передовых животноводческих хозяйств с обеспечением научного материала по направлениям: молочно-товарная ферма, репродуктор, откормочные площадки, кормопроизводство | информация в МСХ | декабрь 2026 года | НАО "НАНОЦ" (по согласованию), МСХ | не требуется | - |
| 19. | Проведение безвозмездных семинаров и вебинаров для субъектов АПК по распространению знаний во всех отраслях животноводства | отчеты в МСХ | ежегодно до 25 декабря | НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | в пределах имеющихся бюджетных средств, предусмотренных в рамках подпрограммы 101 программы 267 "Повышение доступности знаний и научных исследований" | РБ |
| 20. | Внедрение инновационных технологий в селекции животноводства | информация в МСХ | 2026 – 2028 годы | МИО | в пределах имеющихся бюджетных средств, предусмотренных в рамках программы 019 "Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта" | МБ |
| 21. | Разработка и принятие плана селекционной и племенной работы по каждой породе КРС, овец и лошадей | информация в МСХ | ежегодно | РП (по согласованию), НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | не требуется | - |
| 22. | Пересмотр подготовки в аграрных высших учебных заведениях специалистов по направлению "Животноводство", в том числе рассмотрение вопроса выведения образовательной программы "Зоотехния" | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МСХ, МНЭ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | не требуется | - |
| 1.4. Создание прочной кормовой базы и пастбищной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Диверсификация посевных площадей в сторону увеличения посевов кормовых культур согласно приложению 4 к Комплексному плану | информация в МСХ | ежегодно | МИО | не требуется | - |
| 24. | Разработка карт водообеспеченности подземными водами в разрезе областей | электронная карта | I квартал 2027 года | МВРИ, МСХ | в пределах имеющихся бюджетных средств | РБ |
| 25. | Увеличение доли возмещения при приобретении семян кормовых культур на 20 % | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2027 года | МСХ, МНЭ, МИО | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 26. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот орошаемых земель под кормовые культуры | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | ежегодно | МСХ, МВРИ, МИО | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 27. | Разработка и внедрение в рамках программы инвестиционного субсидирования новых механизмов стимулирования на создание предприятий по производству премиксов и кормовых добавок | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МСХ, МНЭ, МИО | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 28. | Введение в оборот новых площадей пастбищ за счет их обводнения | информация в МСХ | ежегодно | МИО | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 29. | Коренное улучшение пастбищных угодий вокруг сельских населенных пунктов путем выделения средств в рамках программы 066 "Проведение мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ" | информация в МСХ | ежегодно | МИО | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 30. | Рассмотрение вопроса внесения в договоры аренды земель обязательной нормы по недопущению деградации пастбищных угодий и ежегодному проведению коренного (не менее 1 % общей площади пастбищ) и поверхностного (не менее 5 % общей площади пастбищ) улучшения пастбищ землепользователями | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МСХ, МНЭ, МИО | не требуется | - |
| 31. | Вовлечение крупных землепользователей, занимающихся растениеводством, в животноводство путем включения требований для землепользователей, имеющих пахотные угодья свыше 10 тысяч га, но не занимающихся животноводством, по использованию не менее 15 % посевных площадей под кормовые культуры | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МСХ, МНЭ, МИО | не требуется | - |
| 1.5. Меры по повышению привлекательности отрасли животноводства |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Проработка вопроса квотирования государственного образовательного заказа по направлению "Животноводство": – с обязательной отработкой в течение 3-х лет на сельхозпредприятии; – с определением ответственности МИО по трудоустройству | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | I квартал 2027 года | МНВО, МСХ, МИО, МНЭ | не требуется | - |
| 33. | Проработка вопроса организации пилотного проекта совместно с университетами, работодателями и колледжами в организациях среднего образования Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей по ранней профориентации обучающихся на аграрные специальности | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | август 2026 года | МП, МНВО, МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), МИО | не требуется | - |
| 34. | Усиление требований к материальной базе ВУЗов, занимающихся подготовкой кадров в области животноводства и ветеринарии | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | ежегодно, до 10 января, следующего за отчетным годом | МНВО, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), МСХ | не требуется | - |
| 35. | Подготовка узкопрофильных ветеринарных специалистов в магистратуре, в том числе путем перераспределения выделенных грантов | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | 2027 – 2029 годы | МСХ, МНВО, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | в пределах имеющихся бюджетных средств | РБ, МБ |
| 36. | Совершенствование мер государственной поддержки работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе для специалистов в животноводстве, в части установления норматива на уровне 50 % от стоимости строительства с учетом расходов на строительство и разработку проектно-сметной документации с установлением лимита по максимальной стоимости | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МПС, МНЭ | в пределах имеющихся бюджетных средств | РБ |
| 37. | Проработка вопроса по распространению субсидирования рабочих мест на пастухов и чабанов, при необходимости внесение изменений в нормативные правовые акты | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МТСЗН, МСХ, МНЭ, МИО | не требуется | - |
| 38. | В целях обеспечения социальной защищенности включение профессий чабанов и пастухов в отгонном животноводстве в перечень работников, занятых на работах с вредными условиями труда | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2026 года | МТСЗН, МСХ, МНЭ | не требуется | - |
| 39. | Проработка вопроса в части исчисления льготного стажа пастухов и чабанов в отгонном животноводстве при формировании стажа во вредных условиях труда | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | I квартал 2027 года | МТСЗН | не требуется | - |
| 40. | Укрепление престижа профессии чабана, пастуха, скотника, доярки, телятницы, сакманщицы и птичницы через медиа, образование и культуру | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | III квартал 2026 года | МСХ, МКИ, МТСЗН, МП | не требуется | - |
| 41. | Проработка вопроса в части пересмотра отнесения категории животноводческих объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в сторону увеличения порогового значения по количеству поголовья | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | январь 2027 года | МСХ, МЭПР, МНЭ | не требуется | - |
| 1.6. Развитие ветеринарной безопасности и расширение экспортных рынков животноводческой продукции |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Обеспечение ветеринарными объектами местных исполнительных органов – приобретение ветеринарных станции; – приобретение ветеринарных пунктов; – приобретение скотомогильников | информация в МСХ | 2026 – 2027 годы | МИО, МСХ | 2026 год – 36 382 млн тенге; 2027 год – 29 818 млн тенге | МБ |
| 43. | Приведение сибиреязвенных захоронений в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями, включая установку бетонных ограждений, указательных табличек и другое | информация в МСХ | ежегодно | МИО, МСХ | в пределах имеющихся бюджетных средств | МБ |
| 44. | Проработка вопроса вывоза живых племенных сельскохозяйственных животных и продукции животноводства | протоколы и ветеринарные сертификаты | ежегодно | МСХ | не требуется | - |
| 45. | Улучшение информационной базы в области ветеринарии: – модернизация цифровых решений с созданием единой платформы; – интеграция с информационной системой Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан; – разработка и внедрение информационной системы по контролю за обращением ветеринарных препаратов с целью прослеживаемости ветеринарных препаратов от производства, реализации, использования и утилизации | техническая документация | ежегодно | МСХ, МИИЦР, АЦЭП | - | привлеченные на рынке средства |
| 46. | Подключение объектов общественного питания к модулю "Ветеринарно-санитарная экспертиза" с целью прослеживаемости животноводческой продукции | техническая документация | ежегодно | МСХ, МП, МНВО, МО, МНЭ, МЦИИР | не требуется | - |
| 47. | Совершенствование законодательства в области ветеринарии | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | декабрь 2027 года | МСХ | не требуется | - |
| 48. | Повышение заработной платы специалистам в области ветеринарии и обеспечение их специализированной одеждой | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | 2027 – 2028 годы | МИО, МСХ | 2027 год – 23 878,2 млн тенге; 2028 год – 22 588,7 млн тенге | РБ |
| 1.7. Развитие рынков и внедрение компенсаторных механизмов для внутреннего рынка |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Введение обязательства для экспортеров говядины по поставкам не менее 15 % от экспортных объемов на внутренний рынок | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | ежегодно | МСХ, МТИ, МНЭ, МФ | не требуется | - |
| 50. | Открытие новых рынков и включение в реестр отечественных товаропроизводителей казахстанских предприятий для осуществления экспорта животноводческой продукции | информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан | ежегодно | МСХ, МПС, МТИ | не требуется | - |
| 1.8. Внедрение современных технологий в животноводстве |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Масштабирование применения RFID бирок (чипов и ошейников) для цифрового учета и прослеживаемости сельскохозяйственных животных | информация в МСХ | март 2026 года | МИО | не требуется | - |
| 52. | Применение электропастуха для ограждения пастбищ, а также использования БПЛА для мониторинга скота | информация в МСХ | ежегодно | МИО | не требуется | - |
| 53. | Использование искусственного интеллекта для прогнозирования продуктивности и управления стадом | информация в МСХ | 2027 – 2028 годы | МИО | не требуется | - |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АО "Продкорпорация" – акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

АПК – агропромышленный комплекс

НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

АО "АКК" – акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация"

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

СПК – социально-предпринимательские корпорации местных исполнительных регионов областей, городов республиканского значения

АО "НИХ "Байтерек" – акционерное общество "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

БВУ – банки второго уровня

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

МБ – местный бюджет

МИИЦР – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

ВУЗ – высшее учебное заведение

АО "КАФ" - акционерное общество "Казагрофинанс"

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МО – Министерство обороны Республики Казахстан

МТ - Министерство транспорта Республики Казахстан

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

РБ – республиканский бюджет

РП – республиканские палаты по племенному животноводству, созданные в рамках Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 278 "О племенном животноводстве"

ИБСПР – информационная база селекционной и племенной работы (автоматизированная система сбора, накопления и обработки данных о племенных животных и животных, вовлеченных в селекционный процесс, используемая для совершенствования и повышения генетического потенциала животных, а также учета племенной продукции (материала), сопровождаемая оператором, определенным уполномоченным органом)

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

НАО "НАНОЦ" - некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр"

МРС – мелкий рогатый скот

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

КРС – крупный рогатый скот

АЦЭП – товарищество с ограниченной ответственностью "Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе"

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

RFID - Radio Frequency Identification (способ автоматической идентификации животных с помощью радиосигналов, основанный на взаимодействии между меткой (тегом) и специальным считывателем).

__________________________________

|  | Приложение 1 к Комплексному плану развития животноводства в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы |
| --- | --- |

Численность поголовья крупного рогатого скота, тысяч голов

| Регионы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абай | 781 | 836 | 911 | 1 011 | 1 143 |
| Акмолинская | 386 | 413 | 451 | 500 | 565 |
| Актюбинская | 630 | 674 | 735 | 816 | 922 |
| Алматинская | 614 | 657 | 716 | 795 | 899 |
| Атырауская | 249 | 266 | 290 | 322 | 364 |
| ВКО | 387 | 415 | 452 | 502 | 567 |
| Жамбылская | 464 | 497 | 541 | 601 | 679 |
| Жетісу | 513 | 549 | 599 | 665 | 751 |
| ЗКО | 1 075 | 1 150 | 1 254 | 1 392 | 1 573 |
| Карагандинская | 449 | 481 | 524 | 582 | 657 |
| Костанайская | 411 | 439 | 479 | 531 | 601 |
| Кызылординская | 389 | 416 | 453 | 503 | 568 |
| Мангистауская | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 |
| Павлодарская | 499 | 534 | 582 | 646 | 730 |
| СКО | 298 | 319 | 348 | 386 | 436 |
| Туркестанская | 1 160 | 1 241 | 1 353 | 1 502 | 1 697 |
| Ұлытау | 150 | 161 | 175 | 194 | 220 |
| Республика Казахстан | 8 479 | 9 072 | 9 889 | 10 976 | 12 403 |

Численность поголовья мелкого рогатого скота, тысяч голов

| Регионы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абай | 1 211 | 1 283 | 1 373 | 1 483 | 1 616 |
| Акмолинская | 561 | 594 | 636 | 687 | 748 |
| Актюбинская | 1 254 | 1 329 | 1 423 | 1 536 | 1 675 |
| Алматинская | 2 591 | 2 746 | 2 938 | 3 173 | 3 459 |
| Атырауская | 573 | 607 | 650 | 702 | 765 |
| ВКО | 568 | 602 | 644 | 696 | 758 |
| Жамбылская | 3 385 | 3 588 | 3 839 | 4 147 | 4 520 |
| Жетісу | 1 621 | 1 719 | 1 839 | 1 986 | 2 165 |
| ЗКО | 1 451 | 1 538 | 1 645 | 1 777 | 1 937 |
| Карагандинская | 716 | 758 | 812 | 876 | 955 |
| Костанайская | 450 | 477 | 511 | 552 | 601 |
| Кызылординская | 654 | 693 | 742 | 801 | 873 |
| Мангистауская | 308 | 326 | 349 | 377 | 411 |
| Павлодарская | 654 | 693 | 742 | 801 | 873 |
| СКО | 430 | 455 | 487 | 526 | 573 |
| Туркестанская | 4 609 | 4 886 | 5 228 | 5 646 | 6 154 |
| Ұлытау | 228 | 241 | 258 | 279 | 304 |
| Республика Казахстан | 21 263 | 22 539 | 24 116 | 26 046 | 28 390 |

Численность поголовья лошадей, тысяч голов

| Регионы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абай | 434 | 466 | 508 | 561 | 629 |
| Акмолинская | 265 | 285 | 311 | 343 | 384 |
| Актюбинская | 424 | 456 | 497 | 549 | 615 |
| Алматинская | 265 | 285 | 311 | 343 | 384 |
| Атырауская | 166 | 179 | 195 | 215 | 241 |
| ВКО | 243 | 261 | 284 | 314 | 352 |
| Жамбылская | 209 | 224 | 245 | 270 | 303 |
| Жетісу | 216 | 232 | 253 | 280 | 314 |
| ЗКО | 350 | 376 | 410 | 453 | 507 |
| Карагандинская | 423 | 455 | 496 | 548 | 613 |
| Костанайская | 190 | 204 | 222 | 246 | 275 |
| Кызылординская | 292 | 313 | 342 | 377 | 423 |
| Мангистауская | 148 | 160 | 174 | 192 | 215 |
| Павлодарская | 337 | 362 | 395 | 436 | 489 |
| СКО | 166 | 179 | 195 | 215 | 241 |
| Туркестанская | 523 | 562 | 612 | 677 | 758 |
| Ұлытау | 198 | 213 | 232 | 257 | 287 |
| Республика Казахстан | 4 848 | 5 212 | 5 681 | 6 278 | 7 031 |

__________________________________

|  | Приложение 2 к Комплексному плану развития животноводства в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы |
| --- | --- |

Объем производства мяса всех видов сельскохозяйственных животных, тысяч тонн

| Регионы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абай | 92,6 | 100,9 | 108,5 | 118,8 | 132,1 |
| Акмолинская | 150,5 | 157,3 | 166,4 | 178,6 | 194,8 |
| Актюбинская | 60,8 | 64,5 | 69,6 | 76,6 | 85,7 |
| Алматинская | 191,1 | 203,5 | 222,2 | 257,6 | 301,1 |
| Атырауская | 30,3 | 32,2 | 34,8 | 38,3 | 42,8 |
| Восточно-Казахстанская | 114,1 | 120,3 | 128,6 | 138,8 | 153,8 |
| Жамбылская | 77,6 | 81,8 | 92,2 | 110,6 | 137,0 |
| Жетісу | 60,1 | 64,0 | 68,9 | 75,7 | 84,5 |
| ЗКО | 49,3 | 55,2 | 59,4 | 65,0 | 72,4 |
| Карагандинская | 63,2 | 67,0 | 72,1 | 78,9 | 88,1 |
| Костанайская | 38,2 | 43,3 | 46,4 | 50,5 | 56,1 |
| Кызылординская | 22,9 | 24,3 | 26,3 | 29,0 | 32,4 |
| Мангистауская | 14,4 | 15,2 | 16,2 | 17,5 | 19,2 |
| Павлодарская | 64,2 | 68,0 | 73,0 | 79,8 | 88,7 |
| СКО | 50,4 | 63,6 | 68,2 | 74,3 | 83,4 |
| Туркестанская | 134,2 | 157,0 | 169,1 | 185,4 | 206,7 |
| Ұлытау | 15,2 | 16,1 | 17,5 | 19,3 | 21,6 |
| Республика Казахстан | 1 229,1 | 1 334,1 | 1 439,3 | 1 594,5 | 1 800,4 |

__________________________________

|  | Приложение 3 к Комплексному плану развития животноводства в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы |
| --- | --- |

Объем производства молока в сельскохозяйственных формированиях, тысяч тонн

| Регионы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абай | 112 | 119 | 126 | 135 | 146 |
| Акмолинская | 98 | 104 | 111 | 120 | 132 |
| Актюбинская | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 |
| Алматинская | 131 | 147 | 166 | 190 | 220 |
| Атырауская | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Восточно-Казахстанская | 128 | 135 | 143 | 153 | 167 |
| Жамбылская | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| Жетісу | 63 | 66 | 71 | 77 | 85 |
| Западно-Казахстанская | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 |
| Карагандинская | 102 | 105 | 109 | 114 | 122 |
| Костанайская | 98 | 105 | 114 | 124 | 139 |
| Кызылординская | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Павлодарская | 181 | 195 | 211 | 230 | 250 |
| Северо-Казахстанская | 260 | 280 | 303 | 330 | 370 |
| Туркестанская | 133 | 138 | 143 | 150 | 161 |
| Ұлытау | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Город Шымкент | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 |
| Республика Казахстан | 1 567 | 1 663 | 1 774 | 1 909 | 2090 |

__________________________________

|  | Приложение 4 к Комплексному плану развития животноводства в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы |
| --- | --- |

Расширение посевных площадей под кормовые культуры, тысяч га

| Регионы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абай | 137 | 143 | 151 | 158 | 166 |
| Акмолинская | 353 | 370 | 389 | 408 | 429 |
| Актюбинская | 264 | 274 | 285 | 297 | 308 |
| Алматинская | 204 | 210 | 219 | 226 | 235 |
| Атырауская | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Восточно-Казахстанская | 132 | 137 | 142 | 148 | 154 |
| Жамбылская | 186 | 188 | 190 | 197 | 206 |
| Жетісу | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Западно-Казахстанская | 210 | 224 | 240 | 257 | 273 |
| Карагандинская | 195 | 210 | 230 | 245 | 255 |
| Костанайская | 559 | 581 | 604 | 628 | 645 |
| Кызылординская | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Павлодарская | 264 | 282 | 302 | 313 | 325 |
| Северо-Казахстанская | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 |
| Туркестанская | 230 | 246 | 263 | 282 | 301 |
| Ұлытау | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Республика Казахстан | 3 319 | 3 473 | 3 646 | 3 813 | 3 969 |

__________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан