Об утверждении Плана действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан (II этап: 2026 – 2028 годы)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2026 года № 176

В целях реализации пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 20 марта 2023 года № 145 "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан (II этап: 2026 – 2028 годы) (далее – План действий).

2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана действий:

1) принять необходимые меры по реализации Плана действий;

2) два раза в год, не позднее 10 января и 10 июля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство культуры и информации Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Плана действий.

3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан не позднее 15 января и 15 июля года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана действий.

4. Аппарату Правительства Республики Казахстан в срок до 25 января и 25 июля года, следующего за отчетным, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана действий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2026 года № 176 |
| --- | --- |

План действий 
по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан (II этап: 2026 – 2028 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Совершенствование информационной политики |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка предложений по введению административной ответственности за несоблюдение требований по дубляжу иностранными теле-, радиоканалами | пакет законодательных поправок | МКИ | декабрь 2026 года | - | не требуются |
|  | Законодательное урегулирование деятельности представителей оккультной сферы на онлайн-платформах и в масс-медиа | пакет законодательных поправок | МКИ | декабрь 2026 года | - | не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Разработка методических рекомендаций для собственников онлайн-платформ и их законных представительств по противодействию противоправному контенту | приказ МКИ | МКИ | январь 2028 года | - | не требуются |
| 4. | Разработка мер по идентификации пользователей онлайн-платформ, направленных на обеспечение достоверности информации | пакет законодательных поправок | МКИ | декабрь 2026 года | - | не требуются |
| 5. | Разработка законодательных поправок, предусматривающих совершенствование механизмов деятельности теле-, радиоканалов свободного доступа | пакет законодательных поправок | МКИ | декабрь 2026 года | - | не требуются |
| 6. | Усиление мер по защите прав на собственное изображение в масс-медиа и на онлайн-платформах | пакет законодательных поправок | МКИ | декабрь 2026 года | - | не требуются |
| 7. | Внесение предложений по маркировке медиапродукции, созданной с помощью искусственного интеллекта | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | июль 2027 года | - | не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Введение лицензирования для занятия деятельностью по распространению аудиовизуальных каналов | пакет законодательных поправок | МКИ | март 2027 года | - | не требуются |
| 9. | Совершенствование механизма государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне | отчетная информация | МКИ, МИО | январь 2028 года | - | не требуются |
| II. Повышение конкурентоспособности информационного пространства и качества отечественного информационного контента |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Расширение взаимодействия с зарубежными СМИ по обмену контентом путем заключения соглашений между отечественными и зарубежными СМИ | соглашения | МКИ, МИД | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | - | не требуются |
| 11. | Расширение географии международного вещания казахстанских телеканалов | международные соглашения | МКИ, АО "Агентство "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Қазақстан" (по согласованию) | декабрь 2028 года | - | не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Производство и распространение познавательного, образовательно-воспитательного видеоконтента для детей | видеоконтент для детей | МКИ, МП | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 003 "Проведение государственной информационной политики" |
| 13. | Создание и трансляция документальных фильмов на актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической, культурной жизни общества | документальные фильмы | МКИ, АО "Агентство "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Қазақстан" (по согласованию) | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 003 "Проведение государственной информационной политики" |
| 14. | Создание и трансляция документальных, художественных исторических фильмов и сериалов, показывающих объективную картину исторического прошлого, непрерывности цивилизации истории Казахстана и ее толкования | документальные, художественные фильмы | МКИ | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 003 "Проведение государственной информационной политики" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Создание и трансляция документальных фильмов и сериалов, направленных на популяризацию 7 национальных ценностей, определҰнных в Информационной доктрине Республики Казахстан, а также в сфере военно-патриотического воспитания молодежи | документальные фильмы | МКИ, АО "Агентство "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Қазақстан" (по согласованию) | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 003 "Проведение государственной информационной политики" |
| 16. | Размещение и продвижение контента отечественных телеканалов на цифровых платформах (Aitu, YouTube и др.) | медиаплан размещения контента | МКИ, АО "Агентство "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Қазақстан" (по согласованию) | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 003 "Проведение государственной информационной политики" |
| 17. | Принятие мер по выявлению незаконного распространения спутникового оборудования и карт условного доступа | отчетная информация | МИО, МКИ | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | - | не требуются |
| 18. | Обеспечение доступа населения к национальной сети телерадиовещания на | акт ввода в эксплуатацию | МКИ, МИИЦР, МФ, | ежегодно, декабрь | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджет-ных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | всей территории Республики Казахстан | радиотелевизион-ных станций | заинтересованные государственные органы, АО "Казтелерадио" (по согласованию) | 2026 – 2028 годов |  |  |
| 19. | Увеличение доли реализуемой отечественной аудиовизуальной продукции на зарубежные медиарынки | план-график | МКИ | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | - | не требуются |
| 20. | Обеспечение бесперебойного функционирования цифровых платформ национальных телеканалов во время онлайн-трансляции крупных спортивных и иных мероприятий | алгоритм действий | МКИ, МИИЦР, МФ | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | - | не требуются |
| 21. | Тестирование технологии вещания 5G Broadcast для обеспечения доступности государственных СМИ без сети Интернет | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МИИЦР, МФ, заинтересованные государственные органы, АО | июль 2027 года | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | "Казтелерадио" (по согласованию) |  |  |  |
| 22. | Утверждение методических рекомендаций по применению искусственного интеллекта в СМИ | приказ | МКИ, ЦАИ (по согласованию), МИИЦР, СМИ (по согласованию) | декабрь 2027 года | - | не требуются |
| 23. | Принятие комплексных мер по борьбе с дезинформацией и "deepfake"-контентом | комплекс мер | МКИ, ЦАИ (по согласованию), СЦК (по согласованию) | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | - | не требуются |
| 24. | Анализ и выработка мер по повышению эффективности работы МИО в сфере масс-медиа | комплекс мер | МИО | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | - | не требуются |
| III. Развитие журналистики и повышение медиаграмотности населения |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Разработка мер по реализации дуального обучения студентов по специальности "Журналистика" | комплекс мер по расширению дуального обучения | МНВО, МКИ | декабрь 2026 года | - | не требуются |
| 26. | Организация обучающих мероприятий по повышению | обучающие мероприятия | МКИ, МИО, ОВПО (по согласованию) | ежегодно, декабрь | - | не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | медиаграмотности населения |  |  | 2026 – 2028 годов |  |  |
| 27. | Проведение обучения по развитию отраслевой журналистики для представителей СМИ | обучающие мероприятия | МКИ, МИО, ОВПО (по согласованию) | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | - | не требуются |
| 28. | Подготовка учебного пособия (электронный формат) по курсам академии Euronews в Казахстане | ежегодный выпуск учебных материалов | КФ "Медиа дамыту қоры" (по согласованию), МКИ | ежегодно, декабрь 2026 – 2028 годов | - | не требуются |
| 29. | Утверждение методических рекомендаций для преподавателей ОВПО по медиаграмотности | приказ | МКИ, МП, МНВО, СМИ (по согласованию), НПО (по согласованию), ОВПО (по согласованию) | июль 2028 года | - | не требуются |
| 30. | Создание видеокурса по актуальным направлениям медиасферы для журналистов | видеокурс | МКИ, АО "Агентство "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Қазақстан" (по согласованию), ТОО "Қазақ газеттері" (по согласованию) | декабрь 2027 года | - | не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | Мониторинг тенденций в медиапространстве с привлечением ОВПО | проведение мониторинга | МКИ, МНВО, ОВПО (по согласованию) | декабрь 2027 года | - | не требуются |
| 32. | Организация обучающих мероприятий для уполномоченных лиц (подразделений) ЦГО и МИО по взаимодействию со СМИ | обучающие мероприятия | МКИ, МИО | декабрь 2027 года | - | не требуются |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АО – акционерное общество

СМИ – средства массовой информации

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

ОВПО – организации высшего и (или) послевузовского образования

МИИЦР – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

КФ – корпоративный фонд

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

АО "РТРК "Қазақстан" – акционерное общество "Республиканская телерадиокомпания "Қазақстан"

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

ЦГО – центральные государственные органы

СЦК – Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

ЦАИ – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр анализа и информации"

НПО – неправительственные организации

_________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан