Об утверждении Плана действий по продвижению и популяризации наследия Ходжа Ахмеда Ясауи на 2026 – 2028 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2026 года № 220

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий по продвижению и популяризации наследия Ходжа Ахмеда Ясауи на 2026 – 2028 годы (далее – План).

2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;

2) два раза в год, не позднее 10 января и 10 июля года, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан не позднее 25 января и 25 июля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2026 года № |
| --- | --- |

План действий по продвижению и популяризации 
наследия Ходжа Ахмеда Ясауи на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования (млн тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Институциональное и правовое обеспечение награды имени Ходжа Ахмеда Ясауи |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан" | Закон | I полугодие 2026 года | МКИ | не требуется | - |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в Распоряжение Президента Республики Казахстан от 8 ноября 1999 года № 90 "Об утверждении Инструкции о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Казахстан и их вручения, Образцов документов к государственным наградам Республики Казахстан и Описания знаков государственных наград Республики Казахстан" | Распоряжение Президента Республики Казахстан | II полугодие 2026 года | МКИ | не требуется | - |
| Направление 2. Научно-исследовательское и образовательное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация республиканского этапа традиционного конкурса "Ясауиведение" среди школьников в городе Туркестане | республиканский конкурс | апрель 2026 года | МКИ, МП, МИО, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию) | 16,2 | за счет собственных средств РГКП "Әзірет Сұлтан" |
| 4. | Деятельность клуба "Ясауиведение" при музее для учащихся школ города Туркестана | заседание клуба | 2026-2028 годы | МКИ, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 5. | Издание произведений и научных трудов Ходжа Ахмеда Ясауи | книги | 2026-2027 годы | МКИ | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
| 6. | Подготовка учебно-методического пособия и оказание научно-методической помощи школам города Туркестана, внедрившим факультатив "Ясауиведение" | учебно-методическое пособие и материалы | апрель 2027 года | МКИ, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию), акимат города Туркестана | в рамках предусмотренных средств | за счет собственных средств РГКП "Әзірет Сұлтан" |
| 7. | Выпуск международного научного журнала "Ясауиведение" | издание журнала | IV квартал 2026 года | МКИ, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет собственных средств РГКП "Әзірет Сұлтан" |
| 8. | Проведение в организациях образования книжной выставки "Ясауи и цивилизация Центральной Азии" | книжная выставка | 2026-2028 годы | МП, МИО | не требуется | не требуются |
| 9. | Организация недели внутришкольных мероприятий под названием "Yassawi Week" | викторины, дебаты, театрализованные постановки | 2026-2028 годы | МП, МИО | не требуется | не требуются |
| 10. | Путешествие в духовную столицу: организация поездки в город Туркестан для детей, отдыхающих в РГКП "РУОЦ "Балдаурен" | духовно-познавательная поездка | 2026-2028 годы | МП, РГКП "РУОЦ "Балдаурен" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 11. | Республиканский дебатный турнир среди школьников, посвященный пропаганде наследия Ходжа Ахмеда Ясауи | дебатный турнир | сентябрь 2026 года | МП, РГКП "РУМЦДО" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 004 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
| 12. | Республиканский айтыс школьников, посвященный популяризации наследия Ходжа Ахмеда Ясауи | айтыс школьников | май 2027 года | МП, "РУМЦДО" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 004 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
| 13. | Республиканский конкурс эссе "Духовное наследие Ходжа Ахмеда Ясауи: взгляд молодежи" | конкурс эссе | апрель 2027 года | МП, РГУ "Республиканская научно-педагогическая библиотека" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 14. | Проведение республиканского диктанта на тему "Ценности в наследии Ходжа Ахмеда Ясауи" | диктант | I квартал 2026-2028 годов | МП, МИО | не требуется | не требуются |
| 15. | Организация и проведение республиканской конференции среди студентов организаций технического и профессионального образования "Духовное наследия Ясауи и его влияние на тюркский мир" | республиканская конференция | апрель 2027 года | МП, акимат Туркестанской области | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 16. | Проведение международной научной конференции | конференция | май 2027 года | МНВО, учреждение "Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Ясави", (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет средств учреждения "Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Ясави" |
| 17. | Организация и проведение республиканского круглого стола "Тюркско-казахская идентичность в контексте духовно-нравственного учения Ходжа Ахмеда Ясауи" | круглый стол | апрель 2027 года | МНВО, РГП "Институт философии, политологии и религиоведения" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 18. | Проведение мероприятий по продвижению и популяризации наследия Ходжа Ахмеда Ясауи в организациях высшего образования | мероприятия | в течение 2026-2027 годов | МНВО | не требуется | не требуются |
| 19. | Организация международной научной конференции на тему суфийского учения Ходжа Ахмеда Ясауи | конференция | IV квартал 2027 года | МНВО, некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| Направление 3. Культурно-просветительские и творческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведение круглого стола по научной пропаганде содержания рукописей и редких книг, связанных с творчеством Ходжа Ахмеда Ясауи, из библиотечных фондов | круглый стол | III квартал 2027 года | МКИ, РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 21. | Организация документальных выставок наследия Ходжа Ахмеда Ясауи на основе архивных материалов и рукописей в городах Астане, Алматы, Туркестане | выставки | 2026-2027 годы | МКИ, РГУ "Центральный государственный архив" (по согласованию), РГУ "Национальный архив Республики Казахстан" (по согласованию), РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 22. | Присвоение имени Ходжа Ахмеда Ясауи одной из улиц или проспектов в областных центрах | решение акима | 2026-2027 годы | МКИ, МИО | не требуется | не требуются |
| 23. | Съемка художественного/анимационного/документального фильма | фильм | 2027-2028 годы | МКИ, акционерное общество "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" (по согласованию), некоммерческое акционерное общество "Государственный центр поддержки национального кино" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
| 24. | Создание интерактивных экспозиций и виртуальных туров, посвященных наследию Ходжа Ахмеда Ясауи, в музеях города Туркестана и регионов | выставки | 2027-2028 годы | МКИ, МИО, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет собственных средств РГКП "Әзірет Сұлтан" |
| Направление 4. Информационно-имиджевая и международная популяризация наследия Ходжа Ахмеда Ясауи |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Запуск специальных проектов (подкасты, челленджи, ролики) в отечественных и зарубежных СМИ, социальных сетях | проекты | 2026-2028 годы | МКИ, акимат Туркестанской области, МНВО, МП, МИД | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 26. | Работа с иностранными туроператорами по развитию города Туркестана как центра духовного туризма | договоры, меморандумы | 2026-2028 годы | акимат Туркестанской области, МТС, МИД | не требуется | не требуются |
| 27. | Организация международной научной конференции по продвижению и популяризации наследия Ходжа Ахмеда Ясауи под эгидой ЮНЕСКО | конференция | октябрь 2027 года | МКИ, акимат Туркестанской области, МНВО, МИД | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 28. | Популяризация найденного и изученного письменного наследия Ходжа Ахмеда Ясауи, включенного в международный реестр "Память мира" | выставка, круглый стол | 2026-2028 годы | МКИ, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 29. | Публикация статьи на основе архивных документов и рукописей, связанных с творчеством Ходжа Ахмеда Ясауи | статья | 2026-2027 годы | МКИ, РГУ "Национальный архив Республики Казахстан" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 30. | Рассмотрение предложения о присвоении имени Ходжа Ахмеда Ясауи паркам или улицам в иностранных государствах | информация в МКИ | 2027-2028 годы | МИД, МКИ | не требуется | не требуются |
| 31. | Профессионального повышения квалификации и переподготовка гидов для обеспечения высокого уровня интерпретации наследия Ходжа Ахмеда Ясауи | обучение и переподготовка | 2026-2028 годы | акимат Туркестанской области, МТС, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 32. | Обновление специальной информации для туристов (гайдбуки, видеоролики, аудиогиды) на основе истории Ходжа Ахмеда Ясауи | имиджевый материал | 2027-2028 годы | акимат Туркестанской области, МТС | в рамках предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств |
| 33. | Комплексное включение объектов, связанных с наследием Ходжа Ахмеда Ясауи, в новые туристические маршруты, адаптированные для иностранных туристов | маршруты | 2026-2028 годы | акимат Туркестанской области, МТС | не требуется | не требуются |
| Направление 5. Реставрация наследия |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Реставрация дверей "Қақпа" (XIV век) зала Қазандық мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи | реставрационные работы | 2026-2027 годы | МКИ, РГП "Казреставрация" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
| 35. | Изготовление копий бронзовых светильников мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи, находящихся в Эрмитаже и Лувре | копия экспоната | 2027-2028 годы | МКИ, МИД, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет собственных средств РГКП "Әзірет Сұлтан" |
| 36. | Изготовление копии Корана XII века, принадлежащего мавзолею Ходжа Ахмеда Ясауи, из фонда редких книг Национальной библиотеки | копия книги | октябрь 2026 года | МКИ, РГКП "Әзірет Сұлтан" (по согласованию), РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | за счет собственных средств РГКП "Әзірет Сұлтан" |
| 37. | Проведение научно-реставрационных работ в мавзолее Ходжа Ахмеда Ясауи | научно-реставрационные работы | 2026-2027 годы | МКИ, РГП "Казреставрация" (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств | бюджетная программа 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

РГКП "Әзірет Сұлтан" – республиканское государственное казенное предприятие "Национальный историко-культурный музей-заповедник "Әзірет Сұлтан" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

РГКП "РУОЦ "Балдаурен" – республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" Министерства просвещения Республики Казахстан;

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

МИО – местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы;

РГП "Казреставрация" – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казреставрация" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

РГУ "Центральный государственный архив" – республиканское государственное учреждение "Центральный государственный архив" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

РГУ "Республиканская научно-педагогическая библиотека" – республиканское государственное учреждение "Республиканская научно-педагогическая библиотека" Министерства просвещения Республики Казахстан;

РГКП "РУМЦДО" – республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования" Министерства просвещения Республики Казахстан;

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан" – республиканское государственное учреждение "Национальная библиотека Республики Казахстан" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

РГУ "Национальный архив Республики Казахстан" – республиканское государственное учреждение "Национальный архив Республики Казахстан" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

РГП "Институт философии, политологии и религиоведения" – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт философии, политологии и религиоведения" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

_______________________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан