Об утверждении Программы по профилактике и контролю болезней, передаваемых половым путем, на 1999-2002 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 1999 года № 193

Сноска. В заголовке заменены слова - постановлением Правительства РК от 2 февраля 2001 г. N 178 P010178_ . 


 

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 19 мая 1997 года "Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан" Z970111_ и Государственной программы "Здоровье народа" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемую программу по профилактике и контролю болезней, передаваемых половым путем, на 1999-2002 годы. 

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 февраля 2001 г. N 178 P010178_ . 


 

      2. Министерству здравоохранения, образования и спорта, Министерству науки и высшего образования, Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Министерству транспорта, коммуникаций и туризма, Министерству культуры, информации и общественного согласия, Министерству финансов, Министерству юстиции Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить выполнение вышеуказанной Программы. 

      3. Настоящее постановление вступает в действие со дня подписания. 


 

        Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

№ 193 от 2 марта 1999 года

Программа по профилактике и 

               контролю болезней, передаваемых половым путем, 

                            на 1999-2002 годы 

      Сноска. Внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 13 ноября 2000 г. N 1705 P001705_ ; от 2 февраля 2001 г. N 178 Р010178_ . 


 

                           1. Введение 


 

      С 1990 года заболеваемость болезнями, передаваемыми половым путем (БППП), в Казахстане приобрела тенденцию неуклонного роста. Интенсивный показатель зарегистрированной заболеваемости сифилисом увеличился в 164 раза, составив в 1998 году 230,0 на 100.000 жителей. Сифилис охватил 0,4% жителей Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, около 0,3% населения г. Алматы, и Восточно-Казахстанской области, 0,2% Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областей. Сифилис год от года все более часто диагностируется в относительно поздние периоды. 

      Зарегистрированная заболеваемость гонореей варьировала в 1998 году от 14,7 на 100 000 жителей в Атырауской до 218,5 на 100 000 жителей в Акмолинской области, составив в среднем по Казахстану 81,4 на 100 000 жителей. Заболеваемость урогенитальным трихомониазом в 1997 году составила в среднем по Казахстану, согласно статистическим данным, 138,6 на 100 000 жителей с минимумом 60,4 в Костанайской и максимумом 289,0 в Акмолинской областях. 

      Менее достоверны данные о заболеваемости урогенитальным хламидиозом (в 1998 году в среднем 20,0 на 100 000 жителей), что обусловлена слабой лабораторной базой кожвендиспансеров страны, не позволяющей верифицировать эту инфекцию. На самом деле результаты обследования больных, обращающихся в урологические и гинекологические кабинеты кожвенучреждений, полученные в Научно-исследовательском кожно- венерологическом институте (НИКВИ), позволяет считать урогенитальный хламидиоз одной из наиболее распространенных инфекций, частота выявления которой в 3 раза выше таковой гонококковой. Заболеваемость ано-генитальным герпесом, согласно отчетным данным, составила 0,9 на 100 000 жителей. Эти данные, однако, трудно считать достоверными, поскольку герпетическая инфекция на практике до сих пор часто игнорируется. Нет данных о распространенности гарднереллеза, урогенитального уреамикоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции, генитального кандидоза. 

      Хотя по результатам обследования отдельных групп населения известно, что свыше 70% урогенитальных инфекций являются смешанными, данных о частоте их в популяциях нет. 

      Причины роста БППП многообразны. Среди социальных причин следует упомянуть резкое расширение численности основной группы риска: лиц ведущих беспорядочную сексуальную жизнь. Эту группу пополняют обширные контингенты населения, вовлеченные в мелкую челночную торговлю с длительным отрывом от семьи, различные мигранты, безработные и бездомные, наркоманы и алкоголики. Важное значение имеет переоценка моральных ценностей, возникновение теневого рынка сексуальных услуг, усилившийся поток эротической и порнографической продукции, ложащийся на неподготовленную почву, либерализация сексуальных отношений. Играет роль ухудшение материально-технической базы здравоохранения, в том числе патронажной службы кожвендиспансеров, что затрудняет проведение эпидемиологической работы; лабораторно-диагностической службы, что отражается на качестве распознавания и мониторинга БППП; уровня лекарственного обеспечения больных, что понижает степень их санации. Уменьшились возможности розыска контактных лиц органами милиции. Все реже привлекаются к ответственности граждане, умышленно заразившие других лиц венерической болезнью. Не всегда позитивную роль в сдерживании заболеваемости БППП играет и расширившийся рынок медицинских услуг. Не налажена статистическая отчетность частных лечебных учреждений, не отрегулированы вопросы лицензирования, оказания медицинской помощи больным БППП частнопрактикующими врачами; не обеспечивается эпидработа в очагах инфекций. 

      Среди причин роста заболеваемости БППП нельзя сбрасывать со счетов и естественно-биологические проблемы, в частности, ритмические колебания заболеваемости, очевидно, обусловленные циклическими изменениями контагиозности возбудителя и восприимчивости к инфекции, макроорганизма. 

      Медицинская помощь при БППП в Казахстане оказывается, как правило, в специализированных лечпрофучреждениях кожно-венерологических диспансерах, имеющихся в каждой области и г. Алматы (отдельной административно-территориальной единице). В ряде городов и районов Казахстана развернуты самостоятельные городские, районные и межрайонные кожвендиспансеры (43) или диспансеры на правах отделений больниц, отделения медсанчастей (всего 30), а также 225 кабинетов амбулаторного приема (последние имеются практически в каждом районном центре). Подразделения кожвенслужбы городов и районов подчиняются местным органам управления или руководству своего лечпрофучреждения, а в методическом отношении - областным (Алматинскому городскому) кожвендиспансерам. 

      Научным, клиническим, консультативно-диагностическим, организационно-методическим, учебным центром страны по дерматовенерологии является Научно-исследовательский кожно- венерологический институт Комитета здравоохранения Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан. Институт координирует как деятельность кожвендиспансеров, так и подготовку врачебных кадров, осуществляющуюся на 4-х самостоятельных кафедрах и двух курсах кожвенболезней всех шести медвузов Казахстана. 

      На конец 1998 года в Республике Казахстан работало 959 практикующих врачей дерматовенерологов или 0,6 на 100 000 жителей. Средний радиус обслуживания населения одним дерматовенерологом составлял 30 км. Подготовку кадров в медвузах страны проводило 38 преподавателей, из них 3 доктора, 18 кандидатов наук, научно- методическую деятельность по БППП в НИКВИ осуществляло 25 научных сотрудников, из них 5 докторов и 10 кандидатов наук. 

      Необходимо отметить, что в новых исторических условиях сложившаяся система дерматовенерологической помощи населению снизила свою эффективность. Исходя из объективного характера причин роста БППП и современного состояния здравоохранения, пути воздействия последнего на ситуацию по БППП ограничены. Следует признать, что недостаточно реализованным социальным вмешательством в дело стабилизации и снижения заболеваемости БППП является работа по первичной профилактике, значение которой возрастает. 

      Общей целью программы является разработка и внедрение эффективных

мер в медико-социальные процессы, ориентированных на стабилизацию и

снижение заболеваемости БППП, по комплексу направлений, определяющих

распространение венерических инфекций.

2. Направления программы по ограничению

распространения БППП

Для достижения цели программы необходимо претворить в жизнь

мероприятия в различных сферах общественной деятельности:

- в политике правоотношений в сфере организации здравоохранения;

- в сфере непосредственного обеспечения выявления и лечения БППП;

- в сфере первичной профилактики: обучение широких слоев

населения безопасному сексу, обеспечение применения индивидуальных

средств защиты;

- в сфере непосредственного активного выявления БППП;

- в сфере подготовки кадров медицинских работников;

- в сфере деятельности медицинской, педагогической,

психологической науки;

- в сфере международного обмена информацией.

3. Мероприятия по предотвращению распространения БППП

3.1. Правовые мероприятия

Цель: Создание оптимальной правовой базы для обеспечения

максимально эффективного социального воздействия,

направленного на снижение заболеваемости БППП.

Ожидаемый результат: обеспечение квалифицированной медицинской помощью

максимального контингента больных БППП,

максимальное расширение зоны профилактической

работы с включением в нее контингентов

рискованного полового поведения.

____________________________________________________________________

№ № пп!         Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1   !               2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.1.1.!Провести обзор и оценить эффектив -!Министерство юстиции     !

!ность мировой практики наказания за!Республики Казахстан     !

!незаконное хранение без цели сбыта !Министерство внутренних  !

!психоактивных средств и представить!дел Республики Казахстан !

!предложения по оптимизации привлече!                         !

!ния к ответственности наркозависи- !                         !

!мых, имея в виду приоритет макси - !                         !

!мального содействия правоотношений !                         !

!безопасному поведению (в целях     !                         !

!уменьшения группы риска)           !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.1.2.!Провести обзор мировой практики и  !      То же              !

!оценить эффективность существующего!                         !

!подхода к наказанию за организацию !                         !

!или содержания притонов для занятия!                         !

!проституцией и сводничество, пред- !                         !

!ставить предложения, имея в виду   !                         !

!обеспечение максимального содейст- !                         !

!вия правоотношений более безопасно-!                         !

!му поведению лиц, ведущих беспоря- !                         !

!дочную половую жизнь               !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.1.3.!Разработать предложения по приве-  !Министерство юстиции     !

!дению статьи 88 УК РК "Основания   ! Республики Казахстан    !

!применения принудительных мер меди-!                         !

!цинского характера" в соответствии !Министерство здравоохра- !

!со статьей 19 Закона РК об охране  !нения, образования и     !

!здоровья граждан в Республике Казах!спорта Республики Казах- !

!стан, предусматривающей применение !стан                     !

!принудительных мер лечения БППП в  !                         !

!случаях уклонения от добровольного !                         !

!лечения, а также по видам примене -!                         !

!ния лечения в стационаре или полик-!                         !

!линики и возможности включения соот!                         !

!ветствующих мер в статье 90,91,92  !                         !

!УК РК на предмет обеспечения прину-!                         !

!дительного лечения у дерматовенеро-!                         !

!лога, а также в статью 95 УК РК на !                         !

!предмет обеспечения принудительного!                         !

!лечения от БППП с исполнением нака-!                         !

!зания                              !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.1.4.!Рассмотреть целесообразность внесе-!Министерство юстиции     !

!ния изменений и дополнений в законо!Республики Казахстан,    !

!дательство об образовании, по вопро!Министерство здравоохра- !

!су обеспечения профилактики БППП и !нения, образования и     !

!СПИДа среди учащихся средних и сту-!спорта Республики Казах- !

!дентов высших учебных заведений    !стан                     !

--------------------------------------------------------------------!

3.1.5.

- исключена постановлением Правительства Республики      !

Казахстан от 19 июля 2002 года № 808

P020808_

!

!

--------------------------------------------------------------------!

Итого:                                   !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрения)!Запланированный объем !

!                            !финансирования по го- !

!                            !дам., тыс. долларов   !

!                            !       США            !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

IV кв. 1999 г. !         Отчет              !     0,5   !          !

-------------------------------------------------------------------!

IV кв. 1999 г. !         Отчет              !     0,5   !          !

-------------------------------------------------------------------!

IV кв. 1999 г. !         Отчет              !     1,0   !          !

-------------------------------------------------------------------!

IV кв. 1999 г. !         Отчет              !     0,5   !          !

-------------------------------------------------------------------!

!     2,5   !   1,0    !

-------------------------------------------------------------------!

3.2. Медицинские организационно-методические мероприятия

Цель: на основе эпидемиологической ситуации разрабатывать

организационные и лечебно-профилактические программы,

обеспечивающие максимальную эффективность проводимых

мероприятий.

Ожидаемый результат: точные базовые знания эпидситуации, четкое

наблюдение за группами риска и их динамикой, а,

следовательно, обеспечение основы адресной

профилактической работы, возможность планирования

потребностей лекарственного обеспечения больных

различными БППП и исключение ситуации отсутствия

лекарств или создания их нерациональных запасов, а

значит корректное распределение бюджетных средств

для лечения БППП. Определение оптимальных

потребностей для лабораторной диагностики БППП и

необходимое лабораторное обеспечение больных.

Определение оптимальных потребностей населения

сельских и городских групп разных социумов в

оказании квалифицированной медицинской помощи при

БППП.

____________________________________________________________________

№ № пп!         Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1   !               2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.2.1 !Обеспечить эпидемиологический ана -!Комитет здравоохранения  !

!лиз состояния заболеваемости БППП и! Министерства здравоохра-!

!оценку эффективности проводимых ме-!нения, образования и спор!

!роприятий                          !та Республики Казахстан, !

!                                   !Научно-исследовательский !

!                                   !кожно-венерологический ин!

!                                   !ститут                   !

--------------------------------------------------------------------!

3.2.2.!Обеспечить проведение диагностики и!Комитет здравоохранения  !

!лечение больных сифилисом, гоноре- !Министерства здравоохра -!

!ей, урогенитальным хламидиозом, дру!нения, образования и спор!

!гих БППП, в том числе синдромной ди!та Республики Казахстан, !

!агностики и лечения, только в меди-!НИКВИ                    !

!цинских организациях, отделениях,  !                         !

!кабинетах медицинскими работниками,!                         !

!имеющими соответствующую лицензию  !                         !

!на данный вид деятельности         !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.2.3.!Обеспечить достоверность государст-!Комитет здравоохранения  !

!венного статистического учета и от-!Министерства здравоохра- !

!четности по БППП, регистрирующихся !нения, образования и спор!

!медицинскими организациями,отделени!та, Комитет по стандарти-!

!ями, кабинетами на территории рес -!зации, метрологии и серти!

!публики, вне зависимости от форм   !фикации Министерства энер!

!собственности и ведомственной при- !гетики, индустрии и торго!

!надлежности                        !вли Республики Казахстан !

--------------------------------------------------------------------!

3.2.4.!Обеспечить стандартизацию методов  !Комитет по стандартиза - !

!лабораторных исследований, исполь- !ции, метрологии и сертифи!

!зующихся для диагностики БППП, ат -!кации Министерства энер- !

!тестацию лабораторий, поверку      !гетики, индустрии и тор -!

!средств измерений, вертикальный и  !говли, Комитет здравоохра!

!внутрилабораторный контроль качест-!нения Министерства здра- !

!ва анализов                        !воохранения, образования !

!                                   !и спорта Республики Казах!

!                                   !стан                     !

--------------------------------------------------------------------!

3.2.5.!Издать инструктивные указания по   !Научно-исследовательский !

!методикам терапии БППП, клинической!кожно-венерологический ин!

!и лабораторной диагностике, диспан-!ститут                   !

!серизации                          !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.2.6.!Обеспечить координацию деятельности!Комитет здравоохранения, !

!специалистов различного профиля, в !Министерства здравоохране!

!том числе гинекологов, урологов, се!ния, образования и спорта!

!мейных врачей, оказывающих медицинс!Республики Казахстан     !

!кую помощь больным БППП            !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.2.7.!Обеспечить координацию деятельности!Комитет здравоохранения, !

!научных организаций: отрабатывающих!Министерства здравоохране!

!вопросы БППП                       !ния, образования и спорта!

!                                   !Республики Казахстан     !

--------------------------------------------------------------------!

3.2.8.!Обеспечить порядок ведения медицинс!Комитет здравоохранения, !

!кой документации на больных БППП в !Министерства здравоохране!

!режиме, гарантирующем охрану врачеб!ния, образования и спорта!

!ной тайны об их личности и половых !Республики Казахстан,    !

!контактах                          !Министерство внутренних  !

!                                   !дел Республики Казахстан !

--------------------------------------------------------------------!

Итого            !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрения)!Запланированный объем !

!                            !финансирования по го- !

!                            !дам., тыс. долларов   !

!                            !       США            !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !       Ежегодный отчет      !    6,5    !  6,5     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !         Приказ             !    1,0    !  1,0     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !  Ведомственная инструкция  !    1,0    !  1,0     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !  Ведомственная инструкция  !    1,0    !  1,0     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !          Инструкция        !    1,0    !  1,0     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !          Приказ            !    0,5    !  0,5     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      ! Второй конгресс дерматовене!           !          !

!рологов Казахстана          !    0,5    !  0,5     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !  Ведомственная инструкция  !    0,5    !  0,5     !

-------------------------------------------------------------------!

12,0    ! 12,0     !

-------------------------------------------------------------------!

3.3 Мероприятия по обеспечению необходимой материально-

технической базы кожно-венерологических учреждений, оказания

медицинской и лекарственной помощи

Цель: обеспечение базы медицинских организаций

для качественного оказания медицинской

помощи больным и медицинского патронажа при БППП

Ожидаемый результат: полная санация очагов инфекции и

прекращение дальнейшего распространения

болезней.

____________________________________________________________________

№ № пп!         Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1   !               2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.3.1 !Оснащение кожвендиспансеров новым  !Акимы областей,          !

!автотранспортом: автомобилями      !г. Астаны, г. Алматы     !

!УАЗ-452 для работы эпидбригад из   !                         !

!расчета 1 автомобиль на 500 000    !                         !

!населения зоны обслуживания        !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.3.2 !Привести в соответствие санитарным !То же                    !

!нормам кабинеты государственных    !                         !

!лечебно-профилактических организа- !                         !

!ций для амбулаторного приема       !                         !

!больных с БППП                     !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.3.3 !Привести в соответствие с действую-!Акимы областей,          !

!щими санитарными нормами палаты и  !г. Астаны, г. Алматы     !

!процедурные кабинеты для лечения   !                         !

!больных БППП в государственных     !                         !

!лечебно-профилактических           !                         !

!организациях                       !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.3.4 !Организовать бесперебойное обеспече!Комитет здравоохранения  !

!ние за счет бюджетных средств лабо-!Министерства здравоохране!

!раторий областных (Алматинского    !ния образования и спорта !

!городского) кожно-венерологических !Республики Казахстан,    !

!диспансеров, клиники НИКВИ медико- !Министерство внутренних  !

!санитарных частей и больниц исправи!дел Республики Казахстан.!

!тельных учреждений системы МВД     !Акимы областей, г.Астаны,!

!следующим перечнем оборудования и  !г. Алматы                !

!расходных материалов для диагности-!                         !

!ки БППП и их мониторинга у больных:!                         !

!а) для диагностики сифилиса:       !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- мультисканирующим спектрофотомет-!                         !

!ром по 1 в каждой государственной  !                         !

!организации;                       !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- тест-системами для отборочных    !                         !

!реакций микропреципитатами с       !                         !

! кардиолипиновым антигеном;        !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- тест-системами для РСК с         !                         !

!кардиолипиновым и трепонемным      !                         !

!антигеном;                         !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- тест-системами для ИФА           !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!б) для диагностики гонореи:        !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- питательными средами для         !                         !

!культивирования возбудителей;      !                         !

------!-----------------------------------!-------------------------!

!- микробиологическими красителями  !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- микроскопами проходящего света   !                         !

!(не менее 2 в каждом учреждении);  !                         !

--------------------------------------------------------------------!

! в) для диагностики хламидийной    !                         !

!инфекции:                          !                         !

!- люминесцентными микроскопами или !                         !

!люминесцентыми приставками к       !                         !

!микроскопу проходящего света (не   !                         !

!менее 2 на каждое учреждение);     !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- тест-системами для люминесцентной!                         !

!диагностики хламидиоза;            !                         !

!- тест-системами для диагностики   !                         !

!хламидиоза методом ИФА;            !                         !

!г) для диагностики трихомониаза;   !                         !

!- питательными средами;            !                         !

!д) для диагностики урогенитального !                         !

!микоплазмоза и уреаплазмоза:       !                         !

!- микробиологическими красителями; !                         !

!- питательными средами;            !                         !

!е) для диагностики гарднереллеза:  !                         !

!- питательными средами             !                         !

!ж) для диагностики цитомегаловирус-!                         !

!ной инфекции:                      !                         !

!- тест-система для ИФА             !                         !

!з) для диагностики кандидоза:      !                         !

!- питательными средами             !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.3.5 !Бесперебойно обеспечивать государст!Комитет здравоохранения  !

!венные лечебно-профилактические    !Министерства здравоохране!

!организации районного и городского !ния,образования и спорта !

!звена следующим оборудованием и    !Республики Казахстан,    !

!расходными материалами, использующи!Министерство внутренних  !

!мися для диагностики БППП:         !дел Республики Казахстан.|

!                                   |Акимы областей,          |

!                                   !г. Астаны, г. Алматы     !

!а) для диагностики сифилиса:       !                         !

!- тест-системами для постановки    !                         !

!реакции преципитации с кардиолипино!                         !

!вым антигеном;                     !                         !

!- тест-системами для постановки    !                         !

!РСК с кардиолипиновым и трепонемным!                         !

!антигенами;                        !                         !

!б) для диагностики гонореи:        !                         !

!- микробиологическими красителями; !                         !

!- питательными средами             !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!в) для диагностики урогенитального !                         !

!хламидиоза:                        !                         !

!- тест-наборами для определения    !                         !

!хламидийной инфекции с использовани!                         !

!ем флюоресцинирующих антител;      !                         !

!г) для диагностики трихомониаза:   !                         !

!- питательными средами             !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.3.6 !Обеспечить (отделения и кабинеты)  !Комитет здравоохранения  !

!государственных лечебно-профилакти-!Министерства здравоохране!

!ческих организаций для лечения     !ния образования и спорта !

!больных БППП диагностическим и     !Республики Казахстан,    !

!физиотерапевтическим оборудованием !Министерство внутренних  !

!в необходимых объемах, в том числе !дел Республики Казахстан.!

!уретроскопами, аппаратами УВЧ,     !Акимы областей,          !

!аппаратами для индуктотермии,      !г. Астаны, г. Алматы     !

!аппаратами для электрокоагуляции,  !                         !

!аппаратами для криокоагуляции      !                         !

--------------------------------------------------------------------!

Итого:                     !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Запланированный объем !

!                            !финансирования,       !

!                            !тыс. долларов США     !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

до 4 квартала !            Отчеты          !   100,0   !  100,0   !

2002 г.      !                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

3 квартал     !            Отчеты          !   150,0   !  150,0   !

2000 г.      !                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

4 квартал     !            Отчеты          !   300,0   !  300,0   !

2000 г.      !                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

в течение     !  Ежегодная информация в    !           !          !

2001 года     !      Правительство         !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !    60,0   !    60,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !    70,0   !    70,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !    70,0   !    70,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !   120,0   !    90,0  !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !    30,0   !    30,0  !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !    20,0   !    20,0  !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !    15,0   !    15,0  !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

!                            !    10,0   !    10,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !   144,0   !   108,0  !

!                            !   120,0   !    90,0  !

!                            !           !          !

!                            !    30,0   !    30,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !    10,0   !    10,0  !

!                            !    30,0   !    30,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !   120,0   !    90,0  !

!                            !           !          !

!                            !    50,0   !    50,0  !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно     !  То же                     !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !   100,0   !   100,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !   100,0   !   100,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !    20,0   !    20,0  !

!                            !    50,0   !    50,0  !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !   108,0   !   144,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !    20,0   !    20,0  !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !    500,0  !   500,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!  7261,0   !  7423,0  !

-------------------------------------------------------------------!

3.4. Мероприятия образовательного комплекса

Цель: обучить различные контингенты населения вопросам сексуальной гигиены

и личной профилактики БППП.

Ожидаемый результат: получение качественных знаний по вопросам

сексуальной гигиены и мерах личной профилактики

инфекций, передающихся половым путем и в

перспективе реализация этих знаний в

повседневном поведении

____________________________________________________________________

№ № пп !        Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1    !              2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.4.1  !Организационные мероприятия:      !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.4.1.1!В университетах и в вузах, осущест!Министерство здравоохране!

!вляющих подготовку преподавателей,!ния, образования и спорта!

!включить в обязательный учебный   !Республики Казахстан,    !

!план преподавание основ гигиены   !Министерство науки и     !

!пола и профилактики БППП:         !высшего образования      !

!                                  !Республики Казахстан     !

--------------------------------------------------------------------!

!- разработать и утвердить в       !                         !

!установленном порядке программу   !                         !

!обучения;                         !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- подготовить и издать специальную!                         !

!учебную литературу                !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.4.1.2!Ввести подготовку по основам      !Министерство здравоохране!

!гигиены пола и профилактике       !ния, образования и спорта!

!болезней, передаваемых половым    !Республики Казахстан     !

!путем, в учебные планы учащихся   !                         !

!старших классов средних школ,     !                         !

!лицеев, гимназий, технических     !                         !

!училищ, средних специальных учеб- !                         !

!ных заведений:                    !                         !

!согласно программе:               !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- разработать и утвердить в       !                         !

!установленном порядке программу   !                         !

!обучения учащихся 14-18 лет;      !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- подготовить и издать учебную    !                         !

!литературу                        !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.4.1.3!Ввести факультативный курс лекций !Министерство здравоохране!

!по гигиене пола и профилактике    !ния, образования и спорта!

!БППП в вузах всех форм собственнос!Республики Казахстан,    !

!ти и ведомственной принадлежности:!Министерство науки и выс-!

!- разработать программу обучения; !шего образования         !

!- подготовить и издать учебную    !Республики Казахстан     !

!литературу                        !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.4.1.4!В студенческих общежитиях (город- !Министерство здравоохране!

!ках), в местах проведения досуга  !ния, образования и спорта!

!выделить специальные пункты с зада!Рес

публики Казахстан,    !

!чей консультаций по обеспечению   !Министерство науки и выс-!

!безопасного секса, бесплатной раз-!шего образования         !

!дачи средств индивидуальной профи-!Республики Казахстан,    !

!лактики, распределения печатной   !Министерство культуры,   !

!информации за счет средств вузов и!информации и общественно-!

!средних специальных учебных       !го согласия Республики   !

!заведений                         !Казахстан                !

--------------------------------------------------------------------!

3.4.2  !Разработать совместно с представи-!Министерство здравоохране!

!телями медицинской науки вопросы  !ния, образования и спорта!

!изменения формирования полового   !Республики Казахстан,    !

!поведения у подростков различных  !Министерство науки и выс-!

!социальных групп в условиях       !шего образования         !

!Казахстана с целью разработки     !Республики Казахстан     !

!в дальнейшем адресных мероприятий !                         !

!по профилактике БППП и содействию !                         !

!здоровому поведению               !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!             Итого:               !                         !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Запланированный объем !

!                            !финансирования по го- !

!                            !дам., тыс. долларов   !

!                            !       США            !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !     10    !    10    !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

І квартал    ! Методички для учебных      !           !          !

2000 г.    ! программ                   !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

3 квартал    !         То же              !           !          !

2000 г.    !                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

!                            !           !          !

І квартал    !    Учебная программа и     !   700,0   !   700,0  !

2000 г.    !          планы             !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

То же      !         То же              !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

3 квартал  !      Учебная литература    !           !          !

2000 г.  !                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

!    Учебная программа и     !           !          !

!            планы           !           !          !

1 квартал    !  Учебная литература        !   120,0   !   120,0  !

2000 г.    !                            !           !          !

4 квартал    !                            !           !          !

2000 г.    !                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

3 квартал    !Развертывание профилактичес-!                      !

2000 г.    !ких пунктов по обучению     !                      !

!вопросам профилактики БППП  !                      !

!и ВИЧ/СПИД учащейся         ! Расходы предусмотрены!

!молодежи                    !       п. 3.6.1.      !

!                            !                      !

!                            !                      !

!                            !                      !

!                            !                      !

!                            !                      !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

!                            !           !          !

1 квартал    !       Научный отчет        !   200,0   !   200,0  !

2002 г.    !                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1030,0   !  1030,0  !

-------------------------------------------------------------------!

3.5. Мероприятия по первичной профилактике БППП

во внеучебных коллективах

Цель: снижение распространенности БППП в группах их

повышенного риска и формирование чувства ответственности

за собственное здоровье.

Ожидаемый результат: внедрение принципов безопасного секса в

широкие слои населения, и, прежде всего

в группы рискованного полового поведения.

____________________________________________________________________

№ № пп !        Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1    !              2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.5.1  !Проводить обучение вопросам сексу-!                         !

!альной гигиены и профилактики БППП!                         !

!во внеучебных коллективах:        !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!- молодежь, не охваченная обучени-!Министерство здравоохране!

!ем в средних школах;              !ния, образования и спорта!

!                                  !Республики Казахстан     !

--------------------------------------------------------------------!

!- молодежь, не охваченная обучени-!Министерство здравоохране!

!ем в средних специальных учебных  !ния, образования и спорта!

!заведениях                        !Республики Казахстан     !

--------------------------------------------------------------------!

!- молодежь, не охваченная         !Министерство науки и     !

!обучением в вузах;                !высшего образования      !

!                                  !Республики Казахстан     !

--------------------------------------------------------------------!

!- воинских частей Вооруженных Сил !Министерство обороны     !

!                                  !Республики Казахстан,    !

!- войск Министерства внутренних   !Министерство внутренних  !

!дел                               !дел Республики Казахстан,!

--------------------------------------------------------------------!

!- в коллективах транспортных      !Министерство Транспорта, !

!предприятий;                      !коммуникаций и туризма   !

--------------------------------------------------------------------!

!- в коллективах учителей школ;    !Министерство здравоохране!

!                                  !ния, образования и спорта!

!                                  !Республики Казахстан     !

--------------------------------------------------------------------!

!- в общественных объединениях     !Акимы областей, городов  !

!                                  !Астаны и Алматы          !

--------------------------------------------------------------------!

3.5.2  !Осуществлять бесплатную раздачу   !Комитет здравоохранения  !

!средств индивидуальной профилакти-!Министерства здравоохране!

!ки лицам из групп повышенного     !ния, образования и спорта!

!риска БППП                        !Республики Казахстан     !

--------------------------------------------------------------------!

3.5.3  !Издавать плакаты, листовки, брошю-!Акимы областей,          !

!ры, памятки и другую печатную     !гг. Астаны и Алматы,     !

!продукцию, телевизионные и радиопе!Министерство здравоохране!

!редачи просветительного содержания!ния образования и спорта !

!по вопросам профилактики БППП     !Республики Казахстан.    !

!                                  !Министерство культуры,   !

!                                  !информации и общественно-!

!                                  !го согласия Республики   !

!                                  !Казахстан                !

--------------------------------------------------------------------!

3.5.4  !Распространять печатную продукцию !Министерство здравоохране!

!по вопросам профилактики БППП сре-!ния, образования и спорта!

!ди населения, в том числе групп   !Республики Казахстан.    !

!повышенного риска БППП            !Неправительственные      !

!                                  !организации (по согласова!

!                                  !нию)                     !

--------------------------------------------------------------------!

!              Итого:              !                         !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Запланированный объем !

!                            !финансирования,       !

!                            !тыс. долларов США     !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Проводить      !Обучение, в том числе с     !   300,0   !  300,0   !

постоянно      !использованием интерактивных!           !          !

!методов                     !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

То же          !        То же               !    50,0   !   50,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

То же          !        То же               !    50,0   !   50,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

То же          !        То же               !    50,0   !   50,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

То же          !        То же               !    20,0   !   20,0   !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

То же          !        То же               !    75,5   !   75,5   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

То же          !        То же               !   100,0   !  100,0   !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Практические меры           !   120,0   !  120,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Издание просветительской    !   150,0   !  150,0   !

!продукции                   !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Распространение санитарно-  !           !          !

!просветительных материалов  !    20,0   !   20,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !   985,5   !  985,5   !

-------------------------------------------------------------------!

3.6. Мероприятия органов по делам молодежи,

физической культуры и спорта

Цель: обеспечить доступность населению, особенно молодежи,

получение информации о профилактике БППП и

планированию семьи.

Ожидаемый результат: открытие информационно-консультативных

центров молодежи и молодой семьи.

____________________________________________________________________

№ № пп !        Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1    !              2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.6.1  !Открытие кабинетов консультативной!Комитет здравоохранения, !

!помощи по вопросам гигиены пола и !Комитет спорта и физичес-!

!профилактики БППП и ВИЧ/СПИДа в   !кой культуры Министерства!

!молодежных общежитиях, спортивных !здравоохранения, образова!

!комплексах, молодежных клубах     !ния и спорта Республики  !

!                                  !Казахстан                !

--------------------------------------------------------------------!

!                                 Итого:                     !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Запланированный объем !

!                            !финансирования по го- !

!                            !дам, тыс. долларов    !

!                            !       США            !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

3 квартал     !Открытие кабинетов          !   500,0   !  500,0   !

2000 г.     !профилактики ВИЧ/СПИД и     !           !          !

!БППП                        !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!   500,0   !  500,0   !

-------------------------------------------------------------------!

3.7. Мероприятия местных администраций

Цель: охватить максимальное число взрослого населения

профилактической работой, направленной на предотвращение

распространения БППП и ВИЧ/СПИД

Ожидаемый результат: повышение уровня знаний населения по

вопросам профилактики БППП и ВИЧ/СПИД,

создание системы медкабинетов ранней

профилактики развития инфекций, передаваемых

половым путем.

____________________________________________________________________

№ № пп !        Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1    !              2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.7.1  !Обеспечение целевого выделения    !Акимы областей, городов, !

!средств для организации широкомасш!районов                  !

!табной санитарной пропаганды по   !                         !

!вопросам профилактики БППП и      !                         !

!ВИЧ/СПИДа в том числе издание     !                         !

!листовок, брошюр, памяток для     !                         !

!взрослого населения.              !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.7.2  !Установление стендов на вещевых   !        То же            !

!рынках, открытие пунктов первичной!                         !

!профилактики БППП и ВИЧ/СПИДа     !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.7.3  !Рекомендовать средствам массовой  !        То же            !

!информации, ежемесячно предостав- !                         !

!лять эфирное время в вечерние часы!                         !

!не менее 10 минут с 20 до 22 часов!                         !

!для проведения бесед с населением !                         !

!по вопросам профилактики БППП и   !                         !

!ВИЧ/СПИДа; еженедельно предостав- !                         !

!лять место в печатных изданиях    !                         !

!для публикации материалов по      !                         !

!гигиене пола и профилактике БППП и!                         !

!ВИЧ/СПИДа                         !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.7.4  !Организовать пункты индивидуальной!                         !

!профилактики в местах скопления   !                         !

!людей: на железнодорожных вокзалах!                         !

!аэровокзалах, автовокзалах в      !                         !

!целях:                            !                         !

!- распространение печатной информа!Акимы областей, городов, !

!ции о БППП и ВИЧ/СПИДе            !районов                  !

!- распространение, в том числе    !                         !

!бесплатное, средств индивидуальной!                         !

!защиты;                           !                         !

!- проведение профилактической     !                         !

!обработки                         !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.7.5  !Распространение брошюр, листовок, !        То же            !

!памяток, другой печатной продукции!                         !

!по профилактике БППП и ВИЧ/СПИДа, !                         !

!в самолетах, поездах дальнего     !                         !

!следования                        !                         !

!                                  !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.7.6  !Организация широкой распродажи    !        То же            !

!литературы по вопросам профилакти-!                         !

!ки БППП и СПИДа в газетно-журналь-!                         !

!ных киосках населенных пунктов.   !                         !

--------------------------------------------------------------------!

!                                Итого:                      !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Планируемый объем     !

!                            !финансирования,       !

!                            !тыс. долларов США     !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Ежегодная информация в      !   100,0   !  100,0   !

!Министерство здравоохране-  !           !          !

!ния, образования и спорта   !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !То же                       !    50,0   !   50,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !То же                       !    20,0   !   20,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !То же                       !   200,0   !   200,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !То же                       !   Финансирование     !

!                            !  за счет получения   !

!                            !  прибыли с продаж    !

!                            !     литературы       !

!                            !                      !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !То же                       !   Финансирование     !

!                            !  за счет получения   !

!                            !  прибыли с продаж    !

!                            !      литературы      !

-------------------------------------------------------------------!

!   370,0   !  370,0   !

-------------------------------------------------------------------!

3.8. Мероприятия по вторичной профилактике БППП

Цель: обеспечение полного выявления заболевших БППП из числа

лиц, которые своей инфициированностью могут нанести

наибольший вред окружающим и создание наиболее

благоприятных условий для их лечения.

Ожидаемый результат: своевременное и полное выявление лиц

больных БППП, потенциально способных

образовать очаги заболеваний, создание

благоприятных условий для лечения

инфициированных лиц, что повысит их

обращаемость в лечебно-профилактические

учреждения, обеспечит прохождение полного

курса лечения, гарантирующего излеченность.

____________________________________________________________________

№ № пп !        Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1    !              2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.8.1  !Обеспечить бесплатное обследование!Комитет здравоохранения  !

!на сифилис:                       !Министерства здравоохране!

!- 1 раз в год при помощи отбороч- !ния, образования и спорта!

!ной реакции микропреципитации с   !Республики Казахстан,    !

!кардиолипиновым антигеном - всех  !Министерство внутренних  !

!лиц старше 15 лет, обращающихся за!дел Республики Казахстан,!

!амбулаторной или стационарной     !Министерство транспорта, !

!помощью в лечебно-профилактические!коммуникаций и туризма   !

!учреждения, включая стоматологичес!Республики Казахстан     !

!кие, независимо от форм собствен- !                         !

!ности и ведомственной принадлежнос!                         !

!ти, а также при обращении для меди!                         !

!цинских осмотров;                 !                         !

!- 1 раз в год при помощи комплекса!                         !

!серологических реакций, включающе-!                         !

!го РСК с кардиолипиновым, РСК с   !                         !

!трепонемным антигенами и реакции  !                         !

!микропреципитации с кардиолипино- !                         !

!вым антигеном:                    !                         !

!- всех лиц, состоящих на учете в  !                         !

!психоневрологических и наркологи- !                         !

!ческих диспансерах (отделениях,   !                         !

!кабинетах);                       !                         !

!- всех пациентов кожно-венерологи-!                         !

!ческих диспансеров (отделений,    !                         !

!кабинетов).                       !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.8.2  !Обеспечить активное выявление БППП!Комитет здравоохранения  !

!у лиц, обращающихся за специализи-!Министерства здравоохране!

!рованной медицинской помощью по   !ния, образования и спорта!

!поводу воспалительных заболеваний !Республики Казахстан     !

!мочеполовой сферы                 !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.8.3  !Обеспечить бесплатное конфиденци- !Комитет здравоохранения  !

!альное обследование на БППП и     !Министерства здравоохране!

!ВИЧ-носительство всех желающих,   !ния, образования и спорта!

!обращающихся в кожно-венерологичес!Республики Казахстан     !

!кие учреждения, предусмотрев      !                         !

!покрытие расходов за счет бюджета !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.8.4  !Обеспечить работу патронажной     !Комитет здравоохранения  !

!службы (эпидемиологических бригад)!Министерства здравоохране!

!для привлечения к обследованию    !ния, образования и спорта!

!больных БППП в каждом кожвендиспан!Республики Казахстан     !

!сере п

о месту пребывания больных  !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.8.5  !Обеспечить возможность бесплатного!Комитет здравоохранения  !

!лечения больных БППП как          !Министерства здравоохране!

!по месту жительства, так и по     !ния, образования и спорта!

!месту временного пребывания       !Республики Казахстан     !

--------------------------------------------------------------------!

Итого:                     !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Планируемый объем     !

!                            !финансирования,       !

!                            !тыс. долларов США     !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !           !          !

!                            !           !          !

Постоянно      !Ведомственный акт           !  2500,0   !  2500,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !То же                       !   150,0   !   150,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !То же                       !   250,0   !   250,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Ведомственный акт           !   200,0   !   200,0  !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !То же                       !   100,0   !  100,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!   3200,0   !  3200,0 !

-------------------------------------------------------------------!

3.9. Мероприятия по совершенствованию медицинского

образования в сфере БППП

Цель: повышение уровня подготовки учащихся средних специальных

учебных заведений, студентов медицинских вузов и средних

медработников, врачей по вопросам диагностики, терапии

и профилактики БППП.

Ожидаемый результат: повышение выявляемости больных БППП,

уменьшение количества диагностических

ошибок.

____________________________________________________________________

№ № пп !        Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1    !              2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.9.1  !В медицинских средних учебных     !Комитет здравоохранения  !

!заведениях в пределах общего      !Министерства здравоохране!

!учебного плана увеличить количест-!ния, образования и спорта!

!во часов, посвященных изучению    !Республики Казахстан     !

!БППП и СПИД                       !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.9.2  !В медицинских вузах расширить прог!Комитет здравоохранения  !

!рамму изучения БППП и СПИД в кур- !Министерства здравоохране!

!сах микробиологии, патологической !ния, образования и спорта!

!анатомии, инфекционных болезней,  !Республики Казахстан     !

!кожных и венерических болезней,   !                         !

!гинекологии, урологии, а также    !                         !

!всеми студентами общемедицинских  !                         !

!факультетов при прохождении       !                         !

!субординатуры                     !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.9.3  !В институте и на факультетах      !Комитет здравоохранения  !

!усовершенствования врачей:        !Министерства здравоохране!

!                                  !ния, образования и спорта!

!                                  !Республики Казахстан     !

!- для повышения уровня знаний     !                         !

!врачей в области БППП и СПИДа     !                         !

!включить в программу циклов специа!                         !

!лизации и общего усовершенствова- !                         !

!ния акушеров-гинекологов,         !                         !

!урологов, инфекционистов, стомато-!                         !

!логов, вопросы клиники, диагности-!                         !

!ки и профилактики БППП и СПИДа;   !                         !

!- разработать программу тематичес-!                         !

!ких циклов усовершенствования вра-!                         !

!чей названных специальностей по   !                         !

!учению о БППП и СПИДе и проводить !                         !

!обучение в соответствии с этими   !                         !

!программами в рамках плана        !                         !

!института;                        !                         !

!- проводить тематические циклы и  !                         !

!усовершенствования по проблемам   !                         !

!БППП и СПИДа в областных центрах  !                         !

!республики за счет средств бюдже- !                         !

!тов местного здравоохранения      !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.9.4  !Проводить не реже 1 раза в 2 года !Комитет здравоохранения  !

!в каждом областном центре и       !Министерства здравоохране!

!г. Алматы, не реже 1 раза в год в !ния, образования и спорта!

!каждом районном центре и городе   !Республики Казахстан,    !

!областного подчинения выездные    !Областные и районные     !

!семинары по принципу вертикального!управления (отделы) здра-!

!контроля и оказания методической  !воохранения, Научно-иссле!

!помощи по линии кожвенинститут -  !довательский кожно-венеро!

!областные (Алматинский городской) !логический институт      !

!диспансеры - кожвенслужба районно-!                         !

!го звена                          !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.9.5  !Во всех лечебных организациях     !Комитет здравоохранения  !

!обеспечить проведение циклов лек- !Министерства здравоохране!

!ций для лечащего и обслуживающего !ния, образования и спорта!

!медперсонала по вопросам БППП и   !Республики Казахстан     !

!ВИЧ/СПИДа силами специалистов     !                         !

!учреждений                        !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.9.6  !В программу обучения клинических  !Комитет здравоохранения  !

!ординаторов по всем специальностям!Министерства здравоохране!

!включить изучение БППП и ВИЧ/СПИД,!ния, образования и спорта!

!для чего внести изменения в       !Республики Казахстан,    !

!учебные планы                     !Научно-исследовательский !

!                                  !кожно-венерологический   !

!                                  !институт                 !

--------------------------------------------------------------------!

Итого:                         !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Планируемый объем     !

!                            !финансирования,       !

!                            !тыс. долларов США     !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Учебные программы и планы,  !           !          !

!учебные пособия             !   20,0    !   20,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Учебные программы и планы,  !   20,0    !   20,0   !

!учебные пособия             !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!Учебные программы и планы,  !    6,0    !    6,0   !

!учебные пособия             !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Ведомственный акт           !   15,0    !   15,0   !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Ведомственный акт           !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

С 3-го квартала!Учебные программы и планы,  !     5,0   !    5,0   !

1999 г.,       !учебные пособия             !           !          !

постоянно      !                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!    66,0   !   66,0   !

-------------------------------------------------------------------!

3.10. Задачи медицинской науки в области изучения и разработок

мероприятий по совершенствованию диагностики, терапии,

профилактики БППП в Казахстане

Цель: обоснование оптимальных и наименее затратных путей

стабилизации и снижения заболеваемости БППП и ВИЧ/СПИД

в Казахстане.

Ожидаемый результат: будет дана социальная и медико-биологическая

характеристика БППП и ВИЧ/СПИД в Казахстане,

разработана привязка современных технологий

профилактики и терапии БППП и ВИЧ/СПИД к

конкретной почве Казахстана с учетом особенностей

биологических свойств циркулирующих штаммов

возбудителей и их ассоциаций, иммунного

статуса населения, а также особенностей

социальной психологии, традиций, состава

населения, групп риска, правоотношений,

структуры оказания медицинской помощи

населению. В практическое здравоохранение

будут внедрены разработанные и выверенные

рекомендации по оптимальной организации

борьбы с БППП и ВИЧ/СПИД в Казахстане.

____________________________________________________________________

№ № пп !        Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1    !              2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.10.1 !Выявление групп повышенного риска !Научно-исследовательский !

!различных БППП и ВИЧ/СПИДа и вклад!кожно-венерологический   !

!в заболеваемость разных социумов в!институт                 !

!новых общественно-экономических   !                         !

!условиях для обеспечения адресного!                         !

!проведения профилактической работы!                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.10.2 !Изучить вклад разных факторов в   !Научно-исследовательский !

!заболеваемость БППП и ВИЧ/СПИД    !кожно-венерологический   !

!(степень информированности, по    !институт                 !

!вопросам БППП и ВИЧ/СПИД, семейное!                         !

!положение, образование, род заня- !                         !

!тий, показатели эпидработы в      !                         !

!очагах, показатели ритмов солнеч- !                         !

!ной активности и др.) для определе!                         !

!ния оптимальной тактики профилакти!                         !

!ки и контроля.                    !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.10.3 !Разработать оптимальные алгоритмы !Научно-исследовательский !

!лабораторной диагностики БППП с   !кожно-венерологический   !

!учетом особенностей возбудителей  !институт                 !

!и ответной реакции макроорганизма !                         !

!в популяциях Казахстана           !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.10.4 !Определить критерии для выбора    !Научно-исследовательский !

!различных видов химиотерапии БППП !кожно-венерологический   !

!с учетом изменчивости биологичес- !институт                 !

!ких свойств возбудителей, наличия !                         !

!различных ассоциаций возбудителей !                         !

!вызывающих смешанные инфекции,    !                         !

!иммунодефицита и степени его      !                         !

!выраженности у больных            !                         !

!                                  !                         !

--------------------------------------------------------------------!

Итого:                         !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Планируемый объем     !

!                            !финансирования,       !

!                            !тыс. долларов США     !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

1 квартал      !Научный отчет               !    20,0   !   20,0   !

2002 г.      !                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

1 квартал      !Научные статьи, методические!    20,0   !   20,0   !

2002 г.      !         рекомендации       !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

1 квартал      !Научные статьи, методические!    50,0   !   50,0   !

2002 г.      !         рекомендации       !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

1 квартал      !Научные статьи, методические!   110,0   !  110,0   !

2002 г.      !         рекомендации       !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!   200,0   !  200,0   !

-------------------------------------------------------------------!

3.11 Задачи в области информации и международного

сотрудничества

____________________________________________________________________

№ № пп !        Мероприятия               !Ответственные исполнители!

--------------------------------------------------------------------!

1    !              2                   !           3             !

--------------------------------------------------------------------!

3.11.1 !Осуществлять обмен информацией о  !Комитет здравоохранения  !

!динамике заболеваемости БППП и    !Министерства здравоохране!

!ВИЧ/СПИДом и сведениями о степени !ния, образования и спорта!

!эффективности и действующих       !Республики Казахстан     !

!моделей организации профилактики  !                         !

!с зарубежными государствами и,    !                         !

!прежде всего со странами СНГ      !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.11.2 !Создать при Научно-исследовательс-!Комитет здравоохранения  !

!ком кожно-венерологическом институ!Министерства здравоохране!

!те информационный центр по        !ния, образования и спорта!

!медицинским технологиям борьбы с  !Республики Казахстан     !

!БППП, в том числе СПИДом          !                         !

--------------------------------------------------------------------!

3.11.3 !Участвовать в международных       !Комитет здравоохранения  !

!совещаниях, конференциях,         !Министерства здравоохране!

!симпозиумах, конгрессах по профи- !ния, образования и спорта!

!лактике и терапии БППП и СПИДа    !Республики Казахстан,    !

!                                  !Научно-исследовательский !

!                                  !кожновенерологический    !

!                                  !институт                 !

--------------------------------------------------------------------!

Итого:                     !

--------------------------------------------------------------------!

продолжение таблицы

___________________________________________________________________

Срок выполнения!Форма завершения (внедрение)!Планируемый объем     !

!                            !финансирования,       !

!                            !тыс. долларов США     !

!                            !                      !

-------------------------------------------------------------------!

!                            !  1999 г.  !  2000 г. !

-------------------------------------------------------------------!

4         !               5            !     6     !    7     !

-------------------------------------------------------------------!

Постоянно      !Научно-практические         !   10,0    !   10,0   !

!конференции, Второй конгресс!           !          !

!дерматовенерологов Казахста-!           !          !

!на (с зарубежным участием)  !           !          !

!- 2000 г.                   !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

в течение      !Организация информационного !   10,0    !   10,0   !

2002 г.      !центра                      !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

По мере        !Финансовое обеспечение      !   10,0    !   10,0   !

проведения     !                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

!                            !           !          !

-------------------------------------------------------------------!

!   30,0    !   30,0   !

-------------------------------------------------------------------!

(Специалисты: Э.Жакупова

И.Сельдемирова)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан