Об утверждении Плана мероприятий по укреплению социально-экономического положения Атырауской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 1999 года № 299

Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по укреплению социально-экономического положения Атырауской области. 

      2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 


 

        Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 25 марта 1999 г. № 299

План

мероприятий по укреплению социально-экономического

положения Атырауской области

______________________________________________________________________

№ |          Мероприятие       | Ответственные |   Форма  |   Сроки  |

п/п|                            |               |завершения|исполнения|

___|____________________________|_______________|__________|__________|

1 Рассмотреть перечень проектов,

предлагаемых к финансированию

за счет негосударственных

внешних займов и прямых

инвестиций:

строительство птицефабрики в  Аким области,  Заключение  1999 год

г. Атырау - объем инвестиций   Агентство по

1,8 млн. долларов США;         инвестициям

реконструкция цеха              то же        Заключение  1999 год

безалкогольных напитков -

объем инвестиций

0,162 млн. долларов США;

реконструкция тепличного        то же        Заключение  1999 год

комплекса - объем инвестиций

0,755 млн. долларов США

_____________________________________________________________________

2 Рассмотреть предложения по

проектам для включения в

государственную программу

инвестиций на 1999-2001 годы

за счет республиканского

бюджета:

строительство водоочистных    Аким области,  Заключение   1999 год

миниустановок в 37 населенных  Агентство по

пунктах области;               экономическому

планированию,

Минфин

дноуглубительные работы на   Аким области,  Заключение   1999 год

Урало-Каспийском морском      Агентство по

судоходном канале;            планированию,

Минтранском,

Минфин

реконструкция автодороги     Минтранском,   Выполнение  1999-2001

республиканского значения     Агентство по      работ        годы

Атырау-Уральск на участке     экономическому

Атырау-Махамбет-70 км за      планированию,

счет средств японского        Минфин

кредита

______________________________________________________________________

2. Малый бизнес

______________________________________________________________________

3 Создать Атырауский филиал      Аким области,     Решение  01.05.99г.

Республиканского фонда         Агентство по      правления

развития малого                поддержке малого  Республи-

предпринимательства            бизнеса,          канского

Республиканский   фонда раз-

фонд развития     вития мало-

малого предприни- го предпри-

мательства        нимательства

______________________________________________________________________

4 Предусмотреть в приоритетном   Республиканский    то же   01.05.99г.

порядке выделение средств на   фонд развития

развитие малого бизнеса и      малого предприни-

крестьянских хозяйств          мательства

Атырауской области из креди-

тов, предоставляемых под

государственные гарантии

______________________________________________________________________

5  Реализовать пилотный проект    Аким области,     Совместное 01.06.99г.

по созданию кредитных          Агентство по под- решение

товариществ в отраслях,        держке малого

определяемых акимом области    бизнеса, Минфин,

Нацбанк

______________________________________________________________________

6  Рассмотреть возможность        Аким области,   Совместное  31.12.99г.

реализации проектов по         Агентство по    решение

поддержке малого бизнеса       экономическому

в Атырауской области в рамках  планированию,

технической помощи             Агентство по

поддержке малого

бизнеса

______________________________________________________________________

7 Рассмотреть возможность        Аким области,   Положение  20.05.99г.

расширения видов деятель-      Министерство

ности, подлежащих              госдоходов

патентированию для

субъектов малого предприни-

мательства

______________________________________________________________________

3. Микрокредитование

______________________________________________________________________

8 Рассмотреть возможность        Общенациональ-   Программа 01.05.99г.

выделения кредитных ресурсов   ный фонд по под-

по программе микрокредито-     держке малообес-

вания до 1,0 млн. долларов     печенных граждан

США

______________________________________________________________________

9 В целях привлечения к частному Региональный    Осуществле- 01.07.99г.

предпринимательству не         фонд по         ние микро-

занятого населения в сельской  поддержке мало- кредитова-

местности выделить 300 га      обеспеченных    ния

посевных площадей и            граждан

микрокредиты на общую сумму

14 млн. тенге

______________________________________________________________________

4. Сельское и рыбное хозяйство

______________________________________________________________________

10 В целях бесперебойного обеспе- Аким области,   Обеспечение 31.12.99г.

чения водой посевных площадей  Атырауское гос- водой

выделить на 1999 г.            предприятие по

областному госпредприятию по   водному

водному хозяйству из местного  хозяйству

бюджета 62 млн. тенге, из них

до 1 апреля т.г. перечислить

11 млн. тенге

______________________________________________________________________

11 Рекомендовать Правлению Народ- Правление    Совместная  31.12.99г.

ного Банка РК рассмотреть      Народного    программа

вопрос о разработке совместно  Банка,

с акимом Атырауской области    аким

специальной программы финанси- области

рования сельскохозяйственных

товаропроизводителей и субъек-

тов и инфраструктуры села об-

ласти с учетом достигнутой

договоренности между акимом

области и банком

______________________________________________________________________

12 Оказать практическую помощь   Минсельхоз,   Совместная  01.05.99г.

Атырауской области по вопросу аким области   программа

реформирования села

_____________________________________________________________________

13 Обеспечить ежегодное          Минсельхоз,   Совместное   ежегодно

проведение дноуглубительных   аким области, предложение  в июле

работ в рыбоходном Урало-     Минтранском,  Правительст-

Каспийском канале и устье     Минфин        ву

реки Кигач на сумму не менее

80 млн. тенге

______________________________________________________________________

14 Поручить ННК "Казахойл"       ННК "Казахойл",  Совместное 01.07.99г.

проработать с участниками     аким области,    решение

консорциума "ОКІОС" вопрос о  консорциум

включении в особые условия    "ОКІОС"

договора по бурению разведоч-

ных скважин на шельфе

Каспийского моря (северная

часть) финансирование двух

действующих осетровых заводов

воспроизводственного

назначения

______________________________________________________________________

15 Оказать содействие в          Акимы г. Астаны  Совместное 01.05.99г.

выделении торговых площадей   и Атырауской      решение

для организации фирменных     области

магазинов по реализации

рыбной продукции

предприятий Атырауской

области

______________________________________________________________________

5. Здравоохранение и образование

______________________________________________________________________

16 Решить вопрос финансирования  ННК "Казахойл"    Решение  01.09.99г.

строительства школы на 420

ученических мест в п. Жана

Каратон Жылыойского района

______________________________________________________________________

17 Выделить 22 комплекта         Министерство      Решение   01.09.99г.

компьютерных классов для      здравоохранения,  Министерства

школ области                  образования и

спорта

______________________________________________________________________

18 Разработать и реализовать     то же         Утвержденная  01.05.99г.

программу по оказанию                       программа

медицинской помощи населению

сельских районов Атырауской

области на 1999-2000 годы

______________________________________________________________________

6. Энергетика и промышленность

______________________________________________________________________

19 Рассмотреть вопрос об        Агентство по    Постановление ІІІ кв.

обоснованности тарифа        регулированию   Агентства     1999 г.

транспортировки газа по      естественных

магистральным газопроводам   монополий и

ЗАО "Интергаз - Центральная  защите

Азия" в зависимости от       конкуренции,

протяженности                МЭИТ

транспортных участков

______________________________________________________________________

20 Рассмотреть вопрос об         Комитет госу-   Предложение  01.05.99г.

исключении объектов           дарственного    Правитель-

Атырауской области из         имущества и     ству

перечня газопроводов          приватизации

высокого, среднего и          Минфина,

низкого давления,             МЭИТ

передаваемых

на баланс ГП

"Энергоцентр-ЕС-Казахстан"

(постановление Правительства

от 9 октября 1997 г. № 1431)

______________________________________________________________________

21 Рассмотреть вопрос о собст-   ННК "Казахойл", Предложение 01.05.99г.

венности АО "Атырауский       МЭИТ, Минфин    Правитель-

нефтеперерабатывающий                         ству

завод" и внести предложение

в Правительство

______________________________________________________________________

22 Принять меры по погашению     Акимы        Погашение      01.12.99г.

задолженности предприятиями   областей,    задолженности

нефтяной отрасли Атырауской   Минсельхоз,

области по директивным        Минфин

поставкам нефтепродуктов

сельхозтоваропроизводителям

за период 1995-1998 годы

______________________________________________________________________

23 Рассмотреть вопрос            Минобороны      Открытие    01.05.99г.

финансирования заказа                         финансиро-

Минобороны РК АО "Шельф"                      вания

г. Атырау

___________________________________________________________________

24 Решить вопрос по структур-    Минобороны,     Совместное  01.06.99г.

ному преобразованию           Комитет госу-    решение

(сегментации) АО "Шельф"      дарственного

имущества и

приватизации

Минфина, МЭИТ

______________________________________________________________________

25 Рассмотреть возможность       Аким области,   Размещение  в течение

увеличения заказов нефте-     ТОО "Заман-     заказов-      1999г.

добывающих предприятий по     нефтемаш",      договоров

изготовлению и ремонту        ННК "Казахойл",

нефтепромыслового и другого   НКТН "КазТранс-

оборудования на Атырауском    Ойл"

машиностроительном заводе

нефтяного оборудования

______________________________________________________________________

7. Транспорт и связь

______________________________________________________________________

26 Рассмотреть возможность       Минтранском,  Совместное   15.04.99г.

дополнительного выделения     Минфин        решение

средств на реконструкцию,

ремонт и содержание дорог

республиканского значения

______________________________________________________________________

27 Погасить кредиторскую         Минфин,       Предложения  01.06.99г.

задолженность в сумме         Минтранском   по дополни-

91,4 млн. тенге за выполнен-                тельному

ные в 1998 году дорожные                    выделению

работы по республиканской                   средств

сети, в том числе по

распоряжению

Премьер-Министра РК № 120

от 19 июня 1998 г.

______________________________________________________________________

28 Определить объемы и источ-  Минфин, Агент-   Решение   01.05.99г.

ники выделения средств на   ство по чрезвы-

строительство моста через   чайным ситуа-

реку "Шолаксай" в           циям, Минтранс-

Кызылкогинском районе       ком

области

______________________________________________________________________

29 Решить вопрос собственности   Минтранском,        Решение  01.07.99г.

и включить в программу        Комитет государс-   Минтранс-

Минтранскома на 1999-2000     твенного имущест-   кома

годы реконструкцию искус-     ва и приватизации

ственной взлетно-посадочной   Минфина,

полосы Атырауского аэропорта  АО "Атырауаэропорты"

на уровне мировых стандартов

______________________________________________________________________

30 Дальнейшая модернизация       ОАО "Казахтелеком"  Програм-  31.12.99г.

междугородной и международной                     ма на

связи местной сети телекомму-                     1999 год

никации

______________________________________________________________________

31 Определить объемы работы    Министерство     Предложения   01.07.99г.

по замене физически и       культуры,        Правительству

морально устаревшего        информации и

оборудования                общественного

теле-радиопередающих        согласия, ГП

устройств в г. Атырау       "Казтелерадио"

и в районах области

______________________________________________________________________

8. Финансы и социальные вопросы

______________________________________________________________________

32 Передача Атырауской ремонтной  Минтрудсоц-  Возобновление  01.06.99г.

мастерской на баланс           защиты       работы

Алматинского протезно-ортопе-               Атырауской

дического центра и изготовле-               ремонтной

ние изделий для инвалидов                   мастерской

______________________________________________________________________

33 Рассмотреть вопрос погашения   Минтрудсоц-  Предложения    01.07.99г.

задолженности по пособиям по   защиты, аким Правительству

временной нетрудоспособнос-    области,

ти, беременности и родам, на   работодатели

погребение, рождение ребенка

в сумме 445,3 млн. тенге

______________________________________________________________________

34 Рассмотреть обоснованность     Аким области,  Предложения   01.05.99г.

формирования бюджета области   Минфин         Правительству

на 1999 год

______________________________________________________________________

35 В порядке законодательной      Аким области,  Предложения  01.05.99г.

инициативы подготовить проект  Минсельхоз,    Правительству

Закона о внесении изменений в  Минфин

Закон РК "О внесении изменений

в Указ Президента РК, имеющий

силу закона, от 24.04.95 г.

№ 2235 "О налогах и других

обязательных платежах в

бюджет" в части налога на

землю промышленности,

транспорта, связи, обороны и

иного несельскохозяйственного

назначения

______________________________________________________________________

36 Обеспечить проверку и оказать  Аким области,  Полугодовые постоянно

помощь акиму области по        Минтруд-       информации

вопросам лицензирования и      соцзащиты,

привлечения и использования    МВД

специалистов из дальнего и

ближнего зарубежья на

предприятиях области, а также

соблюдения ими паспортного

режима

______________________________________________________________________

37 Разработать региональную    Аким области,   Утвержденная  01.07.99г.

промышленную политику       МЭИТ, Минфин    программа

______________________________________________________________________

38 Провести переговоры с     Министерство       Предложения  01.07.99г.

недропользователями на    природных          Правительству

предмет усиления          ресурсов и охраны

экологической безопас-    окружающей среды,

ности проектов            Агентство по

инвестициям, аким

области

______________________________________________________________________

9. Жилищно-коммунальное хозяйство

______________________________________________________________________

39 Рассмотреть вопрос            Аким области,  Предложения   01.12.99г.

финансирования капитального   Минфин,        Правительству

ремонта дорог г. Атырау       Минтранском

______________________________________________________________________

40 Рассмотреть перевод на     Комитет по делам  Предложения   01.12.99г.

автономные источники       строительства     Правительству

отопления объектов         МЭИТ, Минфин,

бюджетных организаций      аким области

(Специалисты: Э.Жакупова

И.Сельдемирова)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан