О мерах по подготовке и проведению торжественной встречи третьего тысячелетия в Казахстане

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 1999 года № 345

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 15 февраля 1999 года № 36 U990036_ "0 подготовке и проведении торжественной встречи Казахстаном третьего тысячелетия" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Образовать Государственную комиссию по подготовке и проведению торжественной встречи третьего тысячелетия в Казахстане. 

      2. Утвердить прилагаемые: 

      состав Государственной комиссии по подготовке и проведению торжественной встречи третьего тысячелетия в Казахстане. 

      План основных мероприятий по подготовке и проведению торжественной встречи третьего тысячелетия в Казахстане на 1999 год. 

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 21 января 2000 г. N 109 P000109_ . 

      3. Акимам областей, городов Астаны и Алматы, центральным исполнительным органам образовать соответствующие комиссии по проведению торжественной встречи третьего тысячелетия в Казахстане. 

      4. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению торжественной встречи третьего тысячелетия в Казахстане осуществить за счет и в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на 1999 год соответствующим администраторам программ, ответственным за их исполнение. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 марта 1999 года № 345

Состав Государственной комиссии no подготовке и

проведению торжественной встречи третьего тысячелетия

в Казахстане

Кекилбаев Абиш              - Государственный секретарь Республики

Кекилбаевич                   Казахстан, председатель комиссии

(по согласованию)

Сарсенбаев Алтынбек         - Министр культуры, информации и

Сарсенбаевич                  общественного согласия Республики

Казахстан, заместитель председателя

Идрисов Ерлан               - первый вице-Министр иностранных

Абильфаизович                 дел Республики Казахстан, заместитель

председателя

Рябченко Олег               - Директор Департамента внутренней

Григорьевич                   политики Министерства культуры,

информации и общественного согласия

Республики Казахстан, секретарь

Члены комиссии:

Абаев Хасен                 - председатель правления Союза

Сеилханович                   художников Республики Казахстан

(по согласованию)

Алексий                     - архиепископ Алматинский и

(Кутепов А.Н.)                Семипалатинский (по согласованию)

Атрушкевич Павел            - заместитель Председателя Ассамблеи

Александрович                 народов Казахстана, ректор Казахской

государственной архитектурно-строительной

академии

Бексултанов Мади            - лидер республиканского

Казбекович                    молодежного движения "За будущее

Казахстана" (по согласованию)

Буркитбаев Серик            - Министр транспорта, коммуникаций

Минаварович                   и туризма Республики Казахстан

Васильев Валерий            - президент фирмы "Валери"

Яковлевич                     (по согласованию)

Джаксыбеков Адильбек        - аким города Астаны

Рыскельдинович

Елюбаева Жанат              - президент Комитета по встрече

Сериковна                     третьего тысячелетия (по согласованию)

Ертлесова Жаннат            - первый вице-Министр финансов

Джургалиевна                  Республики Казахстан

Жумагулов Бахытжан          - председатель Республиканской

Турсынович                    политической партии труда(по согласованию)

Козыбаев Манаш              - директор Института истории и

Кабашевич                     этнологии имени Ч. Валиханова

Кошанов Аманжол             - академик-секретарь отделения

Кошанович                     общественных и гуманитарных наук

Академии наук Республики Казахстан

(по согласованию)

Кузембаева Галина           - президент телекомпании "Гала-ТВ"

Леонидовна                    (по согласованию)

Кул-Мухаммед Мухтар         - президент корпорации "Атамура"

(по согласованию)

Кушербаев Крымбек           - Министр здравоохранения, образования

Елеуович                      и спорта Республики Казахстан

Медетбек Темирхан           - 2-секретарь правления Союза

писателей Казахстана (по согласованию)

Мусаходжаева Айман          - ректор Национальной академии музыки

Кожабековна

Мухамеджанов Бауржан        - Министр юстиции Республики Казахстан

Алимович

Назарбаева Дарига           - президент закрытого акционерного общества

Нурсултановна                 "Хабар"

Нугманов Рашид              - президент Продюсерского центра

Мусаевич                      "Рашид и Б" (по согласованию)

Ратбек кажи                 - муфтий Духовного управления

Нысанбайулы                   мусульман Казахстана (по согласованию)

Омашев Намазалы             - декан факультета журналистики Казахского

государственного национального университета

им. Аль-Фараби

Рымжанов Ораз               - председатель правления Союза

Махатович                     кинематографистов Республики Казахстан

(по согласованию)

Сагдиев Мактай              - председатель Республиканского Совета

Рамазанович                   ветеранов Казахстана (по согласованию)

Самакова Айткуль            - Министр Республики Казахстан,

Байгазиевна                   председатель Национальной комиссии по

делам семьи и женщин при Президенте Республики

Казахстан

Тауекел Сламбек             - исполнительный директор Государственного

фонда поддержки культуры и искусства

Терещенко Сергей            - исполняющий обязанности Председателя

Александрович                 партии "Отан" (по согласованию)

Храпунов Виктор             - аким города Алматы

Вячеславович

Школьник Владимир           - Министр науки и высшего образования

Сергеевич                     Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 марта 1999 года № 345

План основных мероприятий по подготовке и проведению

торжественной встречи третьего тысячелетия в Казахстане на 1999 год

Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК

от 21 января 2000 г. N 109

P000109_

.

______________________________________________________________________

№ №!Наименование мероприятий!  Форма   !Ответственные !     Сроки    !

!                        !реализации!за исполнение !   реализации !

---------------------------------------------------------------------!

1 !            2           !     3    !      4       !       5      !

---------------------------------------------------------------------!

I. Организационные мероприятия

______________________________________________________________________

1 Разработать Концепцию под-  Решение   Государственная Май 1999 года

готовки и проведения тор-  комиссии    комиссия

жественной встречи треть-

его тысячелетия в Казах-

стане

---------------------------------------------------------------------

2 Утвердить составы секций   Решение  Государственная  Апрель 1999

и планы их работы         комиссии      комиссия         года

--------------------------------------------------------------------

3 Разработать, утвердить и  Решение    Государственная Апрель 1999

разослать во все заин-    комиссии      комиссия       года

тересованные организа-

ции, средства массовой

информации символику

встречи Казахстаном тре-

тьего тысячелетия

---------------------------------------------------------------------

II. Информационно-пропагандистские мероприятия

---------------------------------------------------------------------

4  Организовать пропаганду    Приказ    Минкультинформ  Постоянно

и разъяснение положений

и задач, вытекающих из

Указа Президента Респуб-

лики Казахстан "О подго-

товке и проведении тор -

жественной встречи Ка -

захстаном третьего тыся-

челетия"

----------------------------------------------------------------------

5  Организовать выпуск поч-    Приказ   Минтранскомтур   IV квартал

товой марки, посвященной                               1999 года

торжественной встрече

Казахстаном третьего тыся-

челетия

----------------------------------------------------------------------

6  Организовать выпуск юби-   Постанов-   Нацбанк (по       IV квартал

лейной монеты, посвященной ление Сове- согласованию)     1999 года

торжественной встрече      та директо-

Казахстаном третьего тыся- ров

челетия

----------------------------------------------------------------------

7  Организовать презентацию   Приказы    Минкультинформ,  III квартал

сайта "Миллениум-Казах -              Минтранскомтур    1999 года

стан"

----------------------------------------------------------------------

8  Проработать вопрос об от-  Приказы,   Министерства и   В течение

крытии тематических сай-   решения    ведомства, аки-   года

тов во всемирной сети Ин-             мы областей,

тернет: "Астана - новая               гг. Астаны и

столица Казахстана",                  Алматы

"Заповедники Казахстана",

"Природа Казахстана", "Го-

ры и озера Казахстана",

"Археология Казахстана",

"Животный мир Казахстана"

и т.д.

----------------------------------------------------------------------

9  Провести Республиканскую   Приказы   Минтранскомтур,   III квартал

акцию "День Интернет"                Минкультинформ,   1999 года

Минздравобрспорт

----------------------------------------------------------------------

10 Организовать выпуск ил-    Приказ    Минприроды        В течение

люстративной энциклопе-                                  года

дии "Заповедные места

Казахстана"

---------------------------------------------------------------------

11 Проработать вопрос съемок Предложения Минкультинформ   II квартал

цикла документальных филь-                             1999 года

мов, посвященных торжест-

венной встрече третьего

тысячелетия в Казахстане

---------------------------------------------------------------------

12 Проработать вопрос выпус- Предложения Минкультинформ   II квартал

ка лучших музыкальных                                  1999 года

произведений композито-

ров Казахстана, народной

музыки на компакт-дисках

и их дальнейшей реализации

во всем мире

---------------------------------------------------------------------

13 Организовать выпуск кален-   Приказ  Минкультинформ   IV квартал

дарей, плакатов, буклетов                              1999 года

и другой полиграфической

продукции, посвященной тор-

жественной встрече Казах -

станом третьего тысячелетия

---------------------------------------------------------------------

14 Организовать выпуск специ-   Приказ  Минкультинформ   В течение

альной красочной книги                                  года

"Каzакhstаn-2000. State

dirесtоrу"

---------------------------------------------------------------------

III. Воспитательно-идеологическая работа

---------------------------------------------------------------------

15 Организовать показ кино-     Приказ  Минкультинформ, В течение

фильмов в рамках акции                акимы             года

"Казахстанское кино ХХ

века"

---------------------------------------------------------------------

16 Организовать выставки        Приказ  Минкультинформ, В течение

художников Казахстана,                акимы             года

посвященные торжествен-

ной встрече третьего

тысячелетия

---------------------------------------------------------------------

17 Осуществить издание се-      Приказ  Минкультинформ  В течение

рий книг "Мировая фило-                               года

софская классика на ка-

захском языке", "Казахс-

кая поэзия двадцатого

века", "Поэзия Казахста-

на на рубеже тысячелетий",

"Наука Казахстана на рубе-

же тысячелетий" и т.д.

---------------------------------------------------------------------

18 Провести Евразийский Кон- Постановление Минкультинформ   Октябрь

гресс Духовного согласия  Правительства                 1999 года

---------------------------------------------------------------------

19 Провести республиканскую    Приказ      Минкультинформ IV квартал

молодежную акцию "Лидеры                                 1999 года

ХХI века"

---------------------------------------------------------------------

20 Провести выставки дости-   Приказы,     Минэнергоиндус- В течение

жений отечественных това-  решения      торг, Минтранс-  года

ропроизводителей, научных               комтур, Минздрав-

и творческих коллективов                обрспорт, Минкульт-

в рамках мероприятий,                   информ, акимы

посвященных встрече треть-

его тысячелетия

---------------------------------------------------------------------

21 Провести семинары, круг-   Приказы      Минкультинформ,  В течение

лые столы, научно-прак -                Минэдравобрспорт    года

тические конференции на

тему "Казахстан на поро-

ге третьего тысячелетия"

---------------------------------------------------------------------

22 Организовать Фестиваль     Приказ      Минкультинформ   III квартал

народов Казахстана                                       1999 года

"В ХХI век в мире и

дружбе"

-----------------------------------------------------------------------

23 Организовать проведение    Приказ      Минэдравобрспорт В течение

научно-практических кон-                                  года

ференций "Казахстан на

пороге третьего тысяче-

летия" в системе сред-

него и профессиональ-

ного образования

-----------------------------------------------------------------------

24 Обеспечить проведение     Приказ       Минэдравобрспорт Май 1999 года

встречи Президента Рес-

публики Казахстан с ода-

ренными детьми, защиту

научных работ учащимися

"Казахстан - ХХI век"

------------------------------------------------------------------------

25 Обеспечить проведение  Постановление  Минэдравобрспорт   Декабрь

Президентской ново-   Правительства                     1999 года

годней елки "Встреча-

ем третье тысячелетие"

------------------------------------------------------------------------

26 Провести XXIII респуб-  Приказ        Минэдравобрспорт    Апрель

ликанский конкурс юных                                    1999 года

музыкантов под девизом

"Навстречу третьему тыся-

челетию"

------------------------------------------------------------------------

27 Провести республиканские  Приказ      Минэдравобрспорт  Февраль-апрель

научно-практические кон-                                   1999 года

ференции Малой академии

наук школьников под де-

визом "Нам жить в XXI ве-

ке"

-------------------------------------------------------------------------

28 Провести конкурсы твор -  Приказ      Минэдравобрспорт  В течение

ческих работ (сочинений,                                  года

плакатов, рисунков и т.д.)

учащихся общеобразователь-

ных и профессиональных

школ, колледжей "Здравст-

вуй, XXI век !"

-------------------------------------------------------------------------

29 Организовать конкурсы на-  Приказ      Минэдравобрспорт  В течение

учных работ учащихся кол-                                  года

леджей по общественным

дисциплинам на тему "Ка-

захстан на пороге третье-

го тысячелетия"

-------------------------------------------------------------------------

30 Провести в учебных заве-   Приказ      Минэдравобрспорт  В течение

дениях массовые соревно-                                    года

вания по различным видам

спорта с целью пропаганды

здорового образа жизни

под девизом "В новый век -

с отличным здоровьем!"

-------------------------------------------------------------------------

31 Провести республиканский   Приказ      Минэдравобрспорт     Ноябрь

семинар-панораму воспита-                                  1999 года

тельных систем школ "Вос-

питание гражданина треть-

его тысячелетия"

-------------------------------------------------------------------------

32 Организовать вручение па-  Приказ      Минэдравобрспорт,    Январь

мятных подарков и сувени-  решения     акимы                2000 года

ров, детям, родившимся с

31 декабря 1999 года на

1 января 2000 года

-------------------------------------------------------------------------

33 Организовать в городах,    Приказ      Минэдравобрспорт,  В течение

районах и населенных      решения       акимы                года

пунктах проведение сорев-

нований по доступным ви-

дам спорта и легкоатле-

тических кросов под де-

визом "Здоровая нация - в

XXI век "

--------------------------------------------------------------------------

34 Организовать и провести    Приказ,     Минэдравобрспорт,  31 декабря

массовые забеги 31 де-    решения       акимы              1999 года

кабря  "Из  XX века - в

XXI век"

--------------------------------------------------------------------------

35 Организовать посадки де-   Решения     Акимы областей     В течение

ревьев в рамках республи-                                    года

канской акции "Аллеи

третьего тысячелетия"

-------------------------------------------------------------------------

IV. Социально-ориентированные мероприятия

-------------------------------------------------------------------------

36 Организовать телемарафон  Постановление Минтруда, Фонд   В течение

"Навстречу эре милосер-   Правительства поддержки мало-    года

дия" для сбора средств                 обеспеченных граж

в пользу незащищенных                  дан (по согласо -

слоев населения                        ванию), Минкульт-

информ, акимы

------------------------------------------------------------------------

37.Объявить амнистию для    Указ Президен- МВД, Минюст      В течение

отдельных категорий лиц, та                                 года

осужденных за преступ-

ления, не представляющих

большой общественной

опасности

-------------------------------------------------------------------------

V. Международные мероприятия

------------------------------------------------------------------------

38 Принять участие в работе  Приказ       Минкультинформ,  Сентябрь,

книжных ярмарок в горо-                МИД              октябрь 1999

дах Москве и Франкфурт-                                  года

на-Майне

------------------------------------------------------------------------

39 (исключена)

-----------------------------------------------------------------------

40 Принять участие на      Предложение    МИД, Минкульт-   IV квартал

фестивале "Празднова-                  информ            1999 года

ние человечества" в

Коста-Рике

-----------------------------------------------------------------------

41 Принять участие в ра-   Предложение    МИД, Минкульт-   IV квартал

боте Ассамблеи моло-                   информ            1999 года

дежи в г. Вашингтоне

(США)

----------------------------------------------------------------------

42 Организовать поездки    Приказ        Минтранскомтур,   IV квартал

туристических групп в                 МИД                1999 года

места организации тор-

жественных мероприятий

по встрече третьего

тысячелетия во всем

мире

-----------------------------------------------------------------------

43 Выдвинуть столицу Рес- Предложения   МИД, аким города    III квартал

публики Казахстан го-                Астаны              1999 года

род Астану на Между-

народный конкурс "Го-

род III тысячелетия"

-----------------------------------------------------------------------

44 Организовать трансля-  Приказы      Минкультинформ,     31 декабря

цию шоу-карнавала                   Минтранскомтур      1999 года

"1 мир - 1 день -

1 вечеринка"

______________________________________________________________________

(Специалисты: Э.Жакупова

И.Сельдемирова)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан