О проведении Президентской новогодней елки

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 1999 года N 1591

Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Провести Президентскую новогоднюю елку 25 декабря 1999 года в городе Астане для детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей. 

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правительства РК от 10 декабря 1999 г. N 1902 P991902_ . 

      2. Утвердить прилагаемые: 

      1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки; 

      2) План мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки в городе Астане в 1999 году. 

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 10 декабря 1999 г. N 1902 P991902_ . 

      3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы, Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку отличников учебы, активных и одаренных детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению. 

      Командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути рекомендовать произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов. 

      4. Министерству образования и науки Республики Казахстан финансирование расходов по проведению Президентской новогодней елки осуществлять в пределах средств, предусмотренных ему на 1999 год по функциональной группе 04 "Образование". 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 22 октября 1999 года N 1591

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

Президентской новогодней елки

Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 10 декабря

1999 г. N 1902

P991902_

.

Кушербаев                   - Министр образования и науки Республики

Крымбек Елеуович              Казахстан, председатель

Джаксыбеков Адильбек        - аким города Астаны, заместитель

Рыскельдинович                председателя

Члены организационного комитета:

Аманшаев Ермек Амирханович   - заместитель заведующего - заведующий

сектором социальной сферы Отдела

регионального развития и социальной

сферы Канцелярии Премьер-Министра

Республики Казахстан

Бектурганов                 - вице-Министр культуры, информации и

Нуралы Султанович             общественного согласия Республики

Казахстан

Досаев                      - вице-Министр энергетики, индустрии и

Ерболат Аскарбекович          торговли Республики Казахстан

Жумабекова                  - и.о. Председателя Комитета среднего и

Рысты Магауияновна            профессионального образования

Министерства образования и науки

Республики Казахстан

Жамишев Болат Бидахметович  - первый вице-Министр финансов

Республики Казахстан

Етекбай                     - президент закрытого акционерного

Ербол Габдуалиевич            общества "Эйр Казахстан" (по

согласованию)

Исахов                      - вице-президент Республиканской

Орынбасар Исахович            корпорации "Телевидение и радио

Казахстана" (по согласованию)

Касеинов                    - Председатель Комитета культуры

Дюсен Корабаевич              Министерства культуры, информации

и общественного согласия Республики

Казахстан

Карибжанов Хайрат Салимович - первый вице-Министр транспорта и

коммуникаций Республики Казахстан

Отто                        - вице-Министр внутренних дел

Иван Иванович                 Республики Казахстан

Шатаев                      - первый заместитель директора

Бахыт Молдаханович            Департамента пассажирских перевозок

РГП "Казахстан темiр жолы"

(по согласованию)

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 22 октября 1999 года N 1591

План 

         мероприятий по подготовке и проведению Президентской 

            новогодней елки в городе Астане в 1999 году 

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 10 декабря 1999 г. N 1902 P991902_ . 


 

      Министерству образования и науки Республики Казахстан: 


 

      1. Осуществлять координацию всей работы по подготовке и проведению Президентской новогодней елки

декабрь

2. Организовать подбор детей - участников елки и сопровождающих из областей

до 10 декабря

3. Обеспечить комплексный профилактический медицинский осмотр участников елки и сопровождающих по приезду в город Астану

22-24 декабря

4. Организовать круглосуточное дежурство медицинских работников в местах проживания детей, сопровождение их во время передвижения по городу Астане и дежурство в местах проведения мероприятий

21-27 декабря

5. Обеспечить участие в подготовке и проведении елки работников культуры и творческих коллективов города Астаны

декабрь

Акимам областей, городов Астаны, Алматы: 


 

      1. До 10 декабря 1999 года определить вид транспорта и подать соответствующие заявки на доставку детей с указанием сроков 

      2. Обеспечить отправку детей и сопровождающих, оплату их проезда в оба конца и питание в пути, а также встречу по возвращении

20-28 декабря

Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Республиканскому государственному предприятию "Казахстан темiр жолы", закрытому акционерному обществу "Эйр Казахстан": 

      1. Разработать схему и график доставки детей - участников елки с сопровождающими от места проживания до города Астаны и обратно

до 6 декабря

2. Оказать содействие в приобретении железнодорожных и авиабилетов для участников елки и сопровождающих в оба конца

до 13 декабря

3. Назначить координаторов и всем заинтересованным министерствам и

ведомствам сообщить контактные номера телефонов

до 6 декабря

Министерству внутренних дел Республики Казахстан:

1. Организовать сопровождение групп детей работниками органов

внутренних дел на железнодорожном транспорте в пути от места проживания до

города Астаны и обратно

21-27 декабря

2. Обеспечить общественный порядок в местах проживания детей и

проведения мероприятий

21-27 декабря

3. Обеспечить сопровождение детей на транспорте при передвижении по

городу Астане работниками органов внутренних дел согласно программе

21-27 декабря

Министерству энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан:

Оказать содействие в приобретении материалов, подарков и сувениров,

необходимых для подготовки и проведения Президентской новогодней елки

до 13 декабря

Министерству культуры, информации и общественного согласия Республики

Казахстан:

Обеспечить освещение хода подготовки и проведения Президентской

новогодней елки в средствах массовой информации

декабрь

Республиканской корпорации "Радио и телевидение Республики Казахстан":

1. Организовать телесъемки всего хода Президентской новогодней елки

25 декабря

2. Оказать содействие в ходе подготовки записей фонограммы для

творческих коллективов

декабрь

Акиму города Астаны:

1. Обеспечить встречу, расселение, проживание, питание, отъезд

участников елки

21-27 декабря

2. Обепечить место проведения Президентской елки, ее установку, оформление 

                                                 к 24 декабря 

      3. Обеспечить оформление соответственно улиц города Астаны и здания

к 20 декабря

4. Разработать сценарий проведения Президентской новогодней елки, календарный план и программу пребывания детей в городе Астане

к 6 декабря

5. Изготовить пригласительные билеты, программу, пропуска, бэйджи и другую печатную продукцию 

                                                 к 13 декабря 

      6. Изготовить костюмы для артистов в соответствии со сценарием

к 13 декабря

7. Обеспечить декоративное, световое, звуковое и музыкальное

оформление места проведения праздника

к 24 декабря

8. Изготовить большой торт, организовать десертный стол для участников

елки

25 декабря

9. Приобрести и скомплектовать подарки для детей - участников елки

до 20 декабря

10. Подготовить и провести культурно-спортивную программу на весь

период пребывания детей в городе Астане

21-27 декабря

11. Обеспечить транспортное обслуживание участников елки в период их

пребывания в городе Астане

21-27 декабря

12. (исключен - N 1902 от 10.12.99 г.)

Пресс-службе Президента Республики Казахстан (по согласованию):

Составить список журналистов, освещающих ход подготовки проведения

Президентской новогодней елки

к 13 декабря

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 22 октября 1999 года N 1591

Количественный состав

участников Президентской новогодней елки

в 1999 году в городе Астане

Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК

от 10 декабря 1999 г. N 1902

P991902_

.

Всего участников - 187

в том числе:

сопровождающих   -  17

детей   - 170

--------------------------------------------------------------------------

Наименование области       !  Количество  ! Количество   ! Всего

!  детей       !сопровождающих! участников

--------------------------------------------------------------------------

Акмолинская                         10                1            11

Актюбинская                         10                1            11

Алматинская                         10                1            11

Атырауская                          10                1            11

Восточно-Казахстанская              10                1            11

Жамбылская                          10                1            11

Западно-Казахстанская               10                1            11

Карагандинская                      10                1            11

Кызылординская                      10                1            11

Костанайская                        10                1            11

Мангистауская                       10                1            11

Павлодарская                        10                1            11

Северо-Казахстанская                10                1            11

Южно-Казахстанская                  10                1            11

город Астана                        10                1            11

город Алматы                        10                1            11

Республиканские

организации                         10                1            11

Всего             170               17           187

--------------------------------------------------------------------------

(Специалисты: Умбетова А.М.,

Склярова И.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан