Об утверждении Плана мероприятий по реформированию системы государственной регистрации юридических лиц и лицензирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 мая 2002 года N 63-р

Утвердить прилагаемый План мероприятий по реформированию системы государственной регистрации юридических лиц и лицензирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. 


 

      Премьер-Министр

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 29 мая 2002 года N 63-р

План мероприятий по реформированию системы государственной

регистрации юридических лиц и лицензирования предпринимательской

деятельности в Республике Казахстан

___________________________________________________________________________

N  !           Мероприятие         !  Форма   !    Исполнитель  !   Срок

п/п!                               !завершения!                 !исполнения

___________________________________________________________________________

1 !               2               !     3    !         4       !     5

___!_______________________________!__________!_________________!__________

1.  Провести анализ общественного

мнения с целью выявления

проблем и выработки возможных

путей их решения по вопросам:

государственной регистрации                Министерство

юридических лиц;                           юстиции,

Министерство

государственных

доходов,

Агентство по

статистике

лицензирования предприниматель-            Министерство

ской деятельности                          экономики и

торговли

1.1 Подготовить к опубликованию в    Представ-                   2 квартал

средствах массовой информации    ление ма-                   2002 года

материалы по проблемным          териалов

вопросам:                        в Минис-

системы государственной          терство   Министерство

регистрации юридических лиц;     культуры, юстиции,

информа-  Министерство

ции и об- государственных

ществен-  доходов,

ного сог- Агентство по

ласия     статистике

системы лицензирования                     Министерство

предпринимательской                        экономики и

деятельности                               торговли

1.2 Обеспечить опубликование в       Публика-  Министерство      2 квартал

средствах массовой информации    ции в     культуры,         2002 года

материалов по проблемным         средствах информации и

вопросам системы государствен-   массовой  общественного

ной регистрации юридических      информа-  согласия

лиц и лицензирования предпри-    ции

нимательской деятельности

1.3 Организовать проведение          Информа-                    3 квартал

конференций с учетом анализа     ция в                       2002 года

общественного мнения, проведен-  Прави-

ного по итогам публикаций в      тельство

средствах массовой информации

по вопросам реформирования

системы:

государственной регистрации                Министерство

юридических лиц;                           юстиции,

Министерство

государственных

доходов,

Агентство по

статистике

лицензирования предприниматель-            Агентство по

ской деятельности                          регулированию

естественных

монополий,

защите конкурен-

ции и поддержке

малого бизнеса,

Министерство

экономики и

торговли

2.  Провести анализ международного   Предло-   Министерство      4 квартал

опыта лицензирования предприни-  жения в   экономики и       2002 года

мательской деятельности и        Прави-    торговли

внести предложения по его при-   тельство

менению в Республике Казахстан

3.  Подготовить предложения по       Предло-   Министерство      4 квартал

совершенствованию системы        жения в   экономики и       2002 года

лицензирования предприниматель-  Прави-    торговли (свод),

ской деятельности в Республике   тельство  государственные

Казахстан с учетом международ-             органы-лицензиары

ного и отечественного опыта,

предусматривающие:

изменения и дополнения в дейст-

вующие квалификационные требо-

вания к лицензиатам в целях

упорядочения и упрощения

процедур лицензирования;

разделение полномочий цент-

ральных и местных исполнитель-

ных органов в вопросах лицен-

зирования;

перемещение акцента лицензион-

ного контроля с наличия и

правильности оформления доку-

ментов, необходимых для ведения

деятельности, на контроль самой

деятельности лицензиата;

критерии отнесения видов

деятельности к лицензируемым;

предложения по сокращению

перечня лицензируемых видов

предпринимательской

деятельности

4.  Провести анализ международного   Инфор-    Министерство      4 квартал

опыта государственной регистра-  мация в   юстиции           2002 года

ции юридических лиц и внести     Прави-

предложения по его применению    тельство

в Республике Казахстан

5.  Разработать Программу поэтап-    Проект    Министерство      1 квартал

ного перехода к государственной  постанов- юстиции,          2003 года

регистрации юридических лиц по   ления     Агентство по

принципу "одного окна", т.е. в   Прави-    статистике,

пределах одной процедуры         тельства  Министерство

государственных

доходов

6.  Разработать проект нового        Проект    Министерство      2 квартал

Закона "О лицензировании",       Закона    экономики и       2003 года

предусматривающий в том числе:             торговли,

единый перечень лицензируемых              государственные

видов деятельности;                        органы-лицензиары

принципы лицензирования;

принципы определения квалифи-

кационных требований, которым

должен соответствовать заяви-

тель на получение лицензии и

лицензиат;

права и ответственность

лицензиара, лицензиата, заяви-

теля на получение лицензии;

стандартные положения, которые

должны содержаться в правилах

лицензирования предпринима-

тельской деятельности,

утверждаемых Правительством

7.  Внести изменения и дополнения    Проекты   Министерство      В течение

в нормативные правовые акты      норма-    экономики и       квартала

при принятии нового Закона "О    тивных    торговли,         после

лицензировании"                  правовых  государственные   принятия

актов     органы-лицензиары Закона

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Склярова И.В.,

Абрамова Т.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан