О подготовке и проведении 15-17 июля 2002 года семинара по обмену опытом работы с участием Администрации Президента Республики Казахстан и Администрации Президента Российской Федерации

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 июля 2002 года N 103-р

В целях обмена опытом работы между Администрацией Президента Республики Казахстан и Администрацией Президента Российской Федерации: 

      1. Провести 15-17 июля 2002 года в городе Алматы семинар по обмену опытом работы. 

      2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению семинара по обмену опытом работы с участием Администрации Президента Республики Казахстан и Администрации Президента Российской Федерации. 

      3. Управлению Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на проведение семинара за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2002 год по программе "Обслуживание официальных делегаций". 


 

         Премьер-Министр

Утверждено

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 13 июля 2002 года N 103-р

План мероприятий

по организации и проведению семинара по обмену

опытом работы с участием Администрации Президента

Республики Казахстан и Администрации Президента

Российской Федерации

___________________________________________________________________________

N  !  Наименование мероприятия     !   Срок    ! Ответственный исполнитель

!                               ! исполнения!

___!_______________________________!___________!___________________________

1   Подготовить проект программы и   8 июля      Отдел внутренней политики

определить состав участников                 Администрации Президента*

семинара для согласования с

Руководством

2   Обеспечить проживание участников 15-17 июля     Управление Делами

семинара                                           Президента

(по согласованию)

3   Обеспечить питание участников    15-17 июля     Управление Делами

семинара                                           Президента

(по согласованию)

4   Обеспечить транспортное обслу-   15-17 июля     Управление Делами

живание участников семинара                        Президента

(по согласованию)

5   Обеспечить чайный стол в VIP-    15, 17 июля    Управление Делами

зале аэропорта г. Алматы на 15                     Президента

человек                                         (по согласованию)

6   Обеспечить явку участников       14-15 июля   Организационно-террито-

семинара с казахстанской сто-                     риальный отдел

роны, их выезд в г. Алматы                         Администрации

Президента*

7   Подготовить и оборудовать поме-  15 июля      Отделы организационно-

щения для пленарного заседания                территориальный, внут-

и работы по секциям (государст-               ренней политики Адми-

венная символика, аудиозапись,                нистрации Президента*,

микрофоны, оргтехника, кувертки,              Управление Делами Пре-

бейджи, программы)                            зидента (по согласова-

нию), МИД

8   Организовать церемонии встречи/  15, 17 июля  МИД, аким г. Алматы

проводов в аэропорту г. Алматы

9   Обеспечить прохождение таможен-  15 июля      МИД, аким г. Алматы

ных процедур и регистрацию

участников семинара с россий-

ской стороны

10  Обеспечить размещение участни-   15 июля        Отдел внутренней

ков семинара в санатории                      политики Администрации

"Алатау", организовать их пи-                 Президента*, Управление

тание и обслуживание                            Делами Президента

(по согласованию)

11  Организовать культурную прог-    15-16 июля   Организационно-террито-

рамму                                         риальный отдел Админист-

рации Президента*, аким

г. Алматы

12  Обеспечить ведение протоколов    16-17 июля     Отдел внутренней

семинара                                      политики Администрации

Президента*

13  Проработать распределение        16 июля         Отдел внутренней

участников семинара по секциям                политики Администрации

и организовать работу секций                        Президента*

14  Проработать вопросы информа-     15-17 июля      Отдел внутренней

ционно-документационного обес-                политики Администрации

печения семинара (размножение                       Президента*

текстов докладов, подготовка

материалов к работе пленарных

заседаний и секций и др.)

15  Организовать формирование        15 июля        Отделы организационно-

подарочных наборов и их вру-                  территориальный, внутрен-

чение участникам семинара                       ней политики Админист-

рации Президента*,

Управление Делами

Президента

(по согласованию)

16  Организовать прием от имени      17 июля            аким г. Алматы

Администрации Президента

Республики Казахстан

__________________________________________________________________________

* - ответственные исполнители определены по согласованию с

Администрацией Президента Республики Казахстан.

(Специалисты: Склярова И.В.,

Пучкова О.Я.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан