Об утвреждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 200-летнего юбилея хана Кенесары

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 августа 2002 года N 127-р

Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2001 года N 1440 P011440_ "О подготовке празднования 200-летнего юбилея хана Кенесары": 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 200-летнего юбилея хана Кенесары. 

      2. Установить, что финансирование мероприятий, посвященных юбилею хана Кенесары, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах на 2002 год соответствующим государственным учреждениям - администраторам программ. 


 

      Премьер-Министр

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 23 августа 2002 года N 127-р

План

мероприятий по подготовке и проведению 200-летнего

юбилея хана Кенесары

__________________________________________________________________________

N !         Мероприятие          !   Срок     !  Ответственный

п/п!                              !исполнения  !  за исполнение

--------------------------------------------------------------------------

1 !              2               !      3     !          4

--------------------------------------------------------------------------

1   Обеспечение издания научных     ноябрь-      Министерство культуры,

трудов "История национально-    декабрь      информации и обществен-

освободительного движения       2002 г.      ного согласия,

под руководством Кенесары                    Министерство образования

Касымова" (очерки)                           и науки Республики

Казахстан, Союз писателей

Казахстана

(по согласованию)

2   Проведение международной        сентябрь     Министерство культуры,

научной конференции,            2002 г.      информации и обществен-

посвященной Кенесары                         ного согласия,

Касымову                                     Министерство образования

и науки Республики

Казахстан, Союз писателей

Казахстана

(по согласованию)

3   Проведение юбилейных            сентябрь,    Акиматы города Астаны

торжеств, посвященных 200-      октябрь      и Акмолинской области

летию со дня рождения           2002 г.

Кенесары Касымова в городах

Астане и Кокшетау

4   Освещение жизни и               2002 г.      Министерство культуры,

деятельности Кенесары           в течение    информации и обществен-

Касымова в средствах            года         ного согласия

массовой информации                          Республики Казахстан

5   Подготовка и организация        2002 г.      Акимат Акмолинской

чтений по углубленному          в течение    области, Министерство

изучению биографии и            года         образования и науки

деятельности Кенесары                        и Министерство культуры,

Касымова в учебных                           информации и обществен-

заведениях и библиотеках                     ного согласия Республики

Казахстан

6   Проведение республиканского     сентябрь     Акимат Акмолинской

айтыса акынов, посвященного     2002 г.      области

юбилею "Алашта Кенекеме ер

жетпейдi"

(Специалисты: Склярова И.В.,

Пучкова О.Я.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан