

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на 10-ом Форуме предпринимателей Казахстана от 18 сентября 2002 года**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 174-p

      Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на 10-ом Форуме предпринимателей Казахстана от 18 сентября 2002 года.

      Премьер-Министр

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 8 ноября 2002 года N 174

 **План мероприятий по реализации поручений Президента**
**Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на 10-ом Форуме**
**предпринимателей Казахстана от 18 сентября 2002 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  |        Мероприятие  | Форма
завершения  |       Исполнитель  | Срок
исполнения  |
|   1  |             2  |      3  |             4  |      5  |
| 1.  | Внести в некоторые законода-
тельные акты изменения и
дополнения, предусматривающие
совершенствование системы налогооблажения субъектов малого предпринимательства, при которой предприниматели, начиная с 1 января 2003 года, будут осуществлять свою деятельность в налоговом
режиме, позволяющем максимально вывести малый
бизнес из "тени"  | Проект
Закона  | Министерство финансов,
Министерство экономики и
бюджетного планирования,
Министерство индустрии и
торговли, Ассоциации по защите прав предпринима-
телей (по согласованию)  | Ноябрь
2002 года  |
| 2.  | Объявить с 1 января по 1
октября 2003 года мораторий на все проверки субъектов
малого предпринимательства  | Приказы
государст-
венных
органов  | Государственные органы  | Ноябрь
2002 года  |
| 3.  | Внести дополнения и изме- нения в законодательные и
иные нормативные правовые
акты, предусматривающие
упрощение государственной
регистрации и установление
принципа "одного окна",
согласно которому регист-
рация юридических лиц и
постановка на учет осуществ-
ляется в пределах одной
процедуры в срок до 10 дней  | Проекты
законода-
тельных и
иных норма-
тивных
правовых
актов  | Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Министерство индустрии и
торговли, Агентство по
статистике  | Декабрь
2002 года  |
| 4.  | Разработать и внести в
Парламент проект Закона о
легализации собственности
субъектов малого предпри-
нимательства  | Проект
Закона  | Министерство юстиции,
Министерство финансов,
Министерство индустрии и
торговли  | Декабрь
2002 года  |
| 5.  | Принять меры по оптимизации
порядка сертификации и
других разрешительных
процедур  | Проект
постанов-
ления
Прави-
тельства  | Министерство индустрии и
торговли, государственные
органы, осуществляющие
контрольно-надзорные
функции  | Декабрь
2002 года  |
| 6.  | Внести предложения по
формированию индустриальной
политики Казахстана  | Предложения
в Прави-
тельство  | Министерство индустрии и
торговли, Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство финансов  | Декабрь
2002 года  |
| 7.  | Обеспечить создание Государ-
ственного инвестиционного
фонда  | Проект
норматив-
ного
правового
акта  | Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство финансов,
Национальный Банк (по
согласованию),
Министерство индустрии и
торговли  | Декабрь
2002 года  |
| 8.  | Пересмотреть компетенцию
государственных органов в
части усиления роли местных
исполнительных органов в
развитии малого бизнеса  | Проект
норматив-
ного
правового
акта  | Государственная комиссия
по вопросам разграничения
полномочий между уровнями
государственного управ-
ления и совершенствования
межбюджетных отношений,
центральные и местные
исполнительные органы  | Декабрь
2002 года  |
| 9.  | С учетом опыта зарубежных
стран регламентировать деятельность торгово-
промышленных палат на уровне
законодательного акта  | Проект
Закона  | Министерство индустрии и
торговли, Министерство
юстиции, Министерство
финансов, Министерство экономики и бюджетного планирования  | Декабрь
2002 года  |
| 10.  | Провести работу по повышению
роли общественных организаций предпринимателей
и активизации деятельности
советов предпринимателей в
областях  | Решения
акимов  | Министерство индустрии и
торговли, акимы областей,
гг. Алматы и Астаны  | Декабрь
2002 года  |
| 11.  | Подготовить материалы к
проведению Форума предприни-
мателей в 2003 году  | Информация
в Адми-
нистрацию
Президента  | Министерство индустрии и
торговли  | Сентябрь
2003 года  |
| 12.  | Акимам областей, гг. Алматы
и Астаны, иных административно-территори-
альных единиц проводить
встречи с предпринимателями  | Круглые
столы, кон-
ференции,
семинары  | Акимы всех уровней  | Акимы
областей,
гг. Алматы
и Астаны -
ежеквар-
тально,
акимы
иных адми-
нистра-
тивно-
территори-
альных
единиц -
ежемесячно  |
| 13.  | Разработать проект Закона,
четко определяющий критерии
субъектов предпринимательства
(малый, средний и крупный, а
также микробизнес и индиви-
дуальное предпринимательство)  | Проект
Закона  | Министерство индустрии и
торговли, Министерство
юстиции, Министерство
финансов, Министерство экономики и бюджетного планирования  | Декабрь
2003 года  |
| 14.  | Определить перечень видов
деятельности, занятие которыми не допускается
субъектами малого предприни-
мательства или же в какой-
либо степени ограничивается
для них  | Проект
Закона  | Министерство индустрии и
торговли, Министерство
юстиции, Министерство
финансов, Министерство экономики и бюджетного планирования  | Декабрь
2002 года  |
| 15.  | Выработать меры, устанавли-
вающие низкие ставки банковской маржи при обслужи-
вании дешевых международных
кредитных программ для развития малого бизнеса, а
также меры по стимулированию
снижения банками второго
уровня ставок кредитования
из других источников  | Проект
норматив-
ного
правового
акта  | Национальный Банк (по
согласованию),
Министерство экономики и бюджетного планирования,
Министерство финансов  | Декабрь
2002 года  |
| 16.  | Разработать меры по облегчению процедуры подготовки пакетов финансовой
документации для получения
банковских кредитов  | Информация
в Прави-
тельство  | Национальный Банк (по
согласованию), ассоци-
ация финансистов
Казахстана (по согласо-
ванию), заинтересованные
государственные органы  | Декабрь
2002 года  |
| 17.  | Информация о фактах проведения государственными
органами проверок без
предъявления предписаний  | Отчет
Главе
государства  | Генеральная прокуратура
(по согласованию)  | Октябрь
2002 года  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан