

**О проведении Президентской новогодней елки**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 ноября 2002 года N 177-р

      1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан по проведению Президентской новогодней елки с 23 по 26 декабря 2002 года в городе Астане для одаренных детей - победителей республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, спортивных соревнований из числа отличников учебы.

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки;

      2) план мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки.

      3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку одаренных детей - победителей республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, спортивных соревнований из числа отличников учебы в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению.

      4. Рекомендовать акимам областей, городов Астаны, Алматы командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов.

      5. Финансирование расходов на проведение Президентской новогодней елки осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2002 соответствующим государственным учреждениям-администраторам программ, ответственным за их исполнение.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 19 ноября 2002 года N 177-р

 **Состав**
**организационного комитета по подготовке и проведению**
**Президентской новогодней елки**

Беркимбаева                   -   Министр образования и науки

Шамша Копбаевна                   Республики Казахстан, председатель

  Токсеитов                     -   вице-Министр финансов Республики

Рахимберген Курмангалиевич        Казахстан, заместитель

                                  председателя

  Джаксыбеков                   -   аким города Астаны, заместитель

Адильбек Рыскельдинович           председателя

                  Члены организационного комитета:

Жумагулов                     -   заведующий Отделом социально-

Бакытжан Турсынович               культурного развития Канцелярии

                                  Премьер-Министра Республики

                                  Казахстан

Доскалиев                     -   Министр здравоохранения Республики

Жаксылык Акмурзаевич              Казахстан

Джакупов                      -   первый вице-Министр транспорта и

Хабиболла Кабенович               коммуникаций Республики Казахстан

Рябченко                      -   первый вице-Министр культуры,

Олег Григорьевич                  информации и общественного

                                  согласия Республики Казахстан

Оразбаков                     -   вице-Министр индустрии и торговли

Галым Избасарович                 Республики Казахстан

Отто                          -   вице-Министр внутренних дел

Иван Иванович                     Республики Казахстан

Тауекелов                     -   вице-президент Республиканской

Сламбек Тлеугабылович             корпорации "Телевидение и радио

                                  Казахстана" (по согласованию)

  Караев Жаумбай Амантурлиевич  -   директор департамента среднего

                                  общего образования Министерства

                                  образования и науки Республики

                                  Казахстан

Садвакасов Хаким Жакиевич     -   начальник департамента

                                  образования города Астаны

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 19 ноября 2002 года N 177-р

 **План**
**мероприятий по подготовке и проведению**
**Президентской новогодней елки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

N  !        Мероприятия          !  Сроки    !  Ответственные

   !                             !исполнения !

-------------------------------------------------------------------

1.  Организовать подбор детей-     До 9       Министерство

    участников Президентской       декабря    образования и науки

    новогодней елки (далее - дети)            Республики Казахстан,

    и сопровождающих                          Министерство здраво-

                                              охранения Республики

                                              Казахстан

                                               2.  Определить вид транспорта      До 5       Акимы областей и

    и направить в Министерство     декабря    городов Алматы,

    образования и науки                       Астаны, Министерство

    Республики Казахстан график               образования и науки

    заезда и отъезда детей                    Республики Казахстан

3.  Обеспечить отправку детей      20-26      Акимы областей и

    и сопровождающих, оплату их    декабря    городов Алматы,

    проезда в оба конца и питание             Астаны

    в пути, а также встречу по

    возвращению

4.  Обеспечить проезд детей и      До 15      Министерство

    сопровождающих в специально    декабря    транспорта и

    оборудованных вагонах,                    коммуникаций

    разработать схему проезда                 Республики Казахстан

    от места проживания до

    города Астаны и обратно

5.  Назначить координаторов        До 1       Министерство

    организации перевозки детей    декабря    транспорта и

    в Министерстве транспорта                 коммуникаций

    и коммуникаций Республики                 Республики Казахстан

    Казахстан и его под-

    ведомственных организациях

    на местах, сообщить их

    контактные номера телефонов

    всем заинтересованным

    министерствам и их струк-

    турным подразделениям

6.  Организовать сопровождение     20-26      Министерство

    детей работниками органов      декабря    внутренних дел

    внутренних дел и здраво-                  Республики Казахстан,

    охранения на железнодорожном              Министерство

    транспорте в пути от места                здравоохранения

    проживания до города Астаны               Республики Казахстан

    и обратно

7.  Обеспечить общественный        20-26      Министерство

    порядок в местах проживания    декабря    внутренних дел

    детей и проведения                        Республики Казахстан

    мероприятий, а также

    сопровождение их при

    передвижении по городу

    Астане работниками органов

    внутренних дел

8.  Приобрести и скомплектовать    До 9       Министерство

    подарки для детей              декабря    образования и науки

                                              Республики Казахстан,

                                              аким города Астаны

9.  Обеспечить участие в           декабрь    Министерство

    подготовке и проведении                   культуры, информации

    Президентской новогодней                  и общественного

    елки работников культуры и                согласия Республики

    творческих коллективов                    Казахстан, аким

    города Астаны                             г. Астаны

10. Обеспечить освещение хода      декабрь    Министерство

    подготовки и проведения                   культуры, информации

    Президентской новогодней                  и общественного

    елки в средствах массовой                 согласия Республики

    информации                                Казахстан

11. Организовать телевизионные     25 декабря Республиканская

    съемки Президентской                      корпорация

    новогодней елки                           "Телевидение и радио

                                              Казахстана"

                                              (по согласованию)

12. Оказать содействие в записи    декабрь    Республиканская

    необходимых фонограмм в ходе              корпорация

    подготовки к проведению                   "Телевидение и радио

    Президентской новогодней                  Казахстана"

    елки                                      (по согласованию)

13. Обеспечить встречу,            21-26      Аким города Астаны

    расселение, проживание,        декабря

    питание, проведение культурно-

    массовых и спортивных

    мероприятий, отъезд участников

    Президентской новогодней елки

14. Обеспечить место проведения    До 20      Аким города Астаны

    Президентской новогодней       декабря

    елки, ее установку, а также

    оформление соответствующих

    улиц города Астаны

15. Разработать сценарий           До 1       Министерство

    проведения Президентской       декабря    образования и науки

    новогодней елки                           Республики Казахстан,

                                              Аким города Астаны

16. Разработать календарный        До 1       Министерство

    план и программу пребывания    декабря    образования и науки

    детей в городе Астане                     Республики Казахстан,

                                              Аким города Астаны

17. Обеспечить изготовление        До 10      Министерство

    пригласительных билетов,       декабря    образования и науки

    программ, пропусков,                      Республики Казахстан,

    бэйджей и другой печатной                 Аким города Астаны

    продукции

18. Обеспечить изготовление        До 10      Министерство

    костюмов для артистов в        декабря    образования и науки

    соответствии со сценарием                 Республики Казахстан,

                                              Аким города Астаны

19. Обеспечить декоративное,       До 20      Аким города Астаны

    световое, звуковое и           декабря

    музыкальное оформление

    места проведения праздника

20. Обеспечить изготовление        24 декабря Аким города Астаны

    новогоднего торта,

    организацию десертного

    стола для участников

21. Обеспечить комплексный         15-25      Министерство

    профилактический медицинский   декабря    здравоохранения

    осмотр детей-участников                   Республики Казахстан,

    Президентской новогодней                  Аким города Астаны

    елки на местах и в городе

    Астане, организовать кругло-

    суточное дежурство

    медицинских работников

    в местах проживания детей

    и проведения мероприятия

22. Определить список работников   До 15      Пресс-служба

    средств массовой информации,   декабря    Президента РК

    освещающих ход подготовки                 (по согласованию)

    и проведения Президентской

    новогодней елки

-------------------------------------------------------------------

Приложение

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 19 ноября 2002 года N 177-р

 **Количественный состав**
**участников Президентской новогодней елки**

                                      Всего участников - 235

                                      в том числе:

                                      детей - 200

                                      сопровождающих - 35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование области
города, организации  | Количество
детей  | Количество
сопровождающих,
в том числе
медработников  | Всего
участников  |
| Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Кызылординская
Костанайская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Астана
Алматы
Республиканские организации
Всего  |    10
   10
   15
   10
   15
   15
   10
   10
   10
   15
   10
   10
   10
   20
   10
   10
   10

    200  |       2
      2
      2
      2
      2
      2
      2
      2
      2
      2
      2
      2
      2
      3
      2
      2
      2

       35  |      12
     12
     17
     12
     17
     17
     12
     12
     12
     17
     12
     12
     12
     23
     12
     12
     12

      235  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан