О проведении Президентской новогодней елки

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 ноября 2002 года N 177-р

1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан по проведению Президентской новогодней елки с 23 по 26 декабря 2002 года в городе Астане для одаренных детей - победителей республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, спортивных соревнований из числа отличников учебы.

2. Утвердить прилагаемые: 

      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки; 

      2) план мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки.

3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку одаренных детей - победителей республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, спортивных соревнований из числа отличников учебы в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению.

4. Рекомендовать акимам областей, городов Астаны, Алматы командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов.

5. Финансирование расходов на проведение Президентской новогодней елки осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2002 соответствующим государственным учреждениям-администраторам программ, ответственным за их исполнение.

Премьер-Министр

Утвержден                 

распоряжением Премьер-Министра      

Республики Казахстан           

от 19 ноября 2002 года N 177-р

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Президентской новогодней елки

Беркимбаева                   -   Министр образования и науки 

Шамша Копбаевна                   Республики Казахстан, председатель 

 

  Токсеитов                     -   вице-Министр финансов Республики 

Рахимберген Курмангалиевич        Казахстан, заместитель 

                                  председателя 

 

  Джаксыбеков                   -   аким города Астаны, заместитель 

Адильбек Рыскельдинович           председателя

Члены организационного комитета:

Жумагулов                     -   заведующий Отделом социально- 

Бакытжан Турсынович               культурного развития Канцелярии 

                                  Премьер-Министра Республики 

                                  Казахстан

Доскалиев                     -   Министр здравоохранения Республики 

Жаксылык Акмурзаевич              Казахстан

Джакупов                      -   первый вице-Министр транспорта и 

Хабиболла Кабенович               коммуникаций Республики Казахстан

Рябченко                      -   первый вице-Министр культуры, 

Олег Григорьевич                  информации и общественного 

                                  согласия Республики Казахстан

Оразбаков                     -   вице-Министр индустрии и торговли 

Галым Избасарович                 Республики Казахстан

Отто                          -   вице-Министр внутренних дел 

Иван Иванович                     Республики Казахстан

Тауекелов                     -   вице-президент Республиканской 

Сламбек Тлеугабылович             корпорации "Телевидение и радио 

                                  Казахстана" (по согласованию) 

 

  Караев Жаумбай Амантурлиевич  -   директор департамента среднего 

                                  общего образования Министерства 

                                  образования и науки Республики 

                                  Казахстан

Садвакасов Хаким Жакиевич     -   начальник департамента 

                                  образования города Астаны

Утвержден              

распоряжением Премьер-Министра  

Республики Казахстан       

от 19 ноября 2002 года N 177-р

План 

мероприятий по подготовке и проведению 

                Президентской новогодней елки

_____________________________________________________________ 

N  !        Мероприятия          !  Сроки    !  Ответственные 

   !                             !исполнения ! 

------------------------------------------------------------------- 

1.  Организовать подбор детей-     До 9       Министерство 

    участников Президентской       декабря    образования и науки 

    новогодней елки (далее - дети)            Республики Казахстан, 

    и сопровождающих                          Министерство здраво- 

                                              охранения Республики 

                                              Казахстан 

 

                                               2.  Определить вид транспорта      До 5       Акимы областей и 

    и направить в Министерство     декабря    городов Алматы, 

    образования и науки                       Астаны, Министерство 

    Республики Казахстан график               образования и науки 

    заезда и отъезда детей                    Республики Казахстан

3.  Обеспечить отправку детей      20-26      Акимы областей и 

    и сопровождающих, оплату их    декабря    городов Алматы, 

    проезда в оба конца и питание             Астаны 

    в пути, а также встречу по 

    возвращению

4.  Обеспечить проезд детей и      До 15      Министерство 

    сопровождающих в специально    декабря    транспорта и 

    оборудованных вагонах,                    коммуникаций 

    разработать схему проезда                 Республики Казахстан 

    от места проживания до 

    города Астаны и обратно

5.  Назначить координаторов        До 1       Министерство 

    организации перевозки детей    декабря    транспорта и 

    в Министерстве транспорта                 коммуникаций 

    и коммуникаций Республики                 Республики Казахстан 

    Казахстан и его под- 

    ведомственных организациях 

    на местах, сообщить их 

    контактные номера телефонов 

    всем заинтересованным 

    министерствам и их струк- 

    турным подразделениям

6.  Организовать сопровождение     20-26      Министерство 

    детей работниками органов      декабря    внутренних дел 

    внутренних дел и здраво-                  Республики Казахстан, 

    охранения на железнодорожном              Министерство 

    транспорте в пути от места                здравоохранения 

    проживания до города Астаны               Республики Казахстан 

    и обратно

7.  Обеспечить общественный        20-26      Министерство 

    порядок в местах проживания    декабря    внутренних дел  

    детей и проведения                        Республики Казахстан 

    мероприятий, а также 

    сопровождение их при 

    передвижении по городу 

    Астане работниками органов 

    внутренних дел

8.  Приобрести и скомплектовать    До 9       Министерство 

    подарки для детей              декабря    образования и науки 

                                              Республики Казахстан, 

                                              аким города Астаны

9.  Обеспечить участие в           декабрь    Министерство       

    подготовке и проведении                   культуры, информации 

    Президентской новогодней                  и общественного 

    елки работников культуры и                согласия Республики 

    творческих коллективов                    Казахстан, аким 

    города Астаны                             г. Астаны

10. Обеспечить освещение хода      декабрь    Министерство 

    подготовки и проведения                   культуры, информации 

    Президентской новогодней                  и общественного 

    елки в средствах массовой                 согласия Республики 

    информации                                Казахстан

11. Организовать телевизионные     25 декабря Республиканская 

    съемки Президентской                      корпорация 

    новогодней елки                           "Телевидение и радио 

                                              Казахстана" 

                                              (по согласованию)

12. Оказать содействие в записи    декабрь    Республиканская 

    необходимых фонограмм в ходе              корпорация 

    подготовки к проведению                   "Телевидение и радио 

    Президентской новогодней                  Казахстана" 

    елки                                      (по согласованию)

13. Обеспечить встречу,            21-26      Аким города Астаны 

    расселение, проживание,        декабря    

    питание, проведение культурно- 

    массовых и спортивных 

    мероприятий, отъезд участников 

    Президентской новогодней елки

14. Обеспечить место проведения    До 20      Аким города Астаны 

    Президентской новогодней       декабря 

    елки, ее установку, а также 

    оформление соответствующих 

    улиц города Астаны

15. Разработать сценарий           До 1       Министерство 

    проведения Президентской       декабря    образования и науки 

    новогодней елки                           Республики Казахстан, 

                                              Аким города Астаны

16. Разработать календарный        До 1       Министерство 

    план и программу пребывания    декабря    образования и науки 

    детей в городе Астане                     Республики Казахстан, 

                                              Аким города Астаны

17. Обеспечить изготовление        До 10      Министерство 

    пригласительных билетов,       декабря    образования и науки 

    программ, пропусков,                      Республики Казахстан, 

    бэйджей и другой печатной                 Аким города Астаны 

    продукции

18. Обеспечить изготовление        До 10      Министерство 

    костюмов для артистов в        декабря    образования и науки 

    соответствии со сценарием                 Республики Казахстан, 

                                              Аким города Астаны

19. Обеспечить декоративное,       До 20      Аким города Астаны 

    световое, звуковое и           декабря    

    музыкальное оформление 

    места проведения праздника

20. Обеспечить изготовление        24 декабря Аким города Астаны 

    новогоднего торта, 

    организацию десертного 

    стола для участников

21. Обеспечить комплексный         15-25      Министерство 

    профилактический медицинский   декабря    здравоохранения 

    осмотр детей-участников                   Республики Казахстан, 

    Президентской новогодней                  Аким города Астаны 

    елки на местах и в городе 

    Астане, организовать кругло- 

    суточное дежурство 

    медицинских работников 

    в местах проживания детей 

    и проведения мероприятия

22. Определить список работников   До 15      Пресс-служба 

    средств массовой информации,   декабря    Президента РК 

    освещающих ход подготовки                 (по согласованию) 

    и проведения Президентской 

    новогодней елки

-------------------------------------------------------------------

Приложение             

к распоряжению Премьер-Министра  

Республики Казахстан         

от 19 ноября 2002 года N 177-р

Количественный состав 

участников Президентской новогодней елки

Всего участников - 235 

                                      в том числе: 

                                      детей - 200 

                                      сопровождающих - 35

| Наименование области города, организации | Количество детей | Количество сопровождающих, в том числе медработников | Всего участников |
| --- | --- | --- | --- |
| Акмолинская Актюбинская Алматинская Атырауская Восточно-Казахстанская Жамбылская Западно-Казахстанская Карагандинская Кызылординская Костанайская Мангистауская Павлодарская Северо-Казахстанская Южно-Казахстанская Астана Алматы Республиканские организации Всего | 10 10 15 10 15 15 10 10 10 15 10 10 10 20 10 10 10 200 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 35 | 12 12 17 12 17 17 12 12 12 17 12 12 12 23 12 12 12 235 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан