О подготовке и проведении Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области
транзитных перевозок 28-29 августа 2003 года в городе Алматы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 мая 2003 года N 98-р

В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок 28-29 августа 2003 года в городе Алматы:

1. Провести 28-29 августа 2003 года в городе Алматы Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок (далее - Конференция).

2. Утвердить прилагаемые: 

      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению Конференции; 

      2) План мероприятий по подготовке и проведению Конференции (далее - План).

3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

Премьер-Министр

Утвержден                  

распоряжением Премьер-Министра       

Республики Казахстан             

от 23 мая 2003 года N 98

Состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению 

Международной конференции министров развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, 

стран-доноров и представителей международных учреждений, 

занимающихся вопросами финансирования и развития, 

по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок 

28-29 августа 2003 года в городе Алматы

Масимов Карим Кажимканович  - Заместитель Премьер-Министра 

                              Республики Казахстан, председатель 

 

  Нагманов Кажмурат Ибраевич  - Министр транспорта и коммуникаций 

                              Республики Казахстан, заместитель 

                              председателя 

 

  Абусеитов Кайрат Хуатович   - первый вице-министр иностранных дел 

                              Республики Казахстан, заместитель 

                              председателя 

 

  Утембаев Ержан Абулхаирович - заместитель Руководителя Администрации 

                              Президента Республики Казахстан 

                              (по согласованию) 

 

  Даримбетов Байдалы Нуртаевич- заместитель Управляющего делами 

                              Президента Республики Казахстан 

                              (по согласованию) 

 

  Есенбаев Мажит Тулеубекович - Министр индустрии и торговли 

                              Республики Казахстан 

 

  Какимжанов                  - Министр финансов Республики Казахстан 

Зейнулла Халидоллович

Келимбетов Кайрат Нематович - Министр экономики и бюджетного 

                              планирования Республики Казахстан 

 

  Кул-Мухаммед                  Министр культуры, информации и 

Мухтар Абрарулы               общественного согласия Республики 

                              Казахстан 

 

  Сулейменов                  - Министр внутренних дел Республики 

Каирбек Шошанович             Казахстан 

 

  Джакупов Кабибулла Кабенович- первый вице-министр транспорта и 

                              коммуникаций Республики Казахстан 

 

  Исингарин                   - председатель Ассоциации национальных 

Нигматжан Кабатаевич          экспедиторов Казахстана 

                              (по согласованию)

Мутанов                     - первый вице-министр образования и 

Галымкаир Мутанович           науки Республики Казахстан

Сапарбаев                   - председатель Агентства таможенного 

Бердыбек Машбекович           контроля Республики Казахстан

Храпунов                    - аким города Алматы 

Виктор Вячеславович

Курганбаева                 - заместитель директора Казахстанского 

Гульмира Аманжоловна          института стратегических исследований 

                              при Президенте Республики Казахстан 

                              (по согласованию) 

 

  Чиналиев                    - заместитель заведующего Отделом 

Газиз Коршабекович            производственной сферы и 

                              инфраструктуры Канцелярии Премьер- 

                              Министра Республики Казахстан

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан     

от 23 мая 2003 года N 98

План 

мероприятий по подготовке и проведению 

Международной конференции министров развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, развивающихся стран транзита, 

стран-доноров и представителей международных учреждений, 

занимающихся вопросами финансирования и развития, 

по вопросу сотрудничества в области транзитных перевозок 

28-29 августа 2003 года в городе Алматы

____________________________________________________________________ 

 N !      Мероприятие         !   Срок     !   Ответственные 

п/п!                          ! исполнения !   за исполнение 

-------------------------------------------------------------------- 

 1. Создать вспомогательные     апрель       Министерство транспорта 

    органы Организационного     2003 года    и коммуникаций 

    комитета: Секретариат и                  Республики Казахстан, 

    Рабочий комитет                          Министерство иностран- 

                                             ных дел Республики 

                                             Казахстан 

 

   2. Определить состав           май-июль     Министерство транспорта 

    официальной казахстанской   2003 года    и коммуникаций 

    делегации на Конференции                 Республики Казахстан, 

    и других участников от                   Министерство 

    Казахстана                               иностранных дел 

                                             Республики Казахстан 

 

   3. Обеспечить оформление       июль-август  акимат города Алматы 

    города по маршрутам         2003 года 

    следования делегаций и 

    участников Конференции 

 

   4. Организовать бронирование   июль-август  Управление делами 

    гостиничных номеров,        2003 года    Президента Республики 

    принять необходимые меры                 Казахстан 

    по размещению и                          (по согласованию), 

    обслуживанию членов                      Министерство транспорта 

    официальных делегаций                    и коммуникаций 

    Конференции и                            Республики Казахстан, 

    сопровождающих их лиц                    акимат города Алматы 

 

   5. Обеспечить оперативное      июль-август  Агентство таможенного 

    таможенное оформление       2003 года    контроля Республики 

    при ввозе и вывозе                       Казахстан, Министерство 

    оборудования,                            транспорта и коммуни- 

    информационных материалов                каций Республики 

    ООН, необходимых для                     Казахстан 

    проведения Конференции 

 

   6. Обеспечить транспортное     август       Управление делами 

    обслуживание гостей и       2003 года    Президента Республики 

    участников Конференции                   Казахстан 

                                             (по согласованию), 

                                             акимат города Алматы, 

                                             Министерство транспор- 

                                             та и коммуникаций 

                                             Республики Казахстан 

 

   7. Разработать совместно       май          Министерство транспорта 

    с Секретариатом ООН         2003 года    и коммуникаций 

    программу Конференции                    Республики Казахстан, 

                                             Министерство 

                                             иностранных дел 

                                             Республики Казахстан 

 

   8. Направить приглашения       июнь         Министерство транспорта 

    гостям и участникам         2003 года    и коммуникаций 

    Конференции                              Республики Казахстан, 

                                             Министерство 

                                             иностранных дел 

                                             Республики Казахстан  

 

   9. Обеспечить встречи и        август       Министерство транспорта 

    проводы глав официальных    2003 года    и коммуникаций 

    делегаций и гостей                       Республики Казахстан, 

    Конференции в аэропорту                  Министерство иностран- 

    города Алматы                            ных дел Республики 

                                             Казахстан, акимат 

                                             города Алматы 

 

  10. Обеспечить визовую          июнь-август  Министерство 

    поддержку гостям и          2003 года    иностранных дел 

    участникам Конференции                   Республики Казахстан 

 

  11. Обеспечить подготовку       август       Министерство транспорта 

    и оформление залов,         2003 года    и коммуникаций 

    условия для синхронного                  Республики Казахстан, 

    перевода и визуального                   Министерство 

    сопровождения выступлений                иностранных дел 

    участников Конференции                   Республики Казахстан 

 

  12. Создать условия для         август       Министерство транспорта 

    работы Секретариата ООН,    2003 года    и коммуникаций 

    техническое обеспечение                  Республики Казахстан 

    работы конференции, 

    подготовить раздаточный 

    материал 

 

  13. Обеспечить медицинское      август       Акимат города Алматы 

    обслуживание гостей и       2003 года 

    участников Конференции 

 

  14. Обеспечить безопасность     28-29        Министерство внутренних 

    членов официальных          августа      дел Республики 

    делегаций Конференции       2003 года    Казахстан, акимат 

    в местах проживания и                    города Алматы 

    посещения, а также 

    сопровождение 

    автомашинами 

    Департамента дорожной 

    полиции по маршрутам 

    следования, порядок в 

    местах проведения 

    Конференции 

 

  15. Организовать двусторонние   28-29        Министерство транспорта 

    и многосторонние встречи    августа      и коммуникаций 

    между участниками           2003 года    Республики Казахстан, 

    Конференции                              Министерство 

                                             иностранных дел 

                                             Республики Казахстан, 

                                             заинтересованные 

                                             министерства и 

                                             ведомства  

 

  16. Организовать официальный    28-29        Министерство транспорта 

    прием для гостей и          августа      и коммуникаций 

    участников Конференции      2003 года    Республики Казахстан 

    от имени Правительства 

    Республики Казахстан 

 

  17. Подготовить культурную      июнь-июль    Министерство культуры, 

    программу для участников    2003 года    информации и общест- 

    Конференции                              венного согласия 

                                             Республики Казахстан, 

                                             Министерство 

                                             транспорта и коммуни- 

                                             каций Республики 

                                             Казахстан, акимат 

                                             города Алматы

2. Информационное обеспечение Конференции 

 

18. Подготовить информационные  май          Министерство 

    и видеоматериалы о          2003 года    иностранных дел 

    Казахстане для Секретариата              Республики Казахстан, 

    ООН                                      Министерство культуры, 

                                             информации и 

                                             общественного согласия 

                                             Республики Казахстан, 

                                             Телерадиокомплекс 

                                             Президента Республики 

                                             Казахстан 

                                             (по согласованию) 

 

  19. Подготовить перечень        июнь-июль    Министерство транспорта 

    инвестиционных проектов     2003 года    и коммуникаций 

    в области транспорта                     Республики Казахстан, 

    и коммуникаций и издать                  Министерство индустрии 

    информационно-справочные                 и торговли Республики 

    материалы о стратегии                    Казахстан, 

    транзитной политики                      Министерство 

    Казахстана                               иностранных дел 

                                             Республики Казахстан 

 

  20. Обеспечить освещение в      июнь-        Министерство культуры, 

    средствах массовой          сентябрь     информации и 

    информации хода подготовки, 2003 года    общественного согласия 

    проведения и итогов                      Республики Казахстан, 

    Конференции                              Министерство 

                                             транспорта и 

                                             коммуникаций 

                                             Республики Казахстан 

 

  21. Подготовить и организовать  28-29        Пресс-служба Премьер- 

    пресс-конференции по итогам августа      Министра Республики 

    Конференции                 2003 года    Казахстан, 

                                             Министерство культуры, 

                                             информации и 

                                             общественного согласия 

                                             Республики Казахстан, 

                                             Министерство 

                                             иностранных дел 

                                             Республики Казахстан, 

                                             Министерство 

                                             транспорта и 

                                             коммуникаций 

                                             Республики Казахстан

3. Проекты выступлений на Конференции 

 

22. Подготовить проект          15 июля       Пресс-служба 

    обращения Президента        2003 года     Президента Республики 

    Республики Казахстан                      Казахстан 

    Назарбаева Н.А. к                         (по согласованию), 

    участникам Конференции                    Министерство 

                                              транспорта и 

                                              коммуникаций 

                                              Республики 

                                              Казахстан 

 

  23. Подготовить проекты         15 июля       Пресс-служба Премьер- 

    выступлений:                2003 года     Министра Республики 

    Премьер-Министра                          Казахстан, 

    Республики Казахстан                      Министерство 

                                              транспорта и 

                                              коммуникаций 

                                              Республики Казахстан 

 

      Министра транспорта и                     Министерство 

    коммуникаций Республики                   транспорта и 

    Казахстан                                 коммуникаций 

                                              Республики Казахстан 

 

  24. Подготовить проекты         апрель-       Министерство 

    итоговых документов         август        транспорта и 

    совместно с Секретариатом   2003 года     коммуникаций 

    ООН                                       Республики Казахстан, 

                                              Министерство 

                                              иностранных дел 

                                              Республики Казахстан

4. Подготовка и проведение Международной выставки 

     "Транзит-Транс-Казахстан-2003" в рамках Конференции

25. Привлечь к участию          апрель-       Министерство 

    в работе выставки           август        транспорта и 

    крупные отечественные       2003 года     коммуникаций 

    и зарубежные компании,                    Республики Казахстан, 

    а также транспортные                      акимат города Алматы, 

    предприятия,                              акционерное общество 

    заинтересованные                          "Атакент" 

    объединения, ассоциации,                  (по согласованию) 

    союзы юридических лиц 

    Республики Казахстан, 

    осуществляющие свою 

    деятельность на рынке 

    транспортно- 

    коммуникационных услуг 

 

                  5. Отчет по итогам Конференции

26. Подготовить отчет в         сентябрь      Министерство 

    Правительство Республики    2003 года     транспорта и 

    Казахстан по итогам                       коммуникаций 

    Конференции                               Республики Казахстан, 

                                              Министерство 

                                              иностранных дел 

                                              Республики Казахстан 

 

  27. Обеспечить издание          сентябрь-     Министерство 

    сборника по итогам          октябрь       транспорта и 

    Конференции на казахском,   2003 года     коммуникаций 

    русском и английском                      Республики Казахстан, 

    языках                                    Министерство 

                                              иностранных дел 

                                              Республики Казахстан 

--------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан