О подготовке и проведении семнадцатого заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Содружества Независимых Государств 14-17 июля 2003 года в городе Алматы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 июля 2003 года N 141-p

В целях обеспечения мероприятий по подготовке и проведению семнадцатого заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Содружества Независимых Государств (далее - заседание МГС по ЧС) с 14 по 17 июля 2003 года в городе Алматы.

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению заседания МГС по ЧС с 14 по 17 июля 2003 года в городе Алматы (далее - План).

2. Соответствующим центральным исполнительным органам, акимам Алматинской области и города Алматы обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить средства на проживание участников заседания МГС по ЧС в сумме 2670000 (два миллиона шестьсот семьдесят тысяч) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2003 год по программе "Представительские затраты".

4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-Министр

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан     

от 9 июля 2003 года N 141

План 

     мероприятий по подготовке и проведению заседания МГС по ЧС 

                (город Алматы, 14-17 июля 2003 года)

------------------------------------------------------------------- 

N  |       Мероприятия        |  Сроки   |      Ответственные 

п/п|                          |исполнения|       исполнители 

------------------------------------------------------------------- 

1.  Изготовление флагов        до 13 июля  Агентство Республики 

    стран-участников заседания  2003 года  Казахстан по чрезвы- 

    МГС по ЧС и печатной                   чайным ситуациям 

    продукции (бейджей, 

    спецпропусков на 

    автомобили, кувертные 

    карты)

2.  Приобретение сувениров     до 13 июля  Агентство Республики 

    и памятных подарков для     2003 года  Казахстан по чрезвы- 

    участников заседания МГС               чайным ситуациям 

    по ЧС

3.  Подготовка проекта         до 13 июля  Агентство Республики 

    выступления от имени        2003 года  Казахстан по чрезвы- 

    Правительства Республики               чайным ситуациям 

    Казахстан на данном 

    заседании

4.  Оборудование помещения       14 июля   Агентство Республики 

    для проведения заседания    2003 года  Казахстан по чрезвычай- 

    МГС по ЧС и техническое                ным ситуациям, акимат 

    оформление зала (связь,                города Алматы 

    информатика, фото, видео)

5.  Организация встреч и         14 и 18   Агентство Республики 

    проводов участников           июля     Казахстан по чрезвы- 

    заседания МГС по ЧС в       2003 года  чайным ситуациям 

    аэропорту города Алматы 

    (VIP-зал, чайный стол)

6.  Организация размещения,      14 июля   Агентство Республики 

    питания и транспортное      2003 года  Казахстан по чрезвычай- 

    обслуживание участников                ным ситуациям 

    заседания МГС по ЧС в 

    гостинице "Достык"

7.  Организация кофе-брейков,    14-17     Агентство Республики 

    официального приема и         июля     Казахстан по чрезвычай- 

    музыкального сопровождения  2003 года  ным ситуациям

8.  Организация ознакомитель-    14-17     Агентство Республики 

    ной программы, включая        июля     Казахстан по чрезвычай- 

    посещение селевого экспе-   2003 года  ным ситуациям, акимы 

    римента на Чемолганском                Алматинской области и 

    полигоне Алматинской                   города Алматы 

    области и церемонии 

    открытия первого слета 

    спасателей у подножья горы 

    "Хан Тенгри", а также 

    организация и проведение 

    культурных мероприятий 

    (осмотр достопримечатель- 

    ностей города Алматы и 

    Алматинской области)

9.  Обеспечение безопасности     14-17     Министерство внутренних 

    участников заседания МГС      июля     дел Республики Казах- 

    по ЧС                       2003 года  стан, Агентство Респуб- 

                                           лики Казахстан по чрез- 

                                           вычайным ситуациям

10. Организация работы с         14-17     Агентство Республики 

    представителями средств       июля     Казахстан по чрезвычай- 

    массовой информации (СМИ)   2003 года  ным ситуациям, Минис- 

    и освещение работы                     терство культуры, 

    заседания МГС по ЧС в СМИ              информации и обществен- 

                                           ного согласия Республики 

                                           Казахстан

11. Оказание содействия в        14-17     акимы Алматинской 

    проведении заседания МГС      июля     области и города Алматы 

    по ЧС и проводимых в его    2003 года 

    рамках мероприятиях 

-------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан