О проведении Президентской новогодней елки

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 ноября 2003 года N 288-p

1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан по проведению Президентской новогодней елки 23-26 декабря 2003 года в городе Астане для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений из числа отличников учебы.

2. Утвердить прилагаемые: 

      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки; 

      2) план мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки.

3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений из числа отличников учебы в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению.

4. Рекомендовать акимам областей, города Алматы командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов.

5. Финансирование расходов на проведение Президентской новогодней елки осуществляется в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на 2003 год администраторам программ, ответственным за их исполнение.

Премьер-Министр

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан     

от 21 ноября 2003 года N 288

Состав 

организационного комитета по подготовке и 

проведению Президентской новогодней елки

Кулекеев                  - Министр образования и науки 

Жаксыбек Абдрахметович      Республики Казахстан, председатель

Досмуханбетов             - аким города Астаны, заместитель 

Темирхан Мынайдарович       председателя

Члены организационного комитета

Жумагулов                 - заведующий Отделом социально- 

Бакытжан Турсынович         культурного развития Канцелярии 

                            Премьер-Министра Республики Казахстан

Доскалиев                 - Министр здравоохранения Республики 

Жаксылык Акмурзаевич         Казахстан

Касеинов                  - Министр культуры Республики Казахстан 

Дуйсен Курабаевич

Рябченко                  - первый вице-министр информации 

Олег Григорьевич            Республики Казахстан

Отто                      - первый вице-министр внутренних дел 

Иван Иванович               Республики Казахстан

Кошанов                   - вице-министр транспорта и коммуникаций 

Ерлан Жаканович             Республики Казахстан

Салиев                    - заместитель председателя правления 

Серик Джакуппович           закрытого акционерного общества 

                            "Республиканская телерадиокорпорация 

                            "Казахстан" (по согласованию)

Ирсалиев                  - и.о. директора Департамента среднего 

Серик Азтаевич              общего образования Министерства 

                            образования и науки Республики Казахстан

Рахимжанов                - начальник департамента образования 

Амирхан Муратбекович        города Астаны

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан     

от 21 ноября 2003 года N 288

План 

             мероприятий по подготовке и проведению 

                 Президентской новогодней елки

------------------------------------------------------------------- 

N   !        Мероприятия        !  Сроки   !    Ответственные 

п/п !                           !исполнения! 

------------------------------------------------------------------- 

1.   Организовать подбор детей-   До 10     Министерство образова- 

     участников Президентской     декабря   ния и науки Республики 

     новогодней елки (далее -               Казахстан, Министерство 

     дети) и сопровождающих                 здравоохранения Респуб- 

                                            лики Казахстан

2.   Определить вид транспорта и  До 12     Акимы областей и горо- 

     направить в Министерство     декабря   дов Алматы, Астаны, 

     образования и науки                    Министерство образова- 

     Республики Казахстан график            ния и науки Республики 

     заезда и отъезда детей                 Казахстан

3.   Обеспечить отправку детей и  21-27     Акимы областей и 

     сопровождающих, оплату их    декабря   города Алматы 

     проезда в оба конца и 

     питание в пути, а также 

     встречу по возвращению

4.   Обеспечить проезд детей и    До 15     Министерство транспорта 

     сопровождающих в отдельных   декабря   и коммуникаций Респуб- 

     вагонах, разработать схему             лики Казахстан 

     проезда от места проживания 

     до города Астаны и обратно

5.   Назначить координаторов      До 1      Министерство транспорта 

     организации перевозки        декабря   и коммуникаций Респуб- 

     детей в Министерстве                   лики Казахстан 

     транспорта и коммуникаций 

     Республики Казахстан и его 

     подведомственных организа- 

     циях на местах, сообщить 

     их контактные номера 

     телефонов всем заинтересо- 

     ванным министерствам и их 

     структурным подразделениям

6.   Организовать сопровождение   21-27     Министерство внутренних 

     детей работниками органов    декабря   дел Республики Казах- 

     внутренних дел и здравоохра-           стан, Министерство 

     нения на железнодорожном               здравоохранения Респуб- 

     транспорте в пути от места             лики Казахстан 

     проживания до города Астаны 

     и обратно

7.   Обеспечить встречу, рассе-   21-27     Аким города Астаны 

     ление, проживание, питание,  декабря 

     проведение культурно-массо- 

     вых и спортивных мероприя- 

     тий, отъезд участников 

     Президентской новогодней 

     елки

8.   Обеспечить общественный      21-27     Министерство внутренних 

     порядок в местах проживания  декабря   дел Республики Казах- 

     детей и проведения меро-               стан 

     приятий, а также сопровож- 

     дение их при передвижении 

     по городу Астане работни- 

     ками органов внутренних дел

9.   Приобрести и скомплектовать  До 12     Министерство образова- 

     подарки для детей            декабря   ния и науки Республики 

                                            Казахстан, аким города 

                                            Астаны

10.  Обеспечить участие в подго-  декабрь   Аким города Астаны, 

     товке и проведении Прези-              Министерство культуры 

     дентской новогодней елки               Республики Казахстан 

     работников культуры и 

     творческих коллективов 

     города Астаны

11.  Обеспечить освещение хода    декабрь   Министерство информации 

     подготовки и проведения                Республики Казахстан 

     Президентской новогодней 

     елки в средствах массовой 

     информации

12.  Организовать телевизионные   25        Республиканская корпо- 

     съемки Президентской         декабря   рация "Телевидение и 

     новогодней елки                        радио Казахстана" (по 

                                            согласованию)

13.  Оказать содействие в записи  декабрь   Республиканская корпо- 

     необходимых фонограмм в                рация "Телевидение и 

     ходе подготовки и проведе-             радио Казахстана" (по 

     ния Президентской новогод-             согласованию) 

     ней елки

14.  Разработать сценарий         До 1      Министерство образова- 

     проведения Президентской     декабря   ния и науки Республики 

     новогодней елки                        Казахстан, аким города 

                                            Астаны

15.  Разработать календарный      До 1      Министерство образова- 

     план и программу пребывания  декабря   ния и науки Республики 

     детей в городе Астане                  Казахстан, аким города 

                                            Астаны

16.  Обеспечить изготовление      До 10     Министерство образова- 

     пригласительных билетов,     декабря   ния и науки Республики 

     программ, пропусков,                   Казахстан, аким города 

     бэйджей и другой печатной              Астаны 

     продукции

17.  Обеспечить изготовление      До 10     Министерство образова- 

     костюмов для артистов в      декабря   ния и науки Республики 

     соответствии со сценарием              Казахстан, аким города 

                                            Астаны

18.  Обеспечить декоративное,     До 20     Аким города Астаны 

     световое, звуковое и         декабря 

     музыкальное оформление 

     места проведения праздника

19.  Обеспечить изготовление      24        Аким города Астаны 

     новогоднего торта, органи-   декабря 

     зацию десертного стола для 

     участников

20.  Обеспечить комплексный       15-25     Министерство 

     профилактический медицин-    декабря   здравоохранения 

     ский осмотр детей-участ-               Республики Казахстан, 

     ников Президентской                    аким города Астаны 

     новогодней елки на местах 

     и в городе Астане, органи- 

     зовать круглосуточное 

     дежурство медицинских 

     работников в местах прожи- 

     вания детей и проведения 

     мероприятия

21.  Определить список работни-   До 15     Пресс-служба Президента 

     ков средств массовой         декабря   Республики Казахстан 

     информации, освещающих ход             (по согласованию) 

     подготовки и проведения 

     Президентской новогодней 

     елки 

-------------------------------------------------------------------

Приложение          

к распоряжению Премьер-Министра 

Республики Казахстан     

от 21 ноября 2003 года N 288

Количественный состав 

            участников Президентской новогодней елки

------------------------------------------------------------------- 

     Наименования      !Количество!   Количество    !    Всего 

  областей, городов,   !  детей   ! сопровождающих, !  участников 

     организаций       !          !   в том числе   ! 

                       !          !   медработников ! 

------------------------------------------------------------------- 

Акмолинская                10               2              12 

Актюбинская                10               2              12 

Алматинская                15               2              17 

Атырауская                 10               2              12 

Восточно-Казахстанская     15               2              17 

Жамбылская                 15               2              17 

Западно-Казахстанская      10               2              12 

Карагандинская             15               2              17 

Кызылординская             10               2              12 

Костанайская               10               2              12 

Мангистауская              10               2              12 

Павлодарская               10               2              12 

Северо-Казахстанская       10               2              12 

Южно-Казахстанская         20               3              23 

Астана                     10               2              12 

Алматы                     10               2              12 

Республиканские            10               2              12 

учреждения 

------------------------------------------------------------------- 

Всего                  200             35            235 

-------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан