Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 мая 2004 года N 129-р

В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" 4-6 мая 2004 года в городе Алматы (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам, акимам Алматинской области и города Алматы, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Хозяйственному управлению Парламента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на проведение встречи парламентариев государств-членов Организации "Центрально-Азиатское Сотрудничество" за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 001 "Обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан".

4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден 

                                                      распоряжением Премьер-Министра 

                                                            Республики Казахстан 

                                                          от 4 мая 2004 года N 129

План 

              мероприятий по подготовке и проведению встречи 

               парламентариев государств-членов Организации 

                   "Центрально-азиатское сотрудничество" 

                    4-6 мая 2004 года в городе Алматы

_______________________________________________________________________ 

 N !         Мероприятия       !  Сроки   !Ответственные исполнители  ! 

п/п!                           !исполнения!                           ! 

----------------------------------------------------------------------! 

 1 !              2            !     3    !             4             ! 

----------------------------------------------------------------------!  

 1  Организация встреч и        до 4 мая   ХОЗУ Парламента (по 

    проводов официальных        2004 года  согласованию), Министерство 

    делегаций (1+11),                      иностранных дел, аким 

    сопровождающих лиц (до 10              Алматинской области, аким 

    человек), а также чайного              города Алматы, Служба охраны 

    стола через VIP-зал                    Президента Республики 

    аэропорта города Алматы                Казахстан (по согласованию), 

                                           Республиканская гвардия (по 

                                           согласованию), Пограничная 

                                           служба Комитета национальной 

                                           безопасности (по согласованию), 

                                           Агентство таможенного контроля 

 

       2  Оформление аэропорта        к 4 мая    аким города Алматы, Министерство 

    города Алматы флагами и     2004 года  иностранных дел  

    траспарантами 

 

       3  Обеспечение пролета         4-6 мая    Министерство транспорта и 

    специальных самолетов,      2004 года  коммуникаций, Комитет 

    осуществляющих перевозки               национальной безопасности 

    делегаций Кыргызской                   (по согласованию), 

    Республики, Республики                 Министерство обороны, 

    Таджикистан и Республики               Министерство иностранных дел 

    Узбекистан над территорией 

    Республики Казахстан

4   Обеспечение стоянки,         4-6 мая   Министерство транспорта и 

    обслуживания и заправки      2004 года коммуникаций 

    специальных самолетов, 

    осуществляющих перевозки 

    делегаций Кыргызской 

    Республики, Республики 

    Таджикистан и Республики 

    Узбекистан

5  Организация питания и        4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по 

    транспортное обслуживание    2004 года согласованию) 

    членов делегаций

6  Сопровождение автомобилями   4-6 мая   Министерство внутренних дел, 

    дорожной полиции Республики  2004 года Служба охраны Президента 

    Казахстан по маршрутам                 Республики Казахстан (по  

    следования                             согласованию), Комитет 

                                           национальной безопасности 

                                           (по согласованию)

7  Обеспечение безопасности     4-6 мая   Служба охраны Президента 

    охраняемых лиц и делегаций   2004 года Республики Казахстан (по 

    в аэропорту, по маршрутам              согласованию), Министерство 

    следования в местах                    внутренних дел, Комитет 

    проведения мероприятий и               национальной безопасности 

    проживания (по программе)              (по согласованию)

8  Медицинское обслуживание     4-6 мая   Министерство 

    членов официальных           2004 года здравоохранения, аким 

    делегаций                              города Алматы, 

                                           ХОЗУ Парламента (по 

                                           согласованию)

9  Организация размещения глав  4-6 мая   ХОЗУ Парламента 

    делегаций, членов делегаций, 2004 года (по согласованию) 

    сопровождающих лиц, прессы и 

    охраны в гостиницах и гостевых 

    резиденциях г. Алматы

10 Оборудование помещений для   4-6 мая   ХОЗУ Парламента 

    организации встречи          2004 года (по согласованию), 

    парламентариев государств-             Министерство 

    членов Организации                     иностранных дел 

    "Центрально-Азиатское 

    Сотрудничество" (оснащение 

    оргтехникой, телефонной 

    связью, канцтоварами и т.д.), 

    техническое оформление зала 

    (государственные флаги, 

    настольные таблички и флажки, 

    цветы, микрофоны)

11 Изготовление бэйджей для     к 4 мая   ХОЗУ Парламента 

    членов делегаций,            2004 года Республики Казахстан (по 

    сопровождающих лиц, прессы             согласованию), Министерство 

    и охраны                               иностранных дел 

                                           Республики Казахстан, Служба 

                                           охраны Президента Республики 

                                           Казахстан (по согласованию)

12 Проведение пресс-конференции 4-6 мая   Пресс-служба Парламента 

    с участием парламентариев    2004 года (по согласованию), 

    государств-членов Организации          Министерство информации 

    "Центрально-Азиатское 

    Сотрудничество", освещение в 

    СМИ (приглашения, пулы и т.д.), 

    общие фотосъемки

13 Организация официального     4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по 

    приема от имени Парламента   2004 года согласованию), Министерство 

    Республики Казахстан:                  культуры, Министерство 

    1) для глав делегаций                  информации, аким города 

    (определение и оформление              Алматы, аким Алматинской  

    места проведения приема,               области, Министерство 

    рассадка, согласование квот            иностранных дел 

    для делегаций, подготовка 

    меню, концертная программа); 

    2) для сопровождающих лиц; 

    3) для СМИ

14 Организация культурной       4-6 мая   Министерство культуры, 

    программы для глав и членов  2004 года Министерство информации, 

    официальной делегации                  ХОЗУ Парламента (по 

                                           согласованию), аким города 

                                           Алматы, аким Алматинской 

                                           области, Министерство 

                                           иностранных дел

15 Приобретение подарочных      до 4 мая  ХОЗУ Парламента (по 

    наборов для глав делегаций,  2004 года согласованию) 

    а также изготовление 

    программ и другой печатной 

    продукции

16 Обеспечение средствами       4-6 мая   ХОЗУ Парламента (по 

    сотовой связи сотрудников    2004 года согласованию) 

    Министерства иностранных 

    дел Республики Казахстан, 

    закрепленных за делегациями 

________________________________________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан