О подготовке и проведении международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 июня 2004 года N 167-р

В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" в городе Астане с 18 по 19 июня 2004 года:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам, акиму города Астаны, а также иным государственным органам (по согласованию) и заинтересованным организациям Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан средства на проживание участников международного форума "Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации" в сумме 2418840 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 006 "Представительские затраты".

4. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан в установленном законодательством порядке оплатить изготовление необходимых печатных изданий в сумме 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2004 год по программе 001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области индустрии и торговли".

5. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден 

                                                      распоряжением Премьер-Министра 

                                                            Республики Казахстан 

                                                        от 5 июня 2004 года N 167

План мероприятий 

по подготовке и проведению международного форума 

"Евразийская интеграция: тенденции современного 

развития и вызовы глобализации"

____________________________________________________________________ 

 N |          Мероприятия       |   Сроки  |        Исполнители 

п/п|                            |исполнения| 

___|____________________________|__________|________________________ 

 1 |                2           |     3    |              4 

___|____________________________|__________|________________________ 

1.  Подготовка доклада Главы       7 июня   Министерство иностранных 

    государства                  2004 года  дел, Казахстанский 

                                            институт стратегических 

                                            исследований при 

                                            Президенте Республики 

                                            Казахстан (по 

                                            согласованию)

2.  Согласование состава           7 июня   Министерство индустрии 

    участников форума            2004 года  и торговли, 

                                            Министерство иностранных 

                                            дел

3.  Подготовка программы и         7 июня   Министерство индустрии 

    порядка ведения форума, в    2004 года  и торговли, Министерство 

    том числе сценария                      экономики и бюджетного 

    работы секций                           планирования, 

                                            Министерство иностранных 

                                            дел, Министерство 

                                            культуры, Министерство 

                                            внутренних дел

4.  Подготовка итогового           7 июня   Казахстанский институт 

    документа мероприятия -      2004 года  стратегических 

    резолюции форума                        исследований при 

                                            Президенте Республики 

                                            Казахстан (по 

                                            согласованию)

5.  Подготовка печатных            7 июня   Министерство индустрии 

    изданий и раздаточных        2004 года  и торговли 

    материалов

6.  Бронирование гостиничных       7 июня   Министерство индустрии 

    номеров для участников       2004 года  и торговли, аким города 

    форума                                  Астаны

7.  Проведение информационного    с 7 июня  Министерство информации, 

    освещения в республике       2004 года  Министерство иностранных 

    и за рубежом                            дел

8.  Транспортное обслуживание   17-20 июня  Министерство индустрии 

    участников форума            2004 года  и торговли, Управление 

                                            делами Президента 

                                            Республики Казахстан 

                                            (по согласованию), 

                                            аким города Астаны

9.  Встреча и проводы           17-20 июня  Министерство индустрии 

    участников форума в          2004 года  и торговли, Управление 

    аэропорту города Астаны                 делами Президента 

                                            Республики Казахстан 

                                            (по согласованию), 

                                            аким города Астаны

10. Оформление и оснащение      16-19 июня  Министерство образования 

    соответствующим              2004 года  и науки, Евразийский 

    оборудованием                           национальный 

    конференц-зала и других                 университет им. Л.Н. 

    необходимых помещений                   Гумилева (по 

    Евразийского национального              согласованию), аким 

    университета                            города Астаны 

    им. Л.Н.Гумилева

11. Организация официального      19 июня   Министерство индустрии 

    приема и концертной          2004 года  и торговли, аким города 

    Программы в честь                       Астаны 

    участников форума от 

    имени Министра индустрии 

    и торговли

12. Организация культурной      17-19 июня  Министерство индустрии 

    программы для участников     2004 года  и торговли, аким города 

    форума (посещение центра                Астаны 

    "Байтерек", развлекательного 

    центра "Думан" и другое)

13. Обеспечение безопасности    17-19 июня  Министерство внутренних 

    участников форума в местах   2004 года  дел 

    проживания и проведения 

    форума, регистрация 

    иностранных граждан в 

    гостиницах города Астаны, 

    а также сопровождение 

    машинами дорожной полиции 

    Республики Казахстан по 

    маршрутам следования 

____________________________________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан