

**Об утверждении медиа-плана информационного сопровождения Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 июля 2004 года N 191-р

      В целях обеспечения эффективной разъяснительной работы и пропаганды Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388:

      1. Утвердить прилагаемый медиа-план информационного сопровождения Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.

      2. Министерствам, акимам областей, городов Астаны и Алматы и организациям (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных медиа-планом.

      3. Контроль за исполнением медиа-плана возложить на Министерство информации Республики Казахстан

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 2 июля 2004 года N 191

 **Медиа-план информационного сопровождения Государственной Программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы**

      Настоящий медиа-план предполагает развернутые публикации, теле- и радиосюжеты, информационные сообщения, выступления, интервью, отклики, отзывы, брифинги членов Правительства Республики Казахстан, руководителей, сотрудников государственных органов и банков по пропаганде и разъяснению Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы (далее - Госпрограмма).

      Цели:

      1. Широкомасштабная пропаганда Госпрограммы среди населения республики.

      2. Содействие ускоренному развитию жилищного строительства и в целом эффективному развитию рынка строительной индустрии Казахстана.

      3. Комплексное решение вопросов развития жилищного строительства, обеспечивающих доступность жилья широким слоям населения.

      4. Формирование позитивного общественного мнения в отношении политики Главы государства по улучшению условий жизни казахстанцев.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !  Мероприятие   !   Тематика  !   СМИ   ! Ответственные! Сроки

--------------------------------------------------------------------

 1 !       2        !      3      !    4    !       5      !   6

--------------------------------------------------------------------                  **Организационные мероприятия**

1.  Создать базу     База данных               МИТ РК,      Июль-

    данных по        концентрирует             Мининформ    август

    вопросам         позитивные                РК           2004

    Госпрограммы     материалы о                            года

                     ходе реализа-

                     ции всех

                     направлений

                     Госпрограммы

                     для последую-

                     щего целевого

                     использования

                     в информацион-

                     ной работе

                     (материалы и

                     видеодайджесты)

2.  Организовать     Определение     Респуб-   Мининформ    В тече-

    систему взаимо-  четких устано-  ликан-    РК, МИТ      ние

    действия центр-  вок, нацелен-   ские и    РК, МЭБП     2004

    альных и местных ных на обеспе-  регио-    РК, МФ РК,   года

    государственных  чение скоорди-  нальные   акимы

    органов со сред- нированной      СМИ,      областей,

    ствами массовой  информационной  выполняю- городов

    информации для   политики по     щие гос-  Астаны и

    оперативного     освещению хода  заказ     Алматы,

    размещения       реализации                банки

    информационных,  Госпрограммы              второго

    справочных и                               уровня (по

    других методи-                             согласо-

    ческих материа-                            ванию)

    лов по основным

    вопросам Гос-

    программы

3.  Организовать     Обеспечение     Регио-    Мининформ,   В тече-

    систему оказа-   целостной и     нальные   акимы        ние

    ния методичес-   скоординиро-    СМИ,      областей,    2004

    кой помощи       ванной инфор-   выполняю- городов      года

    региональным     мационной       щие гос-  Астаны и

    СМИ, на постоян- политики по     заказ     Алматы

    ной основе       освещению

                     хода реализации

                     Госпрограммы

  4.  Обеспечить от-   Cоздание        ЗАО       Мин-         В тече-

    крытие и выход   целостной сис-  "Агент-   информ       ние

    в республикан-   темы информа-   ство      РК           2004

    ских и регио-    ционного со-    "Хабар",               года

    нальных СМИ,     провождения     РТРК

    выполняющих      Госпрограммы    "Казах-

    госзаказ, спе-   путем постоян-  стан" и

    циальных рубрик, ных целевых     другие

    циклов передач,  публикаций,     респуб-

    посвященных      телерадио-      ликан-

    пропаганде и     сюжетов, ин-    ские и

    разъяснению Гос- формационных    регио-

    программы        сообщений,      нальные

                     выступлений,    СМИ,

                     интервью,       выпол-

                     откликов и      няющие

                     отзывов,        гос-

                     трансляции      заказ

                     имиджевых

                     аудио- и

                     видеороликов

 5. Обеспечить       Оказание        Респуб-   МИТ РК,      В тече-

    открытие пос-    консультатив-   ликанские МФ РК,       ние

    тоянной специа-  ной помощи      СМИ, вы-  Мин-         2004

    лизированной     населению по    полняющие информ       года

    рубрики по       вопросам прио-  госзаказ  РК

    принципу         бретения кре-

    "Вопрос-ответ"   дита, строи-

                     тельства жилья

                     разработчиками

                     Госпрограммы

**Специальные проекты**

 6. Открыть          Широкомасштаб-  Интернет  МИТ РК       Июль

    специализирован- ная разъясни-                          2004

    ный WEB-сайт,    тельная работа                         года

    посвященный      по ключевым

    вопросам хода    положениям

    реализации       жилищной

    Государственной  программы

    программы

 7. Обеспечить       Формирование    Респуб-   Мин-         Июль-

    производство и   позитивного     ликан-    информ,      декабрь

    размещение имид- общественного   ские и    МИТ РК       2004

    жевых аудио- и   мнения по       регио-                 года

    видеороликов     вопросам Гос-   нальные

                     программы       СМИ,

                                     выполняю-

                                     щие гос-

                                     заказ

 8. Проведение       Пропаганда      ЗАО       Мининформ    Август

    дебатов по       основных        "Агент-   РК, МИТ      2004

    реализации       положений       ство      РК, МЭБП     года

    Госпрограммы     Госпрограммы    "Хабар"   РК, МФ РК

                     среди широкого  (передача

                     круга общест-   "Город

                     венности        будущего"-

                                     "Азамат"),

                                     РТРК

                                     "Казахстан"

                                     (передача

                                     "Бар мен

                                     жок.")

 9. Производство     Широкая         Билборды, МИТ РК,      В тече-

    специализиро-    пропагнада      лайт-     акимы        ние

    ванной рекламы   среди населения боксы,    областей,    2004

    социальной       республики      плакаты,  городов      года

    направленности   Государственной брошюры,  Астаны и

                     программы, фор- буклеты   Алматы,

                     мирование пози-           банки

                     тивного общест-           второго

                     венного мнения            уровня

                     в отношении               (по сог-

                     политики Главы            ласованию)

                     государства

**Информационная работа**

  10. Сформировать и   Подготовка и              МИТ РК,      Июнь

    утвердить сов-   распростране-             Мининформ    2004

    местным приказом ние информа-              РК, МЭБП РК, года

    группу экспер-   ционных мате-             МФ РК,

    тов-представи-   риалов в рес-             Нацбанк РК

    телей государст- публиканских              (по согла-

    венных органов,  и региональных            сованию),

    ответственных за СМИ, выполняю-            ЗАО "Казах-

    регулярное пред- щих госзаказ,             станская

    ставление мате-  материалов о              ипотечная

    риалов в респуб- ходе реализа-             компания"

    ликанские СМИ    ции Госпрог-              (по согла-

    по указанной     раммы; дове-              сованию),

    тематике         дение объек-              банки

                     тивной и опе-             второго

                     ративной ин-              уровня (по

                     формации                  согласова-

                     широким слоям             нию)

                     населения по

                     основным поло-

                     жениям Гос-

                     программы,

                     деятельности

                     государства

                     по обеспечению

                     доступности

                     жилья

11. Интервью с       О приоритетных  Газета    МИТ РК,      Июль

    Заместителем     задачах и       "Казах-   Мининформ    2004

    Премьер-Министра перспективах    станская  РК           года

    Республики       Госпрограммы    правда"

    Казахстан

    Мынбаевым С.М.

12. Выступление      О роли государ- ЗАО       МИТ РК,      Июль

    Министра         дарства в обес- "Агент-   Мининформ    2004

    индустрии и      печении населе- ство      РК           года

    торговли         ния доступным   "Хабар"

    Республики       жильем          (передача

    Казахстан                        "Гость

    Джаксыбекова                     Программы")

    А.Р.

13. Проведение       Информирование  ЗАО       МИТ РК,      Июль

    "круглого стола" общественности  "Агент-   МЭБП РК,     2004

    по актуальным    о перспективах  ство      МФ РК,       года

    вопросам реали-  Госпрограммы и  "Хабар",  банки

    зации Гос-       ожидаемых       РТРК      второго

    программы        результатах     "Казах-   уровня

                                     стан",    (по согла-

                                     ОАО "Каз- сованию)

                                     информ",

                                     газеты

                                     "Казах-

                                     станская

                                     правда",

                                     "Егемен

                                     Казакстан"

                                     и другие

                                     республи-

                                     канские

                                     СМИ, выпол-

                                     няющие

                                     госзаказ

14. Пресс-конферен-  Государствен-   ЗАО       МИТ РК,      Июль

    ция разработчи-  ная программа   "Агент-   МЭБП РК,     2004

    ков Госпрограм-  развития        ство      МФ РК        года

    мы - руководите- жилищного       "Хабар",

    лей министерств  строительства   РТРК

    экономики и бюд- в Республике    "Казахстан"

    жетного планиро- Казахстан -     и другие

    вания, индустрии одно из прио-   СМИ, выпол-

    и торговли,      ритетных        няющие гос-

    финансов         направлений     заказ

                     стратегии

                     развития

                     Казахстана до

                     2030 года

15. Выступление      Стимулирование  ЗАО       Мининформ    Август

    Министра эконо-  предложений     "Агент-   РК, МЭБП     2004

    мики и бюджет-   строительства   ство      РК, МИТ      года

    ного планирова-  жилья.          "Хабар"   РК

    ния Республики   Механизмы       (передача

    Казахстан        Госпрограммы,   "Бетпе-

    Келимбетова      направленные    бет")

    К.Н.             на снижение

                     стоимости 1 кв.

    Выступления      метра жилья     РТРК

    председателя и                   "Казах-

    заместителей                     стан",

    председателя                     ТОО "Рахат

    Комитета по                      ТВ", ТОО

    делам строи-                     "Эра-ТВ"

    тельства Минис-

    терства индуст-

    рии и торговли

    Республики

    Казахстан

      Интервью вице-                   Газета

    министра                         "Экспресс К"

    индустрии и

    торговли

    Республики

    Казахстан

16. Выступления,     Развитие        ЗАО       Мининформ    Июль-

    интервью акима   индивидуаль-    "Агент-   РК, акимы    август

    города Алматы    ного жилищного  ство      городов      2004

    Храпунова В.В.,  строительства   "Хабар",  Астаны и     года

    акима города                     РТРК      Алматы

    Астаны Шукеева                   "Казах-

    У.Е.                             стан",

                                     газеты

                                     "Казах-

                                     станская

                                     правда",

                                     "Новое

                                     поколе-

                                     ние" и

                                     другие

                                     СМИ,

                                     выпол-

                                     няющие

                                     госзаказ

17. Выступления,     Использование   Газеты    Мининформ    Июль-

    интервью:        в жилищном      "Казах-   РК, МИТ      август

    главных архитек- строительстве   станская  РК, акимы    2004

    торов городов    прогрессивных   правда",  городов      года

    Астаны и Алматы; технологий,     "Егемен   Астаны и

    представителей   современных     Казах-    Алматы

    Министерства     архитектурно-   стан",

    индустрии и      строительных    "Новое

    торговли         и градо-        поколе-

    Республики       строительных    ние" и

    Казахстан        решений,        другие

                     экологических,  СМИ,

                     современных по  выполняю-

                     дизайну видов   щие гос-

                     продукции и     заказ

                     материалов

18. Выступления,     О приемлемых    ЗАО       Мининформ    Июль-

    интервью: вице-  условиях сис-   "Агент-   РК, МЭБП     сентябрь

    министров эконо- темы ипотечного ство      РК, МФ РК,   2004

    мики и бюджет-   кредитования и  "Хабар"   ЗАО "Казах-  года

    ного планирова-  жилстройсбере-  (передача станская

    ния, финансов;   жений, способ-  "Жетi     ипотечная

    председателя     ствующих даль-  кун"),    компания"

    правления ЗАО    нейшему разви-  РТРК      (по согла-

    "Казахстанская   тию индивиду-   "Казах-   сованию),

    ипотечная        ального жилищ-  стан"     руководи-

    компания"        ного строи-     (пере-    тели бан-

    Сагындыковой М;  тельства        дача      ков второго

    руководителей                    "Мез-     уровня (по

    банков второго                   гiл"),    согласова-

    уровня, подпи-                   газеты    нию)

    савших Меморан-                  "Егемен

    дум о сотрудни-                  Казакстан",

    честве по реа-                   "Казахстан-

    лизации Гос-                     ская правда",

    программы                        "Жас

                                     алаш",

                                     "Мегапо-

                                     лис",

                                     "Извес-

                                     тия-Казах-

                                     стан",

                                     "Аргу-

                                     менты и

                                     факты" в

                                     Казах-

                                     стане" и

                                     другие

                                     СМИ,

                                     выполняю-

                                     щие гос-

                                     заказ

  19. Выступления,     Строительство   ЗАО       Мининформ    Август-

    интервью:        недорогого      "Агент-   РК, МИТ      декабрь

    представителей   жилья за счет   ство      РК, МФ РК,   2004

    акиматов; пред-  привлечения     "Хабар",  акиматы      года

    ставителей Коми- инвестиций      РТРК      областей,

    тета по под-     частного        "Казах-   городов

    держке малого    капитала        стан",    Астаны и

    бизнеса Минис-                   ОАО "Каз- Алматы,

    терства индуст-                  информ",  руководи-

    рии и торговли                   газеты    тели банков

    Республики                       "Казах-   второго

    Казахстан;                       станская  уровня (по

    руководителей                    правда",  согласова-

    банков второго                   "Егемен   нию)

    уровня                           Казакстан",

                                     "Экспресс

                                     К", "Суб-

                                     бота плюс",

                                     "Столичная

                                     жизнь",

                                     "Время",

                                     "Комсо-

                                     мольская

                                     правда" в

                                     Казах-

                                     стане" и

                                     другие СМИ,

                                     выполняю-

                                     щие гос-

                                     заказ

  20. Выступления,     Улучшение       ЗАО       Мининформ    август-

    интервью:        жилищных        "Агент-   РК, МИТ РК,  декабрь

    представителей   условий отдель- ство      акиматы      2004

    акиматов облас-  ных категорий   "Хабар",  областей,    года

    тей, городов     граждан пос-    РТРК      городов

    Астаны и Алматы; редством строи- "Казах-   Астаны и

    специалистов     тельства ком-   стан",    Алматы

    Комитета по      мунального      газеты

    делам строитель- жилья           "Казах-

    ства Министерства                станская

    индустрии и тор-                 правда",

    говли Республики                 "Егемен

    Казахстан                        "Казак-

                                     стан",

                                     "Экспресс

                                     К", "Новое

                                     поколение",

                                     ведущие

                                     регио-

                                     нальные

                                     СМИ

21. Выступление      Совершенство-   ЗАО       Мининформ    Август-

    Министра финан-  вание системы   "Агент-   РК, МФ РК,   декабрь

    сов Республики   ипотечного      ство      Нацбанк РК,  2004

    Казахстан        кредитования    "Хабар",  Народный     года

    Дунаева А.Г.                     РТРК      Банк (по

                                     "Казах-   согласова-

                                     стан"     нию)

    Интервью Предсе- Снижение        Газеты

    дателя Нацио-    ставок ипотеч-  "Казах-

    нального Банка   ного кредитова- станская

    Республики       ния             правда",

    Казахстан                        "Егемен

    Сайденова А.Г.   Развитие сис-   Казакстан"

                     темы гаранти-

                     рования         ЗАО

    Выступление      ипотечных       "Агент-

    заместителя      кредитов        ство

    Председателя                     "Хабар",

    Народного Банка                  РТРК

    Республики                       "Казах-

    Казахстан                        стан",

    Статьи,                          Республи-

    публикации                       канские

    специалистов                     СМИ,

    Министерства                     выпол-

    финансов и                       няющие

    экспертов                        госзаказ

    банков

22. Информационные   О предпринимае- ЗАО       Мининформ    В тече-

    сюжеты о ходе    мых государст-  "Агент-   РК           ние

    реализации       венных мерах    ство                   2004

    Госпрограммы     по стимулирова- "Хабар",               года

                     нию развития    РТРК

                     индивидуального "Казах-

                     жилищного       стан",

                     строительства   ТОО

                                     "Рахат-

                                     ТВ" и

                                     другие

                                     электрон-

                                     ные СМИ,

                                     выпол-

                                     няющие

                                     госзаказ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примечание.**  Расшифровка аббревиатур:

СМИ - Средства массовой информации;

РТРК - Республиканская телерадиокомпания;

МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;

Мининформ РК - Министерство информации Республики Казахстан;

МФ РК - Министерство финансов Республики Казахстан;

МЭБП РК - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

Нацбанк РК - Национальный Банк Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан