О Плане мероприятий по реализации стратегии Ассамблеи народов Казахстана на 2004-2005 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 336-р

В целях реализации Указа  Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года N 856 "О стратегии Ассамблеи народов Казахстана и положении об Ассамблее народов Казахстана":

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации стратегии Ассамблеи народов Казахстана на 2004-2005 годы (далее - План).

2. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок разработать региональные планы развития малых ассамблей народов Казахстана на 2004-2005 годы.

3. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июля и 20 января, информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Министерству культуры, информации и спорта Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июля и 30 января, сводную информацию о выполнении Плана.

Премьер-Министр

Утвержден               

распоряжением Премьер-Министра    

Республики Казахстан        

от 10 ноября 2004 года N 336

План 

мероприятий по реализации стратегии 

Ассамблеи народов Казахстана на 2004-2005 годы

-------------------------------------------------------------------------- 

N  !    Мероприятие   !  Форма   !Ответст-!Срок ис-!Предполагае-!Источник 

п/п!                  !завершения!венный  !полнения!мые расходы !финанси- 

   !                  !          !за ис-  !        !тыс.тг.     !рования 

   !                  !          !полнение!        !------------! 

   !                  !          !        !        !2004  !2005 ! 

   !                  !          !        !        !      !     ! 

-------------------------------------------------------------------------- 

 1 !         2        !     3    !    4   !    5   !   6  !  7  !    8 

-------------------------------------------------------------------------- 

               1. Основные мероприятия по обеспечению деятельности 

                      Ассамблеи народов Казахстана

1  Обеспечить          Распоря-   МКИС,    I полу-    -   7650,3  Респуб- 

    проведение сессии   жение      акимы    годие                  ликан- 

    Ассамблеи народов   Премьер-   областей 2005                   ский 

    Казахстана          Министра   и горо-  года                   бюджет 

                        Республики дов 

                        Казахстан  Астаны, 

                                   Алматы, 

                                   Совет 

                                   АНК (по 

                                   согласо- 

                                   ванию)

2  Проводить работу    Приказ,    МКИС,    IV       Не тре- Не      - 

    по разъяснению и    решения    акимы    квартал  бует    тре- 

    пропаганде Стра-               областей 2004     финан-  бует 

    тегии Ассамблеи                и горо-  года, в  сирова- финан- 

    народов Казахстана             дов      течение  ния     сиро- 

                                   Астаны,  2005             вания 

                                   Алматы   года

3  Подготовить мето-   Приказ     МКИС,    IV          -    154,6 Респуб- 

    дические материалы             акимы    квартал                ликан- 

    о деятельности                 Актюбин- 2005                   ский 

    домов дружбы                   ской,    года                   бюджет 

                                   Алматин- 

                                   ской, 

                                   Вос- 

                                   точно- 

                                   Казах- 

                                   станской, 

                                   Западно- 

                                   Казах- 

                                   станской, 

                                   Караган- 

                                   динской, 

                                   Костанай- 

                                   ской, 

                                   Павлодар- 

                                   ской, 

                                   Северо- 

                                   Казах- 

                                   станской, 

                                   Южно- 

                                   Казах- 

                                   станской 

                                   областей 

                                   и города 

                                   Алматы, 

                                   Совет АНК 

                                   (по сог- 

                                   ласова- 

                                   нию)

4  Разработать проект  Проект     МКИС,    До 1       -   Не тре-   - 

    программы по        программы  Секрета- февраля        бует 

    совершенствованию              риат     2005           финан- 

    казахстанской                  Совета   года           сирова- 

    модели этнического             по свя-                 ния 

    и конфессиональ-               зям с 

    ного согласия для              религиоз- 

    обсуждения на XI               ными объе- 

    сессии Ассамблеи               динениями 

    народов Казахстана             при Прави- 

                                   тельстве 

                                   Респуб- 

                                   лики 

                                   Казахстан

2. Мероприятия по формированию казахстанской идентичности 

 

   5  Провести республи-  Приказ     МКИС, 

    канские фестивали:             Совет АНК 

                                   (по сог- 

                                   ласова- 

                                   нию) 

 

    а) Дружбы народов                       II         -   4973,7  Респуб- 

    Казахстана;                             квартал                ликан- 

                                            2005 года              ский 

                                                                   бюджет 

    б) языков народов                       III        -   6518,5  Респуб- 

    Казахстана                              квартал                ликан- 

                                            2005 года              ский 

                                                                   бюджет

6  Привлечь нацио-     Приказ     МКИС     IV       12000,0       Респуб- 

    нально-культурные                       квартал        12189,0 ликан- 

    объединения,                            2004 года,             ский 

    другие неправитель-                     IV                     бюджет 

    ственные организа-                      квартал 

    ции к реализации                        2005 года 

    единой государст- 

    венной языковой 

    политики, в том 

    числе через 

    воскресные школы 

    по изучению родных 

    языков с использо- 

    ванием механизма 

    государственного 

    заказа

7  Привлечь молодых    Информация Аким     IV         34029,0     Бюджет 

    представителей      в МКИС     города   квартал        37000,0 города 

    различных нацио-               Астаны   2004                   Астаны 

    нальностей к учас-                      года,                  в рамках 

    тию в республикан-                      IV                     регио- 

    ском конкурсе                           квартал                нальной 

    творческой молодежи                     2005 года              програм- 

    "Шабыт"                                                        мы "Сто- 

                                                                   личная 

                                                                   куль- 

                                                                   тура", 

                                                                   утверж- 

                                                                   денной 

                                                                   реше- 

                                                                   нием 

                                                                   масли- 

                                                                   хата г. 

                                                                   Астаны 

                                                                   N 182/ 

                                                                   34-II 

                                                                   от 6.09. 

                                                                   2002 г.

8  Провести смотры-    Приказ     МКИС,    III         -  1233,6  Респуб- 

    конкурсы среди                 акимы    квартал                ликан- 

    учащихся воскрес-              облас-   2005                   ский 

    ных школ на знание             тей и    года                   бюджет 

    государственного и             городов 

    родных языков                  Астаны, 

                                   Алматы

9  Обеспечить участие  Информация Акимы    III       Не     Не       - 

    республиканских и   в МКИС     областей квартал   тре-   тре- 

    региональных                   и горо-  2005      бует   бует 

    национально-куль-              дов      года      финан- финан- 

    турных объединений             Астаны,            сиро-  сиро- 

    в мероприятиях по              Алматы,            вания  вания 

    пропаганде основных            Совет 

    положений ежегод-              АНК (по 

    ного Послания                  согла- 

    Президента Респуб-             сованию) 

    лики Казахстан 

    народу Казахстана

10  Организовать        Приказ     АГС (по  IV        984,0  984,0  Респуб- 

    курсы повышения                согла-   квартал                 ликан- 

    квалификации,                  сованию) 2004                    ский 

    семинары для                            года,                   бюджет 

    государственных                         IV 

    служащих в Ака-                         квартал 

    демии государствен-                     2005 

    ной службы при                          года 

    Президенте Респуб- 

    лики Казахстан, 

    региональных 

    центрах обучения, 

    по вопросам обес- 

    печения внутри- 

    политической 

    стабильности и 

    межнационального 

    согласия в 

    Республике 

    Казахстан

11  Организовать        Совмест-   МОН,     III        -   В пре-  В рам- 

    летний отдых для    ный        МКИС,    квартал        делах   ках бюд- 

    150 детей разных    приказ     акимы    2005           теку-   жетной 

    национальностей                областей года           щего    прог- 

    в Республиканском              и горо-                 финан-  раммы 

    учебно-оздорови-               дов                     сиро-   МОН 010 

    тельном центре                 Астаны,                 вания   "Обеспе- 

    "Балдаурен"                    Алматы                          чение 

                                                                   образо- 

                                                                   ватель- 

                                                                   ных 

                                                                   программ 

                                                                   допол- 

                                                                   нитель- 

                                                                   ного 

                                                                   развития 

                                                                   детей и 

                                                                   юношест- 

                                                                   ва"

12  Обеспечить          Информация Акимы    IV       Не       -       -    

    участие нацио-      в МКИС     областей квартал  тре- 

    нально-культурных              и горо-  2004     бует 

    объединений в                  дов      года     финан- 

    мероприятиях,                  Астаны,           сиро- 

    проводимых в                   Алматы,           вания 

    рамках Года России             Совет 

    в Казахстане (по               АНК (по 

    отдельному                     согла- 

    плану)                         сованию)

13  Обеспечить реали-   Информация Акимы    IV       Не      Не        - 

    зацию этнокультур-  в МКИС     Алматин- квартал  тре-    тре- 

    ных проектов в                 ской,    2004     бует    бует 

    рамках пригранич-              Актюбин- года,    финан-  финан- 

    ного сотрудничества            ской,    IV       сиро-   сиро- 

    со странами СНГ                Атырау-  квартал  вания   вания 

                                   ской,    2005 

                                   Вос-     года 

                                   точно- 

                                   Казах- 

                                   станской, 

                                   Западно- 

                                   Казах- 

                                   станской, 

                                   Жамбыл- 

                                   ской, 

                                   Костанай- 

                                   ской, 

                                   Кызыл- 

                                   ординской, 

                                   Мангис- 

                                   тауской, 

                                   Павлодар- 

                                   ской, 

                                   Северо- 

                                   Казах- 

                                   станской, 

                                   Южно- 

                                   Казах- 

                                   станской 

                                   областей

14  Изучить вопросы     Информация МОН      IV        Не       -      - 

    представительства   в МКИС              квартал   тре- 

    этнических мень-                        2004      бует 

    шинств в высших                         года      финан- 

    учебных заведениях                                сиро- 

    страны                                            вания

15  Обеспечить под-     Приказ     МКИС,    IV         Не      Не     - 

    держание и свое-               Секре-   квартал    тре-    тре- 

    временное обновле-             тариат   2004 года, бует    бует 

    ние электронной                АНК (по  в течение  финан-  финан- 

    базы о состоянии               согла-   2005 года  сиро-   сиро- 

    межэтнических                  сованию)            вания   вания 

    отношений в рес-               

    публике

16  Принять участие     Приказ     МКИС,    В тече-      -     Не     - 

    в работе сессий                Секре-   ние                тре- 

    малых ассамблей                тариат   2005               бует 

    народов Казахстана             АНК (по  года               финан- 

    областей, городов              согла-                      сиро- 

    Астаны и Алматы                сованию)                    вания 

    по вопросу повыше- 

    ния эффективности 

    работы малых ас- 

    самблей народов 

    Казахстана с уче- 

    том приоритетов 

    государственной 

    национальной 

    политики

17  Обеспечить про-     Аналити-   МКИС      IV        Не      Не     - 

    ведение регуляр-    ческая               квартал   тре-    тре- 

    ного мониторинга    справка              2004      бует    бует 

    национальных                             года,     финан-  финан- 

    средств массовой                         в течение сиро-   сиро- 

    информации, выпол-                       2005      вания   вания 

    няющих государст-                        года 

    венный заказ на 

    проведение 

    государственной 

    информационной 

    политики

18  Внедрить с 2005     Информация МОН       II          -      Не     - 

    года в учебный      в МКИС               квартал            тре- 

    процесс обще-                            2005               бует 

    образовательных                          года               финан- 

    школ учебный план                                           сиро- 

    по углубленному                                             вания 

    изучению родных 

    (национальных) 

    языков

19  Рассмотреть вопрос  Предло-    МОН,      До 1      Не        

    о разработке меж-   жения в    МИД       декабря   тре- 

    государственного    Прави-               2004      бует 

    соглашения с        тельство             года      финан- 

    другими странами    Респуб-                        сиро- 

    по обмену учебни-   лики                           вания 

    ками для учащихся   Казах- 

    национальных и      стан 

    воскресных школ 

 

            3. Мероприятия по содействию дальнейшей демократизации общества

20  Обеспечить участие  Приказ     МКИС,     20        Не       Не     - 

    членов Ассамблеи               Совет     января    тре-     тре- 

    народов Казахстана             АНК (по   2005      бует     бует 

    в экспертизе                   согла-    года      финан-   финан- 

    общественно значи-             сова-               сиро-    сиро- 

    мых законопроектов,            нию)                вания    вания 

    регулирующих сферу 

    межэтнических 

    отношений

21  Провести между-     Приказ     МКИС,     III         -      1587,0 Рес- 

    народную конферен-             Совет     квартал                   пуб- 

    цию к десятилетию              АНК (по   2005                      ли- 

    образования Ас-                согла-    года                      кан- 

    самблеи народов                сованию)                            ский 

    Казахстана:                                                        бюд- 

    "Государственная                                                   жет 

    политика в сфере 

    регулирования меж- 

    этнических отноше- 

    ний: отечественный 

    и зарубежный опыт"

22  Обеспечить прове-   Приказ     МКИС,     IV        729,9    403,6  Рес- 

    дение встреч руко-             Совет     квартал                   пуб- 

    водителей централь-            АНК (по   2004                      ли- 

    ных и местных                  согла-    года,                     кан- 

    исполнительных                 сова-     IV                        ский 

    органов, а также               нию)      квартал                   бюд- 

    иных государствен-                       2005                      жет 

    ных органов (по                          года 

    согласованию) с 

    активом национально- 

    культурных объеди- 

    нений (по отдель- 

    ному плану)

4. Мероприятия по совершенствованию Ассамблеи как института 

           государственной политики в сфере межэтнических отношений

23  Организовать        Приказ     МКИС,     IV        1550,9         Рес- 

    проведение респуб-             Совет     квартал         1554,8   пуб- 

    ликанской акция в              АНК (по   2004                     ли- 

    области этно-                  согла-    года,                    кан- 

    журналистики                   сованию)  IV                       ский 

    "Шанырак"                                квартал                  бюд- 

                                             2005 года                жет

24  Обеспечить          Приказ     МКИС,     IV        Не     Не        - 

    информационную                 акимы     квартал   тре-   тре- 

    поддержку web-сайта            областей  2004      бует   бует 

    Ассамблеи народов              и горо-   года,     финан- финан- 

    Казахстана и даль-             дов       в течение сиро-  сиро- 

    нейшее совершенст-             Астаны,   2005      вания  вания 

    вование функциони-             Алматы,   года 

    рования web-сайта              Совет 

    Ассамблеи народов              АНК (по 

    Казахстана во                  согла- 

    всемирной сети                 сованию) 

    Интернет

25  Издать словари,     Приказ     МКИС      IV        14567,0        Рес- 

    справочники и                            квартал         15000,0  пуб- 

    художественную                           2004                     ли- 

    литературу на                            года,                    кан- 

    языках народов                           IV                       ский 

    Казахстана                               квартал                  бюд- 

                                             2005                     жет 

                                             года

26  Провести между-     Приказ     МКИС,     IV        6689,9         Рес- 

    народные конфе-                МОН,      квартал         1782,0   пуб- 

    ренции, семинары,              Совет     2004                     ли- 

    круглые столы,                 АНК (по   года,                    кан- 

    образовательные                согла-    IV                       ский 

    и культурные                   сованию)  квартал                  бюд- 

    мероприятия, акции,                      2005                     жет 

    способствующие                           года 

    общественному 

    прогрессу и граж- 

    данскому миру в 

    стране, цикл научных 

    конференций на тему: 

    "Межэтническое 

    согласие и государ- 

    ственное строитель- 

    ство в Республике 

    Казахстан"

27  Разместить государ- Приказ,    МКИС,     II        -    42853,5   Рес- 

    ственный заказ на   решения    акимы     квартал                  пуб- 

    проведение госу-               областей  2005                     ли- 

    дарственной инфор-             и горо-   года                     кан- 

    мационной политики             дов                                ский 

    в национальных                 Астаны,                            бюд- 

    изданиях на респуб-            Алматы                             жет 

    ликанском и регио- 

    нальных уровнях. 

    Обеспечить произ- 

    водство и распрост- 

    ранение на обще- 

    национальных кана- 

    лах, выполняющих 

    государственный 

    заказ, теле- и 

    радиопередач на 

    национальных языках 

    (по отдельному 

    плану)

28  Провести социоло-   Анали-     МКИС      IV       364,0  600,0    Рес- 

    гические исследо-   тичес-               квартал                  пуб- 

    вания по изучению   кий                  2004                     ли- 

    межэтнической си-   доклад               года,                    кан- 

    туации в Республике                      III                      ский 

    Казахстан                                квартал                  бюд- 

                                             2005                     жет 

                                             года

29  Внести предложения  Предло-    МИД       До 1      Не      -       - 

    по пропаганде       жения                декабря   тре- 

    казахстанского      в Прави-             2004      бует 

    опыта межэтничес-   тель-                года      финан- 

    кого согласия       ство                           сиро- 

    за рубежом          Респуб-                        вания 

                        лики 

                        Казах- 

                        стана

30  Внести предложение  Предло-    МЮ, МОН,  До 1      Не      -        - 

    по совершенство-    жения в    МЭБП,     декабря   тре- 

    ванию правовой      Прави-     акимы     2004      бует 

    базы и механизма    тельство   областей  года      финан- 

    финансирования      Респуб-    и городов           сирования 

    областных домов     лики       Астаны и 

    дружбы, школ        Казах-     Алматы 

    национального       стан 

    возрождения и 

    воскресных школ

31  Внести предложение  Предло-    МОН       До 1      Не       -       - 

    по созданию мето-   жения в              декабря   требует 

    дического центра    Прави-               2004      финан- 

    по национальным и   тельство             года      сирова- 

    воскресным школам   Респуб-                        ния 

    при Министерстве    лики 

    образования и       Казахстан 

    науки Республики 

    Казахстан

32  Рассмотреть вопрос  Предло-    МЮ,       До 1      Не       -       - 

    о порядке и суммы   жения в    МЭБП,     декабря   требует 

    оплаты за регистра- Прави-     МФ        2004      финан- 

    цию филиалов рес-   тельство             года      сирования 

    публиканских и      Респуб- 

    региональных нацио- лики 

    нально-культурных   Казахстан 

    объединений 

-------------------------------------------------------------------------- 

    Итого                                              70914,7 

                                                            134484,9* 

__________________________________________________________________________

* - объем расходов на 2005 год будет определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год 

 

АНК - Ассамблея народов Казахстана; 

МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан; 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы; 

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан; 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; 

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан; 

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан