О подготовке и проведении Международного совещания региональных, субрегиональных организаций в рамках реализации Алматинской программы действий в сфере транзитных перевозок 29-31 марта 2005 года в городе Алматы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 марта 2005 года
N 48-p

В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения Международного совещания региональных, субрегиональных организаций в рамках реализации Алматинской программы действий в сфере транзитных перевозок 29-31 марта 2005 года в городе Алматы:

1. Провести 29-31 марта 2005 года в городе Алматы Международное совещание региональных, субрегиональных организаций в рамках реализации Алматинской программы действий в сфере транзитных перевозок (далее - Совещание).

2. Утвердить прилагаемые: 

      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Совещания; 

      2) План мероприятий по подготовке и проведению Совещания (далее - План).

3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Тлеубердина А.А.

Премьер-Министр

Утвержден             

распоряжением Премьер-Министра  

Республики Казахстан       

от 11 марта 2005 года N 48-p

Состав 

организационного комитета по подготовке и 

проведению Международного совещания региональных, 

субрегиональных организаций в рамках реализации 

Алматинской программы действий в сфере 

транзитных перевозок 29-31 марта 

2005 года в городе Алматы

Лавриненко             - первый вице-министр транспорта и 

Юрий Иванович            коммуникаций Республики Казахстан, 

                         председатель

Отто                   - первый вице-министр внутренних дел 

Иван Иванович            Республики Казахстан

Шакиров                - заместитель Министра иностранных дел 

Аскар Оразалиевич        Республики Казахстан

Досжан                 - вице-министр культуры, информации и спорта 

Ардак Дукенбайулы        Республики Казахстан

Ойнаров                - вице-министр финансов Респулики 

Азамат Рыскулович        Казахстан

Султанов               - вице-министр экономики и бюджетного 

Бахыт Турлыханович       планирования Республики Казахстан

Букенов                - первый заместитель акима города Алматы 

Кайрат Ахмадиевич

Сапарбаев              - председатель Комитета таможенного контроля 

Бердибек Машбекович      Министерства финансов Республики Казахстан

Инкербаев              - заместитель Управляющего делами Президента 

Дабыр Камыспаевич        Республики Казахстан (по согласованию)

Утвержден             

распоряжением Премьер-Министра  

Республики Казахстан       

от 11 марта 2005 года N 48-р

План мероприятий 

по подготовке и проведению Международного 

совещания региональных, субрегиональных организаций 

в рамках реализации Алматинской программы действий 

в сфере транзитных перевозок 29-31 марта 

2005 года в городе Алматы

| №N | Наименование мероприятий | Сроки испол- нения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать организационный комитет, секретариат и рабочий комитет | 14 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан |
| 2. | Определить состав офи- циальной казахстанской делегации на совещании и других участников от Казахстана | 19 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 3. | Обеспечить оформление места проведения Совещания | 27 марта 2005 года | Акимат города Алматы |
| 4. | Организовать бронирова- ние гостиничных номеров, принять необходимые меры по размещению участников Совещания | 15 марта 2005 года | Управление делами Президента Республики Казахстан (по согла- сованию), Министерство транспорта и коммуни- каций Республики Казахстан, акимат города Алматы |
| 5. | Обеспечить оперативное таможенное оформление при ввозе и вывозе обо- рудования, информацион- ных материалов ООН, не- обходимых для проведения Совещания | Март 2005 года | Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, Министер- ство иностранных дел Республики Казахстан, Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан |
| 6. | Обеспечить транспортное обслуживание гостей и участников Совещания | 27-31 марта, 1 апреля 2005 года | Управление делами Президента Республики Казахстан (по согла- сованию), акимат города Алматы, Минис- терство иностранных дел Республики Казахстан, Министер- ство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| 7. | Разработать совместно с Секретариатом ООН Программу Совещания | 24 марта 2005 года | Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан, Министер- ство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| 8. | Обеспечить встречи и проводы участников Совещания в аэропорту города Алматы | 27-31 марта, 1 апреля 2005 года | Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Министер- ство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Управление делами Президента Республики Казахстан (по согла- сованию), акимат города Алматы |
| 9. | Организация отдельных ("зеленых") коридоров для упрощенного прохож- дения прибывающими участниками пограничного и таможенного контроля в аэропорту города Алматы | 27-31 марта, 1 апреля 2005 года | Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Управление делами Президента Республики Казахстан (по согла- сованию) |
| 10. | Обеспечить визовую поддержку гостям и участникам Совещания | Март 2005 года | Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан |
| 11. | Изготовление бейджей для участников Совещания | Март 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, акционер- ное общество "Национальная компа- ния "Казакстан темір жолы" (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить подготовку и оформление (дизайн) залов, условия для синх- ронного перевода и визу- ального сопровождения выступлений участников Совещания: | 27 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан |
|  | 1) аренда залов кофе-брейки оборудование синхронного перевода на 3 языках (английский, французский, русский) | 29-31 марта 2005 года | Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан, Министер- ство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
|  | 2) организация питания участников Совещания (по отдельному списку) | 29-31 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, акционерное общество "Национальная компа- ния "Казакстан темір жолы" (по согласованию) |
|  | 3) установка и изготов- ление флагштоков (флаг ООН, флаг Казахстана), флажков и куверток на столах в зале проведения Совещания | 27-31 марта, 1 апреля 2005 года | Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан, акционер- ное общество "Национальная компа- ния "Казакстан темір жолы" (по согласованию) |
|  | 4) изготовление и уста- новка баннеров в залах Совещания на 3-х языках с соответствующим лого- типом | 27 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, акимат города Алматы, Республиканское госу- дарственное предприя- тие "Казаэронавигация" » |
| 13. | Создать условия для работы Секретариата, техническое обеспечение работы Совещания | 25 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан |
|  | 1) аренда офисных поме- щений для Секретариата (3 номеров в гостинице) | 25-31 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, акционерное общество "Национальная компа- ния "Казакстан темір жолы" (по согласованию) |
|  | 2) техническое обеспечение Совещания | 25-31 марта 2005 года | Открытое акционерное общество "Казахтелеком" (по согласованию), акционерное общество "Национальная компа- ния "Казакстан темір жолы" (по согласованию) |
|  | 3) обеспечение услугами связи (Интернет, элек- тронная почта, междуна- родная связь) | 25-31 марта 2005 года | Открытое акционерное общество "Казахтелеком" (по согласованию), акционерное общество "Национальная компа- ния "Казакстан темір жолы" (по согласованию) |
| 14. | Обеспечить медицинское обслуживание гостей и участников Совещания | 28-31 марта 2005 года | Управление делами Президента Республики Казахстан (по согласованию), акимат города Алматы |
| 15. | Обеспечить безопасность охраняемых лиц, членов официальных делегаций Совещания | 28-31 марта, 1 апреля 2005 года | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Министерство внутрен- них дел Республики Казахстан, акимат города Алматы |
| 16. | Организовать официальные приемы с концертной программой для участни- ков Совещания: 1) 29 марта - от имени Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; 2) 30 марта - от имени Правительства Республики Казахстан | 29 марта, 30 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство культу- ры, информации и спорта Республики Казахстан, Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан, акционерное общество "Национальная компа- ния "Казакстан темір жолы" (по согласованию) |
| 17. | Подготовить культурную программу для участников Совещания: 1) Представить в секретариат оргкомитета сценарий концертных программ во время приемов (29, 30 марта) для участников Совещания с указанием ответствен- ных лиц за исполнение; | 20 марта 2005 года | Министерство культу- ры, информации и спорта Республики Казахстан, акимат города Алматы |
|  | 2) Представить в секретариат оргкомитета экскурсионную программу на 31 марта по городу Алматы и его окрестнос- тям с указанием ответст- венных лиц за исполнение | 25 марта 2005 года | Акимат города Алматы |
| 18. | Организовать фотографи- рование участников Совещания | 29-31 марта 2005 года | Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан |
| 19. | Обеспечить линейными переводчиками членов официальной делегации Республики Казахстан в ходе подготовки и проведения Совещания | 27-31 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан, Республи- канское государствен- ное предприятие "Актауский международный морской торговый порт" |
| 20. | Подготовить раздаточный материал для участников Совещания | 21 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Республиканское госу- дарственное предприя- тие "Актауский между- народный морской торговый порт" |
| 21. | Подготовить сувенирную продукцию | 24 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, акционерное общество "Казпочта"»(по согласованию), Республиканское государственное предприятие "Казаэронавигация" |
| 22. | Обеспечить канцелярскими принадлежностями участ- ников Совещания и рабо- чую группу | 24 марта 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, акционерное общество "Национальная компа- ния "Казакстан темір жолы" (по согласованию) |
| 23. | Обеспечить освещение в средствах массовой ин- формации хода подготов- ки, проведения и итогов Совещания | Март 2005 года | Министерство культу- ры, информации и спорта Республики Казахстан, Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан, Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Республиканское госу- дарственное предприя- тие "Казаэронавигация" |
| 24. | Подготовить и организо- вать пресс-конференцию по итогам Совещания | 31 марта 2005 года | Министерство культу- ры, информации и спорта Республики Казахстан, Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан, Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан |
| 25. | Подготовить проект выступления Премьер- Министра Республики Казахстан | 25 марта 2005 года | Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами |
| 26. | Подготовить отчет в Пра- вительство Республики Казахстан по итогам Совещания | 20 апреля 2005 года | Министерство транс- порта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство иностра- нных дел Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан