Об утверждении Плана мероприятий по исполнению поручений Главы государства, направленных на дальнейшее совершенствование электронной избирательной системы

Распоряжение Премьер-Министр Республики Казахстан от 27 июня 2005 года N 178-р

В целях дальнейшего совершенствования методики формирования списков избирателей и электронной избирательной системы:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению поручений Главы государства, направленных на дальнейшее совершенствование электронной избирательной системы (далее - План).

2. Руководителям государственных органов Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы, а также Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Тлеубердина А.А.

Премьер-Министр

Утвержден             

распоряжением Премьер-Министра   

Республики Казахстан      

от 27 июня 2005 года N 178-р  <*>

Сноска. В План внесены изменения распоряжением Премьер-Министра  РК от 6 апреля 2006 года N  86-р .

План мероприятий по исполнению поручений Главы государства,  

направленных на дальнейшее совершенствование  

электронной избирательной системы

| N п. п. | Мероприятия | Сроки | Форма завершения | Ответственные исполнители | Источник финансирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Мероприятия по ведению единого электронного Регистрационного реестра граждан |
| 1.1 | Внести законопроект "О внесении изменений, дополнений в некоторые законода- тельные акты Республики Казахстан по вопросам национальных реестров идентифика- ционных номеров". | 3 квартал 2006 года | Внесение проекта закона в Парламент Республики Казахстан | Министерство юстиции Республики Казахстан | Не требуется |
| 1.2 | Продолжить работу по созданию государст- венной базы данных "Физические лица" и системы "Адресный регистр". | 4 квартал 2007 года | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | Республиканская бюджетная программа 005 "Создание государственных баз данных", в сумме 342362,5 тыс. тенге |
| 1.3 | Представлять в Цент- ральную из- бирательную комиссию Республики Казахстан сведения об избирателях на электрон- ных носителях на основании сведений, сверенных с информацией местных органов, осуществля- ющих учет населения. | К 1 июля и 1 янва- ря еже- годно и по запросу Цент- ральной избира- тельной комис- сии Респуб- лики Казах- стан | Список избирателей | Акимы областей, городов Астаны, Алматы | Не требуется |
| 1.4 | Организовать работу по актуализации единого электронного Регистраци- онного реестра граждан- избирателей Республики Казахстан. | 3 квартал 2005 года | Электронный Регистра- ционный реестр граждан | Акимы областей, городов Астаны, Алматы, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (по согласованию) | Не требуется |
| 1.5 | Подготовить нормативный правовой акт, регла- ментирующий порядок ведения адресного регистра. | 3 квартал 2005 года | Нормативный правовой акт | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи, Министерство юстиции Республики Казахстан | Не требуется |
| II. Мероприятия по наклейке штрих-кодов |
| 2.1 | Обеспечить областные акиматы форматом по составлению списков для наклейки штрих-кодов, программным обеспечением по формированию и распечатке штрих-кодов, информацией из паспортной базы данных. | 3 квартал 2005 года | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (по согласованию) | Не требуется |
| 2.2 | Разработать инструкцию о порядке формирования и распечатки штрих-кода, провести обучение представите- лей акиматов областей, городов Астана и Алматы. | 3 квартал 2005 года | Инструкция, проведение курсов по обучению | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (по согласованию) | Республиканская бюджетная программа 001 "Организация проведения выборов", в сумме 16291 тыс. тенге |
| 2.3 | Организовать работу по формирова- нию, распечатке и вклеиванию штрих-кодов на местах. | 3 квартал 2005 года | Информация в Цент- ральную из- бирательную комиссию Республики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны, Алматы | Местный бюджет |
| 2.4 | Информиро- вать Адми- нистрацию Президента Республики Казахстан и Центральную избиратель- ную комиссию Республики Казахстан о ходе работ по наклейке штрих-кодов. | Ежеме- сячно и по запросу Админи- страции Прези- дента Респуб- лики Казах- стан | Информация в Адми- нистрацию Президента Республики Казахстан и Цент- ральную из- бирательную комиссию Республики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны, Алматы | Не требуется |
| III. Создание Республиканского государственного предприятия "Инженерно-технический центр"» |
| 3.1 | Создание республикан- ского госу- дарственного предприятия "Инженерно- технический центр Центральной избиратель- ной комиссии Республики" Казахстан»направе хозяй- ственного ведения | Июль 2005 года | Проект постановле- ния Прави- тельства Республики Казахстан | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (по согласованию) | Республиканская бюджетная программа 003 "Создание инженерно- технического центра", в сумме 9710 тыс. тенге |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан